Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 159/05

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 10 marca 2005 r.

HARMONOGRAM PRAC
związanych z opracowaniem dokumentu pod nazwą: „Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim”.
	Lp.
	Zadanie
	Termin realizacji zadania
	Efekty realizacji zadania
	UWAGI

	1.
	Opracowanie założeń merytorycznych dla „Strategii budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim”
	11 luty – 28 luty 2005 r.
	Założenia do Strategii wraz z metodologią jej opracowania.
	Koordynuje Przewodniczący Komitetu Sterującego- zespół roboczy 

	2.
	Wniosek Komitetu Sterującego na posiedzenie Zarządu Województwa w sprawie przyjęcia założeń do Strategii wraz z metodologią jej opracowania
	1 marca – 8 marca 2005 r.
	Podjęcie przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie przyjęcia założeń merytorycznych „Strategii budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim” wraz z harmonogramem opracowania Strategii.
	Koordynuje Przewodniczący Komitetu Sterującego

	3.
	Opracowanie projektu dokumentu pod nazwą „Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim”
	marzec/czerwiec 2005 r.
	Projekt dokumentu pod nazwą „Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim”
	1. Podczas opracowywania dokumentu zostaną przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne i instytucjonalne mające na celu uzyskanie opinii na temat opracowywanej Strategii,
2. Na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego zostanie uruchomione specjalne konto pocztowe, na które zainteresowane osoby i instytucje będą mogły zgłaszać swoje sugestie.


	4.
	Przedłożenie Zarządowi Województwa projektu dokumentu pod nazwą „Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim”
	czerwiec 2005 r.
	Uchwała Zarządu Województwa w sprawie przyjęcia projektu dokumentu pod nazwą „Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim”
	1. Przyjęty projekt Strategii zostanie przekazany: radnym i merytorycznym komisjom Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewodzie Zachodniopomorskiego, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, wyższym uczelniom, organizacjom samorządu zawodowego.
2. Projekt Strategii zostanie udostępniony na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

	5.
	Zebranie opinii na temat przedłożonego projektu dokumentu pod nazwą „Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim”
	lipiec/ sierpień 2005 r.
	Dokonanie analizy przedłożonych uwag i wniosków dotyczących opracowanego dokumentu
	Komitet Sterujący i Wykonawca opracowania dokumentu

	6.
	Organizacja konferencji naukowej, poświęconej budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce – prezentacja „Strategii budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim”
	1 – 20 września 2005 r.
	Podsumowanie konsultacji społecznych i instytucjonalnych związanych z projektem Strategii
	Komitet Sterujący i Wykonawca opracowania dokumentu

	7.
	Ostateczne uzgodnienie projektu Strategii
	20- 30 września 2005 r.
	Uchwała Zarządu Województwa w sprawie skierowania projektu dokumentu pod nazwą „Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim” pod obrady Sejmiku Województwa.
	Komitet Sterujący i Wykonawca opracowania dokumentu

	8.
	Uchwalenie przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego „Strategii budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim”
	październik 2005 r.
	Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyjęcia „Strategii budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim”
	

	9.
	Publikacja i popularyzacja „Strategii budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim”
	październik/grudzień 2005 r.
	Publikacja Strategii w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
	


Opracował:

PAGE  
2

