Sejmik  Województwa Zachodniopomorskiego


[image: image1.png]



Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego”

(przyjęty Uchwałą Nr XXXV/356/02 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 7 października 2002 r.) 

-Szczecin 2005-

spis treści

21. Wprowadzenie


52. Tendencje zmian stanu środowiska w latach 2002 - 2003


52.1. Jakość wód


52.1.1. Wody powierzchniowe


92.1.2. Wody podziemne


102.2. Gospodarka odpadami


122. 3. Ocena jakości powietrza


132. 4. Klimat akustyczny


132. 5. Gleby


132. 6. Lasy


143. Finansowanie ochrony środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2002 - 2003


154. Stan i ocena wykonania zadań wynikających z wojewódzkiego programu ochrony środowiska.


154.1. Zadania wojewódzkiej administracji rządowej


164.2. Zadania samorządowej administracji wojewódzkiej


174.3. Zadania samorządowej administracji powiatowej


204.4. Zadania samorządowej administracji gminnej


244.5. Zadania przedsiębiorstw  i instytucji


284.6. Zadania niezrealizowane


295. Wnioski



Załączniki:

Nr1. Ocena wdrażania Programu Ochrony Środowiska Województwa  Zachodniopomorskiego przez  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Nr 2. Ocena wdrażania Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Nr 3. Ocena wdrażania Programu Ochrony Środowiska Województwa  Zachodniopomorskiego przez  samorządową administrację powiatową.

Nr 4. Ocena wdrażania Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego  przez  administrację gminną.

Nr 5. Ocena wdrażania Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego przez  instytucje i zakłady. 

1. Wprowadzenie


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 roku, nr 62, poz.627) w artykułach 17 i 18 nakłada na zarząd województwa, jako realizację polityki ekologicznej państwa, obowiązek sporządzenia wojewódzkiego programu ochrony środowiska, który jest uchwalany przez sejmik. Sporządza się go, podobnie jak politykę ekologiczną  państwa, na 4 lata. Określa on cele ekologiczne, priorytety, harmonogram działań proekologicznych, oraz źródła finansowania niezbędne do osiągnięcia postawionych celów. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w październiku 2002 r. przyjął uchwała „Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego”, Program ten jest podstawą działań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w  zakresie polityki ekologicznej i tworzenia innych programów branżowych oraz stanowi podstawę dla formułowania wytycznych do powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Działania te są ściśle powiązane z zadaniami realizowanymi dla osiągnięcia określonych celów. Pod względem czasowym, Program spełnia wymogi ustawowe, tzn. zakłada realizację poszczególnych zadań w latach 2002 - 2006, niemniej jednak przyjęto przy konsultacji tego dokumentu kolejne przedziały czasowe: 2007 – 2010 r. – jako średniookresowy czas realizacji zadań i 2011 – 2015 r. – jako długookresowy czas realizacji zadań.

W programie sformułowano następujące priorytetowe cele:

Cel 1 - „Gorące punkty” - minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na środowisko w skali województwa, działania realizujące ten cel obejmują zarówno ochronę powietrza, powierzchni ziemi, zasobów wodnych i przewiduje się, iż realizacja tych priorytetowych w skali województwa działań, winna się rozpocząć i zakończyć w latach 2002 –2006, niemniej z uwagi na różnego rodzaju uzasadnione czynniki dopuszcza się inne wskazane w Programie okresy,
Cel 2 - Gospodarka wodna -zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, zwiększenie zasobów w zlewniach oraz ochrona przed powodzią,

Cel 3 - Gospodarka odpadami -zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich wykorzystania 
i unieszkodliwiania.

Równolegle, w zależności od posiadanych środków finansowych, program wyznacza następujące cele:

Cel 4 - Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne) - zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych i niszczących warstwę ozonową, zminimalizowanie uciążliwego hałasu i ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, 

Cel 5    Racjonalizacja użytkowania surowców – racjonalizacja zużycia energii, surowców
 i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych,


Cel 6    Ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeża – ochrona przed degradacją, rekultywacja terenów zdegradowanych oraz ochrona wybrzeża Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskiego,

Cel 7    Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych – zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności oraz rozwoju zasobów leśnych ,

Cel 8    Przeciwdziałanie poważnym awariom - ochrona przed poważnymi awariami oraz sprostanie nowym wyzwaniom, czyli zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego,  
Cel 9    Zwiększenie świadomości społecznej – edukacja ekologiczna,
Cel 10  Monitoring środowiska – zbudowanie systemu monitoringu i oceny środowiska, dostosowanego do wymagań i standardów Unii Europejskiej (UE).

Znaczna cześć przedsięwzięć realizowana w ramach działań priorytetowych wpisuje się 
w zagadnienia realizowane w drugiej kolejności ( Cele 4 -10 ).  Wynika to z faktu, 
że poszczególne elementy środowiska i uciążliwości środowiskowe są ze sobą ściśle powiązane i poprawa jakości jednego z nich zwykle skutkuje poprawą innych. 

Z wykonania Programu organ wykonawczy województwa sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia sejmikowi województwa.

Ustawa o Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska.

Wobec powyższego uznano, że sprawozdanie powinno odnosić się do poszczególnych elementów wojewódzkiego programu ochrony środowiska i zawierać:

· stan realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego programu ochrony środowiska,

· wnioski. 

Ze względu na fakt, że wojewódzki program ochrony środowiska odnosił się do roku 2001 

(w trakcie opracowania programu był to ostatni rok, za który dane były dostępne) przedstawiono dane na temat ochrony środowiska za lata 2002 – 2003.

Zadania wynikające z realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska przedstawiono w podziale na zadania:

· administracji rządowej,

· samorządowej administracji wojewódzkiej,

· samorządowej administracji powiatowej,

· samorządowej administracji gminnej,

· przedsiębiorstw  i instytucji.

Raport jest sprawozdaniem z realizacji celów sprecyzowanych w wojewódzkim  programie ochrony środowiska, który jest realizowany dopiero od dwóch lat.
Materiałami wyjściowymi do sporządzenia raportu były ankiety nadesłane z gmin, powiatów  itd. w okresie od czerwca do grudnia 2004r. 

Na 21 powiatów  ankiet nie nadesłało 5 powiatów: gryficki, kołobrzeski, koszaliński, policki, pyrzycki; na 114 gmin  województwa informacji o realizacji programu nie uzyskano z 13 gmin: Brojce, Czaplinek, Drawno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Kalisz Pomorski, Nowe, Warpno, Radowo Małe, Recz, Sławno miasto, Stara Dąbrowa, Tuczno, Tychowo.

Nadesłane przez samorządy informacje nie pozwalają na przedstawienie pełnego obrazu realizacji przypisanych celów i zadań oraz określenia stopnia zaawansowania 
 realizacji poszczególnych  celów. Następna edycja raportu winna być opracowana w formie oceny realizacji zadań w oparciu o prowadzony monitoring programów gminnych i powiatowych określający między innymi stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań w stosunku do potrzeb. 

Raport zawiera syntezę nadesłanych ankiet zamieszczoną w załącznkach Nr 1,2,3,4. 
Ankiety stanowią materiał archiwalny.

2. tendencje zmian STANu ŚRODOWISKA w latach 2002 - 2003 

(Charakterystykę stanu środowiska opracowano na podstawie „Raportu o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002 – 2003; WIOŚ Szczecin 2004).

2.1. jakość wód

W województwie zachodniopomorskim największy udział w wykorzystaniu oraz odprowadzaniu ścieków ma przemysł - ok. 92% (w tym 85% wody pochłodnicze), gospodarka komunalna  - ok. 7%. Pozostały 1% stanowią potrzeby rolnictwa i leśnictwa.

Wody powierzchniowe są głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki w wodę – pokrywają ponad 90% zapotrzebowania. Zasoby wód powierzchniowych przeznaczone są głównie do celów komunalnych. Od kilku lat daje się zaobserwować zmniejszenie zużycia wody; spadek zaobserwowano we wszystkich dziedzinach gospodarki.

2.1.1. Wody powierzchniowe

Decydujący wpływ na jakość wód powierzchniowych mają zanieczyszczenia pochodzące 
ze źródeł do których należą: 

· punktowe zrzuty ścieków komunalnych i bytowo-gospodarczych z miejskich 
i wiejskich systemów kanalizacyjnych 

· punktowe zrzuty ścieków przemysłowych zrzucanych za pomocą własnych systemów kanalizacyjnych 

· punktowe zrzuty zanieczyszczonych wód opadowych z terenów zurbanizowanych 
i przemysłowych 

· rozproszone zrzuty ścieków ze zurbanizowanych terenów miejskich i wiejskich 
nie wyposażonych  w systemy kanalizacyjne 

· punktowe zrzuty wód pohodowlanych z intensywnej hodowli ryb (pstrąga) 

· zanieczyszczenia obszarowe głównie z rolnictwa spowodowane spływami głównie powierzchniowymi  zanieczyszczeń zawierających 

· związki biogenne, środki ochrony roślin oraz wypłukiwane frakcje gleby 

· zanieczyszczenia obszarowe  z rolnictwa spowodowane spływami głównie powierzchniowymi  zanieczyszczeń z niewłaściwego rolniczego zagospodarowania odchodów zwierzęcych, soków kiszonkowych oraz ścieków bytowo-gospodarczych 
lub poprodukcyjnych 

Przestrzenny rozkład obciążenia środowiska ściekami pokrywa się z położeniem dużych aglomeracji miejsko – przemysłowych. Największym źródłem zanieczyszczania wód ściekami komunalnymi jest Szczecin, który odprowadza do wód Odry ponad 100 tys. m3/d nie oczyszczonych lub słabo oczyszczonych ścieków. Z reguły ośrodki miejskie poza Szczecinem posiadają wysokosprawne oczyszczalnie ścieków.

Istotnym zagrożeniem czystości wód są ścieki odprowadzane z terenów wiejskich.
Bardzo często eksploatowane oczyszczalnie ścieków są mało efektywne i nie obejmują swym zasięgiem całych miejscowości. Ludność w miejscowościach wiejskich nie wyposażonych w systemy kanalizacyjne rzadko posiada zbiorniki wybieralne na ścieki albo nie eksploatuje ich w sposób prawidłowy dopuszczając do stałego wylewania się ścieków w grunt lub 
do pobliskich cieków wodnych

Zakłady przemysłowe odprowadzające największe ilości ścieków  skupione są w rejonie Szczecina. Analiza danych monitoringowych potwierdza, że przemysł przestał być głównym sprawcą zanieczyszczenia wód.

Do rozwiązania pozostaje problem ograniczenia ładunków ze źródeł powierzchniowych. Obserwowane od początku lat dziewięćdziesiątych zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych i racjonalizacja nawożenia zmniejszyły wprawdzie zagrożenie wód zanieczyszczeniem z tych źródeł, jednak szybki rozwój przemysłowej hodowli trzody chlewnej, szczególnie zauważalny na terenie naszego województwa, może spowodować odwrócenie korzystnych tendencji.

W ostatnim czasie można zaobserwować dość ustabilizowaną gospodarkę ściekową 
w funkcjonujących na terenie regionu zakładach przemysłowych. Duże zakłady przemysłowe (ZCh Police, Zespół Elektrowni „Dolna Odra”) poczyniły istotne zmiany w systemach oczyszczania ścieków redukując w znaczący sposób zawarte w nich zanieczyszczenia. Inne zakłady przemysłowe uciążliwe dla środowiska podjęły działania inwestycyjne zmierzające do poprawy stanu gospodarki ściekowej. 

Wyniki badań stanu czystości wód na terenie regionu dokumentują systematyczną, lecz bardzo powolną poprawę ich jakości. 

Ocena trendów zmian jakości wód w okresie 2002 – 2003 w ujściowych przekrojach (reperowych) głównych rzek województwa: Odry, Regi, Iny, Parsęty, Wieprzy i Grabowej wykazuje utrzymywanie się tendencji spadkowej (obserwowanej od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku) zanieczyszczeń organicznych, związków fosforu 
i azotu oraz poprawę stanu sanitarnego. Obserwowana poprawa jest jednak powolna i nie zawsze prowadzi do zmiany klasyfikacji. 

Badania potwierdzają także utrzymywanie się poprawy jakości wód Odry od granic województwa do granicy miasta Szczecina. Oprócz wskaźników hydrochemicznych, nastąpiła wyraźna poprawa stanu sanitarnego rzeki. Na tym tle wyraźnie widoczna jest silna degradacja tych wód przez nieoczyszczone ścieki aglomeracji szczecińskiej. Analiza wyników badań wieloletnich wykazuje, iż zły stan sanitarny rzeki w centrum miasta ma charakter trwały. Także stężenia związków fosforu, mimo wieloletniej tendencji spadkowej, nadal utrzymują na wysokim poziomie zanieczyszczenia. 

W wodach Świny i Dziwny, łączących Zalew Szczeciński z Bałtykiem, utrzymują się korzystna tendencja poprawy stanu sanitarnego wód, mających wpływ na jakość wód kąpielisk, nadbałtyckich. W wodach obu cieśnin zmalały również koncentracje biogenów.

Znacząco poprawił się stan sanitarny wód dopływów jeziora Miedwie. W okresie wieloletnich badań tych dopływów obserwuje się także spadek stężeń związków biogennych. Mimo widocznej poprawy zasoby związków fosforu i azotu w wodach dopływów jeziora są nadal wysokie. 

W rzekach zlewniach rzek Regi, Wieprzy, Gowienicy, Drawy i Wołczenicy obserwowano zróżnicowane zanieczyszczenia wód. O wyniku oceny ich jakości zazwyczaj decydował stan sanitarny oraz stężenia azotu azotynowego. Stężenia fosforu ogólnego, klasyfikujące wody do klasy III i poniżej, występowały jedynie w wodach Gowienicy i Stepnicy. 

Zły stan sanitarny wód, wysokie stężenia zanieczyszczeń biogennych i organicznych oraz zachodzące  procesy eutrofizacji są najistotniejszymi zagrożeniami, które ograniczają możliwość gospodarczego wykorzystania zasobów wodnych rzek województwa zachodniopomorskiego,. Wskaźnikami obniżającymi jakość badanych rzek są: miano Coli typu kałowego, zawartość związków fosforu i azotu azotynowego oraz wysoka koncentracja  chlorofilu ,,a” w wyniku eutrofizacji wód. 

Stężenie chlorofilu ,,a” szczególnie w estuarium Odry wielokrotnie przekracza granicę norm III klasy czystości. Masowy rozwój fitoplanktonu nadaje wodzie wyraźne cechy zanieczyszczenia. Rozkład obumierających glonów powoduje wtórne zanieczyszczenie wód, objawiające się wzrostem organicznego (BZT5,ChZT), nadmierną ilością zawiesiny 
i nadmiernym zużywaniem tlenu. 

Wysokie stężenia chlorofilu ,,a” występują  także w dopływach jeziora Miedwie będącego głównym źródłem wody dla Szczecina.

Obszar zlewni rzeki Płoni do przekroju Żelewo ( uznano za obszar szczególnie narażony, 
z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Dla wyznaczonego obszaru RZGW w Szczecinie opracował szczegółowy program działań obejmujący środki zaradcza do obowiązkowego stosowania. Na terenie strefy obowiązywać będzie – obligatoryjnie, a nie na zasadzie dobrowolności – Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. 

W latach 2002 – 2003 przeprowadzono badania 31 jezior, w tym dwa jeziora Miedwie i Grodno przebadano w roku 2002 i 2003. Najwyższą jakość wód (I klasa) stwierdzono jedynie w jeziorze Ińsko, do II klasy czystości zakwalifikowano 17 jezior (w tym jezioro Miedwie), normatywy do III klasy  spełniało 8 jezior natomiast poniżej norm III klasy nie spełniało 5 jezior, w tym jezioro Będgoszcz położone w zlewni jeziora Miedwie. Wskaźnikami, które najczęściej powodowały obniżenie jakości wód były parametry określające stan ich eutrofizacji (użyźnienia), niska przezroczystość i wysokie stężenie związków biogennych. Ponadto w wodach wielu jezior stwierdzono wysokie zawartości związków organicznych. Z tego względu wstępna ocena przydatności wód w celu zaopatrzenia ludności w wodę dla jeziora Miedwie i jeziora Ostrowo wypadła negatywnie. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż w 29 jeziorach spełnione były wymagania I klasy czystości pod względem sanitarnym. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż jezioro Miedwie będące głównym źródłem zaopatrzenia w wodę  Szczecina nie posiada ustanowionej strefy ochronnej ujęcia „Miedwie”.

Decydujący wpływ na jakości wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej ma odpływ wód rzecznych. Od 1997 r. występuje wyraźna tendencja spadku zasolenia wód Zalewu oraz poprawa jakości jego wód; świadczy to o powolnym zmniejszaniu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych wodami Odry. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń występują w rejonie ujścia z Odry do Zalewu. 

Wykonana na podstawie badań z 2003 roku ocena jakości wód pod kątem spełnienia kryteriów określonych w rozporządzeniach MŚ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchownie wykorzystywane do celów pitnych, jako środowiska bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz do organizowania kąpielisk, wykazała że: 

· dopuszczalne normy jakości dla wód przeznaczonych na cele pitne najczęściej przekraczają stężenia zanieczyszczeń organicznych – BZT5, ChZTCr i OWO, przewodność elektrolityczna oraz miano Coli typu kałowego; 

· warunki prawidłowego rozwoju ryb ograniczają stężenia fosforu ogólnego, azotu azotynowego i niskie natlenienie wód; 

· przydatność wód do kąpieli z zachowaniem norm dopuszczalnych ogranicza stan sanitarny charakteryzowany liczbą bakterii Coli typu kałowego, koncentracje związków organicznych oraz niskie natlenienie wód. 

Wprowadzona w  2000 roku w życie Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC nakłada na państwa członkowskie zobowiązanie wdrożenia wszystkich niezbędnych działań w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest co najmniej dobry ekologiczny stan wód w okresie 15 lat. 

2.1.2. Wody podziemne

W 2003 roku zwiększył się udział wód wysokiej i najwyższej jakości w porównaniu z rokiem 2002. Łącznie do klas Ia i Ib zaliczono wodę z 33 otworów. Pod względem występowania wód niskiej jakości (III), w roku 2003 nie stwierdzono istotnych różnic w porównaniu z rokiem 2002. W analizowanych latach na 49 przebadanych otworów., w 33 pod względem zawartości żelaza oraz w 37 odnośnie manganu wody podziemne nie spełniały norm wody pitnej. Wskazuje to na potrzebę uzdatniania wód podziemnych ujmowanych w celu spożycia. 

W latach 2002 – 2003 istotną przyczyną sklasyfikowania wód podziemnych do klasy III były stężenia azotanów, przekraczające normę wskazaną przez dyrektywę azotanową 

(50 mgNO3 / dm3 ). Ponadnormatywne ich stężenia wystąpiły w 5 na 49 obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego badanych w ramach monitoringu krajowego. Wysokie stężenia azotanów występowały w słabo izolowanych wodach gruntowych. Analiza lokalizacji tych punktów wykazała, iż podlegały presji lokalnych zanieczyszczeń i stąd wynika słaba ich reprezentatywność dla wód gruntowych danego rejonu.

2.2. Gospodarka Odpadami

W województwie powstaje rocznie ok. 5 mln. Mg odpadów przemysłowych. W ogólnej ilości zagospodarowanych odpadów w roku 2002 poddano odzyskowi – 36, 5%, unieszkodliwieniu poza składowaniem – 25,9%, unieszkodliwieniu przez składowanie – 34,4% 
i zmagazynowano – 3,1% odpadów. Natomiast w 2003 roku wzrosło unieszkodliwienie odpadów poza składowaniem (o 3,4%), zaś nieznacznie zmalał odzysk, magazynowanie 

i unieszkodliwienie przez składowanie.

Największym wytwórcami odpadów są ZCH „Police” S.A. (ok. 3,5 mln. Mg) oraz Zespół Elektrowni „Dolna Odra” (ok. 0,6 mln MG).

Dominującymi rodzajami odpadów w województwie są:

· fosfogipsy wymieszane z żużlami i popiołami paleniskowymi (1,2 – 1,6 mln Mg),

· szlamy z regeneracji wymienników jonitowych (1,2 – 1,5 mln Mg).

Wytwórcą obu rodzajów odpadów są ZCH „Police”. 
Odpady te stanowiły około:

· w 2002 r. - 57,9%,

· w 2003 r. - 59,7%

ogółu odpadów wytworzonych w województwie.

Największymi składowiskami na terenie województwa są:

· składowisko fosfogipsu ZCH „Police”.  na którym zdeponowano ok. 63% 

          (tj. ok. 49 mln Mg) ogólnej ilości odpadów przemysłowych w województwie,

· odpady paleniskowe Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” – ok. 32% ogólnej ilości odpadów przemysłowych w województwie,

· siarczan żelazawy z ZCH „Police”.  – ok. 2,2%  ogólnej ilości odpadów przemysłowych w województwie,

Pozostałe 2,8% stanowią odpady S.A „Wiskord” w upadłości, Papiernia „Skolwin”, Stacji uzdatniania „Żelewo” oraz zakładu ELDA Elektrotechnika Sp.z o.o. w Szczecinku. 
Nadal poważnym problemem są odpady S.A „Wiskord” w upadłości.

Specyficznymi składowiskami odpadów niebezpiecznych są mogilniki (zbiorniki do przechowywania przeterminowanych środków ochrony roślin oraz opakowań po tych środkach).Na  39 mogilników  zlikwidowano 12, do likwidacji pozostaje 27 szt. Prace zmierzające do likwidacji mogilników zostały wstrzymane z uwagi na brak środków.

W 2003 r. wytworzono w  województwie o. 79tys. Mg odpadów niebezpiecznych, 
w roku 2003 ok. 98 tys. Mg. Odpady te pochodzą głównie ze źródeł zlokalizowanych na terenie czterech powiatów: polickiego, gryfińskiego oraz miast Szczecina i Świnoujścia.

W roku 2002  73,56% poddano odzyskowi, 25,05% unieszkodliwiono poza składowaniem, 1,37% zmagazynowano a 0,20% zdeponowano na składowiskach. W roku 2003 wzrosło unieszkodliwianie odpadów poza składowaniem (44,08%) kosztem odzysku (54,69%).

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie województwa nadal jest niezadowalająca, bazuje głównie na składowaniu odpadów na składowiskach. Na terenie województwa znajduje się 113 składowisk, w tym 47 już nieczynnych. 

Lata 2002 – 2003 nie przyniosły znaczących zmian w sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie. W większości na składowiska trafiają odpady niesegregowane. Na nielicznych obiektach  (17 szt.) prowadzi się odzysk surowców wtórnych, fukcjonuje jedna kompostownia jako samodzielna instalacja (w Grzybowie) 
oraz 5 kompostowni płytowych , tym dwie na oczyszczalniach ścieków  w Wolinie 
i Świnoujściu. Na terenie trzech składowisk funkcjonują sortownie (Leśno Górne, Smolęcin, Sianów), na terenie czterech składowisk funkcjonują instalacje odgazowania 
z wykorzystaniem biogazu do produkcji energii elektrycznej (Sianów, Sierakowo, Klucz, Świnoujście).

Systematycznie wzrasta ilość gmin prowadzących selektywną zbiórkę odpadów, aktualnie tylko jedna gmina – Police objęta jest w całości selektywną zbiórką.

W 2003 roku został opracowany Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego, w którym sformowano listę działań priorytetowych w zakresie gospodarki odpadami (realizacja do 2015 roku). 

2. 3. ocena jakości Powietrza

W roku 2003, podobnie jak w latach poprzednich, przemysł, w tym zwłaszcza energetyka, stanowiła ciągle jeszcze największe źródło zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Dominującą rolę w emisji do atmosfery zanieczyszczeń pyłowych i gazowych mają 3 powiaty: gryfiński, policki oraz miasto Szczecin. Wiąże się to z faktem, iż znajdują się tam główne, punktowe źródła emisji: Zespół Elektrowni ,,Dolna Odra” (elektrownia Dolna Odra i elektrociepłownie: ,,Pomorzany” 
i ,,Szczecin”), a w powiecie polickim – Zakłady Chemiczne ,,Police”. 

W wyniku inwestycji proekologicznych realizowanych w sektorze energetycznym, 
w ostatnich latach emisja zanieczyszczeń do powietrza (dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu, tlenków węgla) ulega systematycznemu spadkowi. 

W świetle obserwowanego spadku emisji z sektora przemysłowego rośnie znaczenie zanieczyszczeń pochodzących z sektora komunalnego, a także z transportu samochodowego (emisja powierzchniowa i liniowa). Stają się one obecnie ważnym problemem wymagającym pilnego rozwiązania. W wielu powiatach rolniczych i atrakcyjnych pod względem turystycznym, z niewielką produkcją przemysłową, udział emisji liniowej i powierzchniowej w emisji całkowitej znacznie przekracza 50% (powiaty: koszaliński, sławieński, świdwiński, gryficki, wałecki i szczecinecki). 

O istotnym wpływie sektora komunalno – bytowego na wysokość stężeń dwutlenku siarki 
i pyłu zawieszonego w powietrzu świadczą 2 – krotnie wyższe stężenia rejestrowane w okresie grzewczym niż w okresie letnim.

 Ocena jakości powietrza przeprowadzona w 2003 roku dla województwa zachodniopomorskiego wykazała, iż na przeważającym jego obszarze, poza aglomeracją Szczecin, nie są przekraczane dopuszczalne wartości stężeń dla wszystkich objętych oceną zanieczyszczeń. Jednak wyraźną spadkową tendencję stężeń w powietrzu w ostatnich latach obserwuje się jedynie dla dwutlenku siarki. 

Na obszarach większych miast (Koszalin, Szczecin, Stargard Szczeciński) obserwuje się od lat wysokie wartości średnioroczne pyłu zawieszonego PM 10, na poziomie od około 40% do 87,8% wartości dopuszczalnej. Stężenia dwutlenku azotu utrzymują się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych, a w niektórych punktach ich tendencja jest nawet rosnąca.

2. 4. Klimat akustyczny


Przeprowadzone przez WIOś w 2000 r.  badania hałasu drogowego potwierdziły przekroczenie poziomów progowych przy zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż głównych tras komunikacyjnych. W  latach  2003 monitoringiem hałasu pochodzącego od ruchu kolejowego objęto miasto Szczecin. Badania potwierdziły pogorszenie klimatu akustycznego, powodowanego ruchem kolejowym  na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie magistrali kolejowych o dużym natężeniu ruchu. 

2. 5. Gleby


Zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb użytkowanych rolniczo w województwie odpowiada przeciętnemu zanieczyszczeniu metalami gleb w Polsce. Nie stwierdzono większych połaci które pod względem zanieczyszczeń metalami ciężkimi kwalifikują się do wyłączenia z produkcji. Większość użytków rolnych województwa to gleby nie zanieczyszczone, o naturalnych zawartościach metali ciężkich, nadających się pod wszystkie 

uprawy ogrodnicze i rolnicze.

2. 6. Lasy


Ocena stanu zdrowotnego lasów województwa zachodniopomorskiego dokonana ma podstawie monitoringu stałych powierzchni obserwacyjnych jest korzystna na tle kraju ale nie jednorodna dla całego obszaru. Podkreśla się wyższą kondycję zdrowotną drzewostanów we wschodniej części województwa.

W zachodniej części województwa głównym czynnikiem decydującym o stanie lasów są zanieczyszczenia przemysłowe. Wieloletnia ekspozycja lasów na zanieczyszczenia energetyczne emitowane do atmosfery przez Elektrownie „Dolna Odra” i Zakłady Chemiczne „Police” spowodowała uszkodzenia drzewostanów sosnowych, najmniej odpornych na zakłócenia w ekosystemach leśnych, dominujących na obszarze szkodliwego oddziaływania tych zakładów. Powierzchnia lasów uszkodzonych zanieczyszczeniami przemysłowymi (nadleśnictwa Gryfino, Goleniów, Trzebież) wynosi łącznie 13,7 tys. ha, tj. 1,7 % powierzchni leśnej województwa. Na obszarach uszkodzeń drzewostanów leśnych niezbędna jest przebudowa gatunkowa głównie w kierunku wprowadzenia gatunków odpornych na zanieczyszczenia przemysłowe.

3. FINANSOWANIe OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ WOJEWÓDzKI Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2002 - 2003

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Szczecinie 
w latach 2002 i 2003 za priorytetowe uznał zadania zmierzające do poprawy czystości wód oraz gospodarki odpadami. Te dwa obszary wymagają największych nakładów inwestycyjnych z uwagi na największe obciążenie negatywnymi skutkami działalności ludzkiej oraz wrażliwy charakter przedmiotowych komponentów środowiska. O ile 
w dziedzinie ochrony wód infrastruktura w województwie jest w coraz lepszym stanie 
i zapewnia coraz widoczniejszą poprawę stanu rzek i zbiorników wodnych to gospodarowanie odpadami jest obszarem niedoinwestowanym i na poziomie lokalnym oraz regionalnym problem ten pozostaje nadal nie rozwiązany.

W okresie 2002 – 2003r. środki przekazane w ramach wsparcia z WFOŚiGW 
na zadania służące ochronie środowiska, przeznaczane były głównie na ochronę wód 
i ochronę atmosfery; natomiast zaangażowanie inwestorów w gospodarkę odpadami było niewielkie mimo ogromnych potrzeb w tej dziedzinie.

W roku 2002 pomoc finansowa udzielona inwestorom wyniosła 65570 tys. zł, z czego 
39575 tys. zł wypłacono w formie niskooprocentowanych pożyczek, natomiast 25999 tys. zł przekazano w postaci dotacji. W 2003 r. przekazano inwestorom  70448 tys. zł; w ramach tej pomocy 50376 tys. zł stanowiły pożyczki, natomiast 20072 tys. zł dotacje.

Dominujący wskaźnik pomocy udzielanej w postaci pożyczek oznacza, że zainwestowane środki przynoszą efekt ekologiczny i rzeczowy a następnie wracają w postaci spłaty rat kapitałowych i mogą być ponownie wykorzystane dla wsparcia kolejnych zadań służących środowisku.

WFOŚiGW aktywnie uczestniczy w realizacji zadań, które pomagają w wypełnianiu zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W roku  2003 przy współudziale WFOŚiGW opracowano projekty związków gmin, które województwo zaproponowało do współfinansowania z Funduszu Spójności. Minister Środowiska zatwierdził wniosek Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty dotyczący gospodarki wodno – ściekowej w dorzeczu Parsęty które obejmuje 21 gmin. Kolejny  wniosek dotyczy również gospodarki wodno – ściekowej  w zlewni jeziora Miedwie jest przygotowany  przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. 

4. stan i ocena wykonania zadań wynikających z wojewódzkiego programu ochrony środowiska.

4.1. zadania wojewódzkiej administracji rządowej

Zadania administracji rządowej szczebla wojewódzkiego, których podjęto realizację zawarte są w 5 celach i obejmowały 7 zadań. Wykaz realizowanych zadań zawiera załącznik nr 1.

Cel 1. „ Gorące punkty ”

Zadanie 4 - mogilniki – likwidacja zagrożenia środowiska przed środkami ochrony roślin i ich opakowań. Zadanie w trakcie realizacji.

Cel 4. Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektomagnetyczne)

Zadanie 1.  Utworzenie bazy danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza – etrakcie realizacji (WIOŚ Szczecin).

Cel 5.  Racjonalizacja użytkowania surowców.

Zadanie 1. Ochrona złóż kopalin przed trwałym zainwestowaniem i zalesieniem oraz niekontrolowaną eksploatacją. Zadanie wykonano.

Zadanie 4.3. Utworzenie 43 obszarów chronionego krajobrazu – w trakcie realizacji.

Zadanie 7. Wyznaczenie obszarów do europejskiej sieci ekologicznej  NATURA 2000. Zadanie  zrealizowano. Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.   ( Dz. U  nr 92, poz. 880) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 229 poz. 2313.

UWAGA:  Utrzymuje  się  rozbieżność  stanowisk  pomiędzy  Ministerstwem  Środowiska  a  Zarządem  Województwa   co  do  przebiegu  granic  obszarów  chronionych  w  ramach  programu  Natura  2000.
Cel 9. Zwiększenie świadomości społecznej – edukacja ekologiczna.

Zadanie 1. Utworzenie w urzędach administracji publicznej systemów gromadzenia 
i upowszechniania informacji o środowisku - w realizacji.

Zadanie 2. Prowadzenie szkoleń, konkursów, promocja wydawnictw w zakresie  edukacji ekologicznej – w realizacji.

4.2. zadania samorządowej administracji wojewódzkiej

Zadania samorządu lokalnego szczebla wojewódzkiego, których podjęto realizację zawarte są w dwóch  celach i obejmowały cztery zadania. Wykaz realizowanych zadań zawiera załącznik nr 1.

Cel 3. Gospodarka odpadami.

Zadanie 1a - opracowanie kompleksowego programu gospodarki odpadami w celu osiągnięcia standardów europejskich - wykonano wojewódzki plan gospodarki odpadami.

Cel 9. Zwiększenie świadomości społecznej – edukacja ekologiczna. 

Zadanie 1. Utworzenie w urzędach administracji publicznej systemów gromadzenia 
i upowszechniania informacji o środowisku - w realizacji.

Zadanie 2. Prowadzenie szkoleń, konkursów, promocja wydawnictw w zakresie  edukacji ekologicznej – w realizacji.

Zadanie 5. Medialna promocja rzemiosła artystycznego i rolnictwa - w realizacji.

4.3. zadania samorządowej administracji powiatowej

Stan realizacji zadań przez administrację samorządową szczebla powiatowego przedstawiono w załączniku nr 2.
Na 18 powiatów (bez Szczecina, Koszalina i Świnoujścia których ankiety omówiono 
w rozdziale poświęconym gminom)  ankiet nie nadesłało 5 powiatów: gryficki, kołobrzeski, koszaliński, policki, pyrzycki.

Zadania samorządu lokalnego szczebla powiatowego obejmowały zawarte były w sześciu celach:

Cel - 1 – „Gorące punkty”,

Cel - 3 – gospodarka odpadami,

Cel - 4 – poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne),

Cel – 5  -racjonalizacja użytkowania surowców, 

Cel - 6 – ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeża, 

Cel - 9 – zwiększenie świadomości społecznej – edukacja ekologiczna.

Realizacja poszczególnych zadań przypisanych samorządowej administracji  powiatowej przedstawia się następująco:

Cel 1 – zadanie 4 - „Mogilniki – likwidacja zagrożenia środowiska przed środkami ochrony roślin i ich opakowań” w trakcie realizacji w jednym powiecie; w dwóch całkowicie zrealizowano.

Cel - 3 – gospodarka odpadami; działania podjęto w 6 powiatach.

Zadanie 1a - opracowanie kompleksowego programu gospodarki odpadami w celu osiągnięcia standardów europejskich wykonano wg nadesłanych ankiet w pięciu powiatach.

(Wg danych Urzędu Marszałkowskiego 21 starostw opracowało  plany, 20 uchwaliło).

Zadanie 1b - opracowanie i wdrożenie programu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów w każdej gminie województwa w jednym powiecie w realizacji.

Zadanie 1f - gospodarcze wykorzystanie odpadów przemysłowych: popiołów, fosfogipsów , siarczanu żelazawego itp. w jednym powiecie w realizacji.

Zadanie 1h - właściwe zagospodarowanie  odpadów komunalnych – w dwóch powiatach 
w realizacji.

Zadanie 1j - opracowanie i sukcesywna realizacja programu rekultywacji istniejących składowisk odpadów płynnych i stałych - w jednym powiecie w realizacji.

Zadanie 1l - opracowanie programu odzysku i unieszkodliwiania odpadów portowych 
i osadów z kanałów oraz basenów portowych – wykonano w jednym powiecie.

Cel - 4 – poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne). Działania podjęto w 2 powiatach.

Zadanie 1a - Utworzenie bazy danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza; punktowe źródła emisji (o wysokości komina powyżej 10m i mocy źródła powyżej 10 MW) wykonano 
w jednym powiecie.

Zadanie 3 - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa zachodniopomorskiego

Zadanie 4 - Aktualizacja informacji o emisji hałasu do środowiska - w jednym powiecie 
w realizacji.

Zadanie 6 - Opracowanie map akustycznych - w jednym powiecie w realizacji.

Cel – 5  - racjonalizacja użytkowania surowców. Działania podjęto w 3 powiatach.
Zadanie 1 - Ochrona złóż kopalin przed trwałym zainwestowaniem i zalesieniem oraz niekontrolowaną eksploatacją w jednym powiecie wykonano; w dwóch powiatach 
w realizacji.

Cel 6 - Ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeża. Działania podjęto w 5 powiatach.

Działania podjęto w 7 powiatach z czego:

Zadanie 1 - Rekultywacja gleb zdegradowanych – w 2 powiatach zadanie wykonano, 
w następnych dwóch zadanie w realizacji.

Zadanie 4 - Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i aktualnie ekspolatowanych w granicach ich oddziaływania z uwzględnieniem zasady ochrony i racjonalnego użytkowania różnorodności biologicznej – w 3 powiatach wykonano.

Cel 9 - zwiększenie świadomości społecznej – edukacja ekologiczna. Działania podjęto w 32 powiatach. Działania podjęto w 12 powiatach.

Zadanie 1 - utworzenie w urzędach administracji publicznej systemów gromadzenia 
i upowszechniania informacji o środowisku - w  6 powiatach jest w realizacji.

Zadanie 2 - Prowadzenie szkoleń, konkursów, promocja wydawnictw w zakresie  edukacji ekologicznej – w 10 powiatach jest w realizacji.

Zadanie 4 - Opracowanie programu badawczo – obserwacyjnego najbliższego otoczenia – 
w 2 powiatach w realizacji.

Zadanie 5 - Medialna promocja rzemiosła artystycznego i rolnictwa - w 2 powiatach 
w realizacji.

Zadanie 7 - Wprowadzenie „Małych projektów ekologicznych” – 1 powiecie w realizacji.

Zadanie 8 - Rozwój sieci regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej - w 2 powiatach 
w realizacji , w jednym wykonano.

Zadanie 9 – Szkolenia, opracowywanie wniosków w celu uzyskania funduszy pomocowych;

budowa i realizacja programu ochrony środowiska – w 6 powiatach wykonano programy ochrony środowiska , w jednym program w realizacji.

4.4. zadania samorządowej administracji gminnej

Stan realizacji programu poszczególnych administracji samorządowych szczebla gminnego  przedstawiono w załączniku nr 3.
Na 114 gmin  województwa informację o realizacji programu nie uzyskano z 13 gmin: Brojce, Czaplinek, Drawno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Kalisz Pomorski, Nowe, Warpno, Radowo Małe, Recz, Sławno miasto, Stara Dąbrowa, Tuczno, Tychowo

Realizowane zadania samorządu lokalnego szczebla powiatowego zawarte były w 9 celach:

Cel 1 – „Gorące punkty”,

Cel 2 - Gospodarka wodna,

Cel 3 – Gospodarka odpadami,

Cel 4 - Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne),

Cel 5  - Racjonalizacja użytkowania surowców, 

Cel 6 – ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeża, 

Cel 7 - Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych,

Cel 8. Przeciwdziałanie poważnym awariom  

Cel 9 – Zwiększenie świadomości społecznej – edukacja ekologiczna.

Realizacja poszczególnych zadań przypisanych samorządowej administracji  gminnej przedstawia się następująco:

Cel 1 – „Gorące punkty”. Działania podjęto w 20 gminach i  obejmują 6 zadań: 

Zadanie 3 - dawne bazy stacjonowania wojsk radzieckich :Kluczewo, Świnoujście, Chojna ,Bagicz - działania rekultywacyjne w 2 gminach.

Zadanie 4 - mogilniki – likwidacja zagrożenia środowiska przed środkami ochrony roślin i ich opakowań. W 4 gminach zadanie wykonano, w jednej gminie w trakcie realizacji.

Zadanie 6 - budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Szczecin wraz z siecią kolektorów 

w trakcie realizacji.

Zadanie 8 - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Płoni w trakcie realizacji w jednej gminie.

Zadanie 11 - program ochrony i rekultywacji jezior oraz sanacji ich zlewni w 7 gminach 
w trakcie realizacji, w 2 gminach wykonano.

Zadanie 14 - opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji obszarów NATURA 2000 
w 1 gminie wykonano, w jednej w realizacji.

Cel 2 - Gospodarka wodna. Działania podjęto w 85 gminach i  obejmują 4 zadania:

Zadanie 5 - ustanowienie zlewni rzeki Wołczenicy z Grzybnicą jako zlewni wód wysokiej jakości, opracowanie programu uporządkowania gospodarki ściekowej, ochrona wód rzeki Wołczenicy i Grzybnicy. Zadanie w realizacji w 3 gminach.

Zadanie 6 - uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jeziora Miedwie. Zadanie 

w realizacji w 4 gminach.
Zadanie 14 - realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie zachodniopomorskim. Zadanie w realizacji w 77 gminach, w 1 wykonano.

Zadanie 15 - poprawa jakości wody pitnej. Zadanie w realizacji w 70 gminach.

Cel 3 – Gospodarka odpadami. Działania podjęto w 59 gminach i  obejmują 8 zadań:

Zadanie1a - opracowanie kompleksowego programu gospodarki odpadami w celu osiągnięcia standardów europejskich. Zgodnie z nadesłanymi ankietami zadanie w realizacji 
w 15 gminach, w 33 wykonano.

(Wg danych Urzędu Marszałkowskiego 95 gmin opracowało  plany, 41 uchwaliło).

Zadanie1b - opracowanie i wdrożenie programu selektywnej zbiórki. Zadanie w realizacji w 22 gminach, w 6  wykonano.

Zadanie1c - budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych - 
w realizacji w 1 gminie.

Zadanie1d - budowa składowisk odpadów przemysłowych dla drobnych wytwórców odpadów uciążliwych i niebezpiecznych - w realizacji w 1 gminie.

Zadanie1f - gospodarcze wykorzystanie odpadów przemysłowych: popiołów, fosfogipsów , siarczanu żelazawego itp. - w realizacji w 1 gminie.

Zadanie1h - właściwe zagospodarowanie  odpadów komunalnych. Zadanie w realizacji 
w 16 gminach.

Zadanie1i - wdrożenie programu unieszkodliwiania wraków samochodowych i zużytego ogumienia. Zadanie w realizacji w 2 gminach.

Zadanie1j - opracowanie i sukcesywna realizacja programu rekultywacji istniejących składowisk odpadów płynnych i stałych. Zadanie w realizacji w 2 gminach.

Cel 4 - Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne). Działania podjęto w 13 gminach i  obejmują 2 zadania.

Zadanie1 - utworzenie bazy danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zadanie 
w realizacji w 6 gminach, w 6  wykonano.

Zadanie 4 - aktualizacja informacji o emisji hałasu do środowiska. Zadanie w realizacji 
w 1 gminie.

Cel 5  - Racjonalizacja użytkowania surowców. Działania podjęto w 16 gminach i  obejmują 2 zadania.

Zadanie1 - ochrona złóż kopalin przed trwałym zainwestowaniem i zalesieniem oraz niekontrolowaną eksploatacją. Zadanie w realizacji w 5 gminach, w 5  wykonano.

Zadanie4 - opracowanie programu rozwoju energetyki opartej o surowce odnawialne. 
Zadanie w realizacji w 3 gminach, w 4  wykonano.

Cel 6 – ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeża. Działania podjęto w 18 gminach 
i  obejmują 3 zadania.

Zadanie1 - rekultywacja gleb zdegradowanych. Zadanie w realizacji w 5 gminach, 
w 4  wykonano.

Zadanie 2 - ochrona gleb przed erozją. Zadanie w realizacji w 2 gminach, w 1  wykonano.

Zadanie 4 -  Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i aktualnie ekspolatowanych w granicach ich oddziaływania z uwzględnieniem zasady ochrony i racjonalnego użytkowania różnorodności biologicznej. Zadanie w realizacji w 7 gminach, w 4  wykonano.

Cel 7 - Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych. Działania podjęto w 4 gminach 
i  obejmują 3 zadania.

Zadanie1 - utworzenie 43 obszarów chronionego krajobrazu. Zadanie w realizacji w 1gminie, w 1  wykonano.

Zadanie 15 - ochrona i powiększanie zasobów leśnych. Zadanie wykonano w 1 gminie.

Zadanie 20 - Dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych.  Zadanie wykonano w 1 gminie.

Cel 8. Przeciwdziałanie poważnym awariom Działania podjęto w 3 gminach 
i  obejmują 1 zadanie.

Zadanie 5 - zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji niebezpiecznych. 
Zadanie w realizacji w 2 gminach, w 1  wykonano.

Cel 9 – Zwiększenie świadomości społecznej – edukacja ekologiczna. Działania podjęto 
w 68 gminach i  obejmują 9 zadań.

Zadanie 1 - utworzenie w urzędach administracji publicznej systemów gromadzenia 
i upowszechniania informacji o środowisku. Zadanie w realizacji w 33 gminach. 

Zadanie 2 - prowadzenie szkoleń, konkursów, promocja wydawnictw w zakresie  edukacji ekologicznej. Zadanie w realizacji w 48 gminach.

Zadanie 3 - prowadzenie konkursu „Najbardziej ekologiczna gmina”. Zadanie w realizacji 
w 1 gminie.

Zadanie 4 - opracowanie programu badawczo – obserwacyjnego najbliższego otoczenia. Zadanie w realizacji w 26 gminach.

Zadanie 5 - medialna promocja rzemiosła artystycznego i rolnictwa. Zadanie w realizacji 
w 19 gminach.

Zadanie 6 - stworzenie internetowej mapy problematyki dotyczącej ochrony środowiska. Zadanie w realizacji w 2 gminach.

Zadanie 7 - wprowadzenie „Małych projektów ekologicznych”. Zadanie w realizacji 
w 16 gminach.

Zadanie 8 - rozwój sieci regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej. Zadanie w realizacji,  w 18 gminach, w 1 wykonano.

Zadanie 9 – Szkolenia, budowa i realizacja programu ochrony środowiska. Zadanie 
w realizacji w 32 gminach, w 26 wykonano.

4.5. zadania przedsiębiorstw  i instytucji

Wykaz realizowanych zadań zawiera załącznik nr 1.

Działania przypisane w „Programie....” Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie których podjęto realizację  zawarte były w 2 celach i objęły 10 zadań.

Cel 1. „ Gorące punkty ”

Zadanie 9. Opracowanie programu ochrony zlewni rzeki Wołczenicy. Realizacja zadania wspólnie z   samorządem  województwa. Decyzją dyrektora RZGW zlewnię Wołczenicy zaliczono wód powierzchniowych, które są lub mogą być wykorzystane do zaopatrzenia ludności w wodę  przeznaczone do spożycia.

Zadanie 10. Opracowanie programu zaopatrzenia w wodę pasa nadmorskiego. Realizacja zadania wspólnie z   samorządem  województwa. Wykonano dokumentacje zasobowe 
dla rzek: Wołczenica, Świniec i Dolna Parsęta z Przymorzem.
Zadanie 11. Program ochrony i rekultywacji jezior oraz sanacji ich zlewni. Zadanie 
w realizacji. Wykonano „Program  działań ograniczających odpływ azotu ze źródeł rolniczych w zlewni jez. Miedwie”

Zadanie 12. Opracowanie programu ochrony przed powodzią. Zadanie w realizacji; studium bezpośredniego zagrożenia powodzią na ukończeniu na ukończeniu.

Cel 2.  Gospodarka wodna. 

Zadanie 1. Opracowanie bilansów wodno – gospodarczych wraz z uwzględnieniem zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych i powierzchniowych. Wykonano dokumentacje zasobowe dla rzek: Dolna Parsęta z Przymorzem, Wołczenica, Świniec. W trakcie realizacji dokumentacje dla:

· regionu bilansowego Ina – Płonia – Gowienica, 

· całej rzeki Parsęty, 

· zlewni rzek Myśli i Kurzycy.

Zadanie 2. Budowa Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej z uwzględnieniem katastru wodnego. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie 3. Reorganizacja systemu monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze województwa. Zadanie wykonane.

Zadanie 4. Opracowanie programu zaopatrzenia w wodę pasa nadmorskiego. Realizacja zadania wspólnie z   samorządem  województwa. Wykonano dokumentacje zasobowe dla rzek: Wołczenica, Świniec i Dolna Parsęta z Przymorzem.

Zadanie 5. Ustanowienie zlewni rzeki Wołczenicy z Grzybnicą jako zlewni wód wysokiej jakości, opracowanie programu uporządkowania gospodarki ściekowej. Zadanie wykonane. Decyzją dyrektora RZGW zlewnię Wołczenicy zaliczono wód powierzchniowych, które są lub mogą być wykorzystane do zaopatrzenia ludności w wodę  przeznaczone do spożycia.

Zadanie 10. Realizacja „Programu dla Odry – 2006” na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Zadanie w realizacji.

Zadanie 11. Program ochrony przeciwpowodziowej woj. zachodniopomorskiego. Opracowanie programu ochrony przed powodzią. Zadanie w realizacji. Studium bezpośredniego zagrożenia powodzią na ukończeniu.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie  w ramach celu 2 –„Gospodarka wodna” realizuje 4 zadania. 

Zadanie 7. Realizacja zbiorników przeciwpowodziowych. Opracowana koncepcja programowo przestrzenna. Dokumentacja techniczna w trakcie

Zadanie 8. Realizacja „Porozumienia w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia małej retencji wodnej oraz upowszechnienia i wdrażania proekologicznych metod retencjonowania wody” Wykonano retencję na bazie jezior: Woświn, Myśliborskie. Morzycko- Moryń –jaz 
w trakcie realizacji.

Zadanie 9. Realizacja programu budowy przepławek dla ryb. Wykonano: [rzeka/miejscowość] Ukleja – Troszczyno, Korytnica – Polne, Ina – Ciemnik, Mołstowa – Mołstówko, Rega – Resko, Myśla - Myślibórz

Zadanie 11. Program ochrony przeciwpowodziowej woj. zachodniopomorskiego. Program w trakcie opracowania. 

Działania Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zawierały się w celach 1,2 
i 3 - obejmowały 4 zadania.

Cel 1. „ Gorące punkty ”;  zadanie 5. Organizacja systemu odbioru odpadów ze statków. Wykonano.

Cel 2.  Gospodarka wodna; zadanie 14. Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków w realizacji.

Cel 3.  Gospodarka odpadami.

Zadanie 1a. Opracowanie kompleksowego programu gospodarki odpadami w celu osiągnięcia standardów europejskich. Wykonano.

Zadanie 1b. Opracowanie i wdrożenie programu selektywnej zbiórki w realizacji.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej realizowała 4 zadania celu 8.

Zadanie 1. Aktualizacja listy zakładów i instalacji stwarzających potencjalne zagrożenie wystąpienia poważnej awarii. Wykonano.

Zadanie 2. Opracowanie programu zapobiegania awariom, raportów bezpieczeństwa oraz wewnętrznego planu operacyjnego dla zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii. Wykonano.

Zadanie 3. Opracowanie zewnętrznych planów operacyjno- ratunkowych dla zakładów dużym ryzyku wystąpienia awarii. Wykonano.

Zadanie 4. Informowanie i ostrzeganie społeczeństwa w realizacji.

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. realizował 3 cele obejmujące 5 zadań.

Cel 1. „ Gorące punkty ”

Zadanie 2. ZE Dolna Odra S.A. Działania ochronne i rekultywacyjne. W trakcie realizacji.

Cel 3.  Gospodarka odpadami.

Zadanie 1g. Utworzenie zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów - w realizacji.

Zadanie 1f. Gospodarcze wykorzystanie odpadów przemysłowych: popiołów, fosfogipsów , siarczanu żelazawego itp. - w realizacji.

Zadanie 1j. Opracowanie i sukcesywna realizacja programu rekultywacji istniejących składowisk odpadów płynnych i stałych - w realizacji.

Cel 4. Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektomagnetyczne).

Zadanie 8. Ocena zagrożenia. Wykonano.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  prowadziła dofinansowywanie w ramach Programu SAPARD.

Państwowy Instytut Geologiczny  prowadził działania w celu 2 – gospodarka wodna, 
zadanie 3 -  Reorganizacja systemu monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze województwa.

Działania Zachodniopomorskiego Inspektora Transportu Drogowego prowadzone są na bieżąco obejmowały cel 8 - przeciwdziałanie poważnym awariom, zadanie 5 - zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji niebezpiecznych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska realizował 11 zadań zapisanych w 4 celach.

Cel 2.  Gospodarka wodna; zadanie 3. Reorganizacja systemu monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze województwa. Zadanie wykonane.

Cel 4. Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektomagnetyczne)

Zadanie 1.  Utworzenie bazy danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza; w trakcie realizacji.

Zadanie 2. Wyodrębnienie obszarów naruszeń standardów jakości powietrza z określeniem zakresu naruszeń - wykonano za rok 2003

Zadanie 4. Aktualizacja informacji o emisji hałasu do środowiska - wykonano badania hałasu przemysłowego.

Cel 9. Zwiększenie świadomości społecznej – edukacja ekologiczna.

Zadanie 1. Utworzenie w urzędach administracji publicznej systemów gromadzenia 
i upowszechniania informacji o środowisku; wykonano do roku 2004.

Zadanie 10. Informowanie społeczeństwa o stanie środowiska; wykonano do roku 2004.

Cel 10. Monitoring środowiska.

Zadanie 1. Monitoring i ocena jakości powietrza - wykonano.
Zadanie 2. Monitoring i ocena jakości wód powierzchniowych i podziemnych - wykonano.
Zadanie 3. Monitoring gospodarki odpadami - wykonano.
Zadanie 4. Monitoring hałasu. Wykonano badania kontrolne hałasu przemysłowego 
i kolejowego.
Zadanie 6. Monitoring gleb - wykonano.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych do realizacji ma zapisane  7 zadań w celu 7. 

Są to:

Zadanie 15. Ochrona i powiększanie zasobów leśnych.
Zadanie 16. Racjonalne zgodne z zasadami przyrody użytkowanie zasobów leśnych.
Zadanie 17. Poprawa struktury gatunkowej lasów.
Zadanie 18. Przebudowa gatunkowa lasów w strefach uszkodzeń drzewostanów przez zanieczyszczenia przemysłowe.
Zadanie 19. Zwiększanie odporności lasów.
Zadanie 20. Dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych.
Zadanie 21. Zalesienia gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego.

W/w zadania są zadaniami statutowymi RDLP i realizowane są na bieżąco.

Urząd Morski w Szczecinie realizuje zadania zapisane w celu 6 - ochrona powierzchni ziemi 
i ochrona wybrzeża; ochrona wybrzeża morskiego i morskich wód wewnętrznych.
Zadanie 6. Ochrona strefy brzegowej i zaplecza brzegów morskich Ustka- Świnoujście

Zadanie 7. Ochrona strefy brzegowej i zaplecza brzegów Zalewu Szczecińskiego.

Zadania realizowane są na bieżąco.

ZCH. Police odmówiły udzielenia informacji o realizacji programu ochrony środowiska.

4.6. Zadania niezrealizowane

Cel 1. „ Gorące punkty ”

Zadanie 9 - Opracowanie programu ochrony zlewni rzeki Wołczenicy. 
Termin wykonania –2004 r.

Zadanie 10 - Opracowanie programu zaopatrzenia w wodę pasa nadmorskiego. 
Termin wykonania –2004 r.

Cel 4. Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektomagnetyczne)

Zadanie 3 - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa zachodniopomorskiego. Termin 2003r.
Zadanie 6 - Opracowanie map akustycznych.

Mapy akustyczne dla  aglomeracji powyżej 250 tys. mieszkańców – termin 2004 r. oraz 

obszarów położonych wzdłuż głównych dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach - termin 2004 r.

5. Wnioski

1. Raport z realizacji programu jest pierwszym raportem i obejmuje lata 2003 – 2004. Sporządzono go na podstawie ankiet rozesłanych do organów, instytucji 
i przedsiębiorstw. Nadesłane przez samorządy szczątkowe informacje nie pozwalają na przedstawienie pełnego obrazu realizacji przypisanych celów i zadań oraz określenia stopnia zaawansowania i finansowania realizacji poszczególnych  celów. Wynika to z braku w większości samorządów programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami, programów gospodarki ściekowej itp. oraz ciągłego monitoringu realizowanych zadań.

2. Na 18 powiatów ankiet nie nadesłało 5 powiatów. Na 114 gmin  województwa informację o realizacji programu nie uzyskano z 13 gmin.

3. Zaawansowanie realizacji zadań rządowej i samorządowej administracji publicznej jest zróżnicowane. Przyczyną opóźnienia realizacji zadań samorządowej administracji powiatowej i gminnej jest przede wszystkim brak środków oraz brak planów 
i programów branżowych.. 

4. W okresie 2002 – 2003r. środki przekazane w ramach wsparcia z WFOŚiGW 
na zadania służące ochronie środowiska, przeznaczane były głównie na ochronę wód 

      i ochronę atmosfery, natomiast zaangażowanie inwestorów w gospodarkę odpadami    było niewielkie mimo ogromnych potrzeb w tej dziedzinie.

5. Brak jest obecnie danych pozwalających stwierdzić, czy województwo zachodniopomorskie  będzie w stanie osiągnąć wymagane cele dotyczące:              

· realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie zachodniopomorskim,

· realizacji wojewódzkiego programu gospodarki odpadami.

6. Następna edycja raportu winna być opracowana w formie oceny realizacji zadań 
w oparciu o prowadzony monitoring programów gminnych i powiatowych określający między innymi stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań w stosunku 
do potrzeb.

7. Utrzymuje  się  rozbieżność  stanowisk  pomiędzy  Ministerstwem  Środowiska  a  Zarządem  Województwa  w  sprawie  przebiegu  granic  obszaru  chronionego  w  ramach  programu  Natura  2000.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Ocena wdrażania Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego przez  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 


	Lp.
	Organ, instytucja zakład 
	Cel
	Zadanie
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1. 
	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Środowiska 

i Rolnictwa
	1
	4
	w trakcie realizacji
	

	2. 
	
	4
	1
	w trakcie realizacji
	Realizacja WIOŚ

	3. 
	
	5
	1
	wykonano
	Ewidencja złóż kopalin

	4. 
	
	7
	4.3
	w trakcie realizacji
	

	5. 
	
	7
	5
	wykonano
	

	6. 
	
	9
	1
	w trakcie realizacji
	

	7. 
	
	9
	2
	w trakcie realizacji
	


           









Załącznik nr 2

Ocena wdrażania Programu Ochrony Środowiska Województwa  Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

	Lp.
	Organ, instytucja zakład 
	Cel
	Zadanie
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	8. 
	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
	3
	1a
	wykonano
	Wojewódzki plan gospodarki odpadami

	9. 
	
	9
	1
	w trakcie realizacji
	

	10. 
	
	9
	2
	w trakcie realizacji
	

	11. 
	
	9
	5
	w trakcie realizacji
	


realizacja zadań samorządowej administracji powiatowej             Załącznik nr 3

Cel 1. Gorące punkty





	Lp.
	Powiat
	Cel
	Pkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1
	goleniowski
	1
	4
	wykonano
	Mogilnik w Osinie

	2
	łobeski
	1
	4
	w realizacji
	 

	3
	wałecki
	1
	4
	wykonano
	 

	4
	szczecinecki
	1
	11
	w realizacji
	 


Cel 3. Gospodarka odpadami

	Lp.
	Powiat
	Cel
	Pkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1
	drawski
	3
	1a
	wykonano
	Powiatowy Program Gospodarki Odpadami

	2
	goleniowski
	3
	1a
	wykonano
	Powiatowy Program Gospodarki Odpadami

	3
	kamieński
	3
	1a
	wykonano
	Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

	4
	łobeski
	3
	1a
	wykonano
	Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

	5
	stargardzki
	3
	1a
	wykonano
	Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

	6
	goleniowski
	3
	1b
	w realizacji
	 

	7
	goleniowski
	3
	1f
	w realizacji
	 

	8
	łobeski
	3
	1h
	w realizacji
	 

	9
	świdwiński
	3
	1h
	w realizacji
	 

	10
	goleniowski
	3
	1j
	w realizacji
	 

	11
	goleniowski
	3
	1l
	wykonano
	Port w Stepnicy


Cel 4. Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne)

	Lp.
	Powiat
	Cel
	Pkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	4
	świdwiński
	4
	1a
	wykonano
	 

	1
	szczecinecki
	4
	3
	w realizacji
	 

	2
	szczecinecki
	4
	4
	w realizacji
	 

	3
	szczecinecki
	4
	6
	w realizacji
	 


Cel 5. Racjonalizacja użytkowania surowców

	Lp.
	Powiat
	Cel
	Pkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1
	goleniowski
	5
	1
	wykonano
	Kopalnie ropy w Leszcznie i Mostach

	2
	łobeski
	5
	1
	w realizacji
	 

	3
	świdwiński
	5
	1
	w realizacji
	 


Cel 6. Ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeża

	Lp.
	Powiat
	Cel
	Pkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1
	goleniowski
	6
	1
	wykonano
	m. Mokre

	4
	łobeski
	6
	1
	wykonano
	 

	6
	stargardzki
	6
	1
	w realizacji
	 

	7
	szczecinecki
	6
	1
	w realizacji
	Rekultywacja terenów po stacji paliw w Szczecinku przy ul. 1 Maja

	2
	goleniowski
	6
	4
	wykonano
	Dla  m. Mokre i Mosty

	3
	kamieński
	6
	4
	wykonano
	 

	5
	łobeski
	6
	4
	wykonano
	 


Cel 9. Zwiększenie świadomości społecznej - edukacja ekologiczna

	Lp.
	Powiat
	Cel
	Pkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1
	białogardzki
	9
	1
	w realizacji
	 

	2
	drawski
	9
	1
	w realizacji
	 

	3
	łobeski
	9
	1
	w realizacji
	 

	4
	myśliborski
	9
	1
	w realizacji
	 

	5
	stargardzki
	9
	1
	w realizacji
	 

	6
	świdwiński
	9
	1
	w realizacji
	 

	7
	białogardzki
	9
	2
	w realizacji
	 

	8
	choszczeński
	9
	2
	w realizacji
	 

	9
	drawski
	9
	2
	w realizacji
	 

	10
	goleniowski
	9
	2
	w realizacji
	 

	11
	gryfiński
	9
	2
	w realizacji
	 

	12
	kamieński
	9
	2
	w realizacji
	 

	13
	łobeski
	9
	2
	w realizacji
	 

	14
	stargardzki
	9
	2
	w realizacji
	 

	15
	szczecinecki
	9
	2
	w realizacji
	 

	16
	świdwiński
	9
	2
	w realizacji
	 

	17
	drawski
	9
	4
	w realizacji
	 

	18
	stargardzki
	9
	4
	w realizacji
	 

	19
	drawski
	9
	5
	w realizacji
	 

	20
	goleniowski
	9
	5
	w realizacji
	 

	21
	łobeski
	9
	5
	w realizacji
	 

	22
	goleniowski
	9
	7
	w realizacji
	 

	23
	drawski
	9
	8
	w realizacji
	 

	24
	goleniowski
	9
	8
	w realizacji
	 

	25
	świdwiński
	9
	8
	w realizacji
	Ośrodek Edukacji w Lipiu

	26
	drawski
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska Powiatu Drawskiego

	27
	goleniowski
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska  Powiatu Goleniowskiego

	28
	 gryfiński
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska Powiatu Gryfinskiego

	29
	kamieński
	9
	9
	wykonano
	Powiatowy Program Ochrony Środowiska

	30
	łobeski
	9
	9
	w realizacji
	 

	31
	sławieński
	9
	9
	wykonano
	Powiatowy Program Ochrony Środowiska

	32
	stargardzki
	9
	9
	wykonano
	Powiatowy Program Ochrony Środowiska


	realizacja zadań samorządowej administracji gminnej                   załącznik nr 4


Cel 1. Gorące punkty

	Lp
	Gmina 
	Cel
	Punkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1
	Stargard Szczeciński - miasto
	1
	3
	w realizacji
	Lotnisko w Kluczewie

	2
	Świnoujście
	1
	3
	w realizacji
	Rekultywacja bazy porosyjskiej

	3
	Banie
	1
	4
	wykonano
	 

	4
	Kamień Pomorski
	1
	4
	wykonano
	 Mogilnik Chrząstowo

	5
	Węgorzyno
	1
	4
	w realizacji
	Zlikwidowano 1 z 2 mogilników

	6
	Myślibórz
	1
	4
	wykonano
	Likwidacja mogilnika w m. Rów

	7
	Bielice
	1
	4
	wykonano
	Likwidacja mogilnika w m. Linie

	8
	Kobylanka
	1
	6
	w realizacji
	 

	9
	Przelewice
	1
	8
	w realizacji
	Opracowanie projektu budowy kanalizacji w zlewni jez. Miedwie

	10
	Pełczyce
	1
	11
	w realizacji
	Program ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych

	11
	Mieszkowice
	1
	11
	wykonano
	Jezioro Mieszkowickie

	12
	Bielice
	1
	11
	w realizacji
	 

	13
	 Warnice
	1
	11
	w realizacji
	 

	14
	Chociwel
	1
	11
	w wykonano
	rekultywacja jeziora Starzyc

	15
	Ińsko
	1
	11
	w realizacji
	 

	16
	Kobylanka
	1
	11
	w realizacji
	 

	17
	Szczecinek
	1
	11
	w trakcie
	Ochrona jeziora Trzesiecko

	18
	Koszalin
	1
	11
	w realizacji
	 

	19
	Węgorzyno
	1
	13
	wykonano
	Wyznaczono siedliska 

	20
	 Warnice
	1
	13
	w realizacji
	 


Cel 2. Gospodarka wodna

	Lp
	Gmina 
	Cel
	Punkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1
	Przybiernów
	2
	5
	w realizacji
	 

	2
	Golczewo
	2
	5
	w realizacji
	 

	3
	Kamień Pomorski
	2
	5
	w realizacji
	Opracowano koncepcje kanalizacji

	4
	Bielice
	2
	6
	w realizacji
	 

	5
	Kozielice
	2
	6
	w realizacji
	 

	6
	Pyrzyce
	2
	6
	w realizacji
	 

	7
	Kobylanka
	2
	6
	w realizacji
	 

	8
	Białogard miasto
	2
	14
	w realizacji
	 

	9
	Białogard
	2
	14
	w realizacji
	 

	10
	Karlino
	2
	14
	w realizacji
	 

	11
	Choszczno
	2
	14
	w realizacji
	 

	12
	Krzęcin
	2
	14
	koncepcja
	 

	13
	Pełczyce
	2
	14
	w realizacji
	 

	14
	Wierzchowo
	2
	14
	w realizacji
	 

	15
	Złocieniec
	2
	14
	w realizacji
	 

	16
	Maszewo
	2
	14
	w realizacji
	 

	17
	Nowogard
	2
	14
	w realizacji
	Wykonano dokumentację tech.

	18
	Osina
	2
	14
	w realizacji
	Wykonano dokumentację tech.

	19
	Przybiernów
	2
	14
	w realizacji
	 

	20
	Stepnica
	2
	14
	w realizacji
	 

	21
	Gryfice miasto
	2
	14
	 
	Ankieta niepełna – brak załącznika

	22
	Karnice
	2
	14
	w realizacji
	Opracowano Program

	23
	Płoty
	2
	14
	w realizacji
	 

	24
	Rewal
	2
	14
	w realizacji
	 

	25
	Trzebiatów
	2
	14
	w realizacji
	 

	26
	Banie
	2
	14
	w realizacji
	Opracowano projekt systemu kanalizacji gminy

	27
	Cedynia
	2
	14
	w realizacji
	 

	28
	Chojna
	2
	14
	w realizacji
	 

	29
	Mieszkowice
	2
	14
	w realizacji
	 

	30
	Moryń
	2
	14
	w realizacji
	 

	31
	Stare Czarnowo
	2
	14
	w realizacji
	 

	32
	Trzcińsko Zdrój
	2
	14
	w realizacji
	 

	33
	Widuchowa
	2
	14
	w realizacji
	 

	34
	Dziwnów
	2
	14
	w realizacji
	 

	35
	Golczewo
	2
	14
	w realizacji
	Opracowano program kanalizacji gminy

	36
	Kamień Pomorski
	2
	14
	w realizacji
	 

	37
	Międzyzdroje
	2
	14
	w realizacji
	 

	38
	Wolin
	2
	14
	w realizacji
	 

	39
	Dygowo
	2
	14
	w realizacji
	 

	40
	Kołobrzeg
	2
	14
	w realizacji
	 

	41
	Rymań
	2
	14
	w realizacji
	 

	42
	Siemyśl
	2
	14
	w realizacji
	 

	43
	Ustronie Morskie
	2
	14
	w realizacji
	 

	44
	Będzino
	2
	14
	w realizacji
	 

	45
	 Biesiekierz
	2
	14
	w realizacji
	 

	46
	 Bobolice
	2
	14
	w realizacji
	 

	47
	Manowo
	2
	14
	w realizacji
	 

	48
	Polanów
	2
	14
	w realizacji
	 

	49
	Świeszyno
	2
	14
	w realizacji
	 

	50
	Łobez
	2
	14
	w realizacji
	 

	51
	Węgorzyno
	2
	14
	w realizacji
	 

	52
	Barlinek
	2
	14
	w realizacji
	 

	53
	Dębno
	2
	14
	w realizacji
	 

	54
	Myślibórz
	2
	14
	w realizacji
	 

	55
	Nowogródek Pomorski
	2
	14
	w realizacji
	Wykonano koncepcje programowa kanalizacji gminy

	56
	Kołbaskowo
	2
	14
	wykonano
	skanalizowano gminę

	57
	Police
	2
	14
	w realizacji
	 

	58
	Bielice
	2
	14
	w realizacji
	 

	59
	Kozielice
	2
	14
	w realizacji
	 

	60
	Przelewice
	2
	14
	w realizacji
	 

	61
	Pyrzyce
	2
	14
	w realizacji
	 

	62
	Darłowo miasto
	2
	14
	w realizacji
	 

	63
	Malechowo
	2
	14
	w realizacji
	

	64
	Postomino
	2
	14
	w realizacji
	 

	65
	Chociwel
	2
	14
	w realizacji
	 

	66
	 Dobrzany
	2
	14
	w realizacji
	 

	67
	Dolice
	2
	14
	w realizacji
	 

	68
	Ińsko
	2
	14
	w realizacji
	 

	69
	Marianowo
	2
	14
	w realizacji
	 

	70
	Stargard Szczeciński
	2
	14
	w realizacji
	 

	71
	Suchań
	2
	14
	w realizacji
	 

	72
	Barwice
	2
	14
	w realizacji
	 

	73
	Szczecinek
	2
	14
	w realizacji
	 

	74
	Brzeżno
	2
	14
	w realizacji
	 

	75
	Połczyn Zdrój
	2
	14
	w realizacji
	 

	76
	Rąbino
	2
	14
	w realizacji
	 

	77
	Sławoborze
	2
	14
	w realizacji
	 

	78
	Świdwin miasto
	2
	14
	w realizacji
	 

	79
	Świdwin gmina
	2
	14
	w realizacji
	 

	80
	Człopa
	2
	14
	w realizacji
	 

	81
	Mirosławiec
	2
	14
	w realizacji
	 

	82
	Wałcz gmina
	2
	14
	w realizacji
	 

	83
	Koszalin
	2
	14
	w realizacji
	 

	84
	Szczecin
	2
	14
	w realizacji
	 

	85
	Świnoujście
	2
	14
	w realizacji
	 

	86
	Białogard miasto
	2
	15
	w realizacji
	 


	87
	Białogard
	2
	15
	w realizacji
	 

	88
	Karlino
	2
	15
	w realizacji
	 

	89
	Bierzwnik
	2
	15
	w realizacji
	 

	90
	Krzęcin
	2
	15
	w realizacji
	 

	91
	Pełczyce
	2
	15
	w realizacji
	 

	92
	Ostrowice
	2
	15
	w realizacji
	 

	93
	Wierzchowo
	2
	15
	w realizacji
	 

	94
	Złocieniec
	2
	15
	w realizacji
	 

	95
	Maszewo
	2
	15
	w realizacji
	 

	96
	Nowogard
	2
	15
	w realizacji
	Wykonano dokumentację techniczną

	97
	Przybiernów
	2
	15
	w realizacji
	 

	98
	Stepnica
	2
	15
	w realizacji
	 

	99
	Gryfice miasto
	2
	15
	w realizacji
	 

	100
	Karnice
	2
	15
	w realizacji
	 

	101
	Rewal
	2
	15
	w realizacji
	 

	102
	Trzebiatów
	2
	15
	w realizacji
	 

	103
	Cedynia
	2
	15
	w realizacji
	 

	104
	Chojna
	2
	15
	w realizacji
	Program rozbudowy systemów wodociągowego dla m/ Chojna

	105
	Mieszkowice
	2
	15
	w realizacji
	 

	106
	Moryń
	2
	15
	w realizacji
	 

	107
	Stare Czarnowo
	2
	15
	w realizacji
	 

	108
	Widuchowa
	2
	15
	w realizacji
	 

	109
	Dziwnów
	2
	15
	w realizacji
	 

	110
	Kamień Pomorski
	2
	15
	w realizacji
	 

	111
	Międzyzdroje
	2
	15
	w realizacji
	 

	112
	Wolin
	2
	15
	w realizacji
	 

	113
	Dygowo
	2
	15
	w realizacji
	 

	114
	Kołobrzeg
	2
	15
	w realizacji
	 

	115
	Rymań
	2
	15
	w realizacji
	 

	116
	Siemyśl
	2
	15
	w realizacji
	 

	117
	Ustronie Morskie
	2
	15
	w realizacji
	 

	118
	Będzino
	2
	15
	w realizacji
	 

	119
	 Bobolice
	2
	15
	w realizacji
	 

	120
	Polanów
	2
	15
	w realizacji
	 

	121
	Sianów
	2
	15
	w realizacji
	 

	122
	Świeszyno
	2
	15
	w realizacji
	 

	123
	Łobez
	2
	15
	w realizacji
	 

	124
	Węgorzyno
	2
	15
	w realizacji
	 

	125
	Barlinek
	2
	15
	w realizacji
	 

	126
	Dębno
	2
	15
	w realizacji
	 

	127
	Myślibórz
	2
	15
	w realizacji
	 

	128
	Police
	2
	15
	w realizacji
	 

	129
	Bielice
	2
	15
	w realizacji
	 

	130
	Kozielice
	2
	15
	w realizacji
	 

	131
	Przelewice
	2
	15
	w realizacji
	 

	132
	Pyrzyce
	2
	15
	w realizacji
	 

	133
	Darłowo miasto
	2
	15
	w realizacji
	 

	134
	Darłowo
	2
	15
	w realizacji
	 

	135
	Malechowo
	2
	15
	w realizacji
	

	136
	Postomino
	2
	15
	w realizacji
	 

	137
	Chociwel
	2
	15
	w realizacji
	 

	138
	Ińsko
	2
	15
	w realizacji
	 

	139
	Marianowo
	2
	15
	w realizacji
	 

	140
	Stargard Szczeciński
	2
	15
	w realizacji
	 

	141
	Suchań
	2
	15
	w realizacji
	 

	142
	Barwice
	2
	15
	w realizacji
	 

	143
	 Biały Bór
	2
	15
	w realizacji
	 

	144
	Brzeżno
	2
	15
	w realizacji
	 

	145
	Sławoborze
	2
	15
	w realizacji
	 

	146
	Połczyn Zdrój
	2
	15
	w realizacji
	 

	147
	Rąbino
	2
	15
	w realizacji
	 

	148
	Świdwin 
	2
	15
	w realizacji
	 

	149
	Świdwin gmina
	2
	15
	w realizacji
	 

	150
	Człopa
	2
	15
	w realizacji
	 

	151
	Mirosławiec
	2
	15
	w realizacji
	 

	152
	Wałcz gmina
	2
	15
	w realizacji
	 

	153
	Koszalin
	2
	15
	w realizacji
	 

	154
	Szczecin
	2
	15
	w realizacji
	 

	155
	Świnoujście
	2
	15
	w realizacji
	 

	
	
	
	
	
	


Cel 3. Gospodarka odpadami

	Lp
	Gmina 
	Cel
	Punkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1
	Białogard miasto
	3
	1a
	wykonano
	 Program Gospodarki Odpadami

	2
	Karlino
	3
	1a
	w realizacji
	 Program Gospodarki Odpadami

	3
	Krzęcin
	3
	1a
	wykonano
	 Program Gospodarki Odpadami

	4
	Ostrowice
	3
	1a
	wykonano
	 Program Gospodarki Odpadami

	5
	Złocieniec
	3
	1a
	wykonano
	 Program Gospodarki Odpadami

	6
	Maszewo
	3
	1a
	wykonano
	Program Gospodarki Odpadami

	7
	Nowogard
	3
	1a
	wykonano
	Program Gospodarki Odpadami

	8
	Osina
	3
	1a
	wykonano
	Wykonano. dok.techniczną

	9
	Przybiernów
	3
	1a
	wykonano
	Program Gospodarki Odpadami

	10
	Stepnica
	3
	1a
	w realizacji
	 

	11
	Trzebiatów
	3
	1a
	wykonano
	 Program Gospodarki Odpadami

	12
	Cedynia
	3
	1a
	wykonano
	Plan Gospodarki Odpadami

	13
	Chojna
	3
	1a
	wykonano
	 Program Gospodarki Odpadami

	14
	Gryfino
	3
	1a
	wykonano
	 Program Gospodarki Odpadami

	15
	Mieszkowice
	3
	1a
	wykonano
	Program gospodarki Odpadami

	16
	Moryń
	3
	1a
	wykonano
	 Program Gospodarki Odpadami

	17
	Widuchowa
	3
	1a
	wykonano
	 Program Gospodarki Odpadami

	18
	Golczewo
	3
	1a
	wykonano
	 Program Gospodarki Odpadami

	19
	Kamień Pomorski
	3
	1a
	w realizacji
	 

	20
	Wolin
	3
	1a
	w realizacji
	 

	21
	Kołobrzeg
	3
	1a
	wykonano
	 Program Gospodarki Odpadami

	22
	Będzino
	3
	1a
	wykonano
	Gminny Program Gospodarki Odpadami

	23
	 Biesiekierz
	3
	1a
	wykonano
	 Program Gospodarki Odpadami

	24
	Manowo
	3
	1a
	w realizacji
	 

	25
	Polanów
	3
	1a
	wykonano
	Program Gospodarki Odpadami Gminy

	26
	Węgorzyno
	3
	1a
	wykonano
	Program Gospodarki Odpadami

	27
	Barlinek
	3
	1a
	w realizacji
	 

	28
	Nowogródek Pomorski
	3
	1a
	w realizacji
	 

	29
	Dobra Szczecińska
	3
	1a
	wykonano
	Program Gospodarki Odpadami

	30
	Kołbaskowo
	3
	1a
	w realizacji
	 

	31
	Bielice
	3
	1a
	wykonano
	Plan Gospodarki Odpadami

	32
	Przelewice
	3
	1a
	wykonano
	Plan Gospodarki Odpadami

	33
	Postomino
	3
	1a
	wykonano
	Plan Gospodarki Odpadami

	34
	Chociwel
	3
	1a
	w realizacji
	 

	35
	 Dobrzany
	3
	1a
	w realizacji
	 

	36
	Dolice
	3
	1a
	w realizacji
	 

	37
	Kobylanka
	3
	1a
	wykonano
	Plan Gospodarki Odpadami

	38
	Stargard Szczeciński
	3
	1a
	w realizacji
	 

	39
	Stargard Szczeciński - miasto
	3
	1a
	w realizacji
	 

	40
	Suchań
	3
	1a
	w realizacji
	 

	41
	Barwice
	3
	1a
	wykonano
	Plan Gospodarki Odpadami

	42
	Grzmiąca
	3
	1a
	wykonano
	Plan gospodarki odpadami

	43
	Brzeżno
	3
	1a
	w realizacji
	 

	44
	Człopa
	3
	1a
	wykonano
	Program Gospodarki Odpadami

	45
	Mirosławiec
	3
	1a
	wykonano
	Plan Gospodarki Odpadami

	46
	Wałcz miasto
	3
	1a
	wykonano
	Plan Gospodarki Odpadami

	47
	Szczecin
	3
	1a
	wykonano
	Plan Gospodarki Odpadami

	48
	Świnoujście
	3
	1a
	wykonano
	Plan Gospodarki Odpadami

	49
	Karlino
	3
	1b
	w realizacji
	 

	50
	Złocieniec
	2
	1b
	wykonano
	 

	51
	Osina
	3
	1b
	wykonano
	 

	52
	Stepnica
	3
	1b
	w realizacji
	 

	53
	Trzebiatów
	3
	1b
	wykonano
	 

	54
	Chojna
	3
	1b
	wykonano
	 

	55
	Gryfino
	3
	1b
	wykonano
	 

	56
	Golczewo
	3
	1b
	w realizacji
	 

	57
	Kamień Pomorski
	3
	1b
	w realizacji
	 

	58
	Międzyzdroje
	3
	1b
	w realizacji
	 

	59
	Wolin
	3
	1b
	w realizacji
	 

	60
	Kołobrzeg
	3
	1b
	w realizacji
	 

	61
	Będzino
	3
	1b
	wykonano
	 

	62
	Węgorzyno
	3
	1b
	w realizacji
	 

	63
	Barlinek
	3
	1b
	w realizacji
	 

	64
	Nowogródek Pomorski
	3
	1b
	w realizacji
	 

	65
	Dobra Szczecińska
	3
	1b
	w realizacji
	 

	66
	Kołbaskowo
	3
	1b
	w realizacji
	 

	67
	Police
	3
	1b
	w realizacji
	 

	68
	Przelewice
	3
	1b
	w realizacji
	 

	69
	Kobylanka
	3
	1b
	w realizacji
	 

	70
	Marianowo
	3
	1b
	w realizacji
	 

	71
	Stargard Szczeciński
	3
	1b
	w realizacji
	 

	72
	Stargard Szczeciński - miasto
	3
	1b
	w realizacji
	 

	73
	Suchań
	3
	1b
	w realizacji
	 

	74
	Człopa
	3
	1b
	w realizacji
	 

	75
	Mirosławiec
	3
	1b
	w realizacji
	 

	76
	Wałcz gmina
	3
	1b
	w realizacji
	 

	77
	Kamień Pomorski
	3
	1c
	w realizacji
	 

	78
	Postomino
	3
	1d
	w realizacji
	 

	79
	Gryfino
	3
	1f
	w realizacji
	 

	80
	Gryfino
	3
	1h
	w realizacji
	 

	81
	Wolin
	3
	1h
	w realizacji
	 

	82
	Kołobrzeg
	3
	1h
	w realizacji
	 

	83
	Ustronie Morskie
	3
	1h
	w realizacji
	 

	84
	Manowo
	3
	1h
	w realizacji
	 

	85
	Sianów
	3
	1h
	w realizacji
	 

	86
	Węgorzyno
	3
	1h
	w realizacji
	 

	87
	Barlinek
	3
	1h
	w realizacji
	 

	88
	Police
	3
	1h
	wykonano
	Wybudowano Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych

	89
	Marianowo
	3
	1h
	w realizacji
	 

	90
	Stargard Szczeciński - miasto
	3
	1h
	w realizacji
	 

	91
	Połczyn Zdrój
	3
	1h
	w realizacji
	 

	92
	Rąbino
	3
	1h
	w realizacji
	 

	93
	Świdwin gmina
	3
	1h
	w realizacji
	 

	94
	Koszalin
	3
	1h
	w realizacji
	 

	95
	Szczecin
	3
	1h
	w realizacji
	 

	96
	Police
	3
	1i
	w realizacji
	 

	97
	Stargard Szczeciński - miasto
	3
	1i
	w realizacji
	 

	98
	Sławoborze
	3
	1j
	w realizacji
	 

	99
	Szczecin
	3
	1j
	w realizacji
	 


Cel 4. Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne).

	Lp
	Gmina 
	Cel
	Punkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1
	Choszczno
	4
	1
	w realizacji
	 

	2
	Chojna
	4
	1
	wykonano
	 

	3
	Stare Czarnowo
	4
	1
	wykonano
	 

	4
	Golczewo
	4
	1
	wykonano
	 

	5
	Polanów
	4
	1
	wykonano
	

	6
	Łobez
	4
	1
	wykonano
	

	7
	 Lipiany
	4
	1
	w realizacji
	 

	8
	Kobylanka
	4
	1
	w realizacji
	 

	9
	Szczecinek
	4
	1
	w realizacji
	 

	10
	Człopa
	4
	1
	w realizacji
	 

	11
	Koszalin
	4
	1
	w realizacji
	 

	12
	Bielice
	4
	1
	wykonano
	

	 13
	Szczecin
	4
	4
	w realizacji
	Wykonano badania wartości progowych hałasu kolejowego


Cel 5. Racjonalizacja użytkowania surowców

	Lp
	Gmina 
	Cel
	Punkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1
	Choszczno
	5
	1
	wykonano
	 

	2
	Trzcińsko Zdrój
	5
	1
	w realizacji
	 

	3
	Widuchowa
	5
	1
	wykonano
	 

	4
	Kołobrzeg
	5
	1
	w realizacji
	 

	5
	 Bobolice
	5
	1
	wykonano
	Inwentaryzacja złóż i kopalin stałych

	6
	Bielice
	5
	1
	w realizacji
	 

	7
	Chociwel
	5
	1
	w realizacji
	 

	8
	Marianowo
	5
	1
	wykonano
	Weryfikacja złóż kopalin

	9
	Sławoborze
	5
	1
	wykonano
	Kopalnia ropy i gazu w Ciechnowie

	10
	Człopa
	5
	1
	wykonano
	Żwirownia Mielęcin

	11
	Nowogard
	5
	4
	wykonano
	 

	12
	Widuchowa
	5
	4
	wykonano
	 

	13
	Węgorzyno
	5
	4
	wykonano
	W studium ujęto tereny pod strefę rozwoju elektrowni wiatrowych

	14
	Pyrzyce
	5
	4
	wykonano
	„Geoterma Pyrzycka”

	15
	Darłowo
	5
	4
	 
	Plan miejscowy  pod funkcję energetyka wiatrowa

	16
	Ińsko
	5
	4
	w realizacji
	 

	17
	Świnoujście
	5
	4
	w realizacji
	Energetyczne wykorzystanie metanu z odgazowania kwater składowiska odpadów

	
	
	
	
	
	


Cel 6. Ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeża

	Lp
	Gmina 
	Cel
	Punkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1
	Banie
	6
	1
	wykonano
	Opracowano projekt z rekultywacją dla wysypiska w Kunowie

	2
	Cedynia
	6
	1
	w realizacji
	Rekultywacja składowiska odpadów w Radostowie

	3
	Gryfino
	6
	1
	wykonano
	 

	4
	Moryń
	6
	1
	w realizacji
	Projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych

	5
	Dygowo
	6
	1
	w realizacji
	rekultywacja składowiska odpadów w lisiej Górze

	6
	Ustronie Morskie
	6
	1
	wykonano
	Rekultywacja gleb na obszarze gminy

	7
	 Boleszkowice
	6
	1
	wykonano
	Rekultywacja kopalni kruszywa w Kaleńsku

	8
	Ińsko
	6
	1
	w realizacji
	 

	9
	Szczecin
	6
	1
	w realizacji
	 

	10
	Dygowo
	6
	2
	w realizacji
	 

	11
	Ustronie Morskie
	6
	2
	w realizacji
	 

	12
	Ińsko
	6
	2
	wykonano
	Program zalesień

	13
	Krzęcin
	6
	4
	dokumentacja
	 

	14
	Pełczyce
	6
	4
	wykonano
	Rekultywacja 2 wyrobisk

	15
	Karnice
	6
	4
	w realizacji
	Rekultywacja części wyrobiska

	16
	Gryfino
	6
	4
	wykonano
	Rekultywacja nieczynnego wysypiska gminnego

	17
	Kamień Pomorski
	6
	4
	w realizacji
	 

	18
	Kołobrzeg
	6
	4
	w realizacji
	 

	19
	Police
	6
	4
	wykonano
	Rekultywacja Kopalni w m. Przęsocin

	20
	Pyrzyce
	6
	4
	w realizacji
	Rekultywacja żwirowni (brak wskazania lokalizacji)

	21
	Chociwel
	6
	4
	w realizacji
	Opracowanie Planu rekultywacji terenów kopalni kruszyw

	22
	Ińsko
	6
	4
	w realizacji
	Rekultywacja Kopalni Storkowo

	23
	Marianowo
	6
	4
	w realizacji
	 


Cel 7. Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych

	Lp
	Gmina 
	Cel
	Punkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1
	Świeszyno
	7
	4.3
	w realizacji
	 

	2
	Grzmiąca
	7
	4.3
	wykonano
	Utworzono 10 obszarów ochrony krajobrazu

	3
	Dębno
	7
	15
	wykonano
	Plan urządzeń lasów

	4
	Szczecin
	7
	20
	wykonano
	Program udostępnienia i zagospodarowania lasów do celów turystyki i wypoczynku.

	
	
	
	
	
	


Cel 8. Przeciwdziałanie poważnym awariom

	Lp
	Gmina 
	Cel
	Punkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1
	Mieszkowice
	8
	5
	wykonano
	obwodnica miasta Mieszkowice

	2
	Dębno
	8
	5
	w realizacji
	 

	3
	Koszalin
	8
	5
	w realizacji
	 

	
	
	
	
	
	


Cel 9.Zwiększenie świadomości społecznej - edukacja ekologiczna 

	Lp
	Gmina 
	Cel
	Punkt
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia

	1
	Białogard miasto
	9
	1
	w realizacji
	 

	2
	Złocieniec
	9
	1
	w realizacji
	 

	3
	Maszewo
	9
	1
	w realizacji
	 

	4
	Stepnica
	9
	1
	w realizacji
	 

	5
	Gryfino
	9
	1
	w realizacji
	 

	6
	Moryń
	9
	1
	w realizacji
	 

	7
	Widuchowa
	9
	1
	w realizacji
	 

	8
	Dziwnów
	9
	1
	w realizacji
	 

	9
	Golczewo
	9
	1
	w realizacji
	 

	10
	Świerzno
	9
	1
	w realizacji
	 

	11
	Wolin
	9
	1
	w realizacji
	 

	12
	Dygowo
	9
	1
	w realizacji
	 

	13
	Kołobrzeg
	9
	1
	w realizacji
	 

	14
	 Biesiekierz
	9
	1
	w realizacji
	 

	15
	 Bobolice
	9
	1
	w realizacji
	 

	16
	Łobez
	9
	1
	w realizacji
	 

	17
	Dębno
	9
	1
	w realizacji
	 

	18
	Police
	9
	1
	w realizacji
	 

	19
	Bielice
	9
	1
	w realizacji
	 

	20
	 Lipiany
	9
	1
	w realizacji
	 

	21
	Przelewice
	9
	1
	w realizacji
	 

	22
	Pyrzyce
	9
	1
	w realizacji
	 

	23
	 Warnice
	9
	1
	w realizacji
	 

	24
	Malechowo
	9
	1
	w realizacji
	 

	25
	 Dobrzany
	9
	1
	w realizacji
	 

	26
	Ińsko
	9
	1
	w realizacji
	 

	27
	Kobylanka
	9
	1
	w realizacji
	 

	28
	Stargard Szczeciński - miasto
	9
	1
	w realizacji
	 

	29
	Suchań
	9
	1
	w realizacji
	 

	30
	Grzmiąca
	9
	1
	w realizacji
	 

	31
	Koszalin
	9
	1
	w realizacji
	 

	32
	Szczecin
	9
	1
	w realizacji
	 

	33
	Świnoujście
	9
	1
	w realizacji
	 

	34
	Białogard miasto
	9
	2
	w realizacji
	 

	35
	Karlino
	9
	2
	w realizacji
	 

	36
	Pełczyce
	9
	2
	w realizacji
	 

	37
	Wierzchowo
	9
	2
	w realizacji
	 

	38
	Złocieniec
	9
	2
	w realizacji
	 

	39
	Maszewo
	9
	2
	w realizacji
	 

	40
	Nowogard
	9
	2
	w realizacji
	 

	41
	Osina
	9
	2
	w realizacji
	 

	42
	Trzebiatów
	9
	2
	w realizacji
	 

	43
	Gryfino
	9
	2
	w realizacji
	 

	44
	Mieszkowice
	9
	2
	w realizacji
	 

	45
	Moryń
	9
	2
	w realizacji
	 

	46
	Widuchowa
	9
	2
	w realizacji
	 

	47
	Dziwnów
	9
	2
	w realizacji
	 

	48
	Golczewo
	9
	2
	w realizacji
	 

	49
	Kamień Pomorski
	9
	2
	w realizacji
	 

	50
	Dygowo
	9
	2
	w realizacji
	 

	51
	Kołobrzeg
	9
	2
	w realizacji
	 

	52
	 Biesiekierz
	9
	2
	w realizacji
	 

	53
	 Bobolice
	9
	2
	w realizacji
	 

	54
	Łobez
	9
	2
	w realizacji
	 

	55
	Węgorzyno
	9
	2
	w realizacji
	 

	56
	Myślibórz
	9
	2
	w realizacji
	 

	57
	Nowogródek Pomorski
	9
	2
	w realizacji
	 

	58
	Police
	9
	2
	w realizacji
	 

	59
	Bielice
	9
	2
	w realizacji
	 

	60
	 Lipiany
	9
	2
	w realizacji
	 

	61
	Przelewice
	9
	2
	w realizacji
	 

	62
	Pyrzyce
	9
	2
	w realizacji
	 

	63
	Darłowo miasto
	9
	2
	w realizacji
	 

	64
	Darłowo
	9
	2
	w realizacji
	 

	65
	Malechowo
	9
	2
	w realizacji
	

	66
	Chociwel
	9
	2
	w realizacji
	 

	67
	 Dobrzany
	9
	2
	w realizacji
	 

	68
	Ińsko
	9
	2
	w realizacji
	 

	69
	Kobylanka
	9
	2
	w realizacji
	 

	70
	Marianowo
	9
	2
	w realizacji
	 

	71
	Stargard Szczeciński
	9
	2
	w realizacji
	 

	72
	Stargard Szczeciński - miasto
	9
	2
	w realizacji
	 

	73
	Suchań
	9
	2
	w realizacji
	 

	74
	 Biały Bór
	9
	2
	w realizacji
	 

	75
	Grzmiąca
	9
	2
	w realizacji
	 

	76
	Brzeżno
	9
	2
	w realizacji
	 

	77
	Rąbino
	9
	2
	w realizacji
	 

	78
	Człopa
	9
	2
	w realizacji
	 

	79
	Koszalin
	9
	2
	w realizacji
	 

	80
	Szczecin
	9
	2
	w realizacji
	 

	81
	Świnoujście
	9
	2
	w realizacji
	 

	82
	Pełczyce
	9
	3
	w realizacji
	 

	83
	Karlino
	9
	4
	w realizacji
	 

	84
	Ostrowice
	9
	4
	w realizacji
	 

	85
	Złocieniec
	9
	4
	w realizacji
	 

	86
	Maszewo
	9
	4
	w realizacji
	 

	87
	Osina
	9
	4
	w realizacji
	 

	88
	Gryfice miasto
	9
	4
	w realizacji
	 

	89
	Banie
	9
	4
	w realizacji
	 

	90
	Dziwnów
	9
	4
	w realizacji
	 

	91
	Golczewo
	9
	4
	w realizacji
	 

	92
	Kołobrzeg
	9
	4
	w realizacji
	 

	93
	Manowo
	9
	4
	w realizacji
	 

	94
	Łobez
	9
	4
	w realizacji
	 

	95
	Węgorzyno
	9
	4
	w realizacji
	 

	96
	Dębno
	9
	4
	w realizacji
	 

	97
	Police
	9
	4
	w realizacji
	 

	98
	Bielice
	9
	4
	w realizacji
	 

	99
	Przelewice
	9
	4
	w realizacji
	 

	100
	Pyrzyce
	9
	4
	w realizacji
	 

	101
	Warnice
	9
	4
	w realizacji
	 

	102
	Darłowo miasto
	9
	4
	w realizacji
	 

	103
	Malechowo
	9
	4
	w realizacji
	 

	104
	Ińsko
	9
	4
	w realizacji
	 

	105
	Kobylanka
	9
	4
	w realizacji
	 

	106
	Marianowo
	9
	4
	w realizacji
	 

	107
	Suchań
	9
	4
	w realizacji
	 

	108
	Rąbino
	9
	4
	w realizacji
	 

	109
	Choszczno
	9
	5
	w realizacji
	 

	110
	Złocieniec
	9
	5
	w realizacji
	 

	111
	Osina
	9
	5
	w realizacji
	 

	112
	Cedynia
	9
	5
	w realizacji
	 

	113
	Gryfino
	9
	5
	w realizacji
	 

	114
	Golczewo
	9
	5
	w realizacji
	 

	115
	Kamień Pomorski
	9
	5
	w realizacji
	 

	116
	Dygowo
	9
	5
	w realizacji
	 

	117
	Kołobrzeg
	9
	5
	w realizacji
	 

	118
	 Bobolice
	9
	5
	w realizacji
	 

	119
	Łobez
	9
	5
	w realizacji
	 

	120
	Węgorzyno
	9
	5
	w realizacji
	 

	121
	Dębno
	9
	5
	w realizacji
	 

	122
	Bielice
	9
	5
	w realizacji
	 

	123
	Pyrzyce
	9
	5
	w realizacji
	 

	124
	 Dobrzany
	9
	5
	w realizacji
	 

	125
	Kobylanka
	9
	5
	w realizacji
	 

	126
	Suchań
	9
	5
	w realizacji
	 

	127
	Brzeżno
	9
	5
	w realizacji
	 

	128
	Dębno
	9
	6
	w realizacji
	 

	129
	Pyrzyce
	9
	6
	w realizacji
	 

	130
	Maszewo
	9
	7
	w realizacji
	 

	131
	Moryń
	9
	7
	w realizacji
	 

	132
	Dziwnów
	9
	7
	w realizacji
	 

	133
	Świerzno
	9
	7
	w realizacji
	 

	134
	Sianów
	9
	7
	w realizacji
	 

	135
	Łobez
	9
	7
	w realizacji
	 

	136
	Węgorzyno
	9
	7
	w realizacji
	 

	137
	Barlinek
	9
	7
	w realizacji
	 

	138
	Police
	9
	7
	w realizacji
	 

	139
	Bielice
	9
	7
	w realizacji
	 

	140
	Pyrzyce
	9
	7
	w realizacji
	 

	141
	Chociwel
	9
	7
	w realizacji
	 

	142
	 Dobrzany
	9
	7
	w realizacji
	 

	143
	Suchań
	9
	7
	w realizacji
	 

	144
	Grzmiąca
	9
	7
	w realizacji
	 

	145
	Szczecin
	9
	7
	w realizacji
	 

	146
	Złocieniec
	9
	8
	w realizacji
	 

	147
	Przybiernów
	9
	8
	w realizacji
	 

	148
	Stepnica
	9
	8
	w realizacji
	 

	149
	Dygowo
	9
	8
	w realizacji
	 

	150
	Kołobrzeg
	9
	8
	w realizacji
	 

	151
	Rymań
	9
	8
	w realizacji
	 

	152
	 Biesiekierz
	9
	8
	w realizacji
	 

	153
	 Bobolice
	9
	8
	w realizacji
	 

	154
	Sianów
	9
	8
	w realizacji
	 

	155
	Łobez
	9
	8
	w realizacji
	 

	156
	Bielice
	9
	8
	w realizacji
	 

	157
	Pyrzyce
	9
	8
	w realizacji
	 

	158
	Malechowo
	9
	8
	w realizacji
	 

	159
	 Dobrzany
	9
	8
	w realizacji
	 

	160
	Ińsko
	9
	8
	w realizacji
	 

	161
	Suchań
	9
	8
	w realizacji
	 

	162
	Rąbino
	9
	8
	w realizacji
	 

	163
	Człopa
	9
	8
	wykonano
	Ośrodek Edukacji ekologicznej w m. Człopa

	164
	Koszalin
	9
	8
	w realizacji
	 

	165
	Karlino
	9
	9
	w realizacji
	 

	166
	Krzęcin
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	167
	Pełczyce
	9
	9
	w realizacji
	 

	168
	Ostrowice
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	169
	Wierzchowo
	9
	9
	w realizacji
	 

	170
	Złocieniec
	9
	9
	w realizacji
	 

	171
	Maszewo
	9
	9
	w realizacji
	 

	172
	Nowogard
	9
	9
	w realizacji
	 

	173
	Nowogard
	9
	9
	wykonano
	 Program Ochrony Środowiska

	174
	Osina
	9
	9
	w realizacji
	 

	175
	Przybiernów
	9
	9
	w realizacji
	 

	176
	Stepnica
	9
	9
	w realizacji
	 

	177
	Karnice
	9
	9
	wykonano
	 Program Ochrony Środowiska

	178
	Cedynia
	9
	9
	w realizacji
	 

	179
	Gryfino
	9
	9
	w realizacji
	 

	180
	Mieszkowice
	9
	9
	w realizacji
	 

	181
	Mieszkowice
	9
	9
	wykonano
	 Program Ochrony Środowiska

	182
	Moryń
	9
	9
	w realizacji
	 

	183
	Dziwnów
	9
	9
	w realizacji
	 

	184
	Golczewo
	9
	9
	w realizacji
	 

	185
	Kamień Pomorski
	9
	9
	w realizacji
	 

	186
	Świerzno
	9
	9
	w realizacji
	 

	187
	Wolin
	9
	9
	w realizacji
	 

	188
	Dygowo
	9
	9
	w realizacji
	 

	189
	Kołobrzeg
	9
	9
	w realizacji
	 

	190
	Rymań
	9
	9
	w realizacji
	 

	191
	Będzino
	9
	9
	w realizacji
	 

	192
	 Biesiekierz
	9
	9
	w realizacji
	 

	193
	 Bobolice
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	194
	Manowo
	9
	9
	w realizacji
	 

	195
	Sianów
	9
	9
	wykonano
	 Program Ochrony Środowiska

	196
	Łobez
	9
	9
	wykonano
	 Program Ochrony Środowiska

	197
	Węgorzyno
	9
	9
	w realizacji
	 

	198
	Barlinek
	9
	9
	w realizacji
	 

	199
	Myślibórz
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	200
	Police
	9
	9
	w realizacji
	 

	201
	Bielice
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	202
	 Lipiany
	9
	9
	w realizacji
	 

	203
	Przelewice
	9
	9
	w realizacji
	 

	204
	Pyrzyce
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	205
	Darłowo miasto
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	206
	Darłowo
	9
	9
	w realizacji
	 

	207
	Malechowo
	9
	9
	wykonano
	Plan Ochrony Środowiska

	208
	Postomino
	9
	9
	wykonano
	Plan Gospodarki odpadami

	209
	Chociwel
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	210
	 Dobrzany
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	211
	Ińsko
	9
	9
	w realizacji
	 

	212
	Kobylanka
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	213
	Marianowo
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	214
	Stargard Szczeciński
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	215
	Suchań
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	216
	 Biały Bór
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	217
	Grzmiąca
	9
	9
	w realizacji
	 

	218
	Rąbino
	9
	9
	w realizacji
	 

	219
	Świdwin gmina
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	220
	Człopa
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	221
	Koszalin
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska

	222
	Szczecin
	9
	9
	zrealizowano
	Program Ochrony Środowiska miasta Szczecina

	223
	Świnoujście
	9
	9
	wykonano
	Program Ochrony Środowiska miasta Świnoujścia


Załącznik nr 5

Ocena wdrażania Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego przez instytucje, zakłady
	Lp.
	Organ, instytucja zakład 
	Cel
	Zadanie
	Realizacja
	Uwagi/ opis przedsięwzięcia


	
	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
	1
	9
	część zadania przypisana RZGW wykonana
	Decyzją dyrektora RZGW zlewnię Wołczenicy zaliczono wód powierzchniowych, które są lub mogą być wykorzystane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczone do spożycia. 

	
	
	1
	10
	część zadania przypisana RZGW wykonana
	Wykonano dokumentacje zasobowe dla rzek: Wołczenica, Świniec

	
	
	1
	11
	w trakcie realizacji
	Wykonano „Program  działań ograniczających odpływ azotu ze źródeł rolniczych w zlewni jez. Miedwie”

	
	
	1
	12
	w trakcie realizacji
	Studium bezpośredniego zagrożenia powodzią na ukończeniu na ukończeniu

	
	
	2
	1
	w trakcie realizacji
	Wykonano dokumentacje zasobowe dla rzek: Dolna Parsęta z Przymorzem, Wołczenica, Świniec

	
	
	2
	2
	w trakcie realizacji
	W trakcie procedura przetargowa

	
	
	2
	3
	wykonano
	Przy współpracy PIG i WIOŚ

	
	
	2
	4
	część zadania przypisana RZGW w trakcie realizacji
	Wykonano dokumentacje zasobowe dla rzeki Wołczenicy 

	
	
	2
	5
	wykonano
	Decyzją dyrektora RZGW zlewnię Wołczenicy zaliczono wód powierzchniowych, które są lub mogą być wykorzystane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczone do spożycia.

	
	
	2
	10
	w trakcie realizacji
	

	
	
	2
	11
	w trakcie realizacji
	Studium bezpośredniego zagrożenia powodzią na ukończeniu na ukończeniu

	12. 
	Zachodniopomorski 

Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych
	2
	7
	w trakcie realizacji
	Opracowana koncepcja programowo przestrzenna. Dokumentacja techniczna w trakcie

	
	
	2
	8
	w trakcie realizacji
	Wykonano retencję na bazie jezior: Woświn, Myśliborskie.  Morzycko- Moryń –jaz w trakcie realizacji.

	
	
	2
	9
	w trakcie realizacji
	Wykonano: [rzeka/miejscowość] Ukleja – Troszczyno, Korytnica – Polne, Ina – Ciemnik, Mołstowa – Mołstówko, Rega – Resko, Myśla - Myślibórz

	
	
	2
	11
	w trakcie realizacji
	Program opracowuje RZGW Szczecin

	13. 
	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

SA
	1
	5
	wykonano
	Odbiór substancji innych niż niebezpiecznych ze statków

	
	
	2
	14
	w trakcie realizacji
	

	
	
	3
	1a
	wykonano
	Plan Gospodarki Odpadami dla portów Szczecin i Świnoujście

	
	
	3
	1b
	w trakcie realizacji
	

	14. 
	Komenda 

Wojewódzka

Państwowej 

Straży 

Pożarnej


	8
	1
	wykonano
	lista opracowana z WIOŚ

	
	
	8
	2
	wykonano
	

	
	
	8
	3
	wykonano
	

	
	
	8
	4
	w trakcie realizacji
	

	15. 
	Zespół Elektrowni 

Dolna Odra S.A.
	1
	2
	w trakcie realizacji
	

	
	
	3
	1g
	w trakcie realizacji
	

	
	
	3
	1f
	w trakcie realizacji
	

	
	
	3
	1j
	w trakcie realizacji
	

	
	
	4
	8
	wykonano
	nie stwierdzono przekroczeń

	16. 
	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
	
	
	działania wspomagające 

wykonano
	dofinansowywanie w ramach Programu SAPARD

	17. 
	Państwowy Instytut 

Geologiczny


	2
	3
	w trakcie realizacji
	zlewnia rzeki Płoni i Parsęty

	18. 
	Zachodniopomorski 

Inspektor Transportu 

Drogowego


	8
	5
	kontrole przeprowadzane na bieżąco
	

	19. 
	Kuratorium Oświaty w

Szczecinie 


	9
	2
	w trakcie realizacji
	Nadzór pedagogiczny

	20. 
	ZCH Police


	Odmówiły udzielania informacji

	13.
	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska


	2
	3
	wykonano
	

	
	
	4
	1
	w trakcie realizacji
	

	
	
	4
	2
	w trakcie realizacji
	wykonano za rok 2003

	
	
	4
	4
	w trakcie realizacji
	wykonano badania hałasu przemysłowego

	
	
	9
	1
	w trakcie realizacji
	wykonano do roku 2004

	
	
	9
	10
	w trakcie realizacji
	wykonano do roku 2004

	
	
	10
	1
	wykonano
	

	
	
	10
	2
	wykonano 
	

	
	
	10
	3
	wykonano
	Monitorig wykonano z UM

	
	
	10
	4
	w trakcie realizacji
	Wykonano badania kontrolne hałasu przemysłowego kolejowego.

	
	
	10
	6
	wykonano
	

	14.
	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
	7
	15
	w realizacji
	

	
	
	7
	16
	w realizacji
	

	
	
	7
	17
	w realizacji
	

	
	
	7
	18
	w realizacji
	

	
	
	7
	19
	w realizacji
	

	15. 
	Urząd Morski 
	7
	20
	w realizacji
	

	
	
	7
	21
	w realizacji
	

	
	
	6
	5
	w realizacji
	

	
	
	6
	6
	w realizacji
	


PAGE  
55

