ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


[image: image1.emf]
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

„PROGRAMU WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WZROSTU INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI 

I KIERUNKÓW PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM”

Szczecin, październik 2005 rok

SPIS TREŚCI

I. Wstęp ..................................................................................................................
s.  2

II. Gospodarka województwa w statystyce ..........................................................
s.  4

2.1. Rynek pracy ................................................................................................
s.  4

2.2. Podmioty gospodarki narodowej ..............................................................
s.  5

2.3. Przemysł ......................................................................................................
s.  6

2.4. Budownictwo ..............................................................................................
s.  7

2.5. Budownictwo mieszkaniowe .....................................................................
s.  8

2.6. Handel .........................................................................................................
s. 10

2.7. Podsumowanie ............................................................................................
s. 11

III. Cele i priorytety  programu .............................................................................
s. 13 

IV. Działania w ramach realizacji programu........................................................
s. 14

4.1.  Regionalna Instytucja Wdrażająca RIW ................................................
s. 14

4.2.  Pozostałe działania realizowane w ramach programu ..........................
s. 17

4.2.1. Cel 1 Wzrost poziomu wiedzy i wykształcenia kadr dla MSP ...........
s. 17

4.2.2. Cel 2 Wzrost przedsiębiorczości ...........................................................
s. 20

4.2.3. Cel 3 Aktywizacja rynku pracy ............................................................
s. 28

4.2.4. Cel 4 Rozwój technologii oraz wzrost innowacyjności .......................
s. 29

4.2.5. Cel 5 Promocja regionu – wzrost nakładów na inwestycje ...............
s. 30

V. Podsumowanie i rekomendacje ......................................................................
s. 33

Załącznik 1. Tabelaryczny wykaz realizowanych działań ....................................
s. 36

I. Wstęp

Okres, jaki upłynął od czasu przyjęcia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego programu wojewódzkiego pn. „Program wspierania przedsiębiorczości, wzrostu innowacyjności gospodarki i kierunki przeciwdziałania bezrobociu w Województwie Zachodniopomorskim” (Uchwała Nr XXII/209/01 z dnia 28 maja 2001 roku) pozwala na próbę oceny przydatności zaprogramowanych działań do rzeczywistych potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zgodności z kierunkami działań instytucji otoczenia biznesu, priorytetami samorządów terytorialnych wszystkich szczebli w tym obszarze i oczekiwaniu wszystkich innych beneficjentów programu, a przede wszystkim jest okazją do oceny programu pod kątem osiągnięcia celów. 

W okresie tym zasadniczo zmieniły się warunki ramowe realizacji i finansowania zaplanowanych w programie działań, uzyskaliśmy pełnoprawny dostęp do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, powstały nowe programy wojewódzkie, w których obszary interwencji dotyczą także zaplanowanych działań w programie wspierania przedsiębiorczości.  

W sprawozdaniu poszukuje się także odpowiedzi na pytanie, czy kontynuować program w następnej perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013, po dostosowaniu do nowych warunków finansowych, a wtedy jakich priorytetów i celów powinien dotyczyć.

Program wspierania przedsiębiorczości jest propozycją samorządu województwa, która wskazuje paletę niezbędnych działań ograniczających bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Program wskazuje narzędzia realizacji polityki rozwoju przedsiębiorczości, a także działania na rzecz stabilizacji rynku pracy poprzez wzrost jakości kadr dla MSP. Program w efekcie jest uniwersalnym narzędziem, zawierającym w sobie bardzo różne działania, zidentyfikowane w okresie tworzenia podstaw programowych dla rozwoju przedsiębiorczości, w drugim roku istnienia województwie zachodniopomorskim.

Działania te pogrupowane są w pięciu celach obejmujących: edukację, usługi na rzecz wzrostu przedsiębiorczości, aktywizację rynku pracy, wsparcie działań dotyczących rozwoju technologii i wzrostu innowacyjności oraz promocję gospodarki województwa zachodniopomorskiego. 

Oceniając osiągnięte efekty realizowanych działań w obrębie poszczególnych celów należy pamiętać o zasadniczym, horyzontalnym celu całego programu – systemowym sieciowaniu na poziomie regionu szkoleń, doradztwa, informacji i promocji. Więcej – celem jest także wpisywanie lokalnych i regionalnych inicjatyw w systemy krajowe i międzynarodowe. Według założeń programu, dopiero takie systemowe działania są gwarancją uzyskania efektu synergii dla tak dużej i zróżnicowanej palety inicjatyw, zarówno pod względem typów działań jak też formy prawnej jednostek realizujących. A przede wszystkim, takie systemowe działania mają zapewnić  trwałość proponowanych rozwiązań. Wszystkie działania programu, zarówno w układzie realizacji samych celów jak też w układzie realizacji polityk horyzontalnych, będą dopiero wtedy komplementarne i spójne, gdy mają zagwarantowane wsparcie na wszystkich poziomach  realizacji.

Ze sprawozdania wynika, że podstawowy wysiłek na rzecz realizacji programu podejmują jednostki samorządów terytorialnych wszystkich szczebli oraz instytucje i organizacje, które zostały powołane przez samorządy do realizacji takich zadań. Widać także, że poziom zaangażowania w realizację działań jest silnie skorelowany z dostępnością źródeł zewnętrznego współfinansowania projektów. Sytuacja ta ma  zasadniczy wpływ na stopień realizacji poszczególnych celów, ponieważ w okresie minionych czterech lat podjęto się realizacji przede wszystkim projektów spełniających powyższe warunki. 

Sporządzenie niniejszego sprawozdania wymagało uzyskania danych ilościowych, finansowych oraz danych o uzyskanych efektach od realizatorów działań ujętych w programie. W tym celu Departament Polityki Regionalnej poprosił o takie informacje wszystkie starostwa powiatowe oraz kluczowe z punktu widzenia realizacji programu instytucje okołobiznesowe, łącznie zankietowanych zostało 43 kluczowych dla  realizacji programu instytucji i organizacji. 

Zawarta w niniejszym sprawozdaniu informacja Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego na temat sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Zachodniopomorskiego na koniec czerwca 2005 roku przedstawia wiele pozytywnych zmian na rynku pracy oraz w sektorze przedsiębiorstw w okresie roku. 

W okresie do 2006 roku miały zostać  stworzone warunki dla przygotowania bazy instytucjonalnej i organizacyjnej w obszarach przedsiębiorczości i innowacji, która stanowić będą podwaliny systemu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz systemu wspierania postępu technologicznego i  innowacyjności gospodarki województwa zachodniopomorskiego. 

W związku z powyższym, obok podsumowania okresu sprawozdawczego, które obejmuje przedział roku - od czerwca 2004 do czerwca 2005, podjęto próbę oceny efektów realizacji programu za cały okres w postaci rekomendacji.

II. Gospodarka województwa zachodniopomorskiego w ujęciu statystycznym 

(na podstawie danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Szczecinie)

2.1.  Rynek pracy.


Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu bieżącego roku wyniosło 149,7 tys. osób, tj. o 1,5% więcej w stosunku do roku ubiegłego (wobec spadku o 3,6 przed rokiem).

Wykres 2.1. Dynamika przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (2002 – 2005).

[image: image26.png]



Źródło: Główny Urząd Statystyczny.


 W I półroczu bieżącego roku przeciętne zatrudnienie wzrosło w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w hotelach i restauracjach (o 11,3% wobec spadku o 3,5% przed rokiem) obsłudze nieruchomości i firm (o 8,5% wobec spadku o 11,1%), przetwórstwie przemysłowym (o 4,1% wobec spadku o 1,1%). W pozostałych sekcjach obserwowano niższy niż przed rokiem poziom zatrudnienia, a największy spadek odnotowano w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 8,5% podobnie jak prze rokiem -         o 8,4%).

W działach przetwórstwa przemysłowego o znacznym udziale w zatrudnieniu wzrost nastąpił m. in. w jednostkach produkcji wyrobów metali (o 16,3%), drewna i wyrobów z drewna i wikliny (o 12,2%), wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych (o 8,8%), mebli, pozostałej działalności produkcyjnej (o 6,6%) oraz pozostałego sprzętu transportowego         (o 4,6%). Spadek natomiast – w produkcji odzieży i wyrobów futrzarskich (o 2,3%) oraz artykułów spożywczych i napojów (o 1,7%)

 
Przeciętne zatrudnienie  w I półroczu bieżącego roku w sektorze publicznym osiągnęło poziom 29,7 tys. osób tj. o 6,9% niższy  niż przed rokiem, a w sektorze prywatnym – 119,3 tys. osób tj. o 4% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

2.2.  Podmioty gospodarki narodowej.


W końcu czerwca br. rejestr REGON obejmował 203,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 2760 (o 1,4%) więcej niż w końcu czerwca 2004 roku. W stosunku do poprzedniego roku wzrosła liczba jednostek sektora prywatnego i publicznego (odpowiednio o 2507 i 253, do poziomu195,2 tys. i 8,3 tys.). Sektor prywatny koncentrował 95,9% ogólnej liczby podmiotów. 

Dominowały jednostki prowadzące działalność handlową. W końcu czerwca stanowiły one 30,3% ogółu zarejestrowanych podmiotów (wobec 30,9% przed rokiem). Stosunkowo liczny udział miały również jednostki sekcji obsługa nieruchomości i firm (18,2% wobec 17,9%). Przetwórstwo przemysłowe skupiało 8,5% ogółu podmiotów.

Liczba przedsiębiorstw państwowych wyniosła 74 i w skali roku zmniejszyła się o 33, tj. o 30,8% wobec spadku o 11,6% w roku ubiegłym. 

Liczba spółek prawa handlowego wzrosła o 533, tj. o 5,2% (wobec wzrostu o 4,3% przed rokiem) i wyniosła 10,8 tys. Wśród spółek prawa handlowego 3,6 tys. tj. 33,0% stanowiły spółki z udziałem kapitału zagranicznego (o 184 więcej niż w roku poprzednim), w tym 1,8 tys. to spółki, w których kapitał pochodzący z zagranicy wynosi 100%. Działalność spółek prawa handlowego prowadzona była głównie w sekcjach: handel i naprawy (29,9%) oraz przetwórstwo przemysłowe (20,8%), wobec odpowiednio przed rokiem:30,1% i 21,1%.


 Najliczniejszą grupę (78,8%) podmiotów stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ich liczba w końcu czerwca br. wyniosła 160,3 tys. podmiotów i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 0,8% (wobec wzrostu o 0.6% w 2004 r.). Głównymi rodzajami działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne były: handel i naprawy (32,5%), obsługa nieruchomości firm (15,1%), budownictwo (11,0%), przetwórstwo przemysłowe (8,3%), wobec odpowiednio przed rokiem:33,0%, 15,0%, 10,8% i 8,2%.

Z podmiotów objętych rejestrem 96,1% to jednostki o liczbie pracujących do 9 osób, a wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podmioty te stanowiły 98,9%. Podmioty o liczbie pracujących 10-49 osób stanowiły 3,1%, a jednostki o liczbie pracujących 50 i więcej – 0,8% podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON.


Niemal jedna trzecia zarejestrowanych podmiotów działa w mieście Szczecinie (31,5%). Stosunkowo duży odsetek odnotowano w m. Koszalinie (9,1%) i powiecie kołobrzeskim (9,1%), a najmniejszy w powiecie łobeskim (1,4%).

2.3.  Przemysł.


W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 1455,3 mln zł i była wyższa o 4,8% w porównaniu z zeszłym rokiem. W I półroczu br. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 9000 mln zł (w bieżących cenach bazowych) i w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku (licząc w cenach stałych) wzrosła o 3,9% (wobec wzrostu o 12,6% przed  rokiem). Wyższy poziom niż przed rokiem odnotowano w górnictwie, przetwórstwie przemysłowym (odpowiednio o 7,9% i 5,2%), a spadek – w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (o 9,7%). 

W okresie styczeń – czerwiec br. wzrost produkcji sprzedanej, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, odnotowano w 15 działach przemysłu, m.in. w produkcji sprzętu transportowego (o 14,0%), mebli; pozostałej działalności produkcyjnej (o 9,2%), drewna i wyrobów z drewna  oraz ze słomy i wikliny (o 3,9%), artykułów spożywczych i napojów (o 2,9%), chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien chemicznych (o 1,3%). Natomiast spadek wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji metali (o 23,4%), działalności wydawniczej; poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji  (o 8,5%).

Wykres 2.2. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (2002 – 2005). 

[image: image2.png]‘DYNAMIKCA PRODUKCI SPRZEDANE] PRZEMYSLU
(amlgican s ok oprassig = 10, cany s

oipamorie





Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Z wyrobów objętych badaniem w jednostkach dużych w I półroczu 2005 roku, w stosunku do analogicznego okresu ub. roku, odnotowano wzrost produkcji, m.in. ryb morskich mrożonych (o 215,0%), mleka płynnego przetworzonego (o 41,9%), serów podpuszkowych dojrzewających (o 32,2%), produktów uboju trzody chlewnej (o 21,5%), drobiu całego, świeżego lub schłodzonego (o 17,7%), nawozów fosforowych (o 7,3%), piwa (o 6,8%). Spadek w porównaniu do ubiegłorocznego poziomu wystąpił, m.in. w produkcji serów świeżych niedojrzewających i twarogów (o 16,2%), kontenerów specjalnych (o 16,2%), mąki pszennej (o 11,8%), energii elektrycznej (o 9,4%), wód mineralnych i gazowanych (o 7,1%). 

     Wydajność pracy mierzona produkcją na 1 zatrudnionego (w bieżących cenach bazowych) w I półroczu br. wyniosła 107,8 mln zł, a licząc w cenach stałych była o 1,1% wyższa niż przed rokiem. 

2.4.  Budownictwo.

       W czerwcu br. przedsiębiorstwa budowlane zrealizowały przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w kwocie 190,5 mln zł, który był wyższy w stosunku do poprzedniego roku (o 30,9%). Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług na 1 zatrudnionego w budownictwie wyniósł 17,6 tys. zł i skali roku wzrósł o 35,0%.


W okresie I półrocza br. przedsiębiorstwa budowlane osiągnęły przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w kwocie 791,1 mln zł. tj. o 7,1% większy niż przed rokiem

       
W I półroczu br. produkcja budowlano – montażowa wyniosła 552,9 mln zł i była wyższa o 15,0% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, na co miało wpływ zwiększenie sprzedaży w jednostkach zajmujących się wznoszeniem budowli; inżynierią lądową i wodną (o 22,8%). Spadek odnotowano w jednostkach zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę (o 81,4%), wykonywaniem instalacji budowlanych (o 16,4%) oraz robotami budowlanymi wykończeniowymi (o 4,4%). Udział produkcji budowlano – montażowej w przychodach budownictwa wyniósł 69,4% więcej niż przed rokiem.

Wykres 2.3. Dynamika mieszkań oddanych do użytkowania (2002 – 2005).

[image: image3.png]



Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

2.5.  Budownictwo mieszkaniowe.

W celu poprawy konkurencyjności jednostek sektora budownictwa społecznego w staraniach o dofinansowanie budownictwa mieszkalnego z funduszy celowych Banku Gospodarstwa Krajowego, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w 2003 roku aktualizował program,  wprowadzając do działania  5.2. – Regionalny system preferencji inwestycyjnych, zapisy uwzględniające wpływ budownictwa mieszkaniowego na mobilność zasobów ludzkich. 


Według wstępnych danych, w czerwcu br. przekazano do użytku 323 mieszkania, 
tj. o 48 mniej niż przed rokiem. Rozpoczęto budowę 372  mieszkań, tj. o 88 mniej niż przed rokiem. Wydano pozwolenia na realizację 889 mieszkań, tj. więcej o  244 mieszkania niż w roku ubiegłym. 

W pierwszym półroczu br. oddano do użytkowania 2586 mieszkań, tj. o 369 (16,6%) więcej niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec spadku o 4,6% w kraju). Znaczny wzrost liczby nowo wybudowanych mieszkań wystąpił w budownictwie społeczno – czynszowym –153 (wobec 6 przed rokiem). W budownictwie indywidualnym zrealizowano 1487 mieszkań (wobec 1242 przed rokiem), w budownictwie spółdzielczym – 324 mieszkania (wobec 271). Spadek odnotowano w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 568 (wobec 604 przed rokiem), komunalnym – 52 mieszkania (wobec 90 przed rokiem).  

W strukturze mieszkań oddanych do użytku nadal dominowało budownictwo indywidualne – 57,5% (wobec 56,0% w roku ubiegłym).

Wykres 2.4. Dynamika mieszkań oddanych do użytkowania (2002 – 2005).

[image: image4.png]DYNAMIKA MIESZKAN ODDANYCH DO UZVTKOWANIA





Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

W I półroczu br. spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto o 15,5% do 1578, natomiast wzrosła liczba mieszkań, na których realizację wydano pozwolenia o 26,2% do 2800, z czego 1029 przypadło na budownictwo indywidualne, 907 na sprzedaż lub wynajem, 467 na budownictwo społeczne czynszowe, 264 na budownictwo spółdzielcze i 133 na budownictwo komunalne.

Wykres 2.5. Mieszkania oddane do użytku, według wybranych inwestorów, porównanie.

[image: image5.png]ESTEANIA GDDANE DO UENTR WEDLLG WYBRANYCH IWESTOROW

napucnane

spoucne
e





Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

2.6.  Handel.


 Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w czerwcu br. wyniosła 676,4 mln zł i w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 10,9%.  W okresie styczeń - czerwiec br. sprzedaż detaliczna wyniosła 3884,6 mln zł i była o 1,6% wyższa niż przed rokiem, przy czym w roku poprzednim odnotowano w tym okresie wzrost o 25,0%. Największą dynamikę osiągnęły jednostki prowadzące sprzedaż wyrobów z grup: włókno, odzież, obuwie (o 123,2%), farmaceutyki, kosmetyki (o 71,5%), paliwa (o 30,0%) oraz prasa, książki (21,2%). Udział sprzedaży zrealizowanej przez te przedsiębiorstwa w ogólnej wartości sprzedaży detalicznej wzrósł w skali roku o 37,2%. Zmniejszyła się sprzedaż pojazdów samochodowych (o 37,9%), artykułów zaliczanych do grupy „pozostałe” o (18,8%) oraz mebli, RTV, AGD (o 11,7%). Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w czerwcu br. wyniosła 810,8 mln zł i była niższa o 3,4% niż w maju b.r, a w skali roku wzrosła o 9,6%.

Wykres 2.6. Udział sprzedaży wybranych grup specjalności branżowej w sprzedaży detalicznej ogółem, porównanie.

[image: image6.png]



Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

W I półroczu br. sprzedaż hurtowa w jednostkach handlowych osiągnęła wartość 4741,8 mln zł, tj. o 9,8  większą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż przedsiębiorstw hurtowych ukształtowała się na poziomie 3819,7 mln zł (o 6,7% większym niż w ub. roku), a największy wzrost osiągnęły jednostki zajmujące się dystrybucją płodów rolniczych, artykułów użytku domowego oraz półproduktów nierolniczych.

2.7.  Podsumowanie.

Na podstawie danych statystycznych o sytuacji społeczno - gospodarczej  województwa zachodniopomorskiego w I półroczu br. w porównaniu do analogicznego okresu odnotowano:        

· większą liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie Regon oraz wzrost   przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw,

· zarejestrowano wyższą niż w kraju dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu oraz wysoką dynamikę produkcji budowlano – montażowej

· odnotowano wzrost sprzedaży hurtowej i nieznaczny sprzedaży detalicznej

· nastąpił spadek przeładunków w morskich portach handlowych i niższy udział województwa w przeładunkach w kraju

· w budownictwie mieszkaniowym nastąpił wzrost liczby oddanych do użytkowania mieszkań i wzrost liczby mieszkań na które wydano pozwolenia na realizację, a spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto.

III. Cele i priorytety programu.

W programie przedstawiono zespół działań  do realizacji w latach 2001-2006, stymulujących rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. Część działań zawartych w Programie jest możliwa do sfinansowania w ramach kontraktów wojewódzkich na kolejne lata oraz w ramach programów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej  z udziałem środków krajowych i regionalnych. Celem strategicznym programu jest poprawa konkurencyjności gospodarki województwa poprzez specjalne, skierowane działania do sektora  MSP i jego otoczenia. W oparciu o takie założenie program został rozpisany na następujące cele operacyjne:

I Cel 
– Wzrost poziomu wiedzy i wykształcenia kadr MSP

II Cel 
– Wzrost przedsiębiorczości

III Cel 
– Aktywizacja rynku pracy

IV Cel 
– Rozwój technologii oraz wzrost innowacyjności

V Cel 
– Promocja regionu – wzrost nakładów na inwestycje

IV. Działania w ramach realizacji programu.

4.1.  Regionalna Instytucja Wdrażająca – RIW.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
W systemie wdrażania pomocy publicznej do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcia otoczenia biznesu w województwie specyficzną rolę pełni Regionalna Instytucja Wdrażająca dla Województwa Zachodniopomorskiego, którą powierzono  Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie. Agencji na podstawie zawartych umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Województwem Zachodniopomorskim zostało zlecone zarządzanie regionalnymi programami wsparcia przedsiębiorczości, finansowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej uzupełnionymi środkami krajowymi w ramach programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych, a także administrowanie częścią zadań w ramach komponentu krajowego tych programów. W ramach wdrażanych regionalnych programów rozwoju przedsiębiorczości ZARR S.A. jest odpowiedzialna za finansowe i administracyjne zarządzanie funduszami wsparcia, ze szczególnym wskazaniem:

w ramach SPO WKP i SPO RZL

· przyjmowanie wniosków o dofinansowanie

· ocena formalna wniosków o dofinansowanie

· podpisywanie umów z wnioskodawcami

· nadzorowanie realizacji umów zawartych o dofinansowanie

w ramach realizacji programów Phare SSG

· obsługę administracyjną komponentu krajowego programów, Phare 2002, Phare 2003.

· zarządzanie zleconymi programami dotacji Phare 2002 i Phare 2003.

· współpracę z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów;

· przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji;

· prowadzenie rejestru złożonych wniosków o udzielenie dotacji;

· rekomendowanie członków Komisji Oceniającej;

· zapewnienie obsługi administracyjnej i biurowej Komisji Oceniającej;

· rekomendowanie i składanie do PARP wykazów proponowanych umów o udzielenie dotacji wraz ze zweryfikowaną oceną zgodności i administracyjnej i kryteriów kwalifikacyjnych oraz zweryfikowaną oceną techniczną i finansową otrzymanych wniosków o udzielenie dotacji;

· przygotowywanie i podpisywanie umów  LISTNUM  o udzielenie dotacji z beneficjentami – MSP;

· kontrolowanie usług świadczonych beneficjentom przez wykonawców, weryfikowanie zgodności usług z warunkami zawartych umów;

· bliska współpraca z PARP w zakresie raportowania oraz planowania - sporządzanie raportów merytorycznych;

· prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów;

· monitorowanie realizacji programów i projektów.
w ramach ZPORR dla działań 2.5; 2.6; 3.4

·  ogłaszanie konkursów,

· przyjmowanie wniosków,

· przeprowadzanie oceny formalnej,

· organizacja pracy Komisji Oceny Projektów,

· przygotowanie umów o dofinansowanie projektów,

· nadzór nad realizacją projektów,

· kontrola projektów w trakcie ich realizacji,

· przyjmowanie wniosków płatniczych i ich weryfikacja,

· monitorowanie i raportowanie realizacji projektów,

· monitorowanie i raportowanie realizacji Działań,

· przekazywanie środków finansowych do projektodawców,

· opracowywanie i aktualizowanie Ramowych Planów Realizacji Działań,

· sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów własnych pomocy technicznej,

· realizacja i rozliczanie projektów własnych pomocy technicznej



W ramach promocji wdrażanych programów Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA przeprowadziła w okresie sprawozdawczym szeroko zakrojoną akcję promocyjno – informacyjną połączoną z działalnością szkoleniową i informacyjną adresowaną do potencjalnych beneficjentów poszczególnych programów. Przeprowadzono 55 seminariów szkoleniowych z udziałem 1700 osób. W ramach prowadzonych 5 Punktów Konsultacyjnych udzielono 895 bezpłatnych usług natomiast w ramach prowadzonej infolinii udzielono 1909 usług.


 W ramach ogłoszonych kolejnych terminów naboru wniosków aplikacyjnych zostało złożonych  1691 wniosków z których 373 zostało zaakceptowanych do realizacji co daje 22% wskaźnik skuteczności. Szczegółowe efekty zostały przedstawione w tabelach - Efekty rzeczowe wdrażanych i administrowanych przez RIW programów oraz wielkość środków dofinansowania w ramach funduszy wsparcia wdrażanych i administrowanych przez RIW.

[image: image7.wmf]1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

64

774

66

389

147

27

19

205

18

20

7

135

63

8

10

112

0

100

200

300

400

500

600

700

800

liczba wniosków

zaakceptowanych

liczba wniosków

zarejestrowanych

Wykres 4.1. Efekty rzeczowe wdrażanych i administrowanych przez RIW programów.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych ZARR S.A.
[image: image8.wmf]446305

7477105

4536057

6516132

1418314

5868919

6911229

12281557

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wykres 4.2. Kwota dofinansowania w ramach funduszy wsparcia wdrażanych i administrowanych przez RIW.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych ZARR S.A.
Legenda:

1. SPO – WKP Działanie 2.1.

2. SPO - WKP Działanie 2.3.

3. SPO – RZL.

4. Phare – komponent regionalny.

5. Phare – komponent krajowy.

6. ZPORR Działanie 2.5.

7. ZPORR Działanie 2.6.

8. ZPORR Działanie 3.4.

Spośród oferowanych programów adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw największym zainteresowaniem cieszyły się programy bezpośrednich dotacji inwestycyjnych przeznaczonych na zakupy sprzętu, oprogramowania, zakupu bądź budowy budynków , budowli i ich wyposażenia. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się programy doradcze oraz związane z dostępem do usług innowacyjnych oraz modernizacją przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie. Ogółem, w okresie sprawozdawczym, zagwarantowana kwota dotacji w ramach programów administrowanych przez RIW (bez ostatnich terminów naboru wniosków) zamknęła się w kwocie 45 455 618 zł.

4.2.  Pozostałe działania realizowane w ramach programu.

4.2.1. Cel 1 Wzrost poziomu wiedzy i wykształcenia kadr dla MSP.

W ramach celu I program przewiduje przygotowanie młodzieży i osób dorosłych do sprostania wyzwaniom stawianym przez rynek pracy poprzez zbudowanie systemu edukacji proprzedsiębiorczej, począwszy od poziomu gimnazjalnego, do systemu edukacji ustawicznej. W jego skład wchodzi także podniesienie jakości kadr dla małych i średnich przedsiębiorstw, budowanie  wizerunku nowoczesnego pracownika oraz przedsiębiorcy, poprzez zapewnienie dostępności usług z zakresu poradnictwa zawodowego oraz przygotowanie instytucji oświatowych, urzędów pracy i organizacji pozarządowych do świadczenia pomocy z zakresu planowania kariery zawodowej młodzieży i osób dorosłych.  Realizacja tego celu przynosi następujące efekty:

· nowoczesne programy edukacyjne dla młodzieży

· konkursy wiedzy ekonomicznej

· konkursy gospodarcze dla MŚP

· zintegrowanie dużej liczby inicjatyw lokalnych podejmowanych w województwie
W okresie sprawozdania podjęto 149 projektów z czego 48% przypadło na działanie 1.1 tj. Euroregionalną szkołę przedsiębiorczości, 44% na działanie 1.2 tj. Program edukacyjny dla młodzieży szkolnej i 8% na działanie 1.3 tj. na Konkursy dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców.

W ramach działania Euroregionalnej szkoły przedsiębiorczości zrealizowano zadania o charakterze szkoleniowym, informacyjnym, promocyjnym, przede wszystkim w formie forów gospodarczych i seminariów – ogółem 72 działania, w których wzięło udział około 2500 uczestników. Najwięcej z nich zostało podjętych w Szczecinie przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Szczecinie i Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Działanie pod nazwą „Program edukacyjny dla młodzieży szkolnej” zostało zrealizowane poprzez organizację szkoleń, prelekcji, konkursów – ogółem 65 działań  - 2570 uczestników. Wśród jednostek, które nadesłały sprawozdanie z realizacji programu najwięcej przeszkolonej młodzieży wykazała Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie – 1064 studentów. Jedną z ciekawszych inicjatyw jest organizacja konkursu „Młody Przedsiębiorca” zainicjowanego przez Koszalińską Izbę Przemysłowo – Handlową a skierowanego do młodych ludzi chcących założyć własną firmę.

W ramach działania pt. Konkursy dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców zorganizowano 12 konkursów dla MSP. Ideą przewodnią konkursów była promocja działalności gospodarczej, innowacyjności, wynalazczości i transferów technologii. Podczas konkursów następowała prezentacja najlepszych firm z regionu zachodniopomorskiego. Naczelna Organizacja Techniczna w Koszalinie zorganizowała konkursy gospodarcze: Menadżer Pomorza 2004, Pomorski Produkt 2005, Usługa 2005. Na uwagę zasługuje Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Konkurs „Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku”. 

Celem Konkursu Gospodarczego Marszałka jest promocja przedsiębiorstw, przedsiębiorców i produktów regionalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. W konkursie udział wzięło 66 firm i instytucji, nagrody przyznawano w 6 kategoriach:

· Produkt Roku

· Gospodarstwo Rolne

· Małe Przedsiębiorstwo

· Eksporter Roku

· Inwestor Roku

· Produkt Turystyczny

Wykres 4.3. Działania w obrębie Celu 1 „Wzrost poziomu wiedzy i wykształcenia kadr dla MSP”, z podziałem na rodzaj realizatorów.

[image: image9.wmf]85%

5%

9%

1%

stowarzyszenia,

fundacje, itp..

samorząd gospodarczy

jednostki samorządu

terytorialnego

agencje rozwoju

regionalnego


Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie zebranych danych, można określić, że zdecydowaną większość działań w obrębie Celu 1 „Wzrost poziomu wiedzy i wykształcenia kadr dla MSP” realizują w  regionie stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe działające w tzw. otoczeniu biznesu.

Powyższy katalog wykazuje duże zróżnicowanie ilościowe i jakościowe realizowanych działań oraz duże zróżnicowanie nakładów na ich realizację, wahających się od kwoty rzędu kilkuset, aż do kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset tysięcy zł.

Także potencjalna grupa odbiorców działań jest znacznie zróżnicowana; przedsiębiorcy, osoby bezrobotne, absolwenci szkół i uczelni, uczniowie, studenci, czy wreszcie same organizacje pozarządowe, jak ma to miejsce w przypadku niektórych projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. To powoduje, iż nie można w sposób jednoznaczny dokonywać oceny ich efektywności tylko i wyłącznie przez pryzmat poniesionych, jednostkowych nakładów na realizację danego zadania, lub nakładów poniesionych na jednego beneficjenta końcowego danego programu lub przedsięwzięcia.
4.2.2. Cel 2 Wzrost przedsiębiorczości.

W ramach Celu 2 „Wzrost przedsiębiorczości” przewidziana jest rozbudowa i wzmocnienie sieci instytucji wspomagających małą i średnią przedsiębiorczość na poziomie wojewódzkim i poszczególnych powiatów. Sieć służy integracji działań na rzecz MSP, głównie poprzez zwiększenie dostępności do krajowych i regionalnych instrumentów wsparcia. Taka integracja przestrzeni gospodarczej regionu i współdziałanie lokalnych ośrodków przy realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych i gospodarczych pozwoli w przyszłości na jeszcze skuteczniejsze wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach celu zaplanowano następujące działania:

1. Programy rynku pracy.

2. Sieci ośrodków wspierania przedsiębiorczości.

3. Regionalny system informacji gospodarczej.

4. Centrum promocji systemów jakości.

5. Targi i giełdy dla MSP.

6. Euroregionalny szczyt MSP.

7. Regionalny fundusz poręczeń kredytowych.

8. Euroregionalna sieć wspierania przedsiębiorczości.

9. Regionalne fundusze pożyczkowe.

10. Regionalne fundusze inwestycyjne.

Działania promocyjne, szkoleniowe, ale i konkretne zadania z zakresu finansowego wspierania MSP realizowane są przez cały szereg podmiotów, o różnej formie prawnej, niestety nie zawsze powiązanych w sieć, także w kontekście realizowanych działań.

Wykres 4.4. Działania w obrębie celu 2 „Wzrost przedsiębiorczości”, z podziałem na rodzaj realizatorów.

[image: image10.wmf]20%

10%

22%

23%

2%

23%

stowarzyszenia,

fundacje, itp.

samorząd gospodarczy

jednostki samorządu

terytorialnego

agencje rozwoju

regionalnego

podmioty komercyjne

instytucje finansowe

Źródło: opracowanie własne.
Z powyższych danych wynika, iż w zakresie celu 2 „Wzrost przedsiębiorczości” wszystkie kategorie podmiotów realizujących działania wykazują podobną aktywność, w podziale na liczbę realizowanych działań.

Nie można jednak odnieść tego do ich wartości, gdyż w tym przypadku instytucje finansowe, realizujące zadania z zakresu pożyczek oraz poręczeń wykazałyby zdecydowaną przewagę nad pozostałymi kategoriami.

Przestrzenne rozmieszczenie instytucji finansowych działających w regionie przedstawia poniższa mapa.

Rysunek 4.1. Przestrzenne rozmieszczenie instytucji finansowych działających w Województwie Zachodniopomorskim.

[image: image11.wmf]45%

2%

42%

4%

7%

stowarzyszenia,

fundacje, itp.

samorząd gospodarczy

jednostki samorządu

terytorialnego

agencje rozwoju

regionalnego

podmioty komercyjne


Legenda:

[image: image12.wmf]1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2,96%

0,65%

41,63%

30,54%

1,21%

5,52%

17,49%

2,14%

0,57%

10,26%

77,48%

0,43%

1,57%

7,55%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

ilość pożyczek

wartość pożyczek

Punkty obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „Pomeranus”,

[image: image13.wmf]1.

2.

3.

4.

27,99%

22,21%

45,94%

3,86%

18,39%

11,88%

64,75%

4,98%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

ilość poręczeń

wartość poręczeń

Punkty obsługi Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

[image: image14.wmf]63,52%

17,49%

4,13%

4,45%

0,21%

0,42%

1,06%

8,72%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

[image: image15.wmf]65,64%

8,51%

17,49%

8,36%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Działanie 5.1.

Działanie 5.2.

Działanie 5.3.

Działanie 5.4.

Fundusz Mikro - fundusz pożyczkowy

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie - fundusz pożyczkowy

[image: image16.png]


Lokalne fundusze pożyczkowe i poręczeniowe:

Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. - fundusz poręczeniowy,

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - fundusz pożyczkowy,

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Łobeskiego - fundusz pożyczkowy,

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. - fundusz poręczeniowy,

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie - fundusz pożyczkowy,

Stowarzyszenie Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Szczecineckiego - fundusz poręczeniowy,

Szczecińska Fundacja Pożyczkowa Sp. z o.o. - fundusz pożyczkowy,

Starostwo Powiatowe w Koszalinie - Powiatowy Fundusz Pożyczkowy,

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Biuro w Połczynie Zdroju - Powiatowy Fundusz Pożyczkowy w Świdwinie,

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Białogardzie - Fundusz Pożyczkowy przy SISG w Białogardzie,

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum
Dostępność zewnętrznych źródeł finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, spowodowała w ostatnim roku znaczną aktywność funduszy pożyczkowych i poręczeniowych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zarówno pod względem operacyjnym, jak i w zakresie pozyskania kapitału. W ramach dostępnych środków funduszy strukturalnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania, na podstawie złożonych wniosków aplikacyjnych, został zwiększony fundusz

pożyczkowy:

· Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego ,,Pomeranus”, o kwotę 

21 000 000,00 w ramach SPO WKP

poręczeniowy:

· Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Białogardzie, o kwotę 5 000 000,00 w ramach SPO WKP

· Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o., o kwotę 

550 000,00 dokapitalizowanie miasta Szczecina

· Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie o kwotę

5 000 000,00 w ramach SPO WKP 

2 500 000,00 środki Banku Gospodarstw Krajowego

1 500 000,00 środki Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

· Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach Funduszu Poręczeniowego Polfund S.A. o kwotę

50 000 000,00 w ramach SPO WKP

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. (DZ.U. nr 181, poz. 1877), w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami pomocowymi powiatom:

· Świdwińskiemu

· Białogardzkiemu

· Łobeskiemu

· Koszalińskiemu (ziemski)

została przyznana pomoc finansowa w wysokości po 2 000 000,00 zł, na powiększenie kapitału funduszy pożyczkowych. Celem zarządzania przyznanymi środkami finansowymi zostały powołane na terenie każdego z powiatów podmioty prawne. W chwili obecnej aktywnie działają dwa fundusze pożyczkowe (Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Białogardzie, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Biuro w Połczynie Zdroju), pozostałe są w fazie organizacji.


Mając na względzie zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorców oraz możliwość pozyskania kapitału funduszu pożyczkowego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Polską Fundacją Przedsiębiorczości w Szczecinie powołał do życia Regionalny Fundusz Pożyczkowy ,,Pomeranus”. Kapitał początkowy funduszu pochodził w wysokości 2 000 000 zł z Kontraktu Wojewódzkiego oraz 7 000 000 zł ze środków Fundacji. W chwili obecnej Regionalny Fundusz Pożyczkowy ,,Pomeranus” dysponuje kapitałem funduszu pożyczkowego w wysokości 30,5 mln zł oraz 16 Punktami Obsługi Funduszu zlokalizowanymi w  powiatach. W dniu dzisiejszym brak dostępu do okienek funduszu pożyczkowego „Pomeranus” w następujących powiatach:

· Gryfice

· Kamień Pomorski

· Koszaliński (ziemski)

· Myślibórz

· Police

Obecnie na terenie Województwa Zachodniopomorskiego zlokalizowany jest 1 fundusz pożyczkowych o charakterze regionalnym, dysponujący kapitałem w wysokości 30,5 mln zł oraz 10 funduszy pożyczkowych o charakterze lokalnym, o łącznym kapitale 15,2 mln zł oraz jeden krajowy bez wyodrębnionego kapitału regionalnego.

Oprócz powyższych w województwie działa 1 fundusz poręczeń kredytowych o charakterze krajowym oraz 1 o charakterze regionalnym. Pozostałe, w liczbie 5, swym zasięgiem obejmują obszar powiatu. Łącznie działające regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych dysponują kwotą funduszu podstawowego w wysokości 17,8 mln zł. Faktycznie kwota będąca do dyspozycji małych i średnich przedsiębiorstw w regionie jest znacznie wyższa. W Szczecinie swoją siedzibę ma również Fundusz Poręczeń Kredytowych Polfund S.A., o zasięgu krajowym, dysponujący kapitałem poręczeniowym w wysokości 66 mln zł. Ponadto, ze względu na stosowany w ramach współpracy funduszy z bankami mnożnik, rzeczywista możliwość udzielania poręczeń jest wielokrotnie wyższa.

[image: image17.wmf]1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2,96%

0,65%

41,63%

30,54%

1,21%

5,52%

17,49%

2,14%

0,57%

10,26%

77,48%

0,43%

1,57%

7,55%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

ilość pożyczek

wartość pożyczek

Wykres 4.5. Aktywność instytucji finansowych w udzielaniu pożyczek dla MSP w ujęciu ilościowym i wartościowym.

Źródło: opracowanie własne.

Legenda:

1. Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie – fundusz pożyczkowy.

2. Szczecińska Fundacja Pożyczkowa Sp. z o.o.

3. Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie – Regionalny Fundusz Pożyczkowy „Pomeranus”, Kanadyjski Program Pożyczkowy, program pożyczek bezpośrednich.

4. Fundusz MIKRO – fundusz pożyczkowy.

5. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – fundusz pożyczkowy.

6. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Biuro w Połczynie Zdroju – Powiatowy Fundusz Pożyczkowy w Świdwinie.

7. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie – fundusz pożyczkowy.

W wymiarze ilościowym najwięcej pożyczek – 77% udzielił Fundusz Mikro. W ujęciu wartościowym najwięcej pożyczek udzieliła Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie, w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „Pomeranus”, programu pożyczek bezpośrednich na działalność bieżącą i inwestycyjną firm oraz Kanadyjskiego Programu Pożyczkowego.

Wykres 4.6. Aktywność instytucji finansowych w udzielaniu poręczeń kredytowych dla MSP w ujęciu ilościowym i wartościowym.
[image: image18.wmf]446305

7477105

4536057

6516132

1418314

5868919

6911229

12281557

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


Źródło: opracowanie własne.

Legenda:

1. Fundusz Wspierania Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.

2. Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie.

3. Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

4. Stowarzyszenie Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Szczecineckiego.
Zdecydowanie najwięcej poręczeń kredytowych, pod względem ilościowym i wartościowym udzielił Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 64,75% i 45,94%. Fundusz Wspierania Gospodarczego Miasta Szczecina i Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie udzieliły ilościowo mniej poręczeń, ale o wyższej wartości jednostkowej.

W zakresie celu II najwięcej działań zostało zrealizowanych w ramach Programu Rynku Pracy oraz Targów i Giełd dla MSP. Program rynku pracy pobudza lokalną przedsiębiorczość, zmniejsza bezrobocie, aktywizuje zawodowo osoby bezrobotne oraz wpływa na rozwój podmiotów gospodarczych. Z uzyskanych danych sprawozdawczych wynika ,że w ramach realizacji programu rynku pracy w II półroczu 2004 roku i I półroczu 2005 roku zorganizowano 225 szkoleń, seminariów i konferencji na których zgromadziło się 11350 uczestników i udzielono 982 porad w punktach usług konsultacyjnych. Udzielono 6 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych na kwotę 74 000 zł, przyznano także 18 osobom bezrobotnym dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 11 pracodawcom zrefundowano wyposażenie na kwotę 286 000 zł. W ramach Inkubatora Przedsiębiorczości w Sławnie zainkubowano 16 podmiotów gospodarczych – stworzono około 100 miejsc pracy.

W ramach organizacji Targów i Giełd dla MSP duże znaczenie odgrywały Międzynarodowe Targi Szczecińskie. MTS jest największym organizatorem targów na Pomorzu Zachodnim. W analizowanym okresie zorganizowano 4 imprezy targowe w tym 3 o zasięgu międzynarodowym. Udział w nich wzięło 471 wystawców z kraju i z zagranicy. Ekspozycje obejrzało 138 000 zwiedzających. Na szczególną uwagę zasługują także drugie Trójstronne Spotkania Gospodarcze przedsiębiorców z trzech krajów: Holandii, Niemiec i Polski, które odbyły się w mieście Groningen w Holandii.

Były to spotkania przedsiębiorców w czterech branżach:

· drzewnej

· przetwórstwa rolno-spożywczego

· budowlanej

· obróbki metalu

W spotkaniach udział wzięło po dwudziestu przedsiębiorców z każdego kraju, co daje liczbę 60 firm. Podczas spotkań nawiązano wiele kontaktów i zapoczątkowano współpracę.

W okresie sprawozdawczym ważniejszymi przedsięwzięciami były także:

· Dni Województwa Zachodniopomorskiego

· Targi wystawienniczo – handlowe w Złocieńcu

· Prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii 

· Prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Roku Polskiego w Niemczech

· Misja delegacji Województwa Zachodniopomorskiego w Kazachstanie

· Misja Gospodarcza w Chinach 

4.2.3. Cel 3 Aktywizacja rynku pracy.

Działania przewidziane w ramach realizacji kolejnego Celu 3 „Aktywizacja rynku pracy”, są realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Powiatowe Urzędy Pracy. Działania te mają za zadanie zmniejszenie bezrobocia i wzrost zatrudnienia, wzmocnienie instytucjonalnej obsługi rynku pracy, przygotowanie i realizację programów rynku pracy sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji, wyrównanie szans na rynku pracy grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji oraz przygotowanie diagnoz i prognoz dotyczących regionalnego rynku pracy. Realizacja tego celu przynosi następujące efekty:

· świadczenie i doskonalenie usług z zakresu pośrednictwa pracy

· realizacja usług z zakresu poradnictwa zawodowego

· organizacja szkoleń

· organizacja staży absolwenckich

· usługi na rzecz łagodzenia zwolnień grupowych

· program absolwent

· przeciwdziałanie marginalizacji społecznej

· opracowywanie analiz dotyczących popytu i podaży w regionie

Wykres 4.7. Działania w obrębie celu 3 „Aktywizacja rynku pracy”, z podziałem na rodzaj realizatorów.
[image: image19.wmf]85%

5%

9%

1%

stowarzyszenia,

fundacje, itp..

samorząd gospodarczy

jednostki samorządu

terytorialnego

agencje rozwoju

regionalnego

Źródło: opracowanie własne.

W obrębie Celu 3 zdecydowana większość działań (łącznie 87%) była realizowana przez wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wynika to zarówno ze struktury dostępnych finansów, jak i możliwości ich wykorzystania. Przy czym należy mieć na uwadze, że w obszarze finansowych wielkości zaangażowania będą tu dominowały Pogramy Rynku Pracy realizowane przez samorządy terytorialne, w oparciu o środki Powiatowych Urzędów Pracy.

4.2.4. Cel 4 Rozwój technologii oraz wzrost innowacyjności.

W ramach Celu 4 „Rozwój technologii oraz wzrost innowacyjności” zrealizowano w regionie dziesięć działań. Z tego 3 zrealizowały stowarzyszenia, fundacje, itp. podmioty, 3 jednostki samorządu terytorialnego, a 4 podmiot komercyjny – Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. Były to głównie zadania o charakterze inwestycyjnym, zarówno w konkretną infrastrukturę, jak i produkty o charakterze wytworów myśli i inne związane z własnością intelektualną oraz przestrzenią wirtualną.

Pozostałe to m.in. konferencje, szkolenia oraz uruchamianie i administrowanie portalami nastawionymi na edukację, a także – częściowo – zadania o charakterze czysto inwestycyjnym, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach realizacji celu opracowana została również Regionalna Strategia Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim. Projekt realizowany był przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju regionalnego S.A. w Szczecinie, wraz z partnerami z niemieckiego regionu Meklemburgii – Pomorza Przedniego. W ramach prac nad strategią poddano szczegółowym badaniom i analizie:

· sektor małych i średnich przedsiębiorstw, 

· zasoby technologiczne województwa zachodniopomorskiego, 

· instytucje wsparcia przedsiębiorczości.

Wyniki badań zebrane w opracowaniach:

· Instytucje wsparcia przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim

· Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim

· Zasoby technologiczne województwa zachodniopomorskiego

posłużyły do sformułowania celów strategicznych, operacyjnych oraz działań zebranych w dokumencie Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim, przyjętym Uchwałą Sejmiku Województwa nr XIX/218/05, z dnia 7 lutego 2005 r.

Regionalna Strategia Innowacyjności, wraz z innymi dokumentami strategicznymi opracowanymi dla województwa zachodniopomorskiego, jest jednym z dokumentów decydujących o kierunkach rozwoju regionu. Jest wsparciem dla samorządów lokalnych i samorządu regionalnego oraz instytucji i organizacji zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem innowacji dla kształtowania i optymalizowania infrastruktury innowacji, transferu technologii oraz badań i rozwoju. Na poziomie operacyjnym Regionalna Strategia Innowacyjności będzie dokumentem pomocnym w planowaniu, ocenie, realizacji i monitorowaniu programów i projektów związanych z szeroko pojętymi działaniami proinnowacyjnymi. 

4.2.5. Cel 5 Promocja regionu – wzrost nakładów na inwestycje.

Na szczeblu regionu proponuje się działania tworzące system obsługi inwestorów, wspomagające jednocześnie eksporterów. Elementem tych działań jest także regionalny system preferencji inwestycyjnych, pokazujący preferencje branżowo – terytorialne proponowane przez samorząd województwa i samorządy lokalne.

Dla realizacji celu V podjęto działania w ramach :

· centrum Obsługi Inwestorów i eksporterów,

· Regionalnego Systemu Preferencji Inwestycyjnych,

· Domów współpracy międzynarodowej,

· Regionalnych grup lobbingowych,

· Euroregionalnego Centrum Marki.
W okresie sprawozdawczym, w obrębie Celu 5 „Promocja regionu – wzrost nakładów na inwestycje” podjęto jedenaście zadań.

[image: image20.wmf]20%

10%

22%

23%

2%

23%

stowarzyszenia,

fundacje, itp.

samorząd gospodarczy

jednostki samorządu

terytorialnego

agencje rozwoju

regionalnego

podmioty komercyjne

instytucje finansowe

Wykres 4.8. Realizacja celu 5 przez jednostki, w ujęciu wartościowym.
Źródło: opracowanie własne.

Legenda:

1. Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie.

2. Zachodniopomorska Wspólnota Gospodarcza.

3. Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp.

4. Urząd Miasta Nowogard – Regionalne Centrum Przedsiębiorczości w Nowogardzie.

5. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

6. Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.

7. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

8. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.

Realizowane projekty dotyczyły m.in. nawiązywania i organizowania kontaktów międzynarodowych, promocji przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, programów międzynarodowych szkoleń językowych dla przedsiębiorców, publikacji ulg i preferencji inwestycyjnych, tworzenia regionalnych grup lobbingowych oraz organizacji seminariów i konferencji.

[image: image21.wmf]45%

2%

42%

4%

7%

stowarzyszenia,

fundacje, itp.

samorząd gospodarczy

jednostki samorządu

terytorialnego

agencje rozwoju

regionalnego

podmioty komercyjne

Wykres 4.9. Udział poszczególnych działań w Celu 5 – ujęcie wartościowe.
Źródło: opracowanie własne.

Legenda:

Działanie 5.1. Centrum obsługi inwestorów i  eksporterów.

Działanie 5.2. Regionalny system preferencji inwestycyjnych.

Działanie 5.3. Domy współpracy międzynarodowej.

Działanie 5.4. Regionalne grupy lobbingowe.
W obrębie Celu 5 zdecydowana większość nakładów (prawie 66%) przeznaczona została na Działanie 5.1., w ramach którego uruchomiono Centrum Obsługi Inwestorów w Województwie Zachodniopomorskim. 

Na szczeblu regionu stworzono regionalny system preferencji inwestycyjnych proponowany inwestorom przez samorząd województwa i samorządy terytorialne. Nawiązano kontakty i współpracę z Instytucjami Wspierania Biznesu za granicą – Wydziałami Ekonomiczno – Handlowymi Ambasad RP, Izbami Przemysłowo – Handlowymi, Izbami Rzemiosł, Instytucjami Wspierania Biznesu. Kreowano i promowano współpracę przedsiębiorców w ramach Euroregionu Pomerania.

Jako odrębne działanie, o kluczowym dla regionu znaczeniu, należy potraktować utworzenie Centrum Obsługi Inwestora dla Województwa Zachodniopomorskiego. Prace nad koncepcją   utworzenia COI trwały w Departamencie Polityki Regionalnej od początku ubiegłego roku, a jego obecny kształt jest wynikiem ostatecznych konsultacji tego pomysłu w czasie ubiegłorocznych Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinku. Z inicjatywy Departamentu Polityki Regionalnej od dnia 8 czerwca 2005 roku Centrum Obsługi Inwestora funkcjonuje jako samodzielna, wewnętrzna jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego, będąca jednocześnie regionalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Zadaniem obu instytucji jest promocja inwestycji regionalnych oraz bezpośrednia obsługa inwestorów. W przeciągu ubiegłego roku, obejmującego działania Centrum Obsługi Inwestora w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej, a  także po utworzeniu samodzielnego Centrum Obsługi Inwestora  prowadzonych było 25 projektów inwestycyjnych, z których przynajmniej kilka ma szansę na skuteczne ulokowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

V. Podsumowanie i rekomendacje.

 Przedstawiona w sprawozdaniu struktura działań i projektów, ich rozmieszczenie  przestrzenne oraz uzyskane efekty pozwalają na wyciągnięcie następujących  wniosków.

Stan realizacji poszczególnych celów programu jest bardzo zróżnicowany i, jak zaznaczono we wstępie, zależał przede wszystkim od dostępności do źródeł zewnętrznych na współfinansowanie działań. Wzrost dostępu do takich środków w ostatnim okresie realizacji programu spowodował, że zaczęto podejmować coraz większą ilość działań, a szczególnie działania coraz bardziej skomplikowane oraz o wysokim budżecie.  

Najwięcej działań,  i co za tym idzie największe efekty osiągnięto przy realizacji   celu II – „wzrost przedsiębiorczości”, a przede wszystkim przy realizacji działań zmierzających do stworzenia systemu pozabankowego zasilania sektora mikro i małych przedsiębiorstw. W działaniach tych widać  wyraźnie systemowe rozwiązania, które tworzą regionalny system wsparcia parafinansowego, z komplementarnym systemem narzędzi finansowych, a także widoczną już strukturą instytucji na poziomie regionalnym i lokalnym. Stale i wyraźnie rośnie, szczególnie w okresie ostatniego roku,   potencjał finansowy podmiotów oferujących  instrumenty poręczeniowe i  pożyczkowe. Aby system ten był kompletny, szczególnie w perspektywie strategii lizbońskiej i podjętych na jej rzecz działań w województwie, pilnym staje się uzupełnienie go o fundusze inwestycyjne wspierające rozwój innowacji i transfer technologii. Na początek planuje się utworzenie regionalnego funduszu zasiewowego typu seed capital..  

W chwili obecnej słabo jest jeszcze widoczna struktura  systemu ośrodków  wspierania przedsiębiorczości. Podejmowane inicjatywy na rzecz utworzenia takiego systemu są bardzo rozproszone zarówno organizacyjne jak też programowo. W systemie tym wyraźnie widać brak ośrodka wspierania przedsiębiorczości na poziomie regionu, który zainicjuje i będzie motorem realizacji projektów wzmacniających  współpracę sieciową. Sytuacja ta zmieni się po zrealizowaniu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego takiego przedsięwzięcia w postaci Zachodniopomorskiego Centrum Przedsiębiorczości, którego organizacja, przynajmniej w formie instytucjonalnej, jest przewidziana w zadaniach na bieżący rok. Nada to niewątpliwie dynamiki tworzonemu systemowi, bowiem podstawowym zadaniem nowej instytucji będzie budowanie warunków do rozwoju sieci ośrodków lokalnych, ale także gromadzenie wokół siebie wszystkich kluczowych dla rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia innowacyjności gospodarki oraz transferu technologii instytucji i organizacji.

Podejmowane w ramach celu I  - „Wzrost poziomu wiedzy i wykształcenia kadr dla MSP” są w fazie rozproszonej i nie ukazują docelowego modelu kształcenia przedsiębiorczych ludzi na wszystkich etapach edukacji. Należy podjąć działania, które pozwolą zaprogramować taki system edukacyjny w województwie. System taki powinien być oparty o programy edukacji przedsiębiorczości na wszystkich poziomach edukacji dzieci i młodzieży. 

Stan realizacji celów: IV – „Rozwój technologii oraz wzrost innowacyjności” oraz  V – „Promocja regionu – wzrost nakładów na inwestycje” jest  doskonałym przykładem na konieczność dużego wysiłku finansowego i konsensusu organizacyjnego środowisk naukowych, akademickich, centrów technologii oraz wszystkich innych instytucji, które zainteresowane są udziałem w realizacji tych celów. Takie działania podjęto, szczególnie w dwóch obszarach: tworzenia struktur regionalnych obsługi inwestorów oraz  centrum innowacyjności.  

Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów już działa i skutki decyzji Zarządu Województwa już widać w postaci ilości prowadzonych projektów inwestycyjnych. Natomiast Centrum Innowacji będzie integralną częścią  Zachodniopomorskiego Centrum Przedsiębiorczości. Koncepcję takiej jednostki Zarząd Województwa już przyjął, przypisując jej zadania wynikające z integracji działań na rzecz wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjności dla województwa zachodniopomorskiego. 

Wszystkie te działania powinny w  najbliższych latach przynieść wymierne efekty  tworząc spójny, komplementarny i efektywny system sieciowego wsparcia działań na rzecz rozwoju  przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim.


REKOMENDACJE DLA PROGRAMU

1. Na bazie sprawozdania końcowego z realizacji programu w przyszłym roku, stanowiącego jednocześnie  bilans  otwarcia, sporządzić aktualizację „Programu wspierania przedsiębiorczości...” w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013.

2. W celu aktywizacji działań w celu I programu Zarząd Województwa proponuje przeprowadzić konkurs otwarty na projekty programów edukacyjnych,  mających na celu podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży. 

3. Przystąpić do opracowania programu wojewódzkiego pn. „Strategia promocji województwa zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2020”.

4. Dokończyć prace koncepcyjne i wdrożyć  projekt zintegrowanego, regionalnego systemu informacji gospodarczej. Systemu stanowiącego uniwersalną sieć, uzupełniającą strukturę funkcjonujących zasobów informacyjnych oraz   integrującą dotychczasowe działania na poziomie regionu.

Załącznik 1.

Tabelaryczny wykaz realizowanych działań.
Tabela 1. Cel 1.1.  Wzrost poziomu wiedzy i wykształcenia dla MŚP 

– Euroregionalna Szkoła Przedsiębiorczości ...........................................................
s. 38

Tabela 2. Cel 1.2. Wzrost poziomu wiedzy i wykształcenia dla MŚP

– Program edukacyjny dla młodzieży szkolnej ....................................................... s. 39

Tabela 3. Cel 1.3. Wzrost poziomu wiedzy i wykształcenia dla MŚP 

– konkursy dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców .................................................
s. 40

Tabela 4. Cel 2.1. Wzrost przedsiębiorczości – Programy Rynku Pracy .............
s. 41

Tabela 5. Cel 2.2. Wzrost przedsiębiorczości 

– sieć Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości ....................................................
s. 44

Tabela 6. Cel 2.3. Wzrost przedsiębiorczości 

– Regionalny System Informacji Gospodarczej ...................................................... s. 45

Tabela 7. Cel 2.4. Wzrost przedsiębiorczości 

– Centrum Promocji Systemów Jakości ..................................................................
s. 46

Tabela 8. Cel 2.5. Wzrost przedsiębiorczości – Targi i giełdy dla MSP ...............
s. 47

Tabela 8. Cel 2.7. Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ...........................
s. 50

Tabela 9. Cel 2.8. Wzrost przedsiębiorczości 

– Euroregionalna  Sieć Wspierania Przedsiębiorczości .........................................
s. 51

Tabela 10. Cel 2.9. Regionalne Fundusze Pożyczkowe ..........................................
s. 52

Tabela 11. Cel 3.1. Aktywizacja rynku pracy 

– świadczenie i doskonalenie usług z zakresu pośrednictwa pracy ......................
s. 54

Tabela 12. Cel 3.2. Aktywizacja rynku pracy 

– realizacja usług z zakresu poradnictwa zawodowego .........................................
s. 55

Tabela 13. Cel 3.3. Aktywizacja rynku pracy – organizacja szkoleń ...................
s. 56

Tabela 14. Cel 3.6. Aktywizacja rynku pracy – zatrudnienie subsydiowane ......
s. 57

Tabela 15. Cel 3.7. Aktywizacja rynku pracy – program absolwent ....................
s. 58

Tabela 16. Cel 4.2. Rozwój technologii oraz wzrost innowacyjności 

– centra innowacyjności
 ............................................................................................
s. 59

Tabela 17. Cel 4.3. Rozwój technologii oraz wzrost innowacyjności 

– Regionalne Centrum Transferu Technologii .......................................................
s. 61

Tabela 18. Cel 5.1. Promocja regionu – wzrost nakładów na inwestycje 

– Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów ......................................................
s. 62

Tabela 19. Cel 5.2. Promocja regionu – wzrost nakładów na inwestycje 

– Regionalny System Preferencji Inwestycyjnych .................................................
s. 63

Tabela 20. Cel 5.3. Promocja regionu – wzrost nakładów na inwestycje 

– Domy Współpracy Międzynarodowej ..................................................................
s. 64

Tabela 21. Cel 5.4. Promocja regionu – wzrost nakładów na inwestycje 

– Regionalne Grupy Lobbingowe ............................................................................
s. 65

Tabela 1. Cel 1.1.  Wzrost poziomu wiedzy i wykształcenia dla MŚP – Euroregionalna Szkoła Przedsiębiorczości.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość działania
	Efekt

	1
	Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
	Działalność wspomagająca rozwój gosp.,szkolenie kadr dla MSP
	1.1


	 34 000 PLN
	Organizacja 19 imprez gospodarczych w której wzięło udział 985 osób



	2
	Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Szczecinie    
	Spotkania środowiskowe
	1.1
	4 spotkania-400PLN
	43 szkolenia w w których wzięło udział 1206 osób 



	3
	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie
	Kursy BHP i seminaria szkoleniowe
	1.1
	 26 000 PLN
	Zorganizowano 2 szkolenia i 2 seminaria w których wzięło udział 130 osób – wzrost poziomu wiedzy

	4
	Starostwo Powiatowe w Szczecinku
	Wzrost przedsiębiorczości poprzez program szkoleniowo – doradczy dla MSP
	1.1
	   2 600 PLN
	Zorganizowano 4 szkolenia w których wzięły udział 134 osoby

	   5
	Starostwo Powiatowe w Koszalinie
	III Forum Gospodarcze
	1.1
	   2 000 PLN
	Udział wzięło 15 osób

	6
	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
	Seminarium gospodarcze w Kulicach
	1.1
	   2 000 PLN
	Nawiązanie współpracy przedsiębiorców polsko - niemieckich


Tabela 2. Cel 1.2. Wzrost poziomu wiedzy i wykształcenia dla MŚP – Program edukacyjny dla młodzieży szkolnej.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość działania
	Efekt

	1
	Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Szczecinie 
	Program Edukacyjny dla młodzieży
	1.2


	30 000 PLN
	2 szkolenia w których udział wzięło udział 141osób



	2
	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie 
	Szkolenia studentów Politechniki Koszalińskiej
	1.2
	
	44 prelekcje w których wzięło udział 967 osób 

2 szkolenia w których udział wzięło 97 osób

	3
	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Współorganizacja warsztatów dla pośredników obrotu nieruchomościami
	1.2
	
	 Wzrost poziomu wiedzy 

	4
	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Szkolenia na temat finansowania działalności gospodarczej dla MSP
	1.2
	
	Zorganizowano 3 szkolenia w których udział wzięło 112 osób



	5
	Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
	Konkurs „Młody Przedsiębiorca”
	1.2
	  6 000 PLN
	Udział 16 młodych ludzi w konkursie, 3 wyróżnione prace

	6
	Starostwo Powiatowe w Świdwinie
	Program edukacyjny dla młodzieży szkolnej
	1.2
	17 000 PLN
	527 uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczyło w warsztatach zawodowych 

	7
	Starostwo Powiatowe w Sławnie
	Ułatwienie młodzieży dostępu do edukacji
	1.2
	420 700 PLN
	349 uczniów i studentów otrzymało stypendium

	8
	Starostwo Powiatowe w Wałczu
	Program edukacji młodzieży szkolnej
	1.2
	400 000 PLN
	Poprawa warunków nauczania i zwiększenie zakresu edukacji

	9
	Starostwo Powiatowe w Wałczu
	Konkurs w szkołach na projekt działalności gospodarczej
	1.2
	   5 300 PLN
	Zakwalifikowano 43 prace obejmujące 71 uczniów

	10
	Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
	Studencki Klub Przedsiębiorczości
	1.2
	
	Cykl bezpłatnych spotkań dla studentów pt.” Zostań Przedsiębiorcą” o różnych tematach – 291 osób , 8 spotkań


Tabela 3. Cel 1.3. Wzrost poziomu wiedzy i wykształcenia dla MŚP- konkursy dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość działania
	Efekty

	1
	Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie
	Konkursy gospodarcze
	1.3


	       42 614 PLN
	Wzrost konkurencyjności wyrobów, promocja najlepszych firm – 5 konkursów gospodarczych



	2
	Stargardzka Izba Gospodarcza
	Konkursy dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców
	1.3
	      
	Zorganizowano 2 konkursy

	3
	Koszalińska Izba Przemysłowo- Handlowa
	Konkurs „Koszaliński Denar”- Nagroda gospodarcza 2005
	1.3
	       25 800 PLN
	 1 konkurs –udział 20 firm

	4
	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
	Konkursy dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców
	1.3
	            400 PLN
	Konkurs gospodarczy dla MSP



	5
	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
	Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
	1.3
	      30 000 PLN
	 Udział 66 firm i instytucji. Przyznano nagrody w       6 kategoriach.

	6
	Miasto Koszalin
	Konkurs „Przedsiębiorstwo Fair Play 2005”
	1.3
	      14 823 PLN
	Tytuł i certyfikat otrzymały 22 firmy w województwie, w tym 5 firm z Koszalina

	7
	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
	Konkurs „Gmina Fair Play 2005” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji
	1.3
	                       -
	Cztery gminy z terenu województwa otrzymały Certyfikat GFP 2005.


Tabela 4. Cel 2.1. Wzrost przedsiębiorczości – Programy Rynku Pracy.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość działania
	Efekty

	1
	Zachodniopomorskie  Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
	Programy rynku pracy i szkolenia dla MSP
	2.1


	30 000 PLN
	Zorganizowano 9 szkoleń i seminariów – udział 275 osób



	2
	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Działania edukacyjne dla przedsiębiorców
	2.1
	
	Zorganizowano 18 szkoleń – udział 221 osób

	3
	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej
	2.1
	
	 Usługi i konsultacje dotyczące finansowania Biznes Planu – 123 klientów

	4
	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Szkolenia z zakresu rozpoczęcia działalności gosp. Dla pracowników TP S.A.
	2.1
	    
	Zorganizowano 1 szkolenie – udział 20 osób



	5
	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Program pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych
	2.1
	 74 000 PLN
	 Udzielono 6 pożyczek

	6
	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Program pożyczek dla młodych osób rozpoczynających działalność gosp.
	2.1
	
	Dostęp do najtańszych źródeł finansowania

	7
	Zachodniopomorska Wspólnota Gospodarcza w Szczecinie
	Wspieranie małej przedsiębiorczości
	2.1
	
	Udzielono 100 porad; powstały 4 nowe firmy



	8
	Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp
	Szkolenia dla MSP
	2.1
	20 000 PLN
	Zorganizowano 9 szkoleń – udział 120 osób 

	9
	Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
	Szkolenia i doradztwo dla MSP
	2.1
	
	Zorganizowano 55 seminariów szkoleniowych – udział 1700 osób

	10
	Polska Fundacja Przedsiębiorczości 
	Szkolenie i konferencja dla wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
	2.1
	
	Zorganizowano 55 szkoleń – udział 1428 osób

Zorganizowano 15 konferencji – udział 2607 osób

	11
	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Powiatu Drawskiego


	Punkt konsultacyjny przy ZARR w Szczecinie
	2.1
	18 000 PLN
	Zorganizowano 7szkoleń – udział 85 osób, 69 konsultacji z sektora MSP

	   12
	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego
	Inkubator Przedsiębiorczości w Sławnie
	2.1
	320 000 PLN
	Zainkubowanie 16 podmiotów gospodarczych (około 100 miejsc pracy)



	13
	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego
	Punkt konsultacyjny dla MSP
	2.1
	60 000 PLN
	 Porady dla 250 podmiotów gospodarczych 

	14
	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego
	Kursy” ABC przedsiębiorczości”
	2.1
	25 000 PLN
	27 osób założyło własną działalność po kursie

	15
	Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa
	Szkolenia i konferencje dla kadry MSP
	2.1
	25 800 PLN
	Zorganizowano 14 szkoleń – udział 195 osób

	16
	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny
	Uruchomienie bezpłatnych kursów e- learningowych
	2.1 
	  9 500 PLN
	Przeszkolenie 160 bezrobotnych, podniesienie kwalifikacji pracowników i właścicieli MSP

	17
	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego
	Programy Rynku Pracy
	2.1
	  8 540 PLN
	Zorganizowano 9 szkoleń – udział 225 uczestników

	18
	Starostwo Powiatowe w Nowogardzie
	Promocja przedsiębiorczości i szkolenie dla przedsiębiorców
	2.1
	20 000 PLN
	Zorganizowano 9 szkoleń z – udział 120 uczestników



	19
	Miasto Szczecin
	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie organizacji szkoleń,konferencji,seminariów i warsztatów dla przedsiębiorców.
	2.1
	30 000 PLN
	Zorganizowano 9 szkoleń i seminariów – udział 275 osób



	20
	Miasto Świnoujście
	Programy rynku pracy
	2.1
	 9 000 PLN
	Zorganizowano  3 szkolenia  - udział 70 osób



	21
	Starostwo Powiatowe w Świdwinie
	Szkolenia i konsultacje dla MSP na temat płynności finansowej firmy i finansowania działalności ze środków UE
	2.1
	
	Zorganizowano 3 szkolenia – udział 86 osób



	22
	Starostwo Powiatowe w Swidwinie
	Programy rynku pracy
	2.1
	286 000 PLN
	18 osób bezrobotnych otrzymało dotację na podjęcie działalności gospodarczej, 11 pracodawców otrzymało refundację wyposażenia, uzyskano 18 miejsc pracy dla bezrobotnych



	23
	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
	Rozwój społ.- gosp. regionu, programy rynku pracy i szkolenia dla MSP
	2.1
	
	Zorganizowano 7 szkoleń – udział 72 osób



	24
	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
	
	2.1
	  62 000 PLN
	Zorganizowano 10 szkoleń w których uczestniczyło 280 podmiotów MSP.POWP odwiedziło 440 podmiotów gospodarczych.



	25
	Starostwo Powiatowe w Gryfinie
	Szkolenia ”Samorządność i przedsiębiorczość”
	2.1
	    8 520 PLN
	Zorganizowano 1 szkolenie w którym udział wzięło 70 osób



	26
	Starostwo Powiatowe w Białogardzie
	Promocja przedsiębiorczości 
	2.1
	 28 000 PLN
	Szkolenia i warsztaty w których wzięło udział 80 osób

	27
	Starostwo Powiatowe w Sławnie
	 Działania edukacyjne dla przedsiębiorców, szkolenia ABC przedsiębiorczości 
	2.1
	
	Zorganizowano 3 szkolenia w których wzięło udział 35 osób



	28


	Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
	Doradztwo i szkolenia dla MSP
	2.1
	non profit – środki własne
	Zorganizowano 17 szkoleń i kursów – udział wzięło 3155 osób 

Wyprodukowano program telewizyjny ”Pełny Portfel” – 8 odcinków

Magazyn „Zachodniopomorski Przedsiębiorca”- wydano 5 numerów,nakład- 3000 szt.

Program Multimedialny Przewodnik- Moja firma w UE. Nakład płyty CD – 5000 szt.




Tabela 5. Cel 2.2. Wzrost przedsiębiorczości - sieć Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość działania
	Efekty

	1
	Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Szczecinie
	Szkolenia dotyczące Funduszy Europejskich
	2.2


	
	1 szkolenie – udział 16 osób



	2
	Starostwo Powiatowe w Koszalinie
	Uchwała Rady Miejskiej w spr. Zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
	2.2
	
	Utworzenie nowych miejsc pracy

	3
	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
	Wzrost przedsiębiorczości
	2.2
	  40 000 PLN
	Utworzono Powiatowy Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kołobrzegu

	4
	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
	Wzrost przedsiębiorczości
	2.2
	100 000 PLN
	Utworzenie Gminnych Centrów Aktywności w 7 gminach, staż odbyło 28 absolwentów i 20 z nich znalazło zatrudnienie.

	5
	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
	Wzrost przedsiębiorczości
	2.2 
	658 000 PLN
	Opracowano Plan Rozwoju Lokalnego i Powiatowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

	6
	Miasto Koszalin
	Uruchomienie Centrum Biznesu


	2.2
	   80 000 PLN
	Utworzono kompleksowy system obsługi przedsiębiorców

	7


	Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
	Utworzenie sieci ośrodków wspierania przedsiębiorczości
	2.2
	
	Zorganizowano 4 spotkania – udział 35 instytucji, liczba uczestników spotkań – 60 osób

	8


	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
	Uruchomienie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości
	2.2
	
	Utworzenie Powiatowego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Goleniowie


Tabela 6. Cel 2.3. Wzrost przedsiębiorczości - Regionalny System Informacji Gospodarczej.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość działania
	Efekty

	1
	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Wzrost przedsiębiorczości

Regionalny system informacji gospodarczej
	2.3


	
	6419 osób skorzystało z wizyty osobistej, przez telefon lub internet



	2
	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Udział w Dniu Przedsiębiorczości
	2.3
	
	Prezentacja działalności Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie

	3
	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Udział w konferencji dotyczącej polsko-niemieckiej współpracy w ramach MSP
	2.3
	
	 Aktywizacja współpracy z firmami z Niemiec

	4
	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Publikacja ofert kooperacyjnych w Magazynie Konsumenckim „IMPULS”
	2.3
	    
	Aktywizacja współpracy gospodarczej z zagranicą, aktywizacja rynku pracy



	5
	Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp.z o.o
	Uruchomienie Szczecińskiego Portalu Gospodarczego
	2.3
	 56 000 PLN
	 Upowszechniony dostęp do informacji

	6
	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego
	Regionalny system informacji gospodarczej
	2.3
	 70 600 PLN
	Utworzono 2 punkty informacji gospodarczej – udzielono 399 informacji gospodarczych

	7
	Miasto Koszalin
	Zbudowanie systemu informacji gospodarczej – serwis gospodarczy
	2.3
	30 000 PLN
	Monitoring sytuacji społeczno – gospodarczej miasta

	8
	Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
	Obsługa inwestorów i podmiotów gospodarczych
	2.3
	
	Usługi informacyjne świadczone przez 5 punktów konsultacyjnych – 895 usług,inf. O PARP 1909 usług


Tabela 7. Cel 2.4. Wzrost przedsiębiorczości - Centrum Promocji Systemów Jakości.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość działania
	Efekty

	1
	Koszalińska Izba Przemysłowo- Handlowa 
	Cykl szkoleń.
	2.4


	
	Udział 30 osób w szkoleniu


Tabela 8. Cel 2.5. Wzrost przedsiębiorczości – Targi i giełdy dla MSP.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość działania
	Efekty

	1
	Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości 
	Seminaria i szkolenia dla MSP na temat Rynku Europejskiego
	2.5


	 16 000 PLN
	Zorganizowano 9 seminariów – udział 368 osób

	2
	Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Giełda Ofert Kooperacyjnych
	2.5
	
	Pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych, wejście na nowe rynki zbytu, aktywizacja wymiany gospodarczej z zagranicą

	3
	Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Partnerstwo w projekcie koszalińskim – katalog usług polsko- niemieckich
	2.5
	
	 Efektywny przepływ informacji, pozyskanie partnerów w Niemczech

	4
	Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Prezentacja Centrum Biznesu – miasto partnerskie Bourges
	2.5
	    
	Współpraca i wymiana ofert kooperacyjnych między przedsiębiorcami

	5
	Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa
	Forum Gospodarcze sektora budowlanego
	2.5
	 115 000 PLN
	 Udział firm Pomorza Środkowego w I Forum   Budownictwa

	6
	Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa
	Spotkania kooperacyjne polskich i niemieckich przedsiębiorców
	2.5
	   
	Udział 30 firm polskich i 30 niemieckich – nawiązanie nowych kontaktów handlowych

	7
	Szczeciński Park Naukowo –Technologiczny 
	Opracowanie koncepcji e – targów z nastawieniem na sektor meblarski
	2.5
	  23 000 PLN
	Ponadlokalna promocja regionalnych produktów

	8
	Międzynarodowe Targi Szczecińskie
	Targi Energii
	2.5
	
	Udział 198 wystawców, 15 tys. zwiedzających, międzynarodowy zasięg imprezy

	9
	Międzynarodowe Targi Szczecińskie
	Targi wykończenia i wyposażenia wnętrz, Targi działkowe i ogrodnicze
	2.5
	
	Udział 147 wystawców, 15 tys. zwiedzających, międzynarodowy zasięg imprezy

	10
	Międzynarodowe Targi Szczecińskie
	Giełda edukacji i pracy” Kariera”
	2.5
	
	Udział 35 wystawców, 8 tys. zwiedzających, 3 seminaria, ogólnopolski zasięg imprezy

	11
	Międzynarodowe Targi Szczecińskie
	Giełda turystyczna ”Piknik nad Odrą” oraz Targi sportów wodnych
	2.5
	
	Udział 91 wystawców, 100 tys. zwiedzających, ogólnoposki i międzynarodowy zasięg imprezy

	12
	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego
	Targi i giełdy dla MSP
	2.5
	     500 PLN
	 Organizacja 4 imprez targowych

	13
	Urząd Marszałkowski Departament Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska
	Targi rolne- 2 imprezy

Targi produkcji ekologicznej- 1


	2.5
	
	Promocja regionu w zakresie rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju wsi, wymiana doświadczeń

	14
	Urząd Marszałkowski Departament Polityki Regionalnej
	Prezentacja Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii dotycząca szkolnictwa wyższego, nauki, technologii, innowacji 
	2.5
	
	Podpisanie Listu Intencyjnego w ramach projektu „Baltic Net- Plasma Tec”

	15
	Urząd Marszałkowski Departament Polityki Regionalnej
	Trójstronne Spotkanie Gospodarcze (Polska,Holandia,Niemcy) w Holandii
	2.5 
	
	Spotkanie 200 przedsiębiorców w 4 branżach: drzewnej, przetwórstwa rolno- spożywczego, budowlanej, obróbki metalu. Udział 600 firm, nawiązanie współpracy

	16
	Urząd Marszałkowski Departament Polityki Regionalnej
	Prezentacja Województwa Zach. W ramach „Roku Polskiego w Niemczech”
	2.5
	
	Udział 20 firm, promocja potencjału gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego, nawiązanie współpracy

	17
	Urząd Marszałkowski Biuro Współpracy Międzynarodowej
	Misja delegacji Województwa Zach. w Kazachstanie
	2.5
	
	Rozpoznanie możliwości nawiązania współpracy, zapoznanie się z potrzebami rynku kazachstańskiego



	18
	Urząd Marszałkowski Biuro Współpracy Międzynarodowej
	Misja gospodarcza w Chinach
	2.5
	
	Nawiązanie kontaktów, zapowiedź współpracy, podpisanie 2 listów intencyjnych obejmujących możliwość powstania 2 zakładów produkcyjnych



	19
	Miasto Świnoujście
	Targi i giełdy dla MSP
	2.5
	
	Uczestnictwo w targach turystycznych i przemysłowych



	20
	Starostwo Powiatowe w Świdwinie
	Targi Wystawienniczo – Handlowe w Złocieńcu
	2.5
	
	Wyróżnienia dla firm



	21
	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
	Giełda” Szukam –  Oferuję”-wzrost przedsiędsiębiorczości
	2.5
	
	Udział w projekcie międzynarodowym Polska – Niemcy, wzrost przedsiębiorczości



	22
	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
	Wzrost przedsiębiorczości
	2.5
	27 000 PLN
	Uczestnictwo w Zachodniopomorskich Prezentacjach Gospodarczych w Szczecinku



	23
	Starostwo Powiatowe w Białogardzie 
	IV Regionalne Targi Gospodarcze
	2.5
	50 000 PLN
	Uczestniczyło 80 wystawców, targi odwiedziło kilka tysięcy osób



	24
	Miasto Koszalin
	Udział w targach
	2.5
	    2137 PLN
	6 imprez targowych




Tabela 8. Cel 2.7. Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych.
	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005 (wartości w zł)



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość poręczeń

(kapitału)
	Efekty

	1
	Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. 
	Zwiększenie dostępności szczecińskich przedsiębiorstw do kapitału
	2.7


	 7 000 000,00
	Udzielono 48 poręczeń na kwotę 6 075 900,00

	2
	Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie
	Poręczenie kredytowe w ramach Funduszu Poręczeń Kredytowych Polfund S.A.
	2.7
	66 000 000,00

Środki ogólno krajowe
	W regionie udzielono 31 poręczeń na kwotę  4 821 090,00 Wartość Kredytów udzielonych dzięki poręczeniom: 11 106 400 PLN

	3
	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Karlinie
	Współpraca z Zachodniopomorskim Funduszem Poręczeń Kredytowych
	2.7
	1 050 000,00
	 Udzielono 10 poręczeń

	4
	Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie
	Poręczenie kredytowe
	2.7
	8 200 000,00
	Udzielono 169 poręczeń na kwotę  9 974 087,00    Wartość kredytów udzielonych dzięki poręczeniom: 33 207 000,00

	5
	Stowarzyszenie Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Szczecineckiego
	Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Szczecineckiego
	2.7
	    800 000,00
	Udzielono 13 poręczeń na kwotę 838 000,00

	6
	Starostwo Powiatowe w Stargardzie
	Powołanie Funduszu Poręczeń Kredytowy w Stargardzie Szczeciński Sp. z o.o. 
	2.7
	750 000,00
	W fazie organizacji


Tabela 9. Cel 2.8. Wzrost przedsiębiorczości - Euroregionalna Sieć Wspierania Przedsiębiorczości.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość poręczeń
	Efekty

	1
	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny
	Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – wdrożenie systemu
	2.8


	32 000 PLN
	Stworzenie warunków do podejmowania działałnosci gospodarczej przez studentów i absolwentów

	2
	Miasto Szczecin


	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorstw w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia dział.gosp. w UE


	2.8


	 50 000 PLN


	Zorganizowano 28 imprez gospodarczych, szkoleń, seminariów i warsztatów z udziałem 1353 osób

Wymiana ofert współpracy gospodarczej i wydawniczej

	3
	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
	Wzrost przedsiębiorczości
	2.8
	85 250 PLN

w tym 63 900   PLN -UE
	 Włączono internetowy system informacji gospodarczej do międzynarodowej bazy danych. ISIG odwiedziło 27 900 internautów.

	4
	Miasto Koszalin
	Opracowanie Programu Gospodarczego Koszalin
	2.8
	
	Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, utworzenie Koszalińskiego Parku Przemysłowego( faza realizacji)


Tabela 10. Cel 2.9. Regionalne Fundusze Pożyczkowe

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005 (wartości  w zł)


	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość pożyczek (kapitału)
	Efekty

	1. 1
	Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Program pożyczek inwestycyjnych na tworzenie nowych miejsc pracy dla MSP
	2.9


	1 916 000,00
	Udzielono 15 pożyczek na kwotę     344 000,00

	2. 2
	Szczecińska Fundacja Pożyczkowa Sp. z o.o.


	
	2.9


	650 000,00       


	Udzielono 4 pożyczek na kwotę 76 000,00

	3. 3
	Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie
	Regionalny Fundusz Pożyczkowy „Pomeranus”- fundusze na rozpoczęcie oraz prowadzenie działalności gospodarczej
	2.9
	30 500 000,00 
	Udzielono 59 pożyczek na kwotę 3 159 900,00 

Utworzono 129 nowych miejsc pracy

Pożyczki udzielane są we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Na mocy porozumień o współpracy utworzono 16 Punktów Obsługi Klienta

	4. 4
	
	Program pożyczek bezpośrednich na działalność bieżącą i inwestycyjną firm
	2.9
	1 600 000,00 
	Udzielono 9 pożyczek na kwotę 1 530 000,00    

	5. 5
	
	Kanadyjski Program Pożyczkowy adresowany do małych i mikroprzedsiębiorstw które nie mogą skorzystać z kredytowania bankowego
	2.9
	1 800 000,00    
	 Udzielono 4 pożyczki na kwotę 140 000,00

	6. 6
	Fundusz Mikro
	Program pożyczek na wsparcie działalności MSP
	2.9
	Kapitał krajowy brak wyodrębnienia regionalnego
	Udzielono 544 pożyczki 456 pożyczkobiorcą na kwotę    3 544 400,00

	7. 7
	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 
	Program pożyczek inwestycyjnych powiązanych z tworzeniem nowych miejsc pracy
	2.9
	 450  000,00
	Udzielono 3 pożyczki, na kwotę 140 000,00

utworzono 8 nowych miejsc pracy

	8. 10
	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Powiatu Łobeskiego
	Powiatowy Fundusz Pożyczkowy
	2.9
	1 400 000,00
	Działalność funduszu na etapie tworzenia

	9. 13
	Starostwo Powiatowe w Koszalinie
	Powiatowy Fundusz Pożyczkowy – na etapie tworzenia
	2.9
	2 020 000,00 
	Działalność funduszu na etapie tworzenia

	10. 14
	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Biuro w Połczynie Zdroju
	Powiatowy Fundusz Pożyczkowy w Świdwinie
	2.9
	2 000 000,00
	Udzielono 11 pożyczek na kwotę 641 000,00 

	11. 17
	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie
	Fundusz Pożyczkowy przy SISG w Białogardzie
	2.9
	2 090 000,00
	Udzielono 53 pożyczek na wartość 2 030 000,00

	12. 
	Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
	Fundusz Pożyczkowy
	2.9
	1 300 000,00
	Kapitał w obrocie brak możliwości udzielania pożyczek




Tabela 11. Cel 3.1. Aktywizacja rynku pracy – świadczenie i doskonalenie usług z zakresu pośrednictwa pracy.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość
	Efekty

	1
	Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
	Promocja o informacja w mediach
	3.1
	
	                        83 publikacja

	2
	Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu Śławieńskiego 
	Działalność Gminnego Centrum Informacji
	3.1
	75 000 PLN
	960 osób skorzystało 

	3
	Urząd Miasta w Nowogardzie – Regionalne Centrum Przedsiębiorczości
	Usługi informacyjne – Gminne Centum Informacji
	3.1
	
	250 usług informacyjnych


Tabela 12. Cel 3.2. Aktywizacja rynku pracy- realizacja usług z zakresu poradnictwa zawodowego.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość
	Efekty

	1
	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny
	Opracowanie koncepcji systemu na rzecz godzenia życia rodzinnego i zawodowego
	3.2
	28 700 PLN
	 Przygototowanie systemu wspierania osób zagrożonych marginalizacją                       

	2
	Urząd Miasta w Nowogardzie – Regionalne Centrum Przedsiębiorczości
	Gminne Centrum Informacji – szkolenia językowe
	3.2
	75 000 PLN
	Zorganizowano 2 szkolenia w którym udział wzięło 100 osób

	3
	Miasto Szczecin
	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej
	3.2
	10 000 PLN
	Zorganizowano 8 spotkań dla studentów i absolwentów których udział wzięło 327 osób

	4
	Starostwo Powiatowe w Łobzie
	Usługi z zakresu poradnictwa zawodowego
	3.2
	  2 000 PLN
	Zorganizowano 2 szkolenia w których udział wzięło 40 osób

	5
	Starostwo Powiatowe w Swidwinie
	Zintegrowany system poradnictwa zawodowego
	3.2
	19 800 PLN
	284 osoby uczestniczyły w poradnictwie zawodowym

127 osób uczestniczyło w warsztatach zawodoznawczych

	6
	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
	Realizacja usług z zakresu poradnictwa zawodowego
	3.2
	
	Zorganizowano 6 szkoleń w których udział wzięło 185 osób, aktywizacja obszarów wiejskich

	7
	Starostwo Powiatowe w Sławnie 
	Promocja przedsiębiorczości
	3.2
	750 500 PLN
	Projekt „Moje małe przedsiębiorstwo” zaplanowano zrealizować w ciągu 3 lat (zaplanowano przeszkolić 300 osób)


Tabela 13. Cel 3.3. Aktywizacja rynku pracy – organizacja szkoleń.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość
	Efekty

	1
	Naczelna Organizacja Techniczna w Szczecinie
	Organizacja szkoleń i praktyk studenckich
	3.3
	
	 1 praktyka – 18 osób

	2
	Naczelna Organizacja Techniczna w Koszalinie
	Kursy, szkolenia , seminaria
	3.3
	       275 499 PLN
	Zorganizowano 31 kursów i szkoleń

1 konferencja międzynarodowa – 718 uczestników

	3
	Zachodniopomorska Wspólnota Gospodarcza
	2 seminaria, 1 panel dyskusyjny
	3.3
	            3000 PLN
	Raport o stanie przetwórstwa rolno - spożywczego

	4
	Stargardzka Izba Gospodarcza
	Organizacja szkoleń
	3.3
	          
	Współorganizacja szkolenia na temat sieci „Eures”

	5
	Fundacja Talent Promocja Postęp
	Aktywizacja Rynku Pracy
	3.3
	         75 000 PLN
	2 szkolenia językowe – 100 uczestników

Usługi informacyjne – 250 uczestników

	6
	Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa
	Bałtyckie Perspektywy Phare 2002
	3.3
	       200 000 PLN
	40 osób uczestniczących w szkoleniu

	7
	Starostwo Powiatowe w Łobzie
	Organizacja szkoleń
	3.3
	              350 PLN
	 2 szkolenia – 35 osób

	8
	Starostwo Powiatowe w Świdwinie
	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet

Organizacja szkoleń indywidualnych
	3.3
	         33 400 PLN
	Przeszkolenie 50 osób – 19 osób podjęło zatrudnienie.

5 szkoleń indywidualnych

	6
	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
	Planowanie Rozwoju Lokalnego Powiatu
	3.3
	
	1 szkolenie – 20 uczestników


Tabela 14. Cel 3.6. Aktywizacja rynku pracy – zatrudnienie subsydiowane.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005


	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość
	Efekty

	1
	Starostwo Powiatowe w Świdwinie
	Zatrudnienie subsydiowane
	3.6
	1 431 100 PLN
	303 osoby zostały zatrudnione do prac interwencyjnych

65 osób zostało zatrudnionych do robót publicznych


Tabela 15. Cel 3.7. Aktywizacja rynku pracy- program absolwent.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość
	Efekty

	1
	Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
	Przygotowanie studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej
	3.7
	    10 000 PLN
	 3 spotkania – 140 osób

	2
	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
	Organizowanie praktyk dla młodzieży i absolwentów
	3.7
	     43 000 PLN
	Przysposobienie do pozyskiwania środków z funduszy UE – 35 osób

	3
	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
	Analiza sytuacji rynku pracy dla absolwentów szkół wyższych w Szczecinie
	3.7
	      65 500 PLN
	4 staże absolwenckie

	4
	Starostwo Powiatowe w Świdwinie
	Program Absolwent
	3.7
	  339 700 PLN
	433 osoby bezrobotne podjęły zatrudnienie ( z tego do prac interwencyjnych i publicznych – 95 osób, 11 osób podjęło własną działalność gosp.)

	5
	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego
	Program Absolwent
	3.7
	          500 PLN
	4 staże absolwenckie

	6
	Starostwo Powiatowe w Goleniowie
	Planowanie rozwoju lokalnego powiatu
	3.7
	
	1 szkolenie – 20 uczestników

	7
	Miasto Koszalin
	Szkolenia studentów zamierzających podjąć działalność gospodarczą
	3.7
	
	 2 szkolenia – 150 uczestników


Tabela 16. Cel 4.2. Rozwój technologii oraz wzrost innowacyjności – centra innowacyjności.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość
	Efekty

	1
	Naczelna Organizacja Techniczna w Koszalinie
	Ośrodek Innowacji NOT
	4.2
	  
	Ośrodek rozpoczął działalność 1.09.2005 r.- upowszechnienie dostępności do wiedzy

	2
	Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp
	Rozwój technologii oraz wzrost innowacyjności
	4.2
	  10 000 PLN
	Zorganizowano 2 konferencje w których wzięło udział 80 osób

	3
	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
	Wykonanie infrastruktury informatycznej do prowadzenia dział.gosp. w dziedzinie informatyki w Euroregionie Pomerania


	4.2
	770 000 PLN
	Podniesienie potencjału infrastukturalnego w branży IT, podniesienie potencjału rozwojowego regionu poprzez MSP

	4
	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
	Uruchomienie i administracja e-learnigowego portalu
	4.2
	  72 200 PLN 
	Podniesienie potencjału edukacyjnego regionu

	5
	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
	Opracowanie projektów:

· budowy Centrum Innowacji

· rozbudowy Centrum Edukacji

· utworzenia laboratorium inżynierii oprogramowania
	4.2
	 79 000 PLN
	Przygotowanie infrastruktury naukowo - badawczej

	6
	Starostwo Powiatowe w Nowogardzie
	Regionalna Strategia Innowacyjności szansą rozwoju gospodarczego
	4.2
	 10 000 PLN
	Zorganizowano 2 konferencje w których udział wzięło 80 osób

	7
	Miasto Szczecin
	Rozwój rynku innowacji i wdrożeń postępu technologicznego do gospodarki porzez rozwój SPNT
	4.2
	690 000 PLN 
	Dokapitalizowanie spółki


Tabela 17. Cel 4.3. Rozwój technologii oraz wzrost innowacyjności – Regionalne Centrum Transferu Technologii.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość
	Efekty

	1
	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny
	Przygotowanie i realizacja projektu „System pozyskiwania i transfery wiedzy na potrzeby innowacji w sieci współpracy”.
	4.3
	  185 000 PLN    

  
	Zwiększenie popytu i podaży na postęp technologii i innowacji w regionie


Tabela 18. Cel 5.1. Promocja regionu – wzrost nakładów na inwestycje – Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość
	Efekty

	1
	Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

w Koszalinie
	Strona internetowa dla Centrum Biznesu w Koszalinie
	5.1
	       1000 PLN
	Promocja przedsiębiorczości koszalińskiej

	2
	Zachodniopomorska Wspólnota Gospodarcza
	Witryna internetowa Zachodniopomorskiej Wspólnoty Gospodarczej


	5.1
	       1000 PLN
	Pozyskiwanie klientów - promocja

	3
	Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp


	Promocja regionu
	5.1
	       2000 PLN
	2 konferencje – 80 osób

	4
	Urząd Miasta w Nowogardzie – Regionalne Centrum Przedsiębiorczości
	Promocja regionu
	5.1
	       5000 PLN
	3 konferencje – 100 uczestników

	5
	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
	Spotkania międzynarodowe 

Promocja Regionu
	5.1
	      1000 PLN
	Zorganizowano spotkania z inwestorami zagranicznymi

	6
	Urząd Marszałkowski – Departament Polityki Regionalnej
	Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora
	5.1
	300 000 PLN
	Utworzenie jednostki wewnętrznej w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego


Tabela 19. Cel 5.2. Promocja regionu – wzrost nakładów na inwestycje – Regionalny System Preferencji Inwestycyjnych.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005


	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość
	Efekty

	1
	Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

w Koszalinie
	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	5.2
	  
	Nawiązanie współpracy z instytucjami wspierania  biznesu



	2
	Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

w Koszalinie
	Czterokrotny udział w polsko-niemieckich spotkaniach gospodarczych na terenie Niemiec


	5.2
	  
	Promocja współpracy przedsiębiorców w ramach Euroregionu Pomerania

	3
	Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

w Koszalinie
	Publikacje ulg i preferencji inwestycyjnych
	5.2
	
	Promowanie miasta Koszalin jako przyjaznego inwestorom




Tabela 20. Cel 5.3. Promocja regionu – wzrost nakładów na inwestycje – Domy Współpracy Międzynarodowej.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005



	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość
	Efekty

	1
	Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

w Koszalinie
	Organizacja kontaktów międzynarodowych Koszalin - Chiny
	5.3
	  
	Promocja Koszalina i Chińskiego Parku Przemysłowego

	2
	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
	Tworzenie międzynarodowej sieci współpracy w ramach projektu „Sieć BalticNet-Plazma Tec”


	5.3
	  30 000 PLN
	Organizacja kontaktów międzynarodowych przedsiębiorstw, instytucji wspierania biznesu, instytucji naukowo-badawczych, międzynarodowy transfer wiedzy

	3
	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
	Realizacja kooperacji gospodarczej firm sektora informacyjnego w układzie transgranicznym polsko-niemiecko-szwedzkim, jako wynik programu Baltic+ dla Szczecina
	5.3
	 35 600 PLN
	Organizacja kontaktów międzynarodowych przedsiębiorstw, instytucji wspierania biznesu, instytucji naukowo – badawczych, ułatwienie kontaktów międzynarodowych przedsiębiorcom

	4
	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
	Opracowanie projektu międzynarodowych szkoleń językowych z wykorzystaniem zdalnego nauczania dla przedsiębiorców MŚP
	5.3
	17 000 PLN
	Kształtowanie kluczowych umiejętności przydatnych w kontaktach gospodarczych, ułatwienie kontaktów międzynarodowych przedsiębiorcom


Tabela 21. Cel 5.4. Promocja regionu – wzrost nakładów na inwestycje – Regionalne Grupy Lobbingowe.

	Wykaz realizowanych działań w II półroczu 2004 i I półroczu 2005


	Lp.
	Nazwa jednostki


	Nazwa zadania
	Działanie
	Wartość
	Efekty

	1
	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego
	Regionalne grupy lobbingowe
	5.4
	  19 500 PLN

  
	Zorganizowano 3 konferencje w których udział wzięło 300 osób

	2
	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
	Regionalne grupy lobbingowe


	5.4
	  20 000 PLN
	Podpisano umowę o współpracy gmin Siemyśl i Liepe, seminaria i konferencje polsko-niemieckie, polsko-niemiecki rozwój Euroregionu Pomerania, seminaria


� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





sławieński





koszaliński





kołobrzeski





białogardzki





świdwiński





szczecinecki





gryficki





łobeski





drawski





wałecki





kamieński





goleniowski





stargardzki





choszczeński





myśliborski





gryfiński





pyrzycki





policki





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED MSPhotoEd.3  ���








� Zestawienie nie obejmuje wszystkich terminów naboru wniosków w okresie sprawozdawczym.


� Zestawienie nie obejmuje wszystkich terminów naboru wniosków w okresie sprawozdawczym.





PAGE  
1

[image: image22.wmf]1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

64

774

66

389

147

27

19

205

18

20

7

135

63

8

10

112

0

100

200

300

400

500

600

700

800

liczba wniosków

zaakceptowanych

liczba wniosków

zarejestrowanych

[image: image23.wmf]1.

2.

3.

4.

27,99%

22,21%

45,94%

3,86%

18,39%

11,88%

64,75%

4,98%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

ilość poręczeń

wartość poręczeń

[image: image24.wmf]63,52%

17,49%

4,13%

4,45%

0,21%

0,42%

1,06%

8,72%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

[image: image25.wmf]65,64%

8,51%

17,49%

8,36%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Działanie 5.1.

Działanie 5.2.

Działanie 5.3.

Działanie 5.4.

_1189405612.xls
Wykres2

		1.

		2.

		3.

		4.

		5.

		6.

		7.

		8.



kwoty dotacji

446305

7477105

4536057

6516132

1418314

5868919

6911229

12281557



Arkusz1

				kwoty dotacji										ilość pożyczek		wartość pożyczek

		1.		446305								1.		15		344000

		2.		7477105								2.		4		76000

		3.		4536057								3.		72		4829900

		4.		6516132								4.		544		3544400

		5.		1418314								5.		3		140000

		6.		5868919								6.		11		641000

		7.		6911229								7.		53		2030000

		8.		12281557

														ilość pożyczek		wartość pożyczek

		stowarzyszenia, fundacje, itp.		40								1.		2.14%		2.96%

		samorząd gospodarczy		2								2.		0.57%		0.65%

		jednostki samorządu terytorialnego		37								3.		10.26%		41.63%

		agencje rozwoju regionalnego		4								4.		77.48%		30.54%

		podmioty komercyjne		6								5.		0.43%		1.21%

												6.		1.57%		5.52%

												7.		7.55%		17.49%





Arkusz1

		





Arkusz2

		



ilość pożyczek

wartość pożyczek



Arkusz3

		



ilość pożyczek

wartość pożyczek



		



kwoty dotacji



		





		






_1189419300.xls
Wykres3

		1.		1.

		2.		2.

		3.		3.

		4.		4.

		5.		5.

		6.		6.

		7.		7.

		8.		8.



liczba wniosków zaakceptowanych

liczba wniosków zarejestrowanych

18

64

20

774

7

66

135

389

63

147

8

27

10

19

112

205



Arkusz1

				liczba wniosków zaakceptowanych		liczba wniosków zarejestrowanych												liczba wniosków zaakceptowanych		liczba wniosków zarejestrowanych

		1. SPO - WKP Działanie 2.1.		18		64										1.		18		64

		2. SPO - WKP Działanie 2.3.		20		774										2.		20		774

		3. SPO - RZL		7		66										3.		7		66

		4. Phare - komponent regionalny		135		389										4.		135		389

		5. Phare - komponent krajowy		63		147										5.		63		147

		6. ZPORR Działanie 2.5.		8		27										6.		8		27

		7. ZPORR Działanie 2.6.		10		19										7.		10		19

		8. ZPORR Działanie 3.4.		112		205										8.		112		205





Arkusz1

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



liczba wniosków zarejestrowanych

liczba wniosków zaakceptowanych



Arkusz2

		SPO - WKP Działanie 2.1.		SPO - WKP Działanie 2.1.

		SPO - WKP Działanie 2.3.		SPO - WKP Działanie 2.3.

		SPO - RZL		SPO - RZL

		Phare - komponent regionalny		Phare - komponent regionalny

		Phare - komponent krajowy		Phare - komponent krajowy

		ZPORR Działanie 2.5.		ZPORR Działanie 2.5.

		ZPORR Działanie 2.6.		ZPORR Działanie 2.6.

		ZPORR Działanie 3.4.		ZPORR Działanie 3.4.



liczba wniosków zaakceptowanych

liczba wniosków zarejestrowanych

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Arkusz3

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



liczba wniosków zaakceptowanych

liczba wniosków zarejestrowanych



		





		






_1189516031.xls
Wykres1

		1.

		2.

		3.

		4.

		5.

		6.

		7.

		8.



0.0872

0.0021

0.0042

0.0106

0.6352

0.1749

0.0413

0.0445



Arkusz1

				kwoty dotacji										ilość pożyczek		wartość pożyczek

		1.		446305								1.		15		344000

		2.		7477105								2.		4		76000

		3.		4536057								3.		72		4829900

		4.		6516132								4.		544		3544400

		5.		1418314								5.		3		140000

		6.		5868919								6.		11		641000

		7.		6911229								7.		53		2030000

		8.		12281557

														ilość pożyczek		wartość pożyczek

		stowarzyszenia, fundacje, itp.		40								1.		2.14%		2.96%

		samorząd gospodarczy		2								2.		0.57%		0.65%

		jednostki samorządu terytorialnego		37								3.		10.26%		41.63%

		agencje rozwoju regionalnego		4								4.		77.48%		30.54%

		podmioty komercyjne		6								5.		0.43%		1.21%

												6.		1.57%		5.52%

												7.		7.55%		17.49%





Arkusz1

		0

		0

		0

		0

		0





Arkusz2

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



ilość pożyczek

wartość pożyczek



Arkusz3

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



ilość pożyczek

wartość pożyczek



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



kwoty dotacji



				ilość poręczeń		wartość poręczeń

		1.		18.39%		27.99%

		2.		11.88%		22.21%

		3.		64.75%		45.94%

		4.		4.98%		3.86%

		1.		8.72%

		2.		0.21%

		3.		0.42%

		4.		1.06%

		5.		63.52%

		6.		17.49%

		7.		4.13%

		8.		4.45%





		



ilość poręczeń

wartość poręczeń



		





		






_1189516687.xls
Wykres2

		Działanie 5.1.

		Działanie 5.2.

		Działanie 5.3.

		Działanie 5.4.



0.6564

0.0851

0.1749

0.0836



Arkusz1

				kwoty dotacji										ilość pożyczek		wartość pożyczek

		1.		446305								1.		15		344000

		2.		7477105								2.		4		76000

		3.		4536057								3.		72		4829900

		4.		6516132								4.		544		3544400

		5.		1418314								5.		3		140000

		6.		5868919								6.		11		641000

		7.		6911229								7.		53		2030000

		8.		12281557

														ilość pożyczek		wartość pożyczek

		stowarzyszenia, fundacje, itp.		40								1.		2.14%		2.96%

		samorząd gospodarczy		2								2.		0.57%		0.65%

		jednostki samorządu terytorialnego		37								3.		10.26%		41.63%

		agencje rozwoju regionalnego		4								4.		77.48%		30.54%

		podmioty komercyjne		6								5.		0.43%		1.21%

												6.		1.57%		5.52%

												7.		7.55%		17.49%





Arkusz1

		0

		0

		0

		0

		0





Arkusz2

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



ilość pożyczek

wartość pożyczek



Arkusz3

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



ilość pożyczek

wartość pożyczek



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



kwoty dotacji



				ilość poręczeń		wartość poręczeń

		1.		18.39%		27.99%

		2.		11.88%		22.21%

		3.		64.75%		45.94%

		4.		4.98%		3.86%

		1.		8.72%

		2.		0.21%

		3.		0.42%

		4.		1.06%

		5.		63.52%

		6.		17.49%

		7.		4.13%

		8.		4.45%

		Działanie 5.1.		65.64%

		Działanie 5.2.		8.51%

		Działanie 5.3.		17.49%

		Działanie 5.4.		8.36%





		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



ilość poręczeń

wartość poręczeń



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





		0

		0

		0

		0





		






_1189409177.xls
Wykres3

		1.		1.

		2.		2.

		3.		3.

		4.		4.



ilość poręczeń

wartość poręczeń

0.1839

0.2799

0.1188

0.2221

0.6475

0.4594

0.0498

0.0386



Arkusz1

				kwoty dotacji										ilość pożyczek		wartość pożyczek

		1.		446305								1.		15		344000

		2.		7477105								2.		4		76000

		3.		4536057								3.		72		4829900

		4.		6516132								4.		544		3544400

		5.		1418314								5.		3		140000

		6.		5868919								6.		11		641000

		7.		6911229								7.		53		2030000

		8.		12281557

														ilość pożyczek		wartość pożyczek

		stowarzyszenia, fundacje, itp.		40								1.		2.14%		2.96%

		samorząd gospodarczy		2								2.		0.57%		0.65%

		jednostki samorządu terytorialnego		37								3.		10.26%		41.63%

		agencje rozwoju regionalnego		4								4.		77.48%		30.54%

		podmioty komercyjne		6								5.		0.43%		1.21%

												6.		1.57%		5.52%

												7.		7.55%		17.49%





Arkusz1

		





Arkusz2

		



ilość pożyczek

wartość pożyczek



Arkusz3

		



ilość pożyczek

wartość pożyczek



		



kwoty dotacji



				ilość poręczeń		wartość poręczeń

		1.		18.39%		27.99%

		2.		11.88%		22.21%

		3.		64.75%		45.94%

		4.		4.98%		3.86%





		



ilość poręczeń

wartość poręczeń



		






_1189248371.xls
Wykres1

		stowarzyszenia, fundacje, itp.

		samorząd gospodarczy

		jednostki samorządu terytorialnego

		agencje rozwoju regionalnego

		podmioty komercyjne

		instytucje finansowe



67

34

71

74

7

75



Arkusz1

		stowarzyszenia, fundacje, itp.		67

		samorząd gospodarczy		34

		jednostki samorządu terytorialnego		71

		agencje rozwoju regionalnego		74

		podmioty komercyjne		7

		instytucje finansowe		75





Arkusz1

		





Arkusz2

		





Arkusz3

		






_1189328974.xls
Wykres1

		stowarzyszenia, fundacje, itp.

		samorząd gospodarczy

		jednostki samorządu terytorialnego

		agencje rozwoju regionalnego

		podmioty komercyjne



40

2

37

4

6



Arkusz1

				kwoty dotacji

		1.		446305

		2.		7477105

		3.		4536057

		4.		6776242

		5.

		6.		5868919

		7.		6911229

		8.		12281557

		stowarzyszenia, fundacje, itp.		40

		samorząd gospodarczy		2

		jednostki samorządu terytorialnego		37

		agencje rozwoju regionalnego		4

		podmioty komercyjne		6





Arkusz1

		





Arkusz2

		





Arkusz3

		






_1189401992.xls
Wykres1

		1.		1.

		2.		2.

		3.		3.

		4.		4.

		5.		5.

		6.		6.

		7.		7.



ilość pożyczek

wartość pożyczek

0.0214

0.0296

0.0057

0.0065

0.1026

0.4163

0.7748

0.3054

0.0043

0.0121

0.0157

0.0552

0.0755

0.1749



Arkusz1

				kwoty dotacji										ilość pożyczek		wartość pożyczek

		1.		446305								1.		15		344000

		2.		7477105								2.		4		76000

		3.		4536057								3.		72		4829900

		4.		6776242								4.		544		3544400

		5.										5.		3		140000

		6.		5868919								6.		11		641000

		7.		6911229								7.		53		2030000

		8.		12281557

														ilość pożyczek		wartość pożyczek

		stowarzyszenia, fundacje, itp.		40								1.		2.14%		2.96%

		samorząd gospodarczy		2								2.		0.57%		0.65%

		jednostki samorządu terytorialnego		37								3.		10.26%		41.63%

		agencje rozwoju regionalnego		4								4.		77.48%		30.54%

		podmioty komercyjne		6								5.		0.43%		1.21%

												6.		1.57%		5.52%

												7.		7.55%		17.49%





Arkusz1

		





Arkusz2

		



ilość pożyczek

wartość pożyczek



Arkusz3

		



ilość pożyczek

wartość pożyczek



		





		






_1189235427.xls
Wykres1

		stowarzyszenia, fundacje, itp..

		samorząd gospodarczy

		jednostki samorządu terytorialnego

		agencje rozwoju regionalnego



127

8

13

1



Arkusz1

		stowarzyszenia, fundacje, itp..		127

		samorząd gospodarczy		8

		jednostki samorządu terytorialnego		13

		agencje rozwoju regionalnego		1





Arkusz1

		





Arkusz2

		





Arkusz3

		






_1153807288.bin

