UMOWA  nr        DPR/WG/06
zawarta w dniu                2006 roku w Szczecinie

pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego działają:

1. Zygmunt Meyer – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

2. Henryk Rupnik – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

zwanym dalej Zamawiającym

a

Wiolettą Popczyk prowadzącą działalność gospodarczą pn. Loara Consulting International, 
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 104/2, 71-140 w Szczecinie, NIP 852-111-08-24,

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest zarządzanie projektem „Paszport do przedsiębiorczości”, który realizowany jest na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Departamentem Loary Atlantyckiej, Izbą Przemysłowo-Handlową w Nantes oraz Województwem Zachodniopomorskim z dnia 13 listopada 2003 roku. Projekt będzie realizowany 
w Szczecinie w dwóch edycjach w okresie objętym niniejszą umową. 

§ 2

Zarządzanie projektem będzie polegało na:
a) administrowaniu;

b) promocji projektu;

c) doradztwie;

d) monitoringu; 

e) sprawozdawczości.
§ 3

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

1. Organizację pracy biura – siedziby projektu „Paszport do przedsiębiorczości”, 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi beneficjentów projektu.

2. Przeprowadzenie wstępnego szkolenia doradców, wyłonionych przez Zamawiającego w trybie zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu.

3. Zapewnienie dostępu beneficjentów projektu do niezbędnego zakresu i odpowiedniej jakości doradztwa specjalistycznego w zakresie objętym metodologią projektu.

4. Monitorowanie realizacji projektu w zakresie efektów rzeczowych oraz pomiaru osiągniętych wskaźników oceny dla każdej edycji projektu oraz sporządzanie miesięcznych raportów.

§ 4

Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu w terminie do 23 czerwca 2006 roku raport końcowy z realizacji projektu, zawierający zagregowane wskaźniki oceny osiągnięcia celu w obu edycjach projektu. 

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się ponadto do:

1. dostarczenia niezbędnych dla realizacji projektu ilości materiałów szkoleniowych obejmujących cały zakres dwóch edycji projektu;

2. dostarczenia ulotek – 5000 szt. i plakatów – 223 szt. promujących projekt;
3. wyłonienia i sfinansowania pracy dwóch doradców w okresie trwania niniejszej umowy,

4. udostępnienia na koszt Zamawiającego pomieszczenia na siedzibę biura projektu.
§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …. stycznia do dnia 30 czerwca 2006 roku.

2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą dla potrzeb realizacji niniejszej umowy oraz potwierdzania okresowych raportów są:


Tadeusz Lubert - Naczelnik Wydziału Gospodarki w DPR


Marek Batogowski – Inspektor Wydziału Gospodarki w DPR.

§ 7

1. Za wykonywanie pracy, o której mowa w § 1 - 3 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto).

2. Wynagrodzenie płatne będzie w pięciu ratach po 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto):

1) I rata płatna będzie do 15 marca 2006 r;

2) II rata płatna będzie do 18 kwietnia 2006 r;

3) III rata płatna będzie do 15 maja 2006 r;

4) IV rata płatna będzie do 16 czerwca 2006 r.;
5) V rata płatna będzie do 14 lipca 2006 r. 

3. Warunkiem płatności wynagrodzenia w terminach, o których mowa w ust. 2, jest doręczenie Zamawiającemu faktury na 14 dni przed terminem płatności wynikającym z ust. 1 pkt 1-5. Do faktury należy dołączyć zatwierdzony przez Zamawiającego raport z realizacji projektu, za okres, którego dotyczy płatność. 

4. Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za nieterminowe płatności należnego wynagrodzenia.
§ 8

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację niniejszej umowy, za  14-dniowym okresem wypowiedzenia. 
§ 9

1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1-5 w części dotyczącej odpowiedniej raty.
2. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1 nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Spory mogące wynikać z realizacji zapisów niniejszej umowy będą rozstrzygane w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający








Wykonawca

