Zakres, tryb i harmonogram
aktualizacji programu wojewódzkiego pn. ,,Strategia rozwoju gospodarki morskiej
w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015”
wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

I.
Podstawy prawne
1. USTAWA o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. stworzyła ramy prawne, które umożliwiają usystematyzowanie sposobu prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi. Daje podstawę prawną dla wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w perspektywie finansowej na lata 2007-2013.
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 43 pkt. 1)oraz  znowelizowana ustawa o samorządzie województwa (art.11 ust. 1b i 1c) przy konstrukcji programu nakłada na samorząd województwa obowiązek:

· Wydzielenia horyzontu czasowego zgodnego z okresem obowiązywania Strategii rozwoju kraju (2007 - 2015),

· Ustalenia listy projektów infrastrukturalnych o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia celów strategicznych,

· Określenia prognozy wysokości środków publicznych służących realizacji tych projektów. 

2. USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa niezbędne elementy, które powinny znaleźć się w programie. I tak: 
Art. 7. 1. Program określa w szczególności:

1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym oraz wyniki raportu ewaluacyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 6;

2) cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do średniookresowej strategii rozwoju kraju, narodowej strategii spójności lub strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, wraz z

określonymi wskaźnikami;

3) priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie terytorialnym, w tym w ujęciu wojewódzkim;

4) sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych;

5) plan finansowy, w tym:

a) źródła finansowania realizacji programu,

b) kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między poszczególne priorytety,

c) informację o wysokości współfinansowania na poziomie programu i priorytetów;

6) podstawowe założenia systemu realizacji.
3. USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Na skutek zmiany warunków gospodarczych a co za tym idzie i społecznych
w Województwie Zachodniopomorskim zmieniła się lista priorytetowych kierunków rozwoju województwa w polityce morskiej. Odnosi się to w szczególności do celu strategicznego 5
i 16 przywołanego programu. Brak jest również w obecnym programie monitoringu skonstruowanego zgodnie z zapisami w ustawie. Zmieniła się również perspektywa odniesienia z uwagi na podstawowe dokumenty Unii Europejskiej w tym obszarze, jak:
▪. Niebieska Księga podsumowująca proces konsultacji poświęcony Zielonej Księdze
„W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz”;
▪  Zielona Księga - „W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz”

Istnieje zatem konieczność wprowadzenia zapisów, które w jasny sposób wydzielą cele, priorytety i działania możliwe do osiągnięcia i realizacji do 2015 r. zgodnie z ustawą. Aby ten cel osiągnąć należy w sposób merytoryczny, w ustalonym horyzoncie czasowym opracować aktualizację programu. Konieczne jest powołanie Zespołu Roboczego, który przygotuje harmonogram prac nad aktualizacją strategii województwa i przeprowadzi zgodnie z nim odpowiednie działania.
II. Zakres merytoryczny
Zgodnie z powyższym aktualizacja powinna uwzględnić w szczególności:

1. Prognozę oddziaływania na środowisko (lub odstąpienie jeśli nie ma radykalnych zmian).
2. Analizę sytuacji gospodarczej i społecznej.
3. Zweryfikowanie celów strategicznych i kierunkowych w tym zmiany w przemyśle stoczniowym w regionie z uwzględnieniem alokacji środków.
4. Aktualizację danych statystycznych.
5. Weryfikację zasad monitoringu.
6. Obecną sytuację rybołówstwa w Regionie.
7. Zmiany dotyczące terminalu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu.
8. Założenia projektu pn.: „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”.
9. Zmiany na rynku przewozów pasażerskich.
10. Uwzględnienie zrealizowanych i rozpoczętych inwestycji z zakresu gospodarki morskiej.
11. Wejście Polski do strefy Schengen.
12. Kierunki polityki morskiej w związku z Niebieską i Zieloną Księgą UE.
13. Plan finansowy.
14. Weryfikację form instytucjonalnego podporządkowania.
III. Tryb aktualizacji
1. Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zostanie przyjęta aktualizacja programu wraz z trybem, zakresem i harmonogramem działań. Równocześnie zostanie powołany zespół ds. aktualizacji programu wojewódzkiego pn. ,,Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015", składający się
z przedstawicieli instytucji, uczelni i podmiotów gospodarki morskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego pracujących pod przewodnictwem właściwego Członka Zarządu Województwa, w następujących obszarach: 
Obszar 1 –„Transport morski, porty”.
Obszar 2 – „Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, monitoring”.

Obszar 3 – „Bezpieczeństwo i ochrona żeglugi”
Obszar 4 - „Nauka, badania i szkolnictwo morskie”
Obszar 5 – „Rybołówstwo”.

Obszar 6 – „Turystyka wodna i dziedzictwo morskie”.
Obszar 7 – „Technika morska i produkcja okrętowa”.
Obszar 8 – „Żegluga przybrzeżna i śródlądowa”.
Zespół Ekspertów określi założenia do programu oraz wytyczne do prognozy oddziaływania na środowisko. Zespół przygotuje zakres merytoryczny, harmonogram prac
i przeprowadzi zgodnie z nim odpowiednie działania, w tym prace przygotowawcze
do wyłonienia podmiotu w postępowaniu przetargu nieograniczonego. Wyłoniony podmiot przeprowadzi prace nad aktualizacją programu zgodnie z ustawami i przygotowanym zakresem merytorycznym oraz harmonogramem prac opracowanym przez powołany zespół.

Członkowie Zespołu będą odpowiedzialni za przyporządkowane im tematy, dotyczące ich obszarów merytorycznych, w tym: dostarczenie lub walidację informacji, ogólną diagnozę dotyczącą przyporządkowanym im obszarom, podstawy do sformułowania i zmiany celów, wskaźników oraz części finansowej. Zespół opracuje również dokładny plan konsultacji
ds. aktualizacji ww. programu.
Zadaniem zespołu będzie także określenie, na podstawie zapisów obowiązującego programu celów i działań możliwych do osiągnięcia i realizacji do 2015 r. Zespół dokona również weryfikacji trafności wybranych celów i obszarów wsparcia pod kątem ich zgodności z obowiązującą Strategią Rozwoju Kraju oraz aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą regionu.
Aktualizacja ww. programu, w opinii wydziału dotyczy projektu dokumentu, w którym modyfikacje nie wpłyną na ustalenia przyjętego wcześniej dokumentu pn.„Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015” zwaną dalej SRGM-WZ. W związku z tym Wydział Infrastruktury i Transportu zwrócił się pisemnie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie o opinię w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art.48 ust.1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199 poz. 1227). Szczegółowe założenia do wniosku o odstąpienie od ww. oceny przygotuje powołany uchwałą Zarządu Województwa zespół ds. aktualizacji przedmiotowej strategii.

2. Wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia prac nad aktualizacją programu.
Wyłonienie podmiotu nastąpi w postępowaniu przetargu nieograniczonego. Wyłoniony podmiot przeprowadzi prace nad aktualizacją programu zgodnie z ustawami
i przygotowanym zakresem merytorycznym oraz harmonogramem prac opracowanym przez powołany zespół ds. aktualizacji przedmiotowego programu.

3. Konsultacje społeczne

Propozycje zapisów aktualizowanego programu zostaną poddane konsultacjom społecznym, zgodnie z trybem określonym w art.6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Konsultacje społeczne obejmą wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych (w tym jednostki samorządu terytorialnego) wymienionych w art. 12 ustawy o samorządzie województwa. Proces konsultacji będzie się odbywał poprzez organizowanie konferencji,
a także udostępnianie efektów prac zespołu ds. aktualizacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Dokładny plan konsultacji zostanie opracowany przez zespół
ds. aktualizacji ww. programu.
4. Wyniki prac zespołu ds. aktualizacji oraz wnioski z konsultacji społecznych posłużą przygotowaniu ostatecznej wersji zapisów przez wyłoniony podmiot w porozumieniu
z zespołem ds. aktualizacji programu. 
5. Przekazanie zaktualizowanego dokumentu pn. ,,Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015” nastąpi wnioskiem na posiedzenie zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i przyjęcie go uchwałą Zarządu Województwa.
Harmonogram działań

1. Przygotowanie i złożenie wniosku i projektu uchwały Zarządu Województwa dotyczących podjęcia działań związanych z aktualizacją programu wojewódzkiego pn. ,,Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015". wraz z ewentualną „ Prognozą oddziaływania na środowisko”.
14-21.04.2009 r.
Uchwała dotyczyć będzie:


• Aktualizacji ww. programu


• Powołania Zespołu Ekspertów ds. aktualizacji przedmiotowego programu


• Zakresu, trybu i harmonogramu działań
2. Powołanie Zespołu Ekspertów ds. aktualizacji ww. programu uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do
15.04.2009 r.
Ostateczny termin przekazania założeń do aktualizacji programu

15-22.05.2009 r.
3. Przetarg nieograniczony, wyłonienie wykonawcy i złożenie wniosku wraz z projektem uchwały dotyczącej akceptacji wykonawcy

do 15.06.2009 r.
4. Prace nad aktualizacją programu (wyłoniona firma w konsultacjach z Zespołem Ekspertów ds. aktualizacji programu)

15.06.-20.10.2009 r.
5.  Przekazanie programu do konsultacji społecznych (strona internetowa urzędu) 3 tygodnie

20.10.-9.11.2009 r.
6.  Raport z konsultacji i opracowanie ostatecznej wersji aktualizacji programu wojewódzkiego

19.11.2009 r.
7. Wniosek wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji programu 

19.11-24.11.2009 r.
8. Przyjęcie aktualizacji programu wojewódzkiego pn. ,,Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015" przez Zarząd Województwa w drodze podjęcia uchwały
26.11.2009 r.
W przypadku konieczności podjęcia działań związanych z aktualizacją prognozy oddziaływania na środowisko w osobnym trybie należy przewidzieć w budżecie
ok. 10 000,00 PLN dla wykonawcy i złożyć wniosek z projektem uchwały oraz podjąć stosowne działania. Na aktualizację  ww. prognozy należy przewidzieć w harmonogramie czasowym ok. jednego miesiąca na działania wyłonionej firmy.

Opracowanie:
Ewa Syrenicz-Tryburska
Aleksandra Filipczak

Artur Pomianowski
PAGE  
5

