Zakres, tryb oraz harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 (SRWZ).
I. Zakres aktualizacji
Aktualizacja SRWZ będzie przeprowadzona przy następujących założeniach:

1) zostanie opracowana aktualna diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego a także zostanie zaktualizowany zestaw wskaźników realizacji;
2) zakłada się wydzielenie odpowiedniego horyzontu czasowego, zgodnego z horyzontem obowiązującej Strategii Rozwoju Kraju (czyli do 2015 r.), które nastąpi poprzez:
a. przypisanie faz rozwoju, określonych w wizji rozwoju regionu, do podokresów 2009-2015 oraz 2016-2020;
b. określenie głównych źródeł finansowania, dostosowanych do okresów programowania funduszy strukturalnych;
3) zapisy SRWZ skoordynowane zostaną z celami dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym (Strategia Rozwoju Kraju, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) oraz  planem zagospodarowania przestrzennego województwa
4) zostaną opracowanie ramy finansowe do Strategii zgodnie z zapisami Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
5) zostanie przeprowadzona aktualizacja oceny skutków oddziaływania SRWZ na środowisko lub z uwagi na ograniczony zakres zmian, gdy realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko odstąpienie od konieczności aktualizacji prognozy.

II. Tryb aktualizacji
1. Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zostanie powołany Zespół ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, składający się z trzech Grup Roboczych pracujących pod przewodnictwem właściwego Członka Zarządu Województwa, w następujących obszarach: 

obszar 1 – „Gospodarka i przedsiębiorczość”, obejmujący cele strategiczne 1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania oraz 2. Wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego,

obszar 2 – „Planowanie przestrzenne i środowisko”, obejmujący cele strategiczne 3. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu oraz 4. Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami,

obszar 3 – „Społeczeństwo”, obejmujący cele strategiczne 5. Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności oraz 6. Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.

W skład poszczególnych Grup Roboczych wchodzić będą dyrektorzy Wydziałów lub kierownicy Biur Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek podległych. Członkowie Zespołów będą odpowiedzialni za przyporządkowane im tematy, dotyczące ich  obszarów merytorycznych, w tym: dostarczenie lub walidację informacji, diagnozę, formułowanie i zmianę celów, wskaźniki oraz część finansową .
Zadaniem zespołu będzie także określenie, na podstawie zapisów obowiązującej Strategii – celów i działań możliwych do osiągnięcia i realizacji do 2015 r.
Zespół dokona również weryfikacji trafności wybranych celów i obszarów wsparcia pod kątem ich zgodności z obowiązującą Strategią Rozwoju Kraju oraz aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą regionu. W tym celu zostanie zaktualizowana rozdział  II   Strategii - Uwarunkowania rozwoju, przy czym analiza nawiązywać będzie do obszarów określonych w Strategii Rozwoju Kraju, skupi się na najważniejszych wskaźnikach i ich trendach. 

W każdej Grupie Roboczej zatrudniony zostanie ekspert kluczowy w celu przeprowadzenia weryfikacji, uzupełnienia i scalenia materiału dostarczonego przez członków Grupy.

Prace każdej z Grup Roboczych wsparte zostaną poprzez przeprowadzenie jednego warsztatu na etapie formułowania diagnozy oraz jednego warsztatu na etapie formułowania celów. Warsztaty będą trwały 1 dzień i zostaną zorganizowane na miejscu z zatrudnieniem moderatora. W warsztacie (maksymalnie 25 uczestników) wezmą udział najważniejsi aktorzy regionalni w danym obszarze (w tym członkowie Zarządu Województwa) oraz członkowie Grupy Roboczej wraz z ekspertem kluczowym. 

2. Propozycje zapisów aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, zostaną poddane szerokim konsultacjom społecznym, zgodnie z trybem określonym w art.6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Konsultacje społeczne obejmą wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych (w tym jednostki samorządu terytorialnego) wymienionych w art. 12 ustawy o samorządzie województwa. Propozycje zapisów będą konsultowane podczas posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Proces konsultacji będzie się odbywał poprzez organizowanie konferencji, a także udostępnianie efektów prac zespołu ds. aktualizacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Dokładny plan konsultacji zostanie opracowany przez zespół
ds. aktualizacji Strategii. 
3. Wyniki prac zespołu ds. aktualizacji oraz wnioski z konsultacji społecznych posłużą przygotowaniu ostatecznej wersji zapisów. Dokona tego zespół redakcyjny złożony
z pracowników Wydział Polityki Regionalnej.

III. Harmonogram aktualizacji
	Lp.
	Działania
	Organ województwa realizujący działanie 
	Współpraca podmiotów

	Do czerwca 2009

	
	Podjęcie uchwały o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020
	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
	

	
	Powołanie Zespołu ds. aktualizacji SRWZ
	Marszałek Województwa
	Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, jednostki podległe, eksperci zewnętrzni

	
	Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
	Zespół ds. aktualizacji
	Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, jednostki podległe, eksperci zewnętrzni

	
	Wydzielenie odpowiedniego horyzontu czasowego w SRWZ, aktualizacja zapisów do nowych krajowych dokumentów strategicznych 
	Zespół ds. aktualizacji
	Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, jednostki podległe, eksperci zewnętrzni

	
	Określenie ram finansowych
	Zespół ds. aktualizacji
	Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, jednostki podległe, eksperci zewnętrzni

	lipiec – połowa sierpnia 2009

	
	Przeprowadzenie konsultacji społecznych
	Wydział Polityki Regionalnej
	Partnerzy społeczni i gospodarczy, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

	połowa sierpnia - wrzesień 2009

	
	Opracowanie raportu z konsultacji społecznych
	Wydział Polityki Regionalnej
	

	
	Przedstawienie proponowanych zmian komisjom Sejmiku
	Wydział Polityki Regionalnej
	

	
	Uchwalenie zmian i przyjęcie wersji jednolitej SRWZ
	Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
	

	
	Publikacja w wojewódzkim dzienniku urzędowym
	Wydział Polityki Regionalnej
	


