Projekt                                                                                        


	
[image: image5.jpg]&K\LM Krajowa Siec
¢ Obszaréw Wiejskich

)&





	[image: image1.emf]
	[image: image2.png]



	


[image: image3.jpg]


                                                                                       
[image: image4.png]* X
P
*, AKX Rozwoll
* / '* Obszarow
Wigjskich

W na lata 2007-2013





Plan działania

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

na lata 2008-2009

13 maja 2009
SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
4
61. Struktura Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)


62. Struktury niezbędne do prowadzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich


73. Podmioty należące do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)


3.1. Partnerzy KSOW

84. Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)


84.1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat


94.2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”


104.3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania


104.4. Zarządzanie siecią


104.4.1. Uruchomienie i zarządzanie strukturami KSOW


124.4.2. Działania informacyjno-promocyjne KSOW


124.4.3. Monitorowanie i ocena KSOW


134.5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej


4.6.  Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej…….3

4.7.  Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich…..3
145. Podział środków przeznaczonych na realizację Planu działania KSOW


1I.
Działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu działania KSOW na lata 2008-2009


151.
Cele działań
…………………….

2.
Działania 

2.1 Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat…(harmonogram działań)……...…….

2.2 Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”…(harmonogram działań)……………………………………………....
2.3 Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania…(harmonogram działań)……..
2.4 Zarządzanie siecią…(harmonogram działań)……………………………………………………..
2.5 Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej...(harmonogram działań)………………………………………………………………………………………….……
2.7 Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich …(harmonogram działań)…………………………………………………………………………….


Wprowadzenie

Zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie w tym Polska tworzy Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 jako cel KSOW definiuje „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji           i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”. Zaproponowany cel zgodny jest z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz z Krajowym Planem Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podstawą realizacji ww. celu są działania zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego Planu działania KSOW sporządzonego dla Sekretariatu Centralnego i 16 Sekretariatów Regionalnych     na okres 2008-2009.

Misją Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będzie stworzenie podmiotom zaangażowanym 
w rozwój obszarów wiejskich przyjaznej platformy współpracy i wymiany doświadczeń. KSOW powinna przyczynić się do ożywienia tej współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich           z wykorzystaniem instrumentów PROW 2007-2013 i programów operacyjnych 
w ramach polityki spójności. Szczególnie istotne jest wzmocnienie infrastruktury przyczyniającej się do ułatwiania kontaktów międzysektorowych oraz budowanie postaw opartych na zaufaniu. Istotne jest pokazanie podmiotom korzyści, które mogą być efektem tej współpracy.

Działania KSOW powinny być oparte na zasadzie dwukierunkowego przepływu informacji oraz zmierzać do przyjmowania rozwiązań korzystnych dla obydwu stron.

Obecnie w Polsce tylko około 34% organizacji pozarządowych należy do branżowych, regionalnych lub ogólnokrajowych federacji, porozumień i związków. Do zagranicznych                  lub międzynarodowych porozumień przynależność deklaruje 10% organizacji. KSOW będzie stwarzała możliwość prezentacji różnych form zrzeszania się i współpracy, co powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania takimi formami aktywności.

Wyniki badań pokazują, że organizacje pozarządowe chętnie i często kontaktują się 
z przedstawicielami lokalnej społeczności (85%), w tym najczęściej z przedstawicielami samorządu gminnego i powiatowego (63% często, dodatkowe 16% sporadycznie). Celem KSOW będzie wykorzystanie tej tendencji oraz zachęcanie podmiotów do rozszerzania działań w ramach projektów współpracy.

Podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich mają małe doświadczenie 
w korzystaniu z możliwości, jakie stwarza WPR i polityki spójności. Istotne jest, aby KSOW była elastyczną i sprawną platformą wymiany doświadczeń dla jak najliczniejszej grupy podmiotów, tak aby wiedza o efektywnych narzędziach rozwoju obszarów wiejskich mogła być udziałem możliwie wielu odbiorców. W Polsce nie ma dobrze rozwiniętej tradycji współpracy i wymiany wiedzy, dlatego bardzo istotnym będzie animowanie i wspieranie wymiany doświadczeń oraz zachęcanie do czerpania wiedzy z doświadczeń innych podmiotów.

W KSOW zaangażowani będą przedstawiciele trzech sektorów (publiczny, prywatny, pozarządowy). Wkład wszystkich środowisk będzie równie cenny, chociaż będzie miał odmienny charakter, wynikający ze specyficznych funkcji pełnionych przez podmioty 
z różnych sektorów. Szczególnie duże znaczenie będzie miała aktywizacja podmiotów trzeciego sektora, których zaangażowanie w rozwój obszarów wiejskich nie jest wystarczające. Polskie społeczeństwo obywatelskie jest relatywnie mało aktywne. Istotne jest aby KSOW przyczyniła się do wzmocnienia struktury społeczeństwa obywatelskiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Na podstawie danych REGON można stwierdzić, że na obszarach wiejskich siedzibę ma jedynie około 19% wszystkich zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych.

Polskie rolnictwo cechuje niski poziom zastosowania rozwiązań innowacyjnych. KSOW będzie pełniła rolę promotora rozwiązań innowacyjnych oraz promotora współpracy mającej na celu wypracowywanie takich rozwiązań. Szczególnie ważne będzie pośredniczenie 
w poszukiwaniu partnerów do realizacji projektów innowacyjnych, a następnie rozpowszechnianie ich rezultatów.

Zbudowanie międzysektorowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju powinno doprowadzić do:

· innowacyjnego podejścia dla rozwiązywania problemów i wyzwań związanych 
z wdrażaniem rozwoju zrównoważonego i rozwiązaniem problemów bezrobocia,

· powstania różnorodnych mechanizmów umożliwiających każdemu z partnerów 
i sektorów wykorzystanie posiadanych kompetencji i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów – w sposób bardziej efektywny i zrównoważony, niż w przypadku działań podejmowanych przez poszczególnych partnerów i sektory na własną rękę,

· dostępu do większej puli zasobów, poprzez wykorzystanie pełnego zakresu możliwości merytorycznych, kadrowych, technicznych i finansowych każdego 
z partnerów i sektorów,

· nowych dynamicznych wewnętrznych sieci współpracy, które udostępnią każdemu 
z sektorów sprawniejsze kanały angażowania społeczeństwa na szerszą skalę oraz zwiększą możliwości oddziaływania na politykę,

· lepszego zrozumienia wartości i cech charakterystycznych dla poszczególnych partnerów    i sektorów, przyczyniając się w ten sposób do budowania bardziej zintegrowanego              i stabilnego społeczeństwa,

· lepszego wykorzystania dla rozwoju obszarów wiejskich instrumentów WPR i polityki spójności.

1. Struktura Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Plan działania KSOW na lata 2008-2009 zawiera:

1) cele działań;

2) działania przewidziane w art. 68 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) 1698/2005 i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj.:
a) identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,

b) przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”,
c) przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,
d) zarządzanie siecią:
e) pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej,
f) wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej,
g) wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;

3) ramowy harmonogram działań;

4) indykatywny budżet (plan finansowany z podziałem na poszczególne działania).
2. Struktury niezbędne do prowadzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zadaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będzie skupianie wszystkich organizacji 
i struktur administracyjnych zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. W Polsce będą to struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają 
w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Koordynację działań realizowanych w ramach KSOW zapewniają:
· Jednostka Centralna KSOW (Sekretariat Centralny),

· 16 Jednostek Regionalnych KSOW (Sekretariaty Regionalne).

Jednostka Centralna KSOW zostanie utworzona w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań Jednostki Centralnej należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz koordynacja KSOW na poziomie centralnym.
16 Jednostek Regionalnych zostanie wydzielonych w ramach struktury organizacyjnej samorządów województw. Do zadań tych jednostek będzie należało koordynowanie zadań Planu działania KSOW na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym ułatwianie kontaktów między członkami Sieci w danym regionie oraz współpracę między regionami.

Główne zadania realizowane przez KSOW, które będą koordynowane przez Jednostkę Centralną       i Jednostki Regionalne, to:

1) koordynacja i łączność z Europejską Siecią Obszarów Wiejskich (ESOW), krajowymi sieciami pozostałych państw członkowskich oraz innych partnerów międzynarodowych;

2) koordynacja i łączność z władzami oraz organizacjami krajowymi wchodzącymi w skład KSOW oraz z instytucjami, które uczestniczą w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi;

3) koordynacja na szczeblu krajowym i regionalnym działań sieci przewidzianych w Planie działania KSOW;

4) bezpośrednia realizacja działań przewidzianych w Planie działania KSOW, w tym Zarządzanie Siecią;

5) koordynacja i łączność z pozostałymi podmiotami należącymi do Sieci, w tym z podmiotami odpowiedzialnymi za inne sieci działające formalnie i nieformalnie na szczeblu krajowym.
3. Podmioty należące do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Uczestnikami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) będą podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie. Będą to przede wszystkim na poziomie krajowym i regionalnym:

a) urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za Fundusze Strukturalne,

b) samorządy województw, gmin i powiatów,

c) organizacje branżowe,

d) organizacje spółdzielcze,

e) izby rolnicze,

f) instytuty resortowe,

g) podmioty gospodarcze,

h) jednostki badawczo-rozwojowe,

i) organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spożywczym oraz biorące udział            w programowaniu rozwoju lokalnego,

j) ośrodki doradztwa rolniczego,

k) służby ochrony przyrody,

l) lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,
m) szkoły średnie i wyższe.
Lista podmiotów należących do Sieci będzie mogła zostać w przyszłości poszerzona, również 
w związku z konkretnymi potrzebami dotyczącymi realizacji zadań przewidzianych w Planach działania KSOW na kolejne lata.

Międzynarodowy wymiar KSOW zapewnia przede wszystkim współpraca z Europejską Siecią Obszarów Wiejskich (ESOW).
W ramach tych sieci będzie prowadzona bilateralna współpraca pomiędzy sieciami państw członkowskich działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach KSOW. Jednocześnie utrzymywane będą kontakty z władzami i organizacjami o znaczeniu międzynarodowym, zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich oraz wykazującymi szczególne zainteresowanie działaniami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przede wszystkim w celu ułatwienia wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w ramach konkretnych sieci tematycznych.
4. Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

4.1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

Celem działania 4.1. jest rozpowszechnianie i przekazywanie doświadczeń, dobrych praktyk              oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, poprzez:
1) rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań wspierających skuteczność polityki rozwoju obszarów wiejskich;
2) katalogowanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań na szczeblu krajowym, nie tylko w ramach polityki objętej współfinansowaniem, ale również w zakresie polityki krajowej i regionalnej;
3) określenie pozytywnych doświadczeń zdobytych na szczeblu międzynarodowym i krajowym, mających na celu kontynuację strategicznych celów rozwoju obszarów wiejskich.
W związku z tym działanie to obejmuje realizację zadań mających na celu:

a) gromadzenie wszystkich informacji, które są niezbędne dla potrzeb zdefiniowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań;

b) opracowywanie, klasyfikowanie i katalogowanie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań na terenie Polski;

c) przeprowadzanie analiz, ekspertyz i ocen jako podstawowa forma identyfikacji i analizy dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań;

d) rozpowszechnianie zgromadzonych i skatalogowanych informacji poprzez publikacje lub wizyty studyjne;

e) rozpowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań realizowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym, również wśród podmiotów zaangażowanych 
w inne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez publikacje lub wizyty studyjne oraz warsztaty tematyczne poświęcone analizie przypadków zakończonych powodzeniem.
4.2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”
W ramach tego działania zostaną zrealizowane działania umożliwiające wymianę doświadczeń/umiejętności, przede wszystkim na szczeblu krajowym, również z udziałem partnerów międzynarodowych (ministerstwa, Instytucje Zarządzające/Agencje Płatnicze, itp.):
- Konferencje, seminaria, spotkania poświęcone wymianie doświadczeń z innymi państwami członkowskimi, mające na celu pogłębienie zagadnień dotyczących polityki rozwoju obszarów wiejskich, z udziałem innych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, międzynarodowych partnerów KSOW oraz w ścisłej synergii z działaniami Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich. Ponadto działanie ma na celu animowanie i wspieranie wymiany doświadczeń oraz zachęcanie     do czerpania wiedzy z doświadczeń innych podmiotów, pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów do realizacji projektów innowacyjnych, a następnie rozpowszechnianie ich rezultatów.
Działania wspierające rozwój obszarów wiejskich znajdują się nie tylko w PROW 2007-2013,    ale także w programach operacyjnych w ramach polityki spójności. W ramach działania przekazywane są informacji o możliwościach wsparcia z ww. źródeł projektów wpisujących się    w cele KSOW. Realizacja działania odbywa się m.in. poprzez strony internetowe, punkty informacyjne, publikacje, spotkania, z których zainteresowane osoby będą mogły czerpać wiedzę na temat możliwości pozyskania funduszy na realizację projektów. 

Działania te, w zależności od tego, czy mają one znaczenie krajowe czy też regionalne,                       będą realizowane na poziomie krajowym lub regionalnym.

4.3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania 
w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania
Wśród obowiązkowych działań prowadzonych w ramach Planu działania KSOW uwzględnia również przygotowanie specjalnych programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania 
w procesie tworzenia.
Celem tego działania jest wspieranie zdobywania, uaktualniania i doskonalenia umiejętności zarządczych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie PROW – lokalnych grup działania (LGD).
Opracowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w odniesieniu do IV osi PROW 2007-2013, koordynowane przez jednostkę centralną i jednostki regionalne, ma za zadanie rozpowszechnianie tych modeli działań informacyjnych oraz ich skuteczne wdrażanie w skali regionalnej.

Lokalne grupy działania to istotni i aktywni partnerzy sieci na etapie tworzenia oraz działania KSOW. Wymiana doświadczeń pomiędzy LGD będzie następowała przy wykorzystaniu takich narzędzi jak: wyjazdy studyjne, strona internetowa, krajowe i regionalne spotkania i seminaria.
4.4. Zarządzanie siecią
4.4.1. Uruchomienie i zarządzanie strukturami KSOW
Działanie to ma na celu wsparcie wydatków związanych z regularnym funkcjonowaniem struktur Sieci, zarówno w Sekretariatach Regionalnych (SR), jak i Sekretariacie Centralnym (SC),                     oraz wydatków związanych z zarządzaniem Siecią.

Głównymi celami tego działania są:
· zapewnienie poprawnego zarządzania organizacyjnego i finansowego strukturami tworzącymi Krajową Sieć Obszarów Wiejskich;

· koordynacja działań, za realizację których odpowiadają SC i SR, działań grupy roboczej 
ds. KSOW.

Działania związane z zarządzaniem Siecią:

1) Zarządzanie Siecią na szczeblu europejskim i międzynarodowym:
· koordynacja i łączność z Europejską Siecią Obszarów Wiejskich, krajowymi Sieciami pozostałych państw członkowskich oraz innych partnerów międzynarodowych;

· uczestnictwo w komitetach pilotażowych, kursach szkoleniowych, tzw. grupach fokusowych oraz seminariach organizowanych przez Europejską Sieć Obszarów Wiejskich lub Komisję Europejską, poświęconych tematom dotyczącym KSOW;
· zarządzanie kontaktami z Krajowymi Sieciami Obszarów Wiejskich działającymi 
w pozostałych państwach członkowskich oraz z innymi podmiotami międzynarodowymi zaangażowanymi w politykę rozwoju obszarów wiejskich, mającymi na celu przygotowanie realizacji działań przewidzianych w Planie działania KSOW.
2) Zarządzanie Siecią na szczeblu krajowym:

· aktywizacja i koordynacja na szczeblu krajowym działań Sieci przewidzianych 
w Planie działania KSOW oraz ukierunkowanie i pilotowanie pracy Sekretariatów Regionalnych;

· organizacja i koordynacja tematycznych grup roboczych dysponujących specjalistyczną wiedzą w zakresie określonych tematów;

· koordynacja i łączność z władzami i organizacjami krajowymi tworzącymi KSOW,           które uczestniczą w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi;

· koordynacja i łączność z pozostałymi podmiotami należącymi do Sieci, w tym 
z osobami odpowiedzialnymi za inne sieci działające formalnie i nieformalnie na szczeblu krajowym.
3) Zarządzanie Siecią na szczeblu regionalnym i lokalnym:

· działalność w zakresie łączności między potrzebami zgłaszanymi na poziomie regionalnym   i lokalnym za pośrednictwem ośrodków regionalnych a strukturami odpowiedzialnymi         za ukierunkowanie i koordynację działań na szczeblu krajowym (koordynacja pionowa);

· kontakty z Sekretariatami Regionalnymi oraz z innymi sieciami obecnymi na obszarze kompetencji (koordynacja pozioma);
· koordynacja oraz łączność z władzami i organizacjami krajowymi i lokalnymi tworzącymi KSOW, które uczestniczą w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnym.

4.4.2. Działania informacyjno-promocyjne KSOW

MRiRW (Instytucja Zarządzająca) jest odpowiedzialna za promowanie i rozpowszechnianie informacji na temat działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich        na lata 2007-2013 oraz możliwość wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach celu horyzontalnego numer 6 Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: „Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich”.

Głównym celem działania 4.4.2. jest realizacja działań informacyjnych oraz ogłaszanie przetargów dotyczących wyboru przedsiębiorstw odpowiedzialnych za działania lub pojedyncze zadania         w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Podstawowym celem działań informacyjnych jest rozpowszechnianie i informowanie 
o działaniach, możliwościach i korzyściach oferowanych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich   w taki sposób, aby zachęcić do udziału w sieci nowe podmioty. Działanie to będzie ukierunkowane przede wszystkim na obszary wiejskie oraz podmioty działające na tym obszarze.

4.4.3. Monitorowanie i ocena KSOW

Funkcjonowanie KSOW zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) będzie monitorowane przez Instytucję Zarządzającą PROW 2007-2013         oraz przez jednostkę centralną KSOW (Sekretariat Centralny), przy pomocy jednostek regionalnych (Sekretariaty Regionalne). Dane dotyczące działalności gromadzić będą jednostki regionalne.       Rolę koordynatora w tym zakresie pełnić będzie Jednostka Centralna KSOW.

Funkcjonowanie KSOW będzie podlegało ocenie bieżącej oraz ocenom okresowym: średniookresowej i ex-post.

Kryteria oceny funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

1. Zgodność podejmowanych przedsięwzięć z Planem Działania.

2. Terminowość przekazywania informacji między Sekretariatami.

3. Powszechność i łatwość w dostępie do KSOW.

4. Aktualność informacji zamieszczanych na stronie KSOW.

5. Zaangażowanie uczestników w działanie KSOW.

6. Aktywność uczestników Sieci na stronie internetowej KSOW.

7. Zgodność wybranych projektów z założeniami przyjętymi na dany rok przez                    Grupę Roboczą.

8. Poziom zainteresowania spotkaniami szkoleniowymi organizowanymi w ramach Sieci.

9. Poziom zainteresowania danym tematem wśród uczestników Sieci.

Wskaźniki monitorowania i oceny

1. Liczba uczestników KSOW na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.
2. Liczba zarejestrowanych użytkowników portalu KSOW.

3. Liczba zarejestrowanych wejść na stronę KSOW.

4. Liczba wejść na dane zakładki tematyczne strony KSOW.

5. Liczba uczestników szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych w ramach            Planu Działania.

6. Liczba dni odbytych szkoleń, seminariów i konferencji.

7. Liczba wydanych publikacji.

8. Liczba rozprowadzonych publikacji.

9. Liczba grup tematycznych.

10. Liczba spotkań grup tematycznych.

11. Liczba projektów w podziale na temat projektu (np. dobre praktyki, innowacyjność, współpraca międzyterytorialna).

4.5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej

Wśród obowiązkowych działań, które musi zawierać każdy Plan działania KSOW, uwzględnia również działania w zakresie pomocy technicznej dla współpracy międzyterytorialnej 
i międzynarodowej.

Celem działania jest wspieranie możliwości nawiązywania różnych form współpracy między podmiotami działającymi na obszarach wiejskich a podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich, m. in. poprzez wspieranie projektów współpracy realizowanych przez LGD w ramach IV Osi PROW.

4.6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej

Celem działania jest urzeczywistnienie zasad partnerstwa oraz efektywnego sposobu wymiany informacji, poprzez powoływanie grup tematycznych dla planowania i organizowania inicjatyw         w ramach wybranego tematu. Realizacja działania odbywa się m.in. poprzez strony internetowe, organizację spotkań dla poszczególnych podmiotów w ramach sieci, zarówno wśród partnerów        z jednej grupy tematycznej jak i między grupami. 

4.7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Celem działania jest:

- zapewnienie oraz rozpowszechnianie informacji na temat KPS 2007-2013 z wykorzystaniem następujących narzędzi (strona internetowa, krajowe i regionalne spotkania i seminaria, publikacje        o charakterze informacyjnym, itp.), 

- wzmocnienie, ocena i umożliwienie przepływu informacji na temat wyników WPR,                         a w szczególności polityki rozwoju obszarów wiejskich do wszystkich podmiotów działających        na obszarach wiejskich oraz do opinii publicznej.

Realizacja działania ma również na celu określenie potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Narzędziami przyczyniającymi się do osiągnięcia ww. celu mogą być m.in. przeprowadzone analizy i ekspertyzy.
5. Podział środków przeznaczonych na realizację Planu działania KSOW

Środki przeznaczone na realizację Planu działania KSOW w latach 2007-2015 w wysokości 44 000 000 euro, czyli 149 600 000 zł zostały rozdzielone po równo pomiędzy Sekretariat Centralny i 16 Sekretariatów Regionalnych. Przy założeniu, że Plany działania KSOW obejmują okres dwóch lat, na jeden sekretariat przypada kwota w wysokości 2 200 000,00 zł.

	Podział środków na 1 sekretariat w latach
	Kwota (zł)

	2008-2009
	2 200 000,00

	2010-2011
	2 200 000,00

	2012-2013
	2 200 000,00

	2014-2015
	2 200 000,00

	RAZEM
	8 800 000,00


Podział środków przeznaczonych na wdrożenie Planu Działania KSOW przy założeniu, że 
1 € = 3,40 zł .

I. Działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu działania KSOW na lata 2008-2009

1. Cele działań 

Celem działań jest skuteczne dotarcie do partnerów KSOW, uświadomieniu korzyści płynących     z udziału w KSOW, zachęceniu do wzięcia udziału w zaplanowanych działaniach, a przede wszystkim promocji nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarów wiejskich, a także wzmocnienie oraz umożliwienie i ocena przepływu informacji na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich do wszystkich podmiotów działających na terenach wiejskich oraz do opinii publicznej.

2. Działania 
2.1.Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat
	Działanie
	Sposób realizacji
	Uwagi
	Koszt (zł)

	Ogólnopolskie / regionalne konkursy.   
	Dwuetapowość:

I etap regionalny
	Według ustalonego kryterium przez          SC KSOW
	90 000,00

	Wojewódzkie konkursy / promocja   

 najlepszych projektów. 
	Poziom regionalny, współorganizacja
	
	110 000,00

	Określenie trwałości efektów „najlepszych projektów”               (baza pomysłów).
	Portal internetowy
	
	-

	Konferencja pt. „Rola organizacji rolniczych, grup producenckich                     w rozwoju rolnictwa i wsi. Produkty tradycyjne,  lokalne i regionalne                       – uwarunkowania prawne, możliwości dofinansowania i promocji”,                      22–23 .08.2008 r. w Połczynie–Zdroju
	Współorganizacja konferencji
	Zrealizowano 

w 2008 r.
	5 000,00



	Wsparcie imprez regionalnych                    i lokalnych promujących rozwój obszarów wiejskich i tereny wiejskie.
	Dofinansowanie imprez 
	
	490 000,00



	Wdrożenie programu komputerowego dla LGD. 
	Współpraca z LGD
	
	50 000,00

	Ustalenie kryteriów wyboru najlepiej przygotowanych i wykonanych projektów (projekty twarde i miękkie).
	Bieżąca działalność pracowników
	
	-

	Zgromadzenie wiedzy na temat wskaźników oceny projektów stosowanych przez inne kraje, regiony i organizacje i przedstawienie listy „najlepszych wskaźników”.
	Współpraca             z instytucjami                  i partnerami KSOW   
	
	-

	Suma
	745 000,00

	

	Nazwa zadania
	2008
	2009

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

	Ogólnopolskie / regionalne konkursy. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wojewódzkie konkursy / promocja najlepszych projektów.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Określenie trwałości efektów „najlepszych projektów” (baza pomysłów).
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konferencja pt. „Rola organizacji rolniczych, grup producenckich w rozwoju rolnictwa i wsi. Produkty tradycyjne,  lokalne i regionalne             – uwarunkowania prawne, możliwości dofinansowania i promocji”,  22–23 .08.2008 r. w Połczynie–Zdroju.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wsparcie imprez regionalnych i lokalnych promujących rozwój obszarów wiejskich           i tereny wiejskie.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wdrożenie programu komputerowego dla LGD.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ustalenie kryteriów wyboru najlepiej przygotowanych i wykonanych projektów (projekty twarde i miękkie).
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zgromadzenie wiedzy na temat wskaźników oceny projektów stosowanych przez inne kraje, regiony i organizacje i przedstawienie listy „najlepszych wskaźników”.
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2.Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”

	Działanie
	Sposób realizacji
	Uwagi
	Koszt (zł)

	Regionalne konferencje podsumowujące konkursy  
	Przed lub po wynikach ogólnopolskich
	
	50 000,00

	Współorganizacja konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich dla partnerów KSOW
(w tym ZIR i LGD)
	Dofinansowanie konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów realizowanych na terenie województwa
	
	180 000,00

	Współorganizacja Konferencji Ogólnopolskiej nt. „Rola gospodarstw wielkoobszarowych                               w zagospodarowaniu wsi Województwa Zachodniopomorskiego                       a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007 – 2013”.
	Konferencja                   w Połczynie–Zdroju      w dniach 11–13.06. 2008 
	Zrealizowano w 2008 r.
	4 300,00



	Współpraca z Wydziałem   Zarządzania Regionalnym  Programem Operacyjnym                                 Woj. Zachodniopomorskiego UMWZ, Wydziałem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego                Woj. Zachodniopomorskiego UMWZ, Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMWZ oraz Wydziałem Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu UMWZ.
	Działalność bieżąca,        / spotkania robocze.
	
	-

	Zebranie aktualnych informacji odnośnie możliwości pozyskiwania funduszy            dla  projektów na obszarach wiejskich       z funduszy i programów innych niż PROW  2007 – 2013.
	Udział w szkoleniach
	
	-

	Stała współpraca z partnerami   KSOW w województwie zachodniopomorskim.
	Portal internetowy, spotkania robocze, konsultacje
	
	-

	Publikacje i broszury promujące rozwój obszarów wiejskich i tereny wiejskie.
	Broszura, kolportaż
	
	100 700,00

	Portal internetowy prezentujący         na bieżąco efekty wdrażania PROW              i dobrych praktyk - informacje dotyczące PROW 2007-2013,   KSOW, forum eksperckie.
	
	
	-

	Informacje na stronie internetowej odnośnie możliwości pozyskiwania funduszy dla  projektów na obszarach wiejskich z funduszy i programów      innych niż PROW  2007 – 2013.
	Publikacje internetowe
	
	-

	Działania promocyjne związane          z rozwojem obszarów wiejskich,     min. promocja  produktów regionalnych Pomorza Zachodniego, we współpracy z  Lokalnymi Grupami Działania Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
	Współpraca z LGD
	
	500 000,00

	Współpraca z Wojewódzkim   Urzędem Pracy w Szczecinie.
	Działalność bieżąca          / strona www
	w zależności    od terminów ogłaszania kolejnych konkursów w ramach POKL
	-

	Utworzenie dwóch punktów kontaktowych KSOW w Szczecinie            i Koszalinie – zwiększanie zainteresowania Programem,           pomoc beneficjentom w realizacji                   i rozliczaniu projektów.
	Na bazie               struktur  Urzędu Marszałkowskiego, działania informacyjne, kolportaż materiałów
	
	-

	Suma
	835 000,00

	
	

	Nazwa zadania
	2008
	2009

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”

	Regionalne konferencje podsumowujące  konkursy. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Współorganizacja konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich dla partnerów KSOW 

(w tym ZIR i LGD)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Współorganizacja Konferencji Ogólnopolskiej nt. „Rola gospodarstw wielkoobszarowych          w zagospodarowaniu wsi Województwa Zachodniopomorskiego a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007 – 2013”.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Współpraca z Wydziałem Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym      Woj. Zachodniopomorskiego UMWZ, Wydziałem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego UMWZ, Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMWZ oraz Wydziałem Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu UMWZ.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zebranie aktualnych informacji odnośnie możliwości pozyskiwania funduszy dla  projektów na obszarach wiejskich z funduszy i programów innych niż PROW  2007 – 2013.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stała współpraca z partnerami   KSOW                   w województwie zachodniopomorskim.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Publikacje i broszury promujące rozwój obszarów wiejskich i tereny wiejskie.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Portal internetowy prezentujący na bieżąco efekty wdrażania PROW i dobrych praktyk       - informacje dotyczące PROW 2007-2013,   KSOW, forum eksperckie.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Informacje na stronie internetowej odnośnie możliwości pozyskiwania funduszy dla  projektów na obszarach wiejskich z funduszy i programów innych niż PROW  2007 – 2013.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działania promocyjne związane z rozwojem obszarów wiejskich, min. promocja produktów regionalnych Pomorza Zachodniego, we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy   w Szczecinie.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Utworzenie dwóch punktów kontaktowych KSOW w Szczecinie i Koszalinie                      – zwiększanie zainteresowania Programem,           pomoc beneficjentom w realizacji                            i rozliczaniu projektów.
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3.Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania             w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania

	Działanie
	Sposób realizacji
	Uwagi
	Koszt (zł)

	Współpraca z  Biurem Projektów PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
	Cykliczne spotkania koordynujące
	
	-

	Organizacja programów szkoleniowych, organizacja szkoleń i warsztatów           dla Lokalnych Grup Działania.
	Szkolenia, warsztaty
	
	40 000,00

	Publikacje i broszury nt. działania Lokalnych Grup Działania 
	Publikacje, broszury
	
	50 000,00

	Spotkania dla LGD w Urzędzie Marszałkowskim.
	Spotkania robocze, warsztaty, szkolenia, konsultacje
	
	10 000,00

	Wyjazd studyjny dla LGD                      do innych regionów.
	
	
	50 000,00

	Suma
	150 000,00

	
	

	Nazwa zadania
	2008
	2009

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania

	Współpraca z  Biurem Projektów PROW            Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizacja programów szkoleniowych, organizacja szkoleń i warsztatów dla Lokalnych Grup Działania.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Publikacje i broszury nt. działania Lokalnych Grup Działania.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spotkania dla LGD                                                   w Urzędzie Marszałkowskim.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wyjazd studyjny dla LGD do innych regionów.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inne
	
	
	
	
	
	
	
	


2.4.Zarządzanie siecią

	Działanie
	Sposób realizacji
	Uwagi
	Koszt (zł)

	Zlecenie wykonania i zakup ścianki reklamowej i roll -up-ów z logo PROW i  KSOW  oraz herbem Województwa Zachodniopomorskiego
	
	1 x ścianka    2 x roll-up
	5 411,92

	Działania informacyjno-promocyjne KSOW.
	
	
	-

	Zakup materiałów promocyjnych KSOW.
	Gadżety reklamowe, publikacje i broszury
	
	130 000,00

	Publikacja ogłoszenia (informacji)  / wkładka prasowa KSOW.
	Dzienniki regionalne
	
	24 588,08

	Monitorowanie i ocena KSOW.
	
	
	-

	Suma
	160 000,00

	
	

	Nazwa zadania
	2008
	2009

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	Zarządzanie siecią

	Zlecenie wykonania i zakup ścianki reklamowej i roll -up-ów z logo PROW i  KSOW  oraz herbem Województwa Zachodniopomorskiego.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działania informacyjno-promocyjne KSOW.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zakup materiałów promocyjnych KSOW.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Publikacja ogłoszenia (informacji)  / wkładka prasowa KSOW.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Monitorowanie i ocena KSOW.
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5. Pomoc techniczna dla współpracy międzynarodowej i transnarodowej

	Działanie
	Sposób realizacji
	Uwagi
	Koszt (zł)

	Utworzenie i utrzymanie strony www.
	
	
	-

	Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami w Województwie Zachodniopomorskim.
	Korespondencja, spotkania, baza danych
	
	-

	Seminarium wojewódzkie nt. identyfikowania potrzeb i możliwości współpracy międzyterytorialnej, współpraca z  Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej UMWZ.
	Seminarium
	
	23 720,36

	Wizyty studyjne partnerów sieci w regionach partnerskich Województwa Zachodniopomorskiego oraz innych krajach UE – możliwość transferu najlepszych rozwiązań administracyjnych, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.
	Wyjazdy studyjne
	
	15 000,00

	Seminarium wymiany doświadczeń połączone z warsztatami polskich        i niemieckich LGD. Przygotowanie współpracy. 
	Seminaria/ warsztaty
	Zrealizowano w 2008 r.
	26 427,99


	Wizyta studyjna w Bawarii (tematyka: rolnictwo ekologiczne oraz możliwości przyszłej współpracy pomiędzy LGD                                      z Zachodniopomorskiego i Bawarii.
	
	Zrealizowano w 2008 r.
	14 851,65


	Suma
	80 000,00

	
	

	Nazwa zadania
	2008
	2009

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	Pomoc techniczna dla współpracy międzynarodowej i transnarodowej

	Utworzenie i utrzymanie strony www.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami w Województwie Zachodniopomorskim.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Seminarium wojewódzkie nt. identyfikowania potrzeb i możliwości współpracy międzyterytorialnej, współpraca z  Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej UMWZ.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wizyty studyjne partnerów sieci w regionach partnerskich Województwa Zachodniopomorskiego oraz innych krajach UE – możliwość transferu najlepszych rozwiązań administracyjnych, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Seminarium wymiany doświadczeń połączone z warsztatami polskich i niemieckich LGD. Przygotowanie współpracy. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wizyta studyjna w Bawarii (tematyka: rolnictwo ekologiczne oraz możliwości przyszłej współpracy pomiędzy LGD                                      z Zachodniopomorskiego i Bawarii.
	
	
	
	
	
	
	
	


2.6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej

	Działanie
	Sposób realizacji
	Uwagi
	Koszt (zł)

	Współpraca ze szkołami wyższymi, instytucjami branżowymi i doradztwem rolniczym (spotkania tematyczne ekspertów, doradców, przygotowania opracowań, analiz itp. związany z rozwojem obszarów wiejskich).
	Szkolenia / konferencje publikacje
	
	85 000,00



	Udział członków Sieci 
i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego (SR KSOW) 
w konferencjach (w tym naukowych) organizowanych przez instytucje zajmujące się obszarami wiejskimi
– organizacja wyjazdów. 
	
	
	50 000,00

	Ustalenie kryteriów wyboru partnerów.
	Zgoda partnera                    na współpracę,        potencjał do współpracy:            kadrowy, techniczny
	
	-

	Suma
	135 000,00

	
	

	Nazwa zadania
	2008
	2009

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej

	Współpraca ze szkołami wyższymi, instytucjami branżowymi i doradztwem rolniczym (spotkania tematyczne ekspertów, doradców, przygotowania opracowań, analiz itp. związany z rozwojem obszarów wiejskich).
	
	
	
	
	
	
	
	

	Udział członków Sieci i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego (SR KSOW) w konferencjach (w tym naukowych) organizowanych przez instytucje zajmujące się obszarami wiejskimi – organizacja wyjazdów.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ustalenie kryteriów wyboru partnerów.
	
	
	
	
	
	
	
	


2.7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

	Działanie
	Sposób realizacji
	Uwagi
	Koszt (zł)

	Badania naukowe/ analizy obejmujące analizę potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim.
	Współpraca ze szkołami wyższym / firmami konsultingowymi
	
	80 000,00

	Panele ekspertów, mające na celu ocenę rozwoju obszarów wiejskich. Udział ekspertów w przedsięwzięciach organizowanych                                       i współorganizowanych przez KSOW. 
	
	
	15 000,00

	Suma
	95 000,00

	
	

	Nazwa zadania
	2008
	2009

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

	Badania naukowe/ analizy obejmujące analizę potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Panele ekspertów, mające na celu ocenę rozwoju obszarów wiejskich. Udział ekspertów w przedsięwzięciach organizowanych                                       i współorganizowanych przez KSOW.
	
	
	
	
	
	
	
	


Zachodniopomorskie razem: 2 200 000,00  zł 

Urząd Marszałkowski


Województwa Zachodniopomorskiego








www.um-zachodniopomorskie.pl

PAGE  
2

_1245759173.unknown

