
[image: image3.emf][image: image4.png]*
Program
ANK  Rozwoiu

b  Obszardu
Wiejskich
na lata 2007-2013



                                         [image: image1.png]




KSIĄŻKA PROCEDUR 
MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI 

PROCEDURA DOTYCZĄCA MONITOROWANIA 
I SPRAWOZDAWCZOŚCI Z REALIZACJI
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

DLA ZADAŃ

DELEGOWANYCH DO SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW
KP-008/v.7/z
wersja 7 ZATWIERDZONA


SPIS TREŚCI
41.
Objaśnienia skrótów


52.
Podstawy prawne


52.1.
Akty prawa wspólnotowego


52.2.
Akty prawa krajowego


73. 
Zasady monitoringu i sprawozdawczości PROW 2007-2013


73.1. 
Wskaźniki monitorowania


83.2. 
Monitorowanie realizacji Programu


94. 
Schemat blokowy - proces monitorowania PROW 2007-2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw (sprawozdawczość pomiędzy uczestnikami procesu)


105. 
Rodzaje i zakresy sprawozdań


105.1. 
Sprawozdania bieżące (tygodniowe)


115.2. 
Sprawozdania bieżące (miesięczne)


125.3. Sprawozdania bieżące miesięczne (na koniec I i III kwartału danego roku)


135.4. 
Sprawozdania okresowe (półroczne)


155.5. 
Sprawozdania okresowe (roczne)


175.6.
Sprawozdania końcowe


196. 
Tryb i terminy przekazywania sprawozdań


207. 
Zakres informacji koniecznych do wypełnienia sprawozdań okresowych półrocznych, rocznych i końcowych z realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jako zadania delegowane do SW oraz tabel monitorowania, będących załącznikiem do sprawozdań okresowych oraz końcowego.


218. 
Sprawozdawczość beneficjenta, wykaz dokumentów dotyczących działań: (sprawozdania końcowe z realizacji operacji, sprawozdanie z realizacji projektu współpracy, instrukcje wypełnienia oraz ankiety monitorujące wraz z instrukcjami wypełnienia), z przebiegu realizacji operacji w ramach poszczególnych działań Programu.


218.1. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej


218.2. 
Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi


218.3.
Działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja


218.4. 
Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju


228.5. 
Działanie 4.21 Wdrażanie projektów współpracy


228.6. 
Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez: scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi


239. 
Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju.


2310. 
Sprawozdanie z realizacji lokalnej strategii rozwoju


2311. 
Spis załączników




1. Objaśnienia skrótów

ARiMR/AP - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako Agencja Płatnicza,

EFRROW - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
IZ - Instytucja Zarządzająca, tj. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
KE - Komisja Europejska,
KM - Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
MF - Ministerstwo Finansów,
MRiRW - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,

PW - Podmiot Wdrażający, tj. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Samorządy Województw oraz Agencja Rynku Rolnego,

ROW - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW,

SW - Samorząd Województwa,

UE - Unia Europejska,

UM - Urząd Marszałkowski.
2. Podstawy prawne 
2.1. Akty prawa wspólnotowego

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r., z późn. zm.).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r., z późn. zm.).
2.2. Akty prawa krajowego

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań (Dz. U. z 2010 r. Nr 56 poz. 346).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1451)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 163 poz. 1160 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 150 poz. 1067 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 38, poz. 220, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. nr 60 poz. 373, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. nr 103, poz. 659).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. nr 103, poz. 660, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. nr 80, poz. 480, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. nr 122, poz. 791, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. (Dz. U. nr 128, poz. 822)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. (Dz. U. nr 138, poz. 868, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013. (Dz. U. z 2009 r. Nr 48, poz. 388 z późn. zm.)
3. Zasady monitoringu i sprawozdawczości PROW 2007-2013
Finansowe wykonanie programu w ramach osi i działań – zawiera:

· zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla osi i działań jak również od momentu rozpoczęcia realizacji Programu,

· zestawienie prognozowanych wartości płatności jakie zostaną zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla osi i działań na kolejny okres sprawozdawczy; 

będące załącznikami do półrocznych i rocznych sprawozdań z postępu prac w realizacji PROW 2007-2013 oraz ostatniego sprawozdania z postępu prac w realizacji PROW 2007-2013 (zestawienie prognozowanych wartości płatności jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla osi i działań na następny okres sprawozdawczy nie dotyczy sprawozdania ostatniego).
3.1. Wskaźniki monitorowania

Wskaźniki monitorowania zostały zdefiniowane dla PROW 2007-2013 zgodnie z  wytycznymi zawartymi we Wspólnych Ramach Monitorowania i Oceny, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych działań realizowanych w ramach Programu. Określono wskaźniki bazowe odnoszące się do stanu wyjściowego w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz środowiska w Polsce, a także wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania Programu. Wskaźniki służyć będą mierzeniu postępów, efektywności i skuteczności realizacji Programu w odniesieniu do jego celów. Dane dla celów monitoringu będą gromadzone na poziomie operacji, działań i osi priorytetowych.

Obligatoryjnie, gdy będzie to możliwe, monitorowany będzie udział kobiet i mężczyzn w działaniach Programu.
Informacja o postępach w realizacji PROW 2007-2013 przekazywana jest przez samorządy województw do Agencji Płatniczej w postaci sprawozdań bieżących, zbiorczych sprawozdań bieżących oraz sprawozdań okresowych półrocznych i rocznych oraz końcowych. Wzory sprawozdań z realizacji PROW stanowią załączniki do niniejszej procedury.
3.2. Monitorowanie realizacji Programu


W celu uzyskania danych na temat przebiegu realizacji i efektów wdrażania PROW 2007-2013, będzie on poddany bieżącemu monitorowaniu. Realizację programu będą monitorować: Instytucja Zarządzająca, Komitet Monitorujący, Agencja Płatnicza oraz instytucje zaangażowane we wdrożenie poszczególnych działań. Monitoring będzie prowadzony na podstawie zdefiniowanych wskaźników bazowych odnoszących się do stanu wyjściowego 
w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz środowiska w Polsce oraz wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania Programu. 
Informacje, o których mowa w niniejszej procedurze, będą gromadzone na szczeblu Podmiotów Wdrażających, na podstawie danych zawartych w dokumentach przedłożonych przez beneficjentów oraz dokumentów opracowywanych przez Podmioty Wdrażające i Agencję Płatniczą. Na podstawie zestawionych danych Podmioty Wdrażające będą przygotowywały sprawozdania bieżące i sprawozdania okresowe, w tym sprawozdania roczne z postępu realizacji działań. Dane będą przekazywane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Procedura ma charakter otwarty. Będzie ona modyfikowana i rozwijana stosownie do potrzeb oraz do możliwości i elastyczności udostępnionych systemów. Procedura uwzględnia aktualny stan faktyczny i będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne obszary sprawozdawcze.
4. Schemat blokowy - proces monitorowania PROW 2007-2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw (sprawozdawczość pomiędzy uczestnikami procesu)

[image: image2]
5. Rodzaje i zakresy sprawozdań

5.1. Sprawozdania bieżące (tygodniowe) 

Sprawozdania bieżące przekazywane w trybie tygodniowym zawierają dane o przebiegu wdrażania działań PROW 2007-2013 realizowanych przez SW jako zadania delegowane, 
w tym dane dotyczące liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej, zawartych umów lub wydanych decyzji (czynnych) w sprawie przyznania tej pomocy.
Sprawozdania bieżące zawierają dane przygotowane według stanu na ostatni dzień roboczy danego tygodnia, za okres od początku wdrażania każdego działania.
Wzór sprawozdania bieżącego (tygodniowego) wraz z instrukcją wypełnienia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 

Procedura przygotowania sprawozdań bieżących (tygodniowych) z realizacji działań delegowanych do samorządów województw.
Za przygotowanie sprawozdań bieżących (tygodniowych) z realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2007-2013 do samorządów województw odpowiedzialny jest, upoważniony na podstawie przypisanego mu zakresu czynności, pracownik jednostki organizacyjnej UM / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, właściwy do spraw wdrażania PROW 2007-2013.
Sprawozdania przygotowywane są na podstawie danych bieżących (tygodniowych) przez pracownika merytorycznego w danym UM / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. Podstawę do sporządzenia sprawozdań stanowią dane gromadzone na bieżąco w wersji elektronicznej wg stanu na dany dzień, między innymi za pomocą Elektronicznego Rejestru Wniosków stanowiącego załącznik nr 2
. Elektroniczny Rejestr Wniosków stanowi jedynie narzędzie wspierające proces gromadzenia i przechowywania danych do czasu przekazania i uruchomienia właściwej aplikacji. Opracowane sprawozdania bieżące (tygodniowe), po akceptacji i zatwierdzeniu przez jednego z przełożonych – dyrektora/kierownika komórki organizacyjnej lub osobę działającą w zastępstwie, przekazywane są w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej: Tabele_SMR@arimr.gov.pl.) Agencji Płatniczej najpóźniej w drugim dniu roboczym kolejnego tygodnia.
Ze względu na ujednolicenie oraz poprawność nadawania numerów kolejnym sprawozdaniom stworzono „Instrukcję tworzenia numeru sprawozdania”, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszej procedury.

 Samorządy województw nie mają obowiązku obligatoryjnego używania narzędzia jakim jest Elektroniczny Rejestr Wniosków. Udostępnione narzędzie może służyć za bazę do gromadzenia i przechowywania danych w ramach działań PROW 07-13 wedle uznania danego SW. Nie mniej jednak w przypadku przekazywania danych przez SW, na prośbę IZ układ oraz zakres danych będzie wymagany tak jak w Elektronicznym Rejestrze Wniosków.

 Elektronicznego Rejestru Wniosków – dla działań: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Wdrażanie projektów współpracy, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez: scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju.
5.2. Sprawozdania bieżące (miesięczne)

Sprawozdania bieżące przekazywane w trybie miesięcznym zawierają dane o przebiegu wdrażania działań PROW 2007-2013 realizowanych przez SW jako zadania delegowane do samorządów województw, w tym dane dotyczące liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej, liczby wniosków odrzuconych i wycofanych, zawartych umów lub wydanych decyzji (pierwotnych i czynnych) w sprawie przyznania tej pomocy oraz wniosków o płatność.
Sprawozdania bieżące (miesięczne) zawierają również informacje o wysokości oszczędności oraz terminach naborów wniosków (załącznik nr 3).
Informacje na temat zrealizowanych płatności oraz kwot odzyskanych nie są wypełniane przez SW.
Sprawozdania bieżące miesięczne zawierają dane przygotowane według stanu na ostatni dzień roboczy danego miesiąca od początku wdrażania każdego działania.
Wzór sprawozdania bieżącego (miesięcznego) wraz z instrukcją wypełnienia przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej procedury. 

Procedura przygotowania sprawozdań bieżących (miesięcznych) z realizacji działań delegowanych do samorządów województw.
Za przygotowanie sprawozdań bieżących (miesięcznych) z realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2007-2013 do samorządów województw odpowiedzialny jest, upoważniony na podstawie przypisanego mu zakresu czynności, pracownik jednostki organizacyjnej UM/ wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, właściwy do spraw wdrażania PROW 2007-2013.
Sprawozdania przygotowywane są na podstawie danych bieżących (miesięcznych) przez pracownika merytorycznego w danym UM / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. Podstawę do sporządzenia sprawozdań stanowią dane gromadzone na bieżąco w wersji elektronicznej wg stanu na dany dzień, między innymi za pomocą Elektronicznego Rejestru Wniosków stanowiącego załącznik nr 2. Elektroniczny Rejestr Wniosków stanowi jedynie narzędzie wspierające proces gromadzenia i przechowywania danych do czasu przekazania i uruchomienia właściwej aplikacji.

Opracowane sprawozdania bieżące (miesięczne), po akceptacji i zatwierdzeniu przez jednego z przełożonych – dyrektora/kierownika komórki organizacyjnej lub osobę działającą 
w zastępstwie, przekazywane są w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej: Tabele_SMR@arimr.gov.pl.) Agencji Płatniczej najpóźniej w szóstym dniu roboczym kolejnego miesiąca.
Ze względu na ujednolicenie oraz poprawność nadawania numerów kolejnym sprawozdaniom stworzono „Instrukcję tworzenia numeru sprawozdania”, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszej procedury.

5.3. Sprawozdania bieżące miesięczne (na koniec I i III kwartału danego roku)
Sprawozdania bieżące miesięczne, jeżeli są przekazywane wg stanu na ostatni dzień roboczy  I i III kwartału danego roku, poza danymi wskazanymi w rozdziale 5.2. (załącznik nr 3), zawierają dodatkowo: 

· informacje o przeprowadzonych kontrolach oraz ich wynikach, 

· informacje dotyczące realizacji zadań w zakresie informowania 
i rozpowszechniania informacji o Programie, 

· informacje o napotkanych problemach we wdrażaniu Programu, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środkach podjętych w celu ich rozwiązania. 

Dodatkowe informacje dotyczą wyłącznie okresu sprawozdawczego i przekazywane są 
w formie tabel (stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej procedury) z wyjątkiem informacji o napotkanych problemach, która ma charakter opisu najczęściej napotykanych problemów podczas realizacji działań wraz z informacją o środkach zastosowanych w celu ich rozwiązania.
Procedura przygotowania sprawozdań bieżących (przekazywanych, na koniec I i III kwartału danego roku), z realizacji działań delegowanych do samorządów województw.
Za przygotowanie sprawozdań bieżących (przekazywanych na koniec I i III kwartału danego roku) z realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2007-2013 do samorządów województw odpowiedzialny jest, upoważniony na podstawie przypisanego mu zakresu czynności, pracownik jednostki organizacyjnej UM/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, właściwy do spraw wdrażania PROW 2007-2013. 

Sprawozdania przygotowywane są na podstawie danych bieżących (miesięcznych), poszerzonych o informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażania Programu i ich wynikach oraz realizacji zadań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie, informacje o napotkanych problemach we wdrażaniu Programu, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środkach podjętych w celu ich rozwiązania w okresie sprawozdawczym przez pracownika merytorycznego w danym UM / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. Podstawę do sporządzenia sprawozdań stanowią dane gromadzone na bieżąco w wersji elektronicznej wg stanu na dany dzień, między innymi za pomocą Elektronicznego Rejestru Wniosków stanowiącego załącznik nr 2. Elektroniczny Rejestr Wniosków stanowi jedynie narzędzie wspierające proces gromadzenia i przechowywania danych do czasu przekazania i uruchomienia właściwej aplikacji.

Opracowane sprawozdania bieżące (na koniec I i III kwartału danego roku), po akceptacji 
i zatwierdzeniu przez jednego z przełożonych – dyrektora/kierownika komórki organizacyjnej lub osobę działającą w zastępstwie, przekazywane są w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej: Tabele_SMR@arimr.gov.pl.) Agencji Płatniczej najpóźniej w szóstym dniu roboczym kolejnego miesiąca.
5.4. Sprawozdania okresowe (półroczne)

Sprawozdania okresowe półroczne zawierają dane dotyczące przebiegu wdrażania działań Programu realizowanych przez SW jako zadania delegowane, w tym dane dotyczące liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej, zawartych umów lub wydanych decyzji w sprawie przyznania tej pomocy. Informacje na temat zrealizowanych płatności oraz kwot odzyskanych nie są wypełniane przez SW.
Dane te przekazuje się w odpowiednich sprawozdaniach również wg stanu na ostatni dzień roboczy danego okresu sprawozdawczego, od początku wdrażania Programu. 

Pozostałe dane zawarte w sprawozdaniach okresowych dotyczą okresu sprawozdawczego.

Sprawozdania okresowe zawierają opisy czynności podejmowanych w ramach wykonywania zadań związanych z monitorowaniem Programu, w tym sposobu gromadzenia 
w formie elektronicznej danych dotyczących wdrażania Programu, przeprowadzonych kontroli oraz ich wyników, napotkanych problemów, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środków podjętych w celu ich rozwiązania, opis zaleceń Komitetu Monitorującego oraz zaleceń Instytucji Zarządzającej i ich realizacji. 

Ponadto sprawozdania okresowe półroczne zawierają informacje o wystąpieniu okoliczności wpływających na przebieg wdrażania Programu, nieprzewidzianych na etapie przygotowywania Programu, jak również informacje o realizacji zadań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie oraz informacje o systemie organizacyjnym wdrażania Programu.

Do sprawozdań okresowych dołącza się tabele monitorowania (zawarte w załączniku nr 8), zawierające dane o postępie wdrażania Programu w ujęciu ilościowym (wskaźniki monitorowania). Dane zawarte w tabelach monitorowania na etapie podpisanych umów oraz projektów zakończonych powinny być zgodne z informacjami przekazywanymi w ramach sprawozdań bieżących i okresowych.
Wzór sprawozdania okresowego półrocznego wraz z instrukcją wypełnienia przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej procedury. SW, w odniesieniu do załączników do sprawozdania okresowego półrocznego, wypełniają jedynie części odnoszące się do działań przez nie wdrażanych.
Procedura przygotowywania okresowych sprawozdań półrocznych z realizacji działań PROW 2007-2013 delegowanych do samorządów województw.

Za przygotowanie sprawozdań okresowych (półrocznych) z realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2007-2013 do samorządów województw odpowiedzialny jest, upoważniony na podstawie przypisanego mu zakresu czynności, pracownik jednostki organizacyjnej UM/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, właściwy do spraw wdrażania PROW 2007-2013. 

Sprawozdania przygotowywane są na podstawie danych półrocznych oraz kumulatywnych, poszerzonych o informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażania Programu oraz ich wynikach, realizacji zadań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie, napotkanych problemach we wdrażaniu Programu, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środkach podjętych w celu ich rozwiązania w okresie sprawozdawczym przez pracownika merytorycznego 
w danym UM / wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej. Podstawę do sporządzenia sprawozdań stanowią dane gromadzone na bieżąco w wersji elektronicznej wg stanu na dany dzień, między innymi za pomocą Elektronicznego Rejestru Wniosków stanowiącego załącznik nr 2. Elektroniczny Rejestr Wniosków stanowi jedynie narzędzie wspierające proces gromadzenia i przechowywania danych do czasu przekazania i uruchomienia właściwej aplikacji.
Opracowane sprawozdania okresowe (półroczne), po akceptacji i zatwierdzeniu przez jednego z przełożonych – dyrektora/kierownika komórki organizacyjnej lub osobę działającą w zastępstwie, przekazywane są w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej: Tabele_SMR@arimr.gov.pl.) i papierowej Agencji Płatniczej najpóźniej w 20. dniu roboczym kolejnego półrocza.
5.5. Sprawozdania okresowe (roczne)

Sprawozdania okresowe roczne zawierają dane dotyczące przebiegu wdrażania działań Programu realizowanych przez SW jako zadania delegowane, w tym dane dotyczące liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej, zawartych umów lub wydanych decyzji w sprawie przyznania tej pomocy. 
Informacje na temat zrealizowanych płatności oraz kwot odzyskanych nie są wypełniane przez ARiMR 

Dane te przekazuje się w odpowiednich sprawozdaniach według stanu na ostatni dzień roboczy danego okresu sprawozdawczego od początku wdrażania Programu. 

Pozostałe dane zawarte w sprawozdaniach okresowych dotyczą okresu sprawozdawczego.

Sprawozdania okresowe zawierają opisy czynności podejmowanych w ramach wykonywania zadań związanych z monitorowaniem Programu, w tym sposobu gromadzenia 
w formie elektronicznej danych dotyczących wdrażania Programu, przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażania Programu oraz ich wyników, napotkanych problemów we wdrażaniu Programu, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środków podjętych w celu ich rozwiązania, opis zaleceń Komitetu Monitorującego oraz Instytucji Zarządzającej i ich realizacji.
Ponadto sprawozdania okresowe roczne zawierają informacje o wystąpieniu okoliczności wpływających na przebieg wdrażania Programu, nieprzewidzianych na etapie przygotowywania Programu, jak również informacje o realizacji zadań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie oraz informacje o systemie organizacyjnym wdrażania Programu.

Do sprawozdań okresowych rocznych dołącza się tabele monitorowania (stanowiące załącznik nr 8), zawierające dane o postępie wdrażania Programu w ujęciu ilościowym (wskaźniki monitorowania). Dane zawarte w tabelach monitorowania na etapie podpisanych umów oraz projektów zakończonych powinny być zgodne z informacjami przekazywanymi 
w ramach sprawozdań bieżących i okresowych.
Wzór sprawozdania okresowego rocznego wraz z instrukcją wypełnienia przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej procedury. SW, w odniesieniu do załączników do sprawozdania okresowego rocznego, wypełniają jedynie części odnoszące się do działań przez nie wdrażanych.
Procedura przygotowywania okresowych sprawozdań rocznych z realizacji działań PROW 2007-2013 delegowanych do samorządów województw.

Za przygotowanie sprawozdań okresowych (rocznych) z realizacji zadań delegowanych 
w ramach PROW 2007-2013 do samorządów województw odpowiedzialny jest, upoważniony na podstawie przypisanego mu zakresu czynności, pracownik jednostki organizacyjnej UM / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, właściwy do spraw wdrażania PROW 2007-2013. 

Sprawozdania przygotowywane są na podstawie danych rocznych oraz kumulatywnych, poszerzonych o informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażania Programu oraz ich wynikach, realizacji zadań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie, napotkanych problemach we wdrażaniu Programu, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środkach podjętych w celu ich rozwiązania w okresie sprawozdawczym przez pracownika merytorycznego w  danym UM / wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej. Podstawę do sporządzenia sprawozdań stanowią dane gromadzone na bieżąco w wersji elektronicznej wg stanu na dany dzień, między innymi za pomocą Elektronicznego Rejestru Wniosków stanowiącego załącznik nr 2. Elektroniczny Rejestr Wniosków stanowi jedynie narzędzie wspierające proces gromadzenia i przechowywania danych do czasu przekazania i uruchomienia właściwej aplikacji.
Opracowane sprawozdania okresowe (roczne), po akceptacji i zatwierdzeniu przez jednego z przełożonych – dyrektora/kierownika komórki organizacyjnej lub osobę działającą w zastępstwie, przekazywane są w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej: Tabele_SMR@arimr.gov.pl.)  i papierowej Agencji Płatniczej najpóźniej w dniu 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
5.6. Sprawozdania końcowe

Sprawozdania końcowe zawierają dane sumaryczne dotyczące przebiegu wdrażania działań Programu realizowanych przez SW jako zadania delegowane, w tym dane dotyczące liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej, zawartych umów lub wydanych decyzji w sprawie przyznania tej pomocy. 
Informacje na temat zrealizowanych płatności oraz kwot odzyskanych nie są wypełniane przez SW. 

Dane te przekazuje się w odpowiednich sprawozdaniach, również według stanu na ostatni dzień roboczy danego roku sprawozdawczego, w którym zakończono realizację działania. 

Wszystkie dane zawarte w sprawozdaniach końcowych dotyczą podsumowania wdrażania działania. Sprawozdania końcowe zawierają opisy czynności podejmowanych w ramach wykonywania zadań związanych z monitorowaniem Programu, w tym sposobu gromadzenia w formie elektronicznej danych dotyczących wdrażania Programu, przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażania Programu oraz ich wyników, napotkanych problemów we wdrażaniu Programu, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środków podjętych w celu ich rozwiązania, opis zaleceń Komitetu Monitorującego i ich realizacji oraz zaleceń Instytucji Zarządzającej i ich realizacji. 

Ponadto, sprawozdania końcowe zawierają informacje o wystąpieniu okoliczności wpływających na przebieg wdrażania Programu, nieprzewidzianych na etapie przygotowywania Programu, informacje o realizacji zadań w zakresie informowania 
i rozpowszechniania informacji o Programie oraz informacje o systemie organizacyjnym wdrażania Programu.

Również do sprawozdań końcowych dołącza się tabele monitorowania (stanowiące załącznik nr 8), zawierające dane o postępie wdrażania Programu w ujęciu ilościowym (wskaźniki monitorowania). Dane zawarte w tabelach monitorowania na etapie podpisanych umów oraz projektów zakończonych powinny być zgodne z informacjami przekazywanymi w ramach sprawozdań bieżących i okresowych.
Wzór sprawozdania końcowego wraz z instrukcją przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej procedury. SW, w odniesieniu do załączników do sprawozdania końcowego, wypełniają jedynie części odnoszące się do działań przez nie wdrażanych.
Procedura przygotowywania sprawozdań końcowych z realizacji działań PROW 2007-2013 delegowanych do samorządów województw.

Za przygotowanie sprawozdań końcowych z realizacji zadań delegowanych 
w ramach PROW 2007-2013 do samorządów województw odpowiedzialny jest, upoważniony na podstawie przypisanego mu zakresu czynności, pracownik jednostki organizacyjnej UM / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, właściwy do spraw wdrażania PROW 2007-2013. 

Sprawozdania przygotowywane są na podstawie danych zbiorczych, przez pracownika merytorycznego w danym UM / wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej. Podstawę do sporządzenia sprawozdań stanowią dane gromadzone na bieżąco w wersji elektronicznej wg stanu na dany dzień, między innymi za pomocą Elektronicznego Rejestru Wniosków stanowiącego załącznik nr 2. Elektroniczny Rejestr Wniosków stanowi jedynie narzędzie wspierające proces gromadzenia i przechowywania danych do czasu przekazania i uruchomienia właściwej aplikacji. 
Opracowane sprawozdania końcowe, po akceptacji i zatwierdzeniu przez jednego 
z przełożonych – dyrektora/kierownika komórki organizacyjnej lub osobę działającą 
w zastępstwie, muszą zostać przekazane w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej: Tabele_SMR@arimr.gov.pl.) i papierowej Agencji Płatniczej najpóźniej 
w dniu 1 lutego 2016r.
6. Tryb i terminy przekazywania sprawozdań 

	RODZAJE SPRAWOZDAŃ
	TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ DO ARiMR
	FORMA PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ

	Sprawozdania bieżące (tygodniowe)
	najpóźniej w 2. dniu roboczym kolejnego tygodnia
	elektronicznie

	Sprawozdania bieżące (miesięczne)
	najpóźniej w 6. dniu roboczym kolejnego miesiąca
	elektronicznie 

	Sprawozdania bieżące (przekazywane, na koniec I i III kwartału danego roku)
	najpóźniej w 6. dniu roboczym kolejnego miesiąca
	elektronicznie 

	Sprawozdania okresowe (półroczne)
	najpóźniej w 20. dniu roboczym kolejnego półrocza
	elektronicznie i papierowo

	Sprawozdania okresowe (roczne)
	najpóźniej w dniu 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie
	elektronicznie i papierowo

	Sprawozdania końcowe
	najpóźniej w dniu 1 lutego 2016 roku
	elektronicznie i papierowo


7. Zakres informacji koniecznych do wypełnienia sprawozdań okresowych półrocznych, rocznych i końcowych z realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jako zadania delegowane do SW oraz tabel monitorowania, będących załącznikiem do sprawozdań okresowych oraz końcowego.

	KOMÓRKA

W DANYM UM
	ETAP OBSŁUGI
	DZIAŁANIA

Z REALIZACJI PROW 2007 - 2013
	ZRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH I TERMINY ICH PRZEKAZYWANIA DO ARiMR
	ZAKRES INFORMACJI

	
	
	
	
	

	Właściwa komórka organizacyjna / stanowisko w urzędzie marszałkowskim lub wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej


	1. Monitorowanie realizacji wdrażanych działań oraz przygotowanie sprawozdań na potrzeby instytucji zarządzającej i agencji płatniczej;
2. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów;

3. Rejestracja i przechowywanie w formie elektronicznej pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji i danych dotyczących wdrażania programu.


	1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
2. Odnowa i rozwój wsi,
3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja,
4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 
5. Wdrażanie projektów współpracy, 
6. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem  rolnictwa i leśnictwa przez: scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 
oraz

Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju

	SW (samorząd województwa) przekazuje sprawozdania:
1. na podstawie danych gromadzonych kumulatywnie

najpóźniej w 20. dniu roboczym po zakończeniu okresu sprawozdawczego dla tabel monitorowania za okres półrocza;

2. na podstawie danych gromadzonych kumulatywnie

najpóźniej dnia 31 stycznia

dla tabel monitorowania za okres roku;

3. na podstawie danych gromadzonych kumulatywnie

dnia 1 lutego 2016 dla tabel monitorowania końcowych


	Informacje oraz dane zawarte w sprawozdaniach okresowych i końcowych.

Tabele monitorowania będące załącznikiem do sprawozdań okresowych i końcowych niniejszej
Procedury.


8. Sprawozdawczość beneficjenta (sprawozdania końcowe z realizacji operacji, sprawozdanie z realizacji projektu współpracy, instrukcje wypełnienia oraz ankiety monitorujące wraz z instrukcjami wypełnienia) z przebiegu realizacji operacji w ramach poszczególnych działań Programu.
8.1. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

załącznik nr 9 stanowią:

8.1.1. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach działania 321. 
8.1.2. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach działania 321.
8.2. Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

załącznik nr 10 stanowią:

8.2.1. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach działania 313, 322, 323. 
8.2.2. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach działania 313, 322, 323.
8.2.3. Ankieta monitorująca dla działania 313, 322, 323.
8.2.4. Instrukcja wypełnienia ankiety monitorującej dla działania 313, 322, 323.
8.3. Działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

załącznik nr 11 stanowią:

8.3.1. Sprawozdanie roczne z realizacji operacji w ramach działania 4.31. 

8.3.2. Instrukcja do sprawozdania rocznego z realizacji operacji w ramach działania 4.31.
8.4. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju


załącznik nr 12 stanowią:
8.4.1. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach działania 4.1/413 tzw. „małe projekty” (dwa formularze, w zależności od wersji wniosku o przyznanie pomocy, który złożył beneficjent).
8.4.2. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach działania 4.1/413 tzw. „małe projekty”.
8.4.3. Ankieta monitorująca dla działania 4.1/413  – tzw. „małe projekty”.

8.4.4. Instrukcja wypełnienia ankiety monitorującej dla działania 4.1/413  – tzw. „małe projekty”.
8.4.5. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach działania 4.1/413 „Odnowa i rozwój wsi”.
8.4.6. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach działania 4.1/413 „Odnowa i rozwój wsi”.
8.4.7. Ankieta monitorująca dla działania 4.1/413 „Odnowa i rozwój wsi”.
8.4.8. Instrukcja wypełnienia ankiety monitorującej dla działania 4.1/413 „Odnowa 
i rozwój wsi”.
8.5. Działanie 4.21 Wdrażanie projektów współpracy


załącznik nr 13 stanowią:
8.5.1. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach działania 4.21.
8.5.2. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach działania 4.21.
8.5.3. Ankieta monitorująca dla działania 4.21.

8.5.4. Instrukcja wypełnienia ankiety monitorującej dla działania 4.21.

8.5.5. Sprawozdanie z realizacji projektu współpracy w ramach działania 4.21.

8.5.6. Instrukcja do sprawozdania z realizacji projektu współpracy w ramach działania 4.21.
8.6. Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez: scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi


załączniki nr 14 i 15 stanowią:
8.6.1. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach działania 125 - scalanie. 

8.6.2. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach działania 125 - scalanie.

8.6.3. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach działania 125 - woda. 

8.6.4. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach działania 125 - woda.
Przygotowanie tabel monitorowania następuje na podstawie zestawienia danych pochodzących ze sprawozdań końcowych z realizacji operacji, sprawozdań z realizacji projektu współpracy oraz ankiet monitorujących.

Sprawozdania końcowe z realizacji operacji w ramach poszczególnych działań Programu przekazywane są wraz z wnioskiem o płatność ostateczną na formularzu udostępnionym przez ARiMR.
Na podstawie informacji uzyskanych ze sprawozdań pracownicy danej komórki urzędu marszałkowskiego zestawiają dane dotyczące wskaźników produktu w tabelach monitorowania. 
Wypełnione tabele monitorowania przekazywane są do ARiMR w terminie określonym dla sporządzania załączników do sprawozdań rocznych z realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

9. Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju.

Tabele monitorowania wraz z instrukcją dla wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju są zawarte w załączniku nr 8.

10. Sprawozdanie z realizacji lokalnej strategii rozwoju
Sprawozdanie z realizacji lokalnej strategii rozwoju jest przekazywane przez lokalną grupę działania do właściwego samorządu województwa na podstawie umowy o warunkach 
i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Samorząd województwa archiwizuje sprawozdania.
Sprawozdanie z realizacji lokalnej strategii rozwoju wraz z instrukcją stanowi załącznik nr 17 do niniejszej procedury.

11. Spis załączników

1. sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji PROW 2007-2013;
2. elektroniczny rejestr wniosków;
3. sprawozdanie bieżące miesięczne z realizacji PROW 2007-2013;
4. dodatkowe informacje do sprawozdania miesięcznego, przekazywanego na koniec I i III kwartału;
5. sprawozdanie okresowe półroczne z realizacji działań w ramach PROW 2007-2013;
6. sprawozdanie okresowe roczne z realizacji działań w ramach PROW 2007-2013;
7. sprawozdanie końcowe z realizacji działań w ramach PROW 2007-2013;
8. tabele monitorowania, stanowiące załączniki do sprawozdań: okresowego półrocznego, okresowego rocznego oraz końcowego;
9. sprawozdawczość beneficjenta - wzory dokumentów dla działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
10. sprawozdawczość beneficjenta - wzory dokumentów dla działania 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi;
11. sprawozdawczość beneficjenta - wzory dokumentów dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja;
12. sprawozdawczość beneficjenta - wzory dokumentów dla działania 413 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju;
13. sprawozdawczość beneficjenta - wzory dokumentów dla działania 421 Wdrażanie projektów współpracy;
14. sprawozdawczość beneficjenta - wzory dokumentów dla działania 125 Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z  rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa – schemat I Scalanie gruntów;
15. sprawozdawczość beneficjenta - wzory dokumentów dla działania 125 Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z  rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa – schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;
16. instrukcja tworzenia numeru sprawozdania bieżącego, okresowego i końcowego z realizacji działań w ramach PROW 2007 – 2013 wdrażanych przez podmioty inne niż ARiMR;

17. sprawozdanie z realizacji lokalnej strategii rozwoju.
� EMBED CorelDRAW.Graphic.13  ���





�








Podmioty Wdrażające


 





Agencja Płatnicza -ARiMR





Właściwa komórka organizacyjna / stanowisko w urzędzie marszałkowskim lub wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej





Sprawozdania bieżące (tygodniowe)





Sprawozdania bieżące (miesięczne)





Sprawozdania bieżące


(przekazywane na koniec


I i III kwartału danego roku)





Sprawozdania okresowe (półroczne)





Sprawozdania okresowe (roczne)





Sprawozdania końcowe














30
2
Procedura dotycząca monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 dla zadań delegowanych do samorządów województw.


_1245759173.unknown

