[image: image1.jpg]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image2.png]


[image: image3.jpg]


`











PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPOWZ  NA ROK 2011
NUMER    


1.   INFORMACJE OGÓLNE

1.1 PROGRAM 


1.2 OŚ PRIORYTETOWA


1.3 PODSTAWA PRAWNA


1.4 DZIAŁANIE 

	Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ w 2011 roku


  1.5  TYTUŁ PROJEKTU

	WW-8.1/1/11


   1.6  NUMER PROJEKTU   


  1.7  KATEGORIA INTERWENCJI
 X 85



⁪86

1.8  RODZAJ  BENEFICJENTA 


1.8.1    Nazwa beneficjenta

1.8.2    NIP


1.8.3  Adres siedziby 

	Agnieszka Orszewska
091 44-11-128, 

a.fulawka@wzp.pl


1.8.4 Dane kontaktowe osoby sporządzającej        

      (imię nazwisko,     
                         telefon, e-mail )
2. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU


2.1 TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU
2.2      TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKT
3.  WSKAŹNIKI PRODUKTU

	Lp.
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Wartość bazowa
	Wartość oczekiwana

	1
	Liczba utworzonych miejsc pracy
	etatomiesiąc

	0
	1404

	2
	Ilość wykupionych szkoleń
	szt.
	0
	8

	3
	Liczba zakupionych zestawów komputerowych na potrzeby wdrażania i zarządzania RPO WZ
	szt.
	0
	16

	4
	Ilość wykupionych kursów językowych
	szt.
	0
	52

	5
	Ilość wykupionych studiów podyplomowych
	szt.
	0
	31


4.   WSKAŹNIKI REZULTATU

	Lp
	Wskaźnik
	Jednostka miary
	Wartość wyjściowa
	Wartość oczekiwana

	1
	Liczba osób, które skorzystały z dodatkowych szkoleń 
	osoby
	0
	117

	2
	Liczba osób, które skorzystały z kursów językowych
	osoby
	0
	52

	3
	Liczba osób, które skorzystały ze studiów podyplomowych
	osoby
	0
	31


5.   PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

	Lp.
	Nazwa wydatku
	Kwota wydatku
	Koszty kwalifikowane
	Źródło finansowania
	Udział cross-financingu

	1
	Wynagrodzenia
	7 344 000,00
	7 344 000,00
	EFRR
	0%

	2
	Czynsz za najem
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	EFRR
	0%

	3
	Doposażenie biura
	50 000,00
	50 000,00
	EFRR
	0%

	4
	Szkolenia pracowników
	150 000,00
	150 000,00
	EFRR
	0%

	5
	Studia podyplomowe i kursy językowe
	200 000,00
	200 000,00
	EFRR
	0%

	6
	Ekspertyzy
	734 000,00
	734 000,00
	EFRR
	0%

	7
	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem
	210 334,60
	210 334,60
	EFRR
	0%

	8
	Zakup dostaw i usług
	30 000,00
	30 000,00
	EFRR
	0%

	9
	Podróże służbowe krajowe
	70 000,00
	70 000,00
	EFRR
	0%

	10
	Podróże służbowe zagraniczne
	0,00
	0,00
	EFRR
	0%

	
	Razem:
	9 988 334,60
	9 988 334,60
	EFRR
	0%

	CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 9 988 334,60


6. GRUPY WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTUW ramach Działania 8.1 w Wydziale Wdrażania RPO WZ w 2011 roku będą realizowane następujące grupy wydatków: 
	LP
	Nazwa grupy wydatków
	Całkowita wartość grupy wydatków w podziale na kwartały
	Opis wydatków

	1


	zatrudnienie pracowników
	7 344 000,00

I kwartał

1 711 000,00

II kwartał

1 711 000,00

III kwartał

1 711 000,00

IV kwartał

2 211 000,00
	Wynagrodzenie pracowników WW RPO w 2011 roku zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia wraz z nagrodami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

	2
	rozwój i doskonalenie zatrudnionych kadr poprzez szkolenia, kursy etc
	350 000,00

I kwartał

87 500,00
II kwartał

87 500,00
III kwartał

87 500,00
IV kwartał

87 500,00
	Specjalistyczne szkolenia dla pracowników WWRPO. Podnoszenie kwalifikacji pracowników WWRPO poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach językowych stażach oraz innych  kursach specjalistycznych podejmowanych indywidualnie

	3
	zakup sprzętu i wyposażenia          
	260 334,60

I kwartał

30 000,00

II kwartał

30 000,00

III kwartał

104 334,60

IV kwartał

96 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem. Zakup mebli na doposażenie WWRPO oraz sprzętu biurowego typu niszczarki, bindownice itp. Zakup materiałów biurowych, literatury fachowej itp. w 2011 roku.

Refundacja wydatków poniesionych na  sprzęt komputerowy (komputery, monitory, drukarki) w 2008 roku. Sprzęt został zakupiony na potrzeby Wydziału Wdrażania RPO, gdzie realizowane były zadania związane zakończaniem procesu wdrażania Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wydatek zostanie przedstawiony do refundacji w ramach Rocznego Planu Działań dla działania 8.1 na 2011 rok.


	4
	koszty związane z adaptacją, wynajmem i utrzymaniem powierzchni biurowych,
	1200 000,00

I kwartał

300 000,00
II kwartał

300 000,00
III kwartał

300 000,00
IV kwartał

300 000,00
	Koszty najmu pomieszczeń biurowych dla WW RPO  wraz z opłatami za media.
.

	5


	wsparcie eksperckie
	734 000,00

I kwartał

183 500,00
II kwartał

183 500,00
III kwartał

183 500,00
IV kwartał

183 500,00
	Opracowanie ekspertyz i analiz wykonywanych na potrzeby wdrażania RPO WZ oraz wynagrodzenie ekspertów pracujących w Komisjach Oceniających Projekty.

	6
	rozbudowa Lokalnego Systemu   Informatycznego


	-
	-

	7
	usługi i/lub dostawy 


	30 000,00

I kwartał

7 500,00
II kwartał

7 500,00
III kwartał

7 500,00
IV kwartał

7 500,00
	Zakup usług i dostaw związanych z bieżącym funkcjonowaniem WW RPO oraz z realizacja zadań związanych z wdrażaniem RPO w 2011 roku

	8
	monitoring i kontrola


	-
	-

	9
	Organizacja prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
	-
	-

	10
	Inne (podróże służbowe)
	70 000,00

I kwartał

17 500,00
II kwartał

17 500,00
III kwartał

17 500,00
IV kwartał

17 500,00
	Koszty związane z podróżami służbowymi krajowymi pracowników WW RPO w 2011 roku (wyjazdy studyjne, koszty związane z wyjazdami na kontrole realizacji projektów, wizyty monitorujące, delegacje, szkolenia itp.)

	                              RAZEM
	9 988 334,60

	RAZEM W PODZIALE NA                        KWARTAŁY
	I kwartał      2 337 000,00
	II kwartał

2 337 000,00
	III kwartał 2 411 334,60
	IV kwartał 2 903 000,00


7.   INFORMACJA O ZGODNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI   POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk wspólnoty?



Tak

Nie
 

Imię, nazwisko osoby sprawdzającej

…………………………………………………………………………………………………...

Imię, nazwisko osoby weryfikującej
…………………………………………………………………………………………………...

Imię, nazwisko osoby akceptującej 
…………………………………………………………………………………………..………

Imię, nazwisko osoby zatwierdzającej pozytywnie zweryfikowany RPD

(Dyrektor/Zastępca Dyrektora WZRPO/WWRPO) 
…………………………………………………………………………………………..………












WND-RPZP.08.01.00-32-002/11/K1





Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013





8. Pomoc Techniczna





Regionalny Program Operacyjny Zachodniopomorskiego 2007-2013 przyjęty uchwałą Nr 1029/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  31 października 2007r. z późn. zm.                                                                                                                       Szczegółowy opis osi priorytetowych RPOWZ 2007-2013, przyjęty uchwała Nr 1074/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06 lipca 2011r.


.








8.1  Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ





Województwo Zachodniopomorskie





851-28-71-498


-28-71-498





70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34





01.01.2011





31.12.2011





X














Urząd Marszałkowski 


Województwa Zachodniopomorskiego





UNIA EUROPEJSKA


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego








PAGE  
2

