OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

..................................................

Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1) 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), 

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie z zakresu pomocy społecznej – Tryb pozakonkursowy
 (rodzaj zadania publicznego2))

Organizacja wojewódzkiej konferencji „WCZESNA REHABILITACJA – PODSUMOWANIE 10-LETNICH  DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM”
(tytuł zadania publicznego)

Od 01.10.2011r. –  do 30.11.2011 r.
W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)
PRZEZ

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
I. Dane oferenta/oferentów1)3) 

1) nazwa: Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski
2) forma prawna:4) 

( x )   stowarzyszenie                            (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna           

(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)    0000029381
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)    19.07.2001 r.
5) nr NIP: 851-25-07-278   nr REGON: 812014700
6) adres: 

    miejscowość: Szczecin  ul.: Marsz. J. Piłsudskiego 37
    dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)  brak

    gmina: Szczecin,  powiat:8) szczeciński
    województwo: zachodniopomorskie


    kod pocztowy: 70-423  poczta: Szczecin. 

7) tel.: 91 433 8338 faks: 91 433 8338
    e-mail: zachodniopomorski@pzn.org.pl  lub pznoz@o2.pl  http:// www.pznoz.pl.
8) numer rachunku bankowego: 86 1240 3813 1111 0010 0931 9700
    nazwa banku: PKO SA I/O Szczecin
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Lech Borucki – Prezes Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego PZN

b) Józef Małosek – Sekretarz Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego PZN

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:9)
Zachodniopomorskie Centrum Rehabilitacji i Edukacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych z Dysfunkcją Wzroku przy PZN OZ, ul. Piłsudskiego 37, 70-423 Szczecin, tel. 91 433 8338 
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Anna Okupińska – tyflopedagog, tel. 91 433 8338 
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

	a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego



	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski, zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu prowadzi następującą działalność  nieodpłatną pożytku publicznego:

1. Rejestracja i przyjmowanie niewidomych w poczet członków

2. Prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci w różnych formach;

3. Działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny;

4. Organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci;

5. Działania na rzecz wydawania czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, drukiem powiększonym oraz na innych nośnikach dostępnych dla niewidomych, a także na rzecz zwiększenia dostępności pomocy dydaktycznych;

6. Prowadzenie specjalistycznych bibliotek;

7. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych;

8. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz pomoc w znajdowaniu zatrudnienia

9. Działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z niewidomymi i na rzecz niewidomych, a także rodziców i opiekunów osób niewidomych;

10. Inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych;

11. Działalność ekspercka oraz inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych;

12. Organizowanie konferencji, sympozjów i konkursów;

13. Organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu życiowych problemów;

14. Działania na rzecz profilaktyki uzależnień;

15. Organizacja i promocja wolontariatu i innych zinstytucjonalizowanych form wspierania;

16. Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki ochrony narządu wzroku;

17. Współdziałanie z organizacjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych oraz prowadzenie własnych poradni, świetlic terapeutycznych, klubów samopomocowych, ośrodków wsparcia;



	b) działalność odpłatna pożytku publicznego

	Działalność ta, zgodnie z zapisem zawartym w KRS obejmuje następujące zadania statutowe:

1. Organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci;

2. Działania na rzecz wydawania czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, drukiem powiększonym oraz na innych nośnikach dostępnych dla niewidomych, a także na rzecz zwiększenia dostępności pomocy dydaktycznych;

3. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz pomoc w znajdowaniu zatrudnienia
4. Działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z niewidomymi i na rzecz niewidomych, a także rodziców i opiekunów osób niewidomych;
5. Organizowanie konferencji, sympozjów i konkursów;
6. Działania na rzecz profilaktyki uzależnień;
7. Organizacja i promocja wolontariatu i innych zinstytucjonalizowanych form wspierania;
8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki ochrony narządu wzroku;
9. Prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci w różnych formach;
10. Działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny;
11. Współdziałanie z organizacjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych oraz prowadzenie własnych poradni, świetlic terapeutycznych, klubów samopomocowych, ośrodków wsparcia;

12. Dostosowywanie ośrodków rehabilitacyjnych, szkoleniowych i wypoczynkowych do osób z dysfunkcją wzroku poprzez opisy pismem punktowym.


13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców:  nie dotyczy

b) przedmiot działalności gospodarczej

	

	nie dotyczy




II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10) 
	Stowarzyszenie reprezentuje Prezydium Zarządu Okręgu na podstawie Statutu paragraf 37. pkt. 1.

Jednostka terenowa stowarzyszenia reprezentowana jest przez Prezydium Zarządu Okręgu. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania majątkowe lub zmianę majątku Okręgu, wymagają do swej ważności podpisów dwóch członków Prezydium Zarządu Okręgu lub innych osób upoważnionych przez Prezydium Zarządu Okręgu lub innych osób upoważnionych przez Prezydium Zarządu Okręgu na podstawie uchwały.




III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

	Projekt ma na celu przygotowanie i zorganizowanie wojewódzkiej konferencji zatytułowanej „WCZESNA REHABILITACJA – PODSUMOWANIE 10-LETNICH  DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ”, która odbędzie się 25 listopada w Sali Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Przewiduje się 150 uczestników z całego województwa. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione materiały konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa w konferencji, a także posiłek w postaci lunchu, napojów ciepłych i zimnych, ciastka oraz kanapek i przekąsek w czasie przerwy kawowej.
      Projekt – jego program i rezultaty – planujemy promować w środkach masowego przekazu (radio, TV, czasopisma, Internet) oraz poprzez opracowanie materiałów pokonferencyjnych zawierających zestawienie działań wszystkich organizacji biorących udział w tym programie. Opracowane materiały zostaną wydrukowane i wydane w formie książkowej. Materiały zostaną dostarczone przez prelegentów występujących w czasie konferencji.
 


2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków 
	W 2001 roku Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wystąpił 
z inicjatywą realizacji pilotażowego programu pn. „Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych od 0 do 6 lat”.  Od początku realizacji programu nasza organizacja – Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski – corocznie bierze udział w jego realizacji i upowszechnianiu. Jednakże pomimo 10 lat jego realizacji nadal wiele osób 
nie zdaje sobie sprawy z wagi wcześnie podejmowanych działań względem małych niepełnosprawnych dzieci oraz młodzieży i dorosłych, którzy nagle stali się osobami niepełnosprawnymi. 10-letni okres realizacji programu pozwala na wskazanie wymiernych rezultatów, jakie przyniósł oraz zaprezentowanie żywych przykładów jego oddziaływania. Konferencja ma na celu przede wszystkim podsumowanie wieloletnich działań, ale również wskazanie konieczności jego kontynuacji i tworzenia przez lokalne samorządy struktur pozwalających na podejmowanie działań w zakresie wczesnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnym wieku.




3. Opis grup adresatów zadania publicznego
	      Adresatami zadania są pracownicy następujących instytucji i grup zawodowych z całego województwa:

- urzędów miast, gmin i powiatów, 

- powiatowych/miejskich centrów pomocy rodzinie;

- organizacji pozarządowych świadczących pomoc dziecku i jego rodzinie oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym;

- środowiska medycznego zaangażowanego w proces rehabilitacji medycznej;

- środowiska pedagogicznego pracującego w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych;

- mediów.




4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

	Nie dotyczy


5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

	Nie dotyczy


6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji 

	a) 150 uczestników Konferencji zostanie wyposażonych w wiedzę dotyczącą wymiernych rezultatów, jakie przynosi wczesne podejmowanie działań rehabilitacyjnych w stosunku 
do osób niepełnosprawnych;
b) 150 uczestników zdobędzie wiedzę na temat procedur kierowania osób niepełnosprawnych do odpowiednich placówek świadczących pomoc;

c) 150 uczestników wysłucha prezentacji rezultatów prowadzenia programu przez organizacje pozarządowe i ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych
d) 150 uczestników konferencji zostanie wyposażonych w materiały pokonferencyjne  
w wersji papierowej i CD oraz otrzyma certyfikaty uczestnictwa;
i) 150 uczestników konferencji oraz prelegenci otrzymają wyżywienie w postaci lunchu (napoje gorące, zimne, ciasto, kanapki, przekąski);
j) konferencja będzie promocją województwa zachodniopomorskiego oraz działań Urzędu Marszałkowskiego na rzecz osób niepełnosprawnych (poprzez patronat medialny Telewizji Polskiej – Oddział Szczecin oraz Polskiego Radia Szczecin) i wpłynie na kształtowanie wizerunku województwa zachodniopomorskiego jako środowiska sprzyjającego osobom niepełnosprawnym, w szczególności małym dzieciom.



7. Miejsce realizacji zadania publicznego 

	a) przygotowanie i druk materiałów konferencyjnych, nagranie płyt CD, druk certyfikatów odbędą się w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego;

b) konferencja odbędzie się w Sali Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie;


8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12) 
	Realizacja zadania obejmie następujące działania:

1. Przygotowanie i rozesłanie zaproszeń

2. Opracowanie i wydruk materiałów konferencyjnych;
3. Organizacja i przeprowadzenie konferencji
4. Rozliczenie merytoryczne i finansowe zadania.
Program Konferencji:

Moderator konferencji - Józef Małosek – dyrektor Biura Okręgu PZN OZ
10.00 – powitanie gości, rozpoczęcie konferencji – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;
10.30 – słowo wstępne: profesor Danuta Karczewicz – Klinika Okulistyczna PUM,
           Józef Małosek – dyrektor Biura Okręgu PZN OZ;
11.00 –- Wczesna rehabilitacja i jej znaczenie społeczne;
11.30 – przerwa kawowa;
12.00 - Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski - prezentacja realizacji programu
12.15 - Polski Związek Głuchych Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem w Szczecinie – prezentacja realizacji programu
12.30 - Polski Związek Głuchych Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu 
w Koszalinie - prezentacja realizacji programu
12.45 - Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie - prezentacja realizacji programu
13.00 - Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniueniu Pomorskim - prezentacja realizacji programu
13.15 – przerwa na lunch;

14.00 – Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka Piersi „Anna” w Świnoujściu - prezentacja realizacji programu
14.15 – Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom - prezentacja realizacji programu
14.30 – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tęcza” w Szczecinie - prezentacja realizacji programu 
14.45 - 15.30 – dyskusja moderowana, zakończenie konferencji. 

Patronat honorowy – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego




Patronat honorowy – Profesor Danuta Karczewicz – Klinika Okulistyczna PUM


Patronat medialny – Telewizja Polska Szczecin oraz Polskie Radio Szczecin


                         

Partnerzy merytoryczni: 
1. Polski Związek Głuchych Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem w Szczecinie

2. Polski Związek Głuchych Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu 
w Koszalinie

3. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

4. Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim

5. Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka Piersi „Anna” w Świnoujściu

6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tęcza” w Szczecinie

7. Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom
Partnerzy merytoryczni zadeklarowali udział w konferencji jako prelegenci oraz współpracę
przy tworzeniu materiałów pokonferencyjnych.


9. Harmonogram13) 
	Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.10.2011r. do 30.11.2011r.

	Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) 
	Terminy realizacji poszczególnych

działań
	Oferent  lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

	1.przygotowanie programu, rozesłanie zaproszeń
	15-30.10.2011
	Oferent

	2.przygotowanie i wydruk materiałów konferencyjnych
	15-30.10.2011
	Oferent

	3.organizacja i przeprowadzenie konferencji
	10-25.11.2011
	Oferent

	4.rozliczenie finansowe i merytoryczne zadania
	25-30.11.2011
	Oferent


10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15) 
	Rezultatem realizacji zadania będzie:
1. Podsumowanie 10-letnich działań w zakresie wczesnej rehabilitacji przez wszystkie organizacje i ośrodki prowadzące tego typu wsparcie, dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Szerzenie modelu wczesnej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w województwie zachodniopomorskim i zachęcanie samorządów lokalnych do podejmowania takich działań w ramach swoich poczynań.
3. Ograniczenie skutków wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością.

4. Rozwijanie społecznej świadomości i umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością poprzez uczestnictwo w konferencji  samorządowców, lekarzy i przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych.



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
	Lp.


	Rodzaj kosztów16)
	Ilość jednostek
	Koszt jednostkowy (w zł)
	Rodzaj  miary
	Koszt

całkowity

(w zł)
	z tego do pokrycia

z wnioskowanej dotacji

(w zł)
	Z tego z  finansowych środków własnych, środków

z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł)
	Koszt  do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków 

i świadczeń wolontariuszy

 (w zł)

	I
	Koszty merytoryczne18) po stronie

PZN OZ

	10.700,00
	10.000,00
	400,00
	300,00

	1
	 obsługa merytoryczna projektu - koordynator
	2


	200


	Zł/m-c

	400,00

	0,00


	400,00


	0,00


	2
	Pracownik merytoryczny - tyflopedagog
	2
	150,00
	Zł/m-c
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00

	3
	Druk zaproszeń
	150
	4,00
	Zł/szt
	600,00
	600,00
	0,00
	0,00

	4
	Materiały konferencyjne (materiały merytoryczne, certyfikaty, )
	150


	20,00


	Zł/os.


	3.000,00


	3.000,00


	0,00


	0,00



	5
	wynajem Sali -koszt 
	1
	2.500,00
	Zł/konferencję
	2.500,00
	2.500,00
	0,00
	0,00

	6
	Catering i lunch dla uczestników
	150


	26,00


	Zł/os.
	3.900,00


	3.900,00


	0,00


	0,00



	II
	Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie PZN OZ
	600,00
	0,00
	600,00
	0,00

	1
	 obsługa księgowo-administracyjna
	1


	300,00


	Proj.


	300,00


	0,00


	300,00


	0,00



	2
	Połączenia telefoniczne i koszt wysyłki zaproszeń
	2
	150,00
	Zł/m-c
	300,00
	0,00
	300,00
	0,00

	III
	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie PZN OZ
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Ogółem:


	-
	-
	-
	11.300,00
	10.000,00
	1000,00
	300,00


2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

	1
	Wnioskowana kwota dotacji
	10 000,00 
	88,50%

	2
	Środki finansowe własne17)

	1 000,00
	8,85%

	3
	Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)
	0,00
	0 %

	3.1
	wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

	0,00
	0 %

	3.2
	środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)
	0,00
	0 %

	3.3
	pozostałe17)

	0,00
	0 %

	4
	Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) 
	300,00
	2,65%

	5
	Ogółem (środki  wymienione w pkt 1- 4)
	11300,00
	100%


3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

	Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych
	Kwota środków

(w zł)
	Informacja o tym, czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)
	Termin rozpatrzenia  – 

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty 

	NIE DOTYCZY
	
	TAK/NIE1)
	


Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

W kosztorysie ujęte zostały najbardziej niezbędne koszty, które muszą zostać poniesione przy realizacji zadania.
Oprócz własnych środków finansowych oraz osobowych Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski użyczy własnych pomieszczeń do przygotowania konferencji – według potrzeb.
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22) 
	Kadrowe (z opisem kwalifikacji) – 

KADRA MERYTORYCZNA
1. Józef Małosek – dyrektor Biura Okręgu. Nadzoruje prace biura. Współorganizator konferencji podsumowującej projekt „Tyflopedagogika”

2. Okupińska Anna – pedagog specjalny (tyflopedagog i oligofrenopedagog), logopeda. Realizuje zakres merytoryczny zadań o charakterze rehabilitacyjnym (terapia psychopedagogiczna, grupy wsparcia, dobór sprzętu pomocniczego, terapia logopedyczna, usprawnianie widzenia, szkolenia podstawowe i specjalistyczne z zakresu nauki funkcjonowania z niepełnosprawnością (nauka pisma brajla, czynności dnia codziennego, nauka orientacji przestrzennej), terapia biofeedback, organizacja i prowadzenie szkoleń i warsztatów. Wielokrotny udział w konferencjach ogólnopolskich i wojewódzkich.
3. Kwasek Honorata – ekonomista, księgowa –rozliczenie finansowe projektu.




2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23) 
	Rzeczowe (z opisem stanu i podaniem wartości) - 

PZN OZ zajmuje lokal o powierzchni 179 m kw., w którym mieszczą się: siedziba koła miejskiego, biuro Okręgu, świetlica oraz  3 gabinety Zachodniopomorskiego Centrum Rehabilitacji i Edukacji Dzieci i Młodzieży z Dysfunkcją Wzroku. 

Pomieszczenia biurowe PZN OZ:

Pokoje administracyjne (sekretariat i księgowość), w których prowadzona jest część administracyjna i finansowa projektów.
     Wyposażenie: meble biurowe, metalowe szafy, w których trzymana jest dokumentacja biurowa oraz baza danych beneficjentów stowarzyszenia, 5 stanowisk  dla pracowników obsługujących projekty wyposażonych w kompletny sprzęt komputerowy i biurowy.
Poczekalnia i toaleta

    Wyposażenie: krzesła na których mogą oczekiwać beneficjenci. Toaleta, dostosowana do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych wzrokowo.

     Od roku 2006 r. w siedzibie PZN OZ  prowadzony był generalny remont kolejnych pomieszczeń. Całkowicie wymieniono na nowe wyposażenie sal do prowadzenia terapii. Dokupiono nowe pomoce dydaktyczne, zakupiono nowy sprzęt elektroniczny z oprogramowaniem dla osób z dysfunkcją wzroku oraz do prowadzenia terapii logopedycznej i biofeedback.

WYCENA WKŁADU RZECZOWEGO

Wartość netto rzeczywista wyposażenia gabinetów terapeutycznych i pomieszczenia kuchennego - środków trwałych  na dzień 31.12.2010 wynosi 84.000, 00 zł. 

Wartość netto wyposażenia pomieszczeń biurowych wykorzystywanych przy realizacji zadania wynosi 24.000 zł



3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

	Dotychczasowe doświadczenie nasze organizacji w realizacji zadań podobnego typu przedstawia się następująco:

Rok 2010

Współorganizacja konferencji podsumowującej realizacje projektu p.n. „Tyflopedagogika –daj szanse niewidomym. Studia podyplomowe.”
Rok 2010 – realizacja zadań
Urząd Miasta Szczecin

-  „Wczesna rehabilitacja i terapia ciągła dzieci z uszkodzonym wzrokiem z terenu Miasta Szczecin” – umowa WZiPS – VI/BA/19/2010 z dnia 27.01.2010 CRU 10/0000424

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

- „Wczesna diagnoza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Zadanie p.n. Wczesna rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych nowoociemniałych prowadzona w Zachodniopomorskim Centrum Rehabilitacji i Edukacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych przy PZN OZ” – umowa ROPS I 9/2010 z dnia 14 maja 2010 r.

PFRON

- Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnoprawnych w różnych typach placówek – umowa nr ZZO/000004/16/D z dnia 24 sierpnia 2009 r., aneks 1 z dnia 25. marca 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami

Rok 2009 – realizacja zadań
Urząd Miasta Szczecin

- „Wczesna rehabilitacja i terapia ciągła dzieci z uszkodzonym wzrokiem z terenu Miasta Szczecin”  nr WZiPS – VI/BA/23/2009, z dnia 28.04.2009

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

- Wczesna diagnoza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Zadanie p.n. Wczesna rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych nowoociemniałych prowadzona w Zachodniopomorskim Centrum Rehabilitacji i Edukacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych przy PZN OZ” – umowa ROPS I 12/2010 z dnia 6. kwietnia 2009 r.

PFRON

- Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnoprawnych w różnych typach placówek – umowa nr ZZO/000004/16/D z dnia 24 sierpnia 2009 r

Rok 2008 – realizacja zadań
Urząd Miasta Szczecin

- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu wzroku  „ODNALEŹĆ WŁAŚCIWĄ DROGĘ” – umowa nr WZiPS – VI/20/2006 – CRU 1062/2006, aneks 4 CRU 27/2008 z dnia 21.02.2008
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

- Wczesna rehabilitacja dzieci niewidomych i słabo widzących oraz młodzieży i dorosłych niewidomych i nowo ociemniałych z terenu województwa zachodniopomorskiego 

PFRON

- Działanie 1 - Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnoprawnych w różnych typach placówek. „Prowadzenie rehabilitacji dzieci młodzieży i osób dorosłych nowoociemniałych prowadzona w Zachodniopomorskim Centrum Rehabilitacji i Edukacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych przy Polskim Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskim. – Program PARTNER III – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe – umowa 7PA/000009/OD/D z dnia 12.03.2008 r.



4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

	Częścią zleconą realizacji zadania będzie przygotowanie cateringu oraz wydruk zaproszeń i materiałów konferencyjnych.
Cattering zlecony zostanie do przygotowania firmie catteringowej lub szkole gastronomicznej (nie zostało to jeszcze ustalone). Wybór nastąpi w oparciu o przedstawione oferty, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych.

Wydruk zaproszeń i materiałów wykonany zostanie przez drukarnię.



Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 30.11.2011r.;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

	………………………………………….………………………………………….……………

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1)
Data……………………………………………….


Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Poświadczenie złożenia oferty25)
	


Adnotacje urzędowe25) 
	


1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.
5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić, jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną. 

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów). 

14) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.
16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego. 

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania               kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.

