OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

                                                                                                    …………………………..
Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), 

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

rodzaj zadania publicznego

Działania w UTW w Golczewie

Konferencja inauguracyjna  „Dodajmy życia do lat”
wraz z wystawą prac promujących aktywność seniorów

(tytuł zadania publicznego)

w okresie  10.10.2011r. do 28.10.2011r.

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
PRZEZ                                                                                                                                                   Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
(organ administracji publicznej)                                                                                                      składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
I. Dane oferenta/oferentów 
1) nazwa: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie
2) forma prawna:

( X )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna           

 (  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:
  NR KRS:   0000392969
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 4.08.2011r.
5) nr NIP: 9860237485        nr.   REGON: 321098364

6) adres: 

    miejscowość: Golczewo ul.: Zwycięstwa 12

    dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:   -
    gmina: Golczewo powiat: Kamień Pomorski
    województwo: Zachodniopomorskie.

    kod pocztowy:72-410 poczta: Golczewo
7) tel.: 668 357 671 faks:  - 
    e-mail: j.kolodzinska@o2.pl  http:   - 
8) numer rachunku bankowego: 97937610112004000946760001
    nazwa banku: BS Golczewo/ Gryfice
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów

a) Janina Kołodzińska – Prezes Zarządu
b) Waldemar Adam Bartniczuk – Wiceprezes Zarządu
c) Zenobia Julianna Ciechanowicz – Skarbnik Stowarzyszenia
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa w ofercie:  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Janina Kołodzińska -  tel. 668 357 671
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

	a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

 uczestnictwo w sekcjach:  turystyka piesza, rowerowa, krajowa i zagraniczna, marsz z kijkami, klub dyskusyjny, sekcja redakcyjna, kronikarska, brydżowa, rękodzieła. Praca w stowarzyszeniu, organizacja działań przez liderów grup, wolontariuszy i  zarząd stowarzyszenia.



	

	b) działalność odpłatna pożytku publicznego: 
wykłady i prelekcje, gimnastyka usprawniająca przy muzyce, kontynuowanie języków obcych – język angielski, niemiecki, organizowanie wystaw indywidualnych i zespołowych, rozwijanie działalności w zespołach zainteresowań - kurs rysunku i malarstwa,  sztuki użytkowej, warsztaty komputerowe, zespół/ chór  kameralny, prowadzenie akcji informacyjno-propagandowej 


	


13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców     –      nie dotyczy
b) przedmiot działalności gospodarczej

	

	Nie dotyczy

	

	


II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 

	Nie dotyczy




III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

	Udział słuchaczy  w inauguracyjnej konferencji  organizacji działających  w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku z terenu Nowogardu, Goleniowa, Polic i Golczewa. W spotkaniu weźmie udział  40 słuchaczy z gminy Golczewo, 25 z Polic, 10 osób z Nowogardu, 25 z Goleniowa. Czas trwania konferencji 4 godziny. Udział seniorów z innych UTW ma na celu poznanie działań UTW z innych uniwersytetów. Jest to wspólna uroczystości w ramach integracji samych członków ale i ze społeczeństwem oraz rodzinami jako spotkanie pokoleń (dzieci, wnuków).Uczestnicy konferencji wysłuchają  3 wykłady z udziałem wykładowców szczecińskich uczelni  ( US, PAM, ). Wykład pt.”Sztuka życia w starości” dr Beata Bugajska US, wykład pt.”Etos opiekuńczy społeczeństwa” prof. Barbara Kromolicka” US, wykład „Blaski i cienie długowieczności” prof. dr hab. n. med.  Halina Pilawska (PAM Szczecin). Konferencja ma charakter otwarty co oznacza że mogą w niej uczestniczyć wszyscy zainteresowani tematem mieszkańcy. Spotkanie uświetni występ chóru z Polic PUTW (koncert i hymny akademickie).Seniorzy z Goleniowa wystąpią z teatrem.  Druk ulotek – pozwoli na propagowanie idei aktywnej starości, członkowie dowiedzą się o  nowej inicjatywie w środowisku dla osób starszych, otrzymają informacji o projekcie. Zostaną  wydrukowanie zaproszenia, w ramach promocji zostanie wykonany baner z informacją o konferencji. Uczestnicy otrzymają materiały  konferencyjne  (teczkę). Zorganizowana wystawa rękodzieła i malarstwa, umiejętności   i talentu, będzie sprzyjała   prowadzeniu twórczego życia, będzie  okazją do wyjścia z domu i kontaktu z innymi. 


	


2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków 
	W styczniu 2011r. odbyło się noworoczne spotkanie Koła Emerytów na którym wysunięto potrzebę  stworzenia systemu wspierania poprawy jakości życia seniorów w gminie Golczewo. Od tego czasu  grupa inicjatywna  zobowiązała się do wykonania czynności zmierzających do rejestracji Stowarzyszenia w KRS. Słuchaczem UTW w Golczewie może zostać każdy, kto zakończył działalność zawodową, pragnie aktywnie żyć i chce rozwijać swoje zainteresowania. Zajęcia odbywać się będą od października do czerwca z przerwą na ferie i święta. Rola naszego  Uniwersytetu jest wyjątkowo  pożyteczna, jest organizacją która seniorom, słuchaczom daje możliwość aktywności, spaja i aktywizuje lokalną społeczność.  Stowarzyszenie  realizuje cele zawarte w statucie UTW poprzez włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.  Naszym celem jest objęcie jak największej liczby seniorów aby mogli aktywnie starzeć się. Przedłużenie aktywności zawodowej poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem oraz aktywny udział w życiu społecznym. Uczestnictwo w różnych formach  pozwoli realizować swoje marzenia i cieszyć się dobrym zdrowiem.  

 Jesteśmy nowopowstałą organizacją, bardzo pożyteczną, która  bez wsparcia z innych źródeł będzie borykała się z poważnymi problemami. Uniwersytet  został zarejestrowany jako Stowarzyszenie  w dniu 4 sierpnia  2011r. Dotychczas  nie otrzymaliśmy żadnej dotacji od organów administracji publicznej. Obecnie posiadamy jedyne środki pochodzące ze składek członkowskich, 5 zł miesięcznie i wpisowego 20 zł. Stowarzyszenie działa w małej gminie ( 6 tys. mieszkańców), na dzień dzisiejszy ilość członków nie pozwala na zgromadzenie większej ilości środków finansowych. Jesteśmy przekonani iż liczba chętnych będzie się zwiększała z uwagi na dodatkowe finanse jakie stowarzyszenie będzie  pozyskiwać. 
Seniorzy na pierwszym spotkaniu (57 osób) zadeklarowali udział w kursach języka niemieckiego i angielskiego, warsztatach komputerowych, prelekcjach i wykładach, kursie z rysunku i malarstwa, warsztatach chóru, sztuki użytkowej, ćwiczeniach usprawniających przy muzyce.  Nasza organizacja nie ma doświadczenia w prowadzeniu w/w form, cenne będą spostrzeżenia i doświadczenia innych UTW. Spotkanie  w dniu 22.10.br pozwoli na wymianę doświadczeń, w ramach spotkania  100 osobowa grupa będzie mogła w jednym miejscu skorzystać z  wykładów, prezentacji dorobku,  lepszego poznania się, chór z Polic wykona hymn Gaudemater Polonia, Gaudeamus Igitur,  w programie znajdą się inne utwory Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego, Uli Fuhre.                                                      Z Goleniowa  wystąpi grupa  teatralna, seniorzy z Nowogardu wystąpią w ramach dobrych praktyk.           
Nie stwarzanie sytuacji, okazji do udziału w życiu społecznym aktywizacji seniorów, możliwości uczestnictwa  w wykładach, występach, organizacji wystaw twórczości, poznania innych grup działających. Nie propagowanie idei  UTW ograniczy świadomość ludzi uprawnionych do uczestnictwa w tego typu działaniach. Brak takiej formy dla ludzi starszych  którzy już nie pracują zawodowo może spowodować brak  sensu i celu życia. Stwarzanie  szans na udział w  edukacji z różnych dziedzin nauki, w zakresie profilaktyki zdrowia, kultury czy  turystyki krajoznawczej jest  swoistą  profilaktyką udowodnioną przez inne już działające tego typu organizacje. Czas którym dysponują seniorzy jeśli nie będzie racjonalnie zagospodarowany może być skutkiem  nasilania się depresji wieku starczego, popadania w chorobę, oraz rozwijania różnych zjawisk patologicznych (alkoholizm). Rolą 6 osobowego Zarządu UTW jest również zapobieganie skutkom ubocznym. Trudno jest przecenić korzyści społeczne jakie płyną z aktywizacji osób w wieku emerytalnym w pokonywaniu bezczynności. Utrzymanie dobrego zdrowia psychofizycznego, dla tych którzy chcą się rozwijać wiek nie jest istotny, a zajęcia w UTW  mogą kojarzyć się tylko z młodością.  Inauguracja Pierwszego Roku Akademickiego 2011/2012  połączona z konferencją na temat wykluczenia osób starszych ze społeczeństwa, prezentacja dorobku innych uniwersytetów.  Wystawa rękodzieła i malarstwa, umiejętności   i talentu, będzie sprzyjała   prowadzeniu twórczego życia, będzie  okazją do wyjścia z domu i kontaktu z innymi. 



	


3. Opis grup adresatów zadania publicznego
	Zadaniem będzie objętych 40 osób  emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, seniorzy z Gminy Golczewo zapisani do stowarzyszenia oraz inni mieszkańcy zainteresowani tematem. Zaproszone osoby - 25 osób  z Uniwersytetu  z Polic,  10 z Nowogardu i 25 osób z Goleniowa.  100 osobowa grupa uczestniczy w  3 wykładach wykładowców  szczecińskich uczelni.   Słuchacze  z Polic uświetnią program artystyczny wystąpi chór kameralny, wystąpi grupa teatralna z Goleniowa, uroczystości będzie towarzyszyła   wystawa  frywolitki, rękodzieła i malarstwa z Golczewa. Goście  z  Nowogardu  wystąpią w ramach  dobrych praktyk.  Jesteśmy organizacją działającą od 4.08. br. w powiecie Kamień Pomorski  jedyną tego typu organizacją. Emeryci i renciści  zapisani do stowarzyszenia będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, uczestniczyć w zorganizowanych formach edukacji i kultury.  Znając sytuację materialną naszych  emerytów, nie możemy liczyć na utrzymanie UTW  i ponoszenie kosztów. Pożądane jest ułatwienie uczestnictwa przez opłacanie z innych źródeł (funduszy europejskich, miejscowych sponsorów, prywatnych przedsiębiorców, instytucji). 


4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

	Nie dotyczy

	


5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

	Nie dotyczy



6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji 

	Aktywne starzenie się oznacza możliwość przedłużania aktywności zawodowej i dzielenie się swoim doświadczeniem, włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego, przez stymulowanie rozwoju osobowego, oraz sprawności intelektualnej i fizycznej, aktywizację środowiska seniorów, kreowanie osób które mogą działać na rzecz środowiska lokalnego, przedłużenie aktywnego udziału w życiu społecznym. Seniorzy z Polic wymienią się doświadczeniem na temat  przełamywania barier związanych z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych w życiu codziennym. Wymienią doświadczenia na temat korzyści nauki obsługi komputera, ważne aby osoby które nie  miały dotąd kontaktu z komputerem  nabyły umiejętności posługiwania się.                                                                                Członkowie z innych UTW  omówią zadania zawarte w swoich ofertach, omówią techniki pozwalające  uczyć się języków obcych, uczestniczyć w  warsztatach malarskich, organizować wystawy rękodzieła, twórczości, realizować hobby, marzenia. Realizacja zakładanych celów  pozwoli  grupie 40 osobowej z  gminy Golczewo stać  się nie tylko odbiorcami ale aktywnymi uczestnikami projektu, natomiast goście z Goleniowa, Nowogardu i Polic uczestniczą  czynnie w propagowaniu idei aktywnej starości.


7. Miejsce realizacji zadania publicznego 

	Teren  realizacji zadania  gmina Golczewo. Miejsce realizacji - Centrum Kultury w Golczewie

	


8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego 
	Słuchacze  z terenu gminy Golczewo 40 osobowa grupa, z Goleniowa 25 z Polic 25 i 10 z Nowogardu  seniorów, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych z  UTW  uczestniczą w konferencji rozpoczynającej Inaugurację Pierwszego Roku Akademickiego STUW w Golczewie. W programie zaplanowano 3 wykłady  po 30min  przeprowadzone przez wykładowców szczecińskich uczelni. Tematyka konferencji dotyczy głównie wykluczenia osób starszych ze społeczeństwa, oraz roli UTW ukierunkowanej na profilaktykę marginalizacji. Uroczystość uświetni chór kameralny z Polic, wystąpi grupa teatralna z Goleniowa a z Nowogardu seniorzy wystąpią  w ramach dobrych praktyk. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne propagujące ideę aktywnej starości, materiały o projekcie.  Konferencja będzie trwała 4 godziny z przerwą na kawę i słodkości,  wystawę rękodzieła, malarstwa i występ chóru kameralnego (25 min) i teatru (25 min.). Rozmowy  w kuluarach pozwolą nawiązać nowe relacje z ludźmi w podobnym wieku i sytuacji życiowej. Trwająca przez tydzień  wystawa rękodzieła i malarstwa, umiejętności   i talentu, będzie okazją do wyjścia z domu i kontaktu z innymi, oraz zachętą do twórczych działań seniorów.



9. Harmonogram
	Zadanie publiczne realizowane w okresie od 10.10.2011r. do 28.10.2011r.

	Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego 
	Terminy realizacji poszczególnych

działań
	Oferent  lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

	1. Przygotowanie konferencji wraz z wystawą promującą aktywność seniorów.

         2.  Konferencja                                                                                                                                       

- Wykład inauguracyjny „Sztuka życia w starości”, dr Beata Bugajska Uniwersytet Szczeciński. (30 minut)
- Występ inauguracyjny  chóru kameralnego z PUTW – Police  wynajem autokaru (25 minut)

- Wykład „ Etos opiekuńczy społeczeństwa”  prof. Barbara Kromolicka  US (30 minut)

- Wykład „Blaski i cienie długowieczności”                        prof. dr hab. n. med. Halina Pilawska  (PAM Szczecin)           (30 minut)

2.  Wystawa prac seniorów                                                                                                                                
	10.-21.10.2011r.

        22.10.2011r.

.

                         22 - 28.10.2011r.

                                             
	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie




10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
	Seniorzy, słuchacze UTW w grupie 100 osobowej, chociaż spotkają się okazjonalnie na kilka godzin to  będą mogli łatwiej przezwyciężać  trudne sytuacje  życiowe. Dzięki wykładom uświadomią że należy ćwiczyć umysł, utrzymać sprawność psychiczną, fizyczną  i intelektualną, słuchacze uświadomią chęć samokształcenia. Wzrośnie samoocena, będą mogli odbudować własną wartość poprzez udział w zajęciach w grupie znajomych. Uczestnicy konferencji  nabędą wiedzę na temat  zajęć usprawniających  przy muzyce  które pozwalają  podtrzymać ogólną sprawność organizmu natomiast zajęcia z informatyki dostarczą kontaktów i możliwości w świat wiedzy, zajęcia z informatyki   pozwolą na lepszy kontakt z wnukami, będą  partnerami,  osiągną inną   pozycję w rodzinie. Nauka języków obcych dla jednych będzie utrwaleniem zdobytej wiedzy wcześniej, dla drugich chęcią poznania tego czego nie dokonali w czasach swojej młodości. Grupa która jest uzdolniona plastycznie i muzycznie  będzie mogła  rozwijać się artystycznie na zajęciach z rysunku i malarstwa oraz sztuki użytkowej co pozwoli słuchaczom odkryć swoje talenty, spędzić czas w inny ciekawy sposób da satysfakcję prezentacji efektów na wystawach i chóralnych występach. Dzięki takim spotkaniom, wzrośnie świadomość  seniora, że życie może być  radośniejsze i bardziej ciekawe. Stworzona okazja choć trwająca kilka godzin będzie sprzyjała  nawiązywaniu nowych znajomości z koleżankami i kolegami seniorami z  innych zaprzyjaźnionych Uniwersytetów  z Goleniowa, Polic, Nowogardu. Wielu seniorów  tworzy w domu  zaproszeni do udziału w uroczystości  inauguracyjnej  będą mieli okazje zaprezentować   wytwory rękodzieła i malarstwa na wystawie  pd. ”Radość życia w trzecim wieku”. Trwająca przez tydzień  wystawa rękodzieła i malarstwa, umiejętności   i talentu, będzie okazją do wyjścia z domu i kontaktu z innymi, oraz zachętą do twórczych działań innych seniorów i dzielenia się swoim doświadczeniem i umiejętnościami. 


	


IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
	Lp.


	Rodzaj kosztów
	Ilość jednostek
	Koszt jednostkowy (w zł)
	Rodzaj  miary
	Koszt

całkowity

(w zł)
	z tego do pokrycia

z wnioskowanej dotacji

(w zł)
	z tego z  finansowych środków własnych, środków

z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)
	Koszt  do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków 

i świadczeń wolontariuszy

 (w zł)

	I
	Koszty merytoryczne po stronie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie
	

	I.1
	Wykłady szczecińskich naukowców        1,5 godz.
	3
	350
	osoba
	1050,00
	1050,00
	0,00
	0,00

	I.2
	Koszt  transport chóru kameralnego  z Polic   25 os. 
	260
	2,5
	km.
	650,00
	650,00
	0,00
	0,00

	I.3
	Koszt transportu Członków  UTW z Goleniowa   25 os.
	134
	3
	km.
	402,00
	402,00
	0,00
	0,00

	I.4
	Koszt transportu z Nowogardu    10 os.
	50
	4
	km.
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00

	I.5
	Zakup materiałów plastycznych na wystawę rękodzieła i prac malarskich 

Karton kolorowy itp
	40
	15
	szt
	600,00
	600,00
	0,00
	0,00

	I.6
	Ramki do ekspozycji prac 

Plastycznych
	20
	25
	szt
	500,00
	500,00
	0,00
	0,00

	I.7
	Poczęstunek

kawa 

herbata  

cukier 

ciasto ciasteczka

cukierki  woda soki ,owoce,itp
	100
	17
	osoba
	1700,00
	1700,00
	0,00
	0,00

	I.8
	Wolontariusze do obsługi szkolenia  - 6 os. x 1dzień
	5
	1000
	osoba/dzień
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00

	I.9
	Materiały konferencyjne   zestaw,
teczka, itp
	100
	26
	komplet
	2600,00
	2600,00
	0,00
	0,00

	II
	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie : Stowarzyszenie UTW w Golczewie
	

	II.1
	Koordynator projektu
	1
	100
	dzień
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00

	II.2
	Księgowy
	1
	100
	obsługa
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00

	III
	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie: Stowarzyszenia UTW w  Golczewie
	

	III.1
	Druk ulotek informujących o projekcie,     A4, 

składana do DL
	200
	1,85
	sztuka
	370,00
	370,00
	0,00
	0,00

	III.2
	druk zaproszeń

A5 (148x 210)
	100
	2,50
	sztuka
	250,00
	250,00
	0,00
	0,00

	III.3
	druk baneru  inf  o projekcie

3x1,5 
	1
	200
	sztuka
	200,00
	0,00
	200,00
	0,00

	IV
	Ogółem:
	
	
	
	9222,00
	8322,00
	200,00
	700,00


2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

	1
	Wnioskowana kwota dotacji
	8322 zł
	 90,24%

	2
	Środki finansowe własne


	200 zł
	2,16%

	3
	Środki finansowe z innych źródeł  ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)


	0,00 zł
	0 %

	3.1
	wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego


	0,00 zł
	0 %

	3.2
	środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)


	0,00 zł
	0 %

	3.3
	pozostałe


	0,00 zł
	0 %

	4
	Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) 
	700,00 
	7,60 %

	5
	Ogółem (środki  wymienione w pkt 1- 4)
	9 222 zł
	100%


3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

	Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych
	Kwota środków

(w zł)
	Informacja o tym, czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)
	Termin rozpatrzenia  – 

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty 

	Nie dotyczy
	
	TAK/NIE1)
	

	Nie dotyczy
	
	TAK/NIE1)
	

	Nie dotyczy
	
	TAK/NIE1)
	

	Nie dotyczy
	
	TAK/NIE1)
	


Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Jesteśmy nową organizacją, działalność rozpoczęliśmy od sierpnia br., terenem działania jest gmina licząca 6 tys. mieszkańców. Korzystamy z doświadczeń innych UTW np. w Goleniowie, Nowogardzie, Policach, Szczecinie. Obecnie trwają prace nad organizacją terminów i miejsc spotkań słuchaczy, ustalaniem prelegentów, zostały nawiązane kontakty z Dziekanem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziałem Humanistycznym celem podpisania umowy o współpracy, oficjalne podpisanie w dniu 22.10.2011r. podczas inauguracji UTW w Golczewie. Organizujemy spotkania z takimi instytucjami jak Ośrodek Opieki Społecznej, Kołem Emerytów, Biblioteką, Szkołą, Urzędem Miejskim, prywatnymi przedsiębiorcami z naszego terenu gminy Golczewo. Spotkanie ma na celu  przybliżenie idei powstania organizacji zajmującej się kształceniem seniorów, rencistów i osób niepełnosprawnych. Podczas uroczystości przeprowadzimy również akcję uświadamiającą, informacyjną, zachęcającą do zapisywania się do UTW poprzez nagłośnienie w mediach, gminnej i powiatowej stronie internetowej, plakatach. Jedną z wymiernych korzyści UTW jest fakt nie ponoszenia kosztów za wynajem sal do prowadzenia zajęć i wykładów. Mamy do dyspozycji pomieszczenia  w Centrum Kultury w Golczewie. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy majątku trwałego i ruchomego. Jesteśmy organizacją jedyną działającą na terenie powiatu Kamień Pomorski. Cele jakie stoją przed organizacją są bardzo ambitne, dyspozycja finansowa na dzień dzisiejszy jest minimalna pochodzi ze składek 5 zł na miesiąc i jednorazowa wpłata wpisowa 20 zł. obecnie deklarację złożyło 20 osób. Jak wynika z tych danych finanse są na minimalnym poziomie. Postawione cele mogą być zrealizowane jedynie przy wsparciu środków zewnętrznych. Trudno liczyć na ponoszenie kosztów przez samych słuchaczy gdyż wiemy jaka jest kondycja finansowa emerytów.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23) 
	Nie dotyczy


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

	Nie dotyczy


4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

	Nie dotyczy



Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta

2) w ramach składanej oferty przewidujemy niepobierania opłat od adresatów zadania;

3) oferent  jest  związany  niniejszą ofertą do dnia 28.10.2011r.;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent  składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym     i  faktycznym.

	………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej 

lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta  

Data……………………………………………….


Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta. 

Poświadczenie złożenia oferty

	


Adnotacje urzędowe 
	


1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną. 

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów). 

14) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.
16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego. 

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są
 z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.

1 | Strona

