
                       Projekt 

[image: image1.png]


[image: image2.jpg]¥

%
s

g ¥



[image: image3.jpg]&K\LM Krajowa Siec
¢ Obszaréw Wiejskich

)&




                                                                                       
[image: image4.emf]

Plan działania

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

na lata 2012-2013
Wrzesień 2011
www.prow.wzp.pl
SPIS TREŚCI

Wprowadzenie…………………….……………………………………………………………3

1. Cele działań……………………………………………………………….………………….6
2. Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich…………………….…………………….10

3. Działania szczegółowe zaplanowane do realizacji w ramach Planu działania KSOW 
na lata 2012-2013………………………………………………………………….…………..14

3.1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat………..………...14

3.2. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja 
wymiany doświadczeń i know-how……………………………………..……...................….15
3.3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania…..……...16
3.4. Zarządzanie siecią…………………………………………………………………..……17
3.5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej……….......18
3.6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej…….....…19
3.7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich……...20
Budżet całego Planu działania KSOW na lata 2012-2013 Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego..…………….……………………………………………..………....20
	1. CELE DZIAŁAŃ (priorytety)



W latach 2012-2013 kontynuowane będą działania realizujące główne cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.
Priorytety 2012-2013

1.
Wzmacnianie efektywności realizacji zadań przez Lokalne Grupy Działania, w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz budowy lokalnych strategii rozwoju

2.
Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej

3.
Wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej w tym agroturystyki, promocja produktu tradycyjnego i lokalnego oraz żywności wysokiej jakości

4.
Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i spójności terytorialnej

5.
Wsparcie działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa

 i krajobrazu kulturowego wsi

6.
Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku i jej drugiego filaru rozwoju obszarów wiejskich
	2. DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH



Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 
w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich, Plan działania powinien zawierać następujące działania:

I. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

Cele działania: identyfikacja przykładów dobrych projektów realizowanych w ramach programów finansujących działania skierowane na wsparcie modernizacji sektora rolno-spożywczego i rozwoju obszarów wiejskich.

Przekazywanie informacji na temat dobrych praktyk.

Formy realizacji działania:

• analizy i ekspertyzy w zakresie oceny projektów,

• opracowywanie i aktualizacja baz danych na temat dobrych praktyk z zakresu sektora rolno-spożywczego,

• organizacja konkursów w celu wyłonienia najlepszych zrealizowanych projektów,

• opracowywanie metodologii identyfikacji dobrych praktyk,

• przekazywanie informacji o dobrych praktykach poprzez konferencje, seminaria informacyjne i publikacje.

Odbiorcy: rolnicy, producenci rolni i przetwórcy, związki branżowe, organizacje 
i stowarzyszenia działające w sektorze rolno – spożywczym, doradcy rolni, eksperci 
działający w sektorze przetwórstwa.

Wdrażanie:

Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym i wojewódzkim przez Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne. 

Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.

II. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”.
Cele działania: wspieranie wymiany doświadczeń oraz zachęcanie do czerpania wiedzy 
z doświadczeń innych podmiotów, pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów do realizacji projektów innowacyjnych, a następnie rozpowszechnianie ich rezultatów.

Formy realizacji działania:

•   poprzez strony internetowe,

•   punkty informacyjne,

•   publikacje,

• konferencje, seminaria poświęcone wymianie doświadczeń z innymi państwami członkowskimi, mające na celu pogłębienie zagadnień dotyczących polityki rozwoju obszarów wiejskich, z udziałem innych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, międzynarodowych partnerów KSOW,

• spotkania, z których zainteresowane osoby będą mogły czerpać wiedzę na temat możliwości pozyskania funduszy na realizację projektów,

•   wystawy, pokazy, targi.

Odbiorcy: rolnicy, producenci rolni i przetwórcy, związki branżowe, organizacje 
i stowarzyszenia działające w sektorze rolno–spożywczym, doradcy rolni, eksperci działający w sektorze przetwórstwa.

Wdrażanie:

Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim i międzynarodowym 
przez Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne. 

Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.

III. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania 
w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami 
działania.

Cele działania: wspieranie zdobywania, uaktualniania i doskonalenia umiejętności zarządczych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie PROW – lokalnych grup działania (LGD).

Formy realizacji działania:

• opracowanie konspektów i schematów szkoleniowych dla LGD,

• szkolenia, seminaria, spotkania, e-learning.

Odbiorcy: Lokalne Grupy Działania.

Wdrażanie:

Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym i wojewódzkim przez Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne.

Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.

IV. Zarządzanie siecią.

Cele działania: aktywizowanie partnerów sieci oraz prowadzenie ocen i analiz w zakresie wdrażania polityk Rozwoju obszarów wiejskich
Formy realizacji działania:

• spotkania, seminaria i konferencje poświecone aktywizacji partnerów sieci,

• działania informacyjno-promocyjne KSOW,

• opracowywanie analiz i ocen oraz monitorowanie KSOW.

Odbiorcy: Partnerzy i uczestnicy sieci

Wdrażanie:

Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym i wojewódzkim przez Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne.

Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.

V. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej.

Celem działania jest wspieranie możliwości nawiązywania różnych form współpracy między podmiotami działającymi na obszarach wiejskich a podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich, m. in. poprzez wspieranie projektów współpracy realizowanych przez LGD w ramach IV Osi PROW.

Formy realizacji działania:

• wyjazdy studyjne,

• konferencje,

• seminaria,

• udział w targach,

• wymiana ekspertów.

Odbiorcy: partnerzy Sieci

Wdrażanie:

Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim i międzynarodowym 
przez Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne. 

Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.

VI. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej.

Cele działania: urzeczywistnienie zasad partnerstwa oraz efektywnego sposobu wymiany informacji, poprzez powoływanie grup tematycznych dla planowania i organizowania 
inicjatyw w ramach wybranego tematu.

Formy realizacji działania:

• strony internetowe,

• organizacja spotkań dla poszczególnych podmiotów w ramach sieci, zarówno wśród partnerów z jednej grupy tematycznej jak i między grupami,

• projekty współpracy krajowe i międzynarodowe.

Odbiorcy: partnerzy krajowi i międzynarodowi sieci

Wdrażanie:

Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim i międzynarodowym 
przez Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne.

Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.

VII. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Cele działania: zapewnienie oraz rozpowszechnianie informacji na temat KPS 2007-2013, wzmocnienie, ocena i umożliwienie przepływu informacji na temat wyników WPR, 
a w szczególności polityki rozwoju obszarów wiejskich do wszystkich podmiotów 
działających na obszarach wiejskich oraz do opinii publicznej.

Formy realizacji działania:

• strona internetowa,

• krajowe i regionalne spotkania i seminaria,

• publikacje o charakterze informacyjnym,

• oceny i analizy.

Odbiorcy: Uczestnicy i partnerzy KSOW

Wdrażanie: Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym i wojewódzkim przez Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne.

Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.

Ponadto Plan Działania powinien zawierać cele działań, harmonogram realizacji działań objętych Planem działania w ujęciu kwartalnym oraz plan finansowy z podziałem na poszczególne działania objęte planem działania, w tym wskazanie szacunkowych kwot 
i łącznej wartości realizacji wszystkich zadań zaplanowanych w ramach poszczególnych działań oraz źródła ich finansowania.
	3. DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PLANU DZIAŁANIA KSOW NA LATA 2012-2013


3.1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

	L.p.
	Działanie
	Dodatkowe informacje
	Ramowy harmonogram
	Indykatywny 

budżet (PLN)

	
	
	
	2012
	2013
	

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	

	SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

	1.

	Wsparcie imprez regionalnych i lokalnych promujących rozwój obszarów wiejskich i tereny wiejskie.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450 000,00

	2.
	Organizacja konkursów/ promocja najlepszych

projektów.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160 000,00

	3.
	Organizacja konferencji, seminariów informacyjnych

i publikacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150 000,00

	4.
	Promowanie lokalnej tradycji i produktu regionalnego oraz wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej w tym agroturystyki.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150 000,00

	BUDŻET DZIAŁANIA
	910 000,00


3.2. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how

	L.p.
	Działanie
	Dodatkowe informacje
	Ramowy harmonogram
	Indykatywny 

budżet (PLN)

	
	
	
	2012
	2013
	

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	

	SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

	1.


	Udział oraz współorganizacja targów, wystaw, pokazów o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 000,00

	2.
	Promowanie obszarów wiejskich z wykorzystaniem

dostępnych nośników informacyjnych m.in. strony

internetowe, prasa, radio, tv.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300 000,00

	3.
	Publikacje i broszury, informacja o rozwoju obszarów

wiejskich i terenów wiejskich, e-katalogi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100 000,00

	4. 
	Organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90 000,00

	BUDŻET DZIAŁANIA
	890 000,00


3.3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między

lokalnymi grupami działania

	L.p.
	Działanie
	Dodatkowe informacje
	Ramowy harmonogram
	Indykatywny 

budżet (PLN)

	
	
	
	2012
	2013
	

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	

	SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

	1.


	Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, oraz szkoleń dla LGD.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 000,00

	2.
	Wsparcie regionalnej Sieci LGD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50 000,00

	3.
	Wyjazd studyjny dla LGD w celu zdobywania

i doskonalenia umiejętności zarządczych podmiotów

zaangażowanych we wdrażanie PROW.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50 000,00

	BUDŻET DZIAŁANIA
	300 000,00


3.4. Zarządzanie siecią
	L.p.
	Działanie
	Dodatkowe informacje
	Ramowy harmonogram
	Indykatywny 

budżet (PLN)

	
	
	
	2012
	2013
	

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	

	SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

	1.


	Spotkania, seminaria i konferencje poświęcone

aktywizacji partnerów sieci we wdrażaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00

	2.
	Budowa i aktualizacja bazy danych o partnerach KSOW, monitoring funkcjonowania KSOW.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	3.
	Zakup materiałów promocyjnych.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100 000,00

	BUDŻET DZIAŁANIA
	105 000,00


3.5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej
	L.p.
	Działanie
	Dodatkowe informacje
	Ramowy harmonogram
	Indykatywny 

budżet (PLN)

	
	
	
	2012
	2013
	

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	

	SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

	1.


	Wyjazdy studyjne partnerów sieci w celu nawiązywania różnych form współpracy między podmiotami działającymi na obszarach wiejskich.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 000,00

	2.
	Uczestnictwo w targach, konferencjach i spotkaniach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich (m.in. promocja produktu regionalnego).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120 000,00

	BUDŻET DZIAŁANIA
	145 000,00


3.6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej
	L.p.
	Działanie
	Dodatkowe informacje
	Ramowy harmonogram
	Indykatywny 

budżet (PLN)

	
	
	
	2012
	2013
	

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	

	SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

	1.


	Udział w przedsięwzięciach o charakterze sieciującym. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100 000,00

	2.
	Projekty współpracy krajowe i międzynarodowe –

nawiązanie i prowadzenie współpracy z instytucjami

zajmującymi się wsparciem unijnym.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 000,00

	BUDŻET DZIAŁANIA
	130 000,00


3.7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
	L.p.
	Działanie
	Dodatkowe informacje
	Ramowy harmonogram
	Indykatywny 

budżet (PLN)

	
	
	
	2012
	2013
	

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	

	SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

	1.


	Krajowe i regionalne spotkania i seminaria dotyczące

rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności rozwoju przedsiębiorczości oraz wspólnych form działalności gospodarczej i rolniczej.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50 000,00

	2.
	Promocja rolnictwa ekologicznego oraz podnoszenie poziomu wiedzy o żywności wysokiej jakości. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 000,00

	3.
	Badania naukowe obejmujące analizę potrzeb

i kierunków rozwoju obszarów wiejskich

w województwie zachodniopomorskim.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 000,00

	BUDŻET DZIAŁANIA
	120 000,00

	BUDŻET CAŁEGO PLANU DZIAŁANIA
	2600 000,00


Działania zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego Planu działania KSOW na lata 2012-2013 są współfinansowane

ze środków III Schematu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Urząd Marszałkowski


Województwa Zachodniopomorskiego








PAGE  
14

