[image: image1.jpg]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI





I. Informacje wstępne

	PROGRAM OPERACYJNY
	Cel 1: Konwergencja

	
	Kwalifikowany obszar: Polska – Województwo Zachodniopomorskie



	
	Okres programowania: 2007-2013

	
	Numer programu (CCI): 2007PL161PO016



	
	Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

	SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
NA LATA 2007- 2013
	Numer sprawozdania: I/2008/RPO/32

	
	Okres sprawozdawczy: 01.01. 2008  r. – 30.06. 2008  r.)


II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów
1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego
Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego
)
Tabela nr 1 stanowi załącznik do sprawozdania.
1.2 Informacje finansowe 

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco 
)
	
	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ 
)
	Odpowiadający wkład publiczny ogółem
	Wkład prywatny
)
	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu)
) 
)
	Płatności otrzymane z KE 
)
	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ
	Odpowiadający wkład publiczny ogółem
	Wkład prywatny
)
	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu)
) 
)
	Płatności otrzymane z KE 7)

	
	
	
	
	
	Ogółem
	Płatności zaliczkowe
	Płatności okresowe
	
	
	
	
	Ogółem
	Płatności zaliczkowe
	Płatności okresowe

	
	Okres sprawozdawczy 01.01. 2008  r. – 30.06. 2008
	Dane  narastająco od uruchomienia programu

	Oś priorytetowa 8
(nazwa funduszu)
	1465421,03
	0
	0
	1 464 000,00
	
	1465421,03
	0
	0
	1 464 000,00
	

	W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	

	W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR
	1465421,03
	0
	0
	1 464 000,00
	
	1465421,03
	0
	0
	1 464 000,00
	

	OGÓŁEM
	1465421,03
	0
	0
	1 464 000,00
	41 771 864,95


	41 771 864,95


	0
	1465421,03
	0
	0
	1 464 000,00
	140.650.046,40
	140.650.046,40
	0

	W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS w całkowitych wydatkach z EFRR
)
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	

	W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR w całkowitych wydatkach z EFS7)
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	


1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

Jest to pierwsze sprawozdanie okresowe i nie ma możliwości porównania płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym z prognozami dotyczącymi omawianego okresu przedstawionymi w poprzednim sprawozdaniu okresowym.  IZ RPO WZ w poprzednim okresie sprawozdawczym opracowała jedynie tabelę 6, z uwagi na uzgodnienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Poziom płatności osiągnięty w I półroczu 2008 jest mniejszy o więcej niż 25 % w stosunku do wartości założonych w prognozie. Z uwagi na uwarunkowania prawne z zakresu ochrony środowiska i ze względu na dobro potencjalnych Beneficjentów RPO WZ, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o zawieszeniu naboru wniosków. MRR 3 czerwca 2008 r. zatwierdził wytyczne dostosowujące polskie prawo do wymogów prawa wspólnotowego,wobec czego 21 lipca br. ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałań 1.1.1 i 1.1.2. Zmianie uległ również harmonogram konkursów w ramach RPO WZ na 2008 rok– nabory projektów w ramach 2 osi priortytetowej zostały przesunięte na grudzień 2008. Ponadto, niezrealizowanie wydatków z pomovy technicznej na zakładanym poziomie wynika z przesunięć terminów zamówień publicznych oraz trudności w znalezieniu wykonawców badań ewaluacyjnych. W zakresie działań infirmacyjnych i promocyjnych trudności również są spowodowane zmianą terminów naborów wniosków, co zostało wcześniej opisane. Wpłynęło  to na przesunięcia terminów szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców oraz ekspertów, jak również zmianę terminów kampanii promocyjnej.
1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego

W I półroczu 2008 roku nie ruszyły nabory wniosków do RPO WZ na lata 2007 – 2008, dlatego też nie ma możliwości w osiach priorytetowych 1 – 7 wpisania w tabeli nr 6 prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacenie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego według źródeł. Zgodnie z systemem KSI (SIMIK 07- 13) jedynie w osi priorytetowej nr 8 – pomoc techniczna można przedstawić wartości, jakie zamierza się osiągnąć w czterech kolejnych kwartałach. 

W kolejnych 4 kwartałach zakładany poziom wydatkowania środków to 1 761 000 PLN. Aby zapewnić realizacje prognoz w 4 kolejnych kwartałach, IZ RPO WZ podjęła decyzję o przeprowadzeniu 6 naborów wniosków w ramach osi priorytetowych: 1, 2, 5 i 6. Umożliwi to również realizację Programu zgodnie z zasadą n+2/n+3.
1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Wartość narosłych odsetek na rachunku Instytucji Zarządzającej  to kwota 28 182,16 zł.

Wartość narosłych odsetek na rachunku Ministerstwa Finansów z płatności zaliczkowej na rzecz RPO WZ wyniosła w I kwartale 2008 r. 161.173,48 EUR, zaś w drugim kwartale br. 370.725,32 EUR.

1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 3. Informacja nt. zaliczek (w zł)

	Oś priorytetowa
	Wartość zaliczek przekazanych 
na rzecz beneficjentów
	Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia 
i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje

	
	W okresie sprawozdawczym
	Od początku uruchomienia programu
	W okresie sprawozdawczym
	Od początku uruchomienia programu

	Oś priorytetowa 1
	-
	-
	-
	-

	Oś priorytetowa 2
	-
	-
	-
	-

	Oś priorytetowa 3
	-
	-
	-
	-

	Oś priorytetowa 4
	-
	-
	-
	-

	Oś priorytetowa 5
	-
	-
	-
	-

	Oś priorytetowa 6
	-
	-
	-
	-

	Oś priorytetowa 7
	-
	-
	-
	-

	Oś priorytetowa 8
	-
	-
	-
	-

	OGÓŁEM
	-
	-
	-
	-


1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii 

Informację na temat kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.8 Analiza jakościowa

Wskaźniki fizyczne i finansowe są ujęte dla całego okresu programowania. W I półroczu 2008 roku były na poziomie zerowym w osiach priorytetowych 1 – 7, ponieważ nie zostały uruchomione środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił 31 marca 2008 r. konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działań 1.1, poddziałania 1.1.1 i poddziałania 1.1.2. Jednak z uwagi na uwarunkowania prawne z zakresu ochrony środowiska i ze względu na dobro potencjalnych Beneficjentów RPO WZ, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o zawieszeniu naboru wniosków. MRR 3 czerwca 2008 r. zatwierdził wytyczne dostosowujące polskie prawo do wymogów prawa wspólnotowego, natomiast 21 lipca br. ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałań 1.1.1 i 1.1.2. W związku z zaistniałą sytuacją w okresie sprawozdawczym nie dokonano wyboru projektów do dofinansowania, nie podpisano umów oraz nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów.
W II połowie roku 2008 planowane jest ogłoszenie konkursów i nabór wniosków w następujących terminach:

· I oś priorytetowa (1.3.1) – wrzesień 2008r., 

· II oś priorytetowa (poddziałanie 2.1.2) – grudzień 2008r, 

· IV oś priorytetowa (działanie 4.3) - grudzień 2008r,, 

· V oś priorytetowa (poddziałanie 5.1.1) – wrzesień 2008r.,
· VI osi priorytetowa (poddziałanie 6.1.1) – wrzesień 2008r.
W związku z tym dane dotyczące postępu rzeczowego i finansowego zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji RPO WZ za II półrocze roku 2008. W chwili obecnej trwają pracę nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej. 
Ewentualnym zagrożeniem, które może wystąpić w związku z uruchomieniem naborów jest zbyt mała ilość pracowników zatrudnionych w Wydziale Zarządzania RPO, w Biurze ds. Zarządzania i Monitoringu RPO, w Zespole ds. Zarządzania RPO. Może to skutkować opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji konkursowej a w konsekwencji przesunięciem terminów uruchomiania naborów. 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 w swoich celach i założeniach realizuje cele Strategii Lizbońskiej oraz promuje równość szans i płci oraz zrównoważony rozwój. Procentowy udział środków z EFRR w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, tj. wzmocnienia działań przyczyniających się do realizacji wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wynosi 40,24%. RPO WZ promuje równość szans i płci (Wnioskodawcy w składanych wnioskach będą zobowiązani do wskazania zgodności danego projektu z polityką równości szans i niedyskryminacji). Wszystkie działania dokonywane w ramach wszystkich Osi Priorytetowych będą zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.
W I półroczu 2008 r. podjęte zostały działania z zakresu osi priorytetowej nr 8 mające na celu przygotowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Również w tym okresie skoncentrowano się między innymi na prowadzeniu prac nad Uszczegółowieniem RPO WZ, Opisem Systemu Zarządzania i Kontroli, Podręcznikiem Wnioskodawcy, kryteriami wyboru projektów oraz Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej RPOWZ na lata 2007-2013. 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1223/07 z dnia 30 listopada 2007r. został powołany Zachodniopomorski Komitet Monitorujący, którego zadaniem jest zapewnienie jakości realizacji RPO WZ (wg przepisów art. 65 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006). Wśród jego zadań jest m. in.: rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów określonych w RPO WZ, analizowanie rezultatów realizacji RPO WZ oraz przedkładanie propozycji zmian lub analiz programu ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych. Komitet zaakceptował kryteria, w oparciu o które dokonywana będzie ocena formalna wniosków aplikacyjnych składanych w konkursach o dofinansowanie ze środków RPO WZ. Kolejnym krokiem było zaakceptowanie kryteriów merytorycznych dla wszystkich działań i poddziałań RPO WZ. W skład tego organu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, środowiska naukowo-akademickiego, organizacji pozarządowych oraz pracodawców i pracowników.

2.Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił 31 marca 2008 r. konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działań 1.1, poddziałania 1.1.1 i poddziałania 1.1.2.

Najważniejszy problem we wdrażaniu Programu dotyczy kwestii uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska. W opinii Komisji Europejskiej polskie przepisy prawne są niezgodne z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Sytuacja to spowodowała opóźnienie realizacji Programu, ponieważ, mając na uwadze dobro potencjalnych Beneficjentów RPO WZ, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o zawieszeniu naboru wniosków. MRR 3 czerwca 2008 r. zatwierdził wytyczne dostosowujące polskie prawo do wymogów prawa wspólnotowego. W związku z powyższym, zmianie uległ „Harmonogram konkursów na 2008 rok”, przyjęty przez Zarząd Województwa 12 czerwca 2008 r., a 21 lipca br. ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałań 1.1.1 i 1.1.2. 

Prace nad Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego trwały od 2007r.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało projekt Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WZ), wersję 3.0, uznając przedmiotowy dokument za zgodny z Wytycznymi MRR w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził Uszczegółowienie RPO WZ, wersja 1.0, uwzględniające zalecenia Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, m.in. w zakresie dostosowania załącznika nr 5. Kryteria wyboru projektów do ustaleń Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego. W kontekście konieczności zapewnienia zgodności postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z prawem Unii Europejskiej, w dokumencie wprowadzono również modyfikacje, niezbędne do ogłoszenia naborów w ramach RPO WZ.
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

W pierwszym półroczu 2008r. Wydział Zarządzania RPO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 przeprowadził kontrolę Pomocy Technicznej. Termin przeprowadzenia kontroli pomocy technicznej w przypadku Województwa Zachodniopomorskiego nie został określony w Planie Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, lecz w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ, zgodnie, z którą kontrola pomocy technicznej powinna być przeprowadzona w pierwszym kwartale roku następującego po roku, którego dotyczyły Roczne Plany Działań. Z uwagi na fakt, iż w pierwszym półroczu 2008r. nadal trwały prace nad Instrukcją Wykonawczą, kontrola pomocy technicznej została przeprowadzona w maju 2008r. 

Kontrola pomocy technicznej została przeprowadzona w ramach następujących działań:

1. Kontrola wydatków w ramach ósmej osi priorytetowej (Pomoc Techniczna), działania 8.1 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ” 

Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.05.2008r. – 15.05.2008r. przez trzech pracowników Zespołu ds. Monitoringu, Ewaluacji i Kontroli. Kontrolą został objęty Wydział Wdrażania RPO, za okres od 01.01.2007 do 30.04.2008r. 

2. Kontrola wydatków w ramach ósmej osi priorytetowej (Pomoc Techniczna), działania 8.2 „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”. 

Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.05.2008r. – 15.05.2008r. przez trzech pracowników Zespołu ds. Ewaluacji, Monitoringu i Kontroli. Kontrolą został objęty Wydział Wdrażania RPO, za okres od 01.01.2007 do 30.04.2008r. 

Przeprowadzone kontrole nie wykryły żadnych nieprawidłowości w zakresie rzeczowym i finansowym projektu. Na dokumentach związanych z zrealizowanym projektem brakuje oznaczeń, z jakiego programu, funduszu został zrealizowany, zgodnie z art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu  Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach działania 8.1 wskaźniki we wniosku o płatność i kwoty dotyczące wynagrodzenia jednego z pracowników różniły się od stanu faktycznego, wskazanego w dokumentach. Jednakże na prośbę Wydziału zarządzania RPO Wydział Wdrażania RPO dokonał korekty wniosku o płatność, tym samym wyeliminował niezgodności w określonym terminie.

W związku z powyższym zalecono, aby Wydział Wdrażania uzupełnienił wszystkie dokumenty związane z projektem finansowanym z pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 o oznaczenia, z jakiego programu są finansowane przedmiotowe działania zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uzupełnienie dokumentów o oznaczenia promocyjne nastąpi po zatwierdzeniu Planu Komunikacji dot. RPO WZ, planowane na wrzesień 2008 roku.
3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

W I półroczu 2008 roku, ze względu na brak naborów wniosków aplikacyjnych i brak podpisanych umów o dofinansowanie nie przeprowadzono kontroli projektów innych niż wymienionych z Pomocy Technicznej.

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach 

W I półroczu 2008r. zostały przeprowadzone kontrole przez Urząd Kontroli Skarbowej (UKS) i Najwyższą Izbę Kontroli (NIK).

Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadzał audyt zgodności od 7 lutego 2008r., natomiast 17 czerwca br. przekazał Urzędowi Marszałkowskiemu Sprawozdanie końcowe z audytu zgodności w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. 

Czynności audytowe obejmowały sprawdzenie, czy Instytucja Zarządzająca realizuje wszystkie zadania wynikające z art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. i czy opracowała właściwe procedury.
W szczególności dokonano oceny:
· przyjętego schematu organizacyjnego: Wydziału Zarządzania i Wydziału Wdrażania RPO WZ oraz ich zasobów kadrowych,
· przygotowania merytorycznego pracowników do wykonywania zadań oraz organizacji ich warsztatu pracy,
· określenia sytuacji, w których może wystąpić konflikt interesów, w związku z którym powinno nastawić wyłączenie pracownika z wykonywania określonych czynności,
· ustanowienia sposobu identyfikacji konfliktu interesów,
· ustanowienia systemu zapewniającego rozdzielenie funkcji pomiędzy podmiotami i w ich obrębie,
· systemu finansowo księgowego oraz informatycznego,
· procedur ogłaszania naboru, prowadzenia naboru, rejestracji wniosków aplikacyjnych,
· prowadzenia odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych w oparciu o Plan Komunikacji oraz Roczne Plany Działań,
· ustanowienia kryteriów oceny i metodologii weryfikacji wniosków o dofinansowanie,
· procedur formalnej, rachunkowej oraz merytorycznej weryfikacji wniosków o dofinansowanie i o płatność pod kątem kwalifikowalności poniesionych wydatków,
-
zasad kwalifikowania:
· podatku od towarów i usług,
· ujemnych różnic kursowych,
· projektów generujących dochody,
· procedur ustanawiania i składania zabezpieczeń wypłaconych zaliczek,
· ustanowienia procedur weryfikacji zamówień publicznych, pomocy państwa, równości szans i zgodności z wymogami środowiska,
· zapewnienia przeprowadzenia weryfikacji na miejscu w trakcie trwania projektu i sprawdzania postępu rzeczowego oraz finansowego,
· metodologii doboru próby kontroli na miejscu,
· trybu postępowania w przypadku stwierdzenia luk w systemie kontroli wewnętrznej,
· procedury aktualizacji procedur w odpowiedzi na zidentyfikowane nieprawidłowości – w celu usprawnienia systemów,
· zachowania zasady „dwóch par oczu" na każdym etapie wdrażania RPO WZ,
· dotrzymania wymaganych terminów na każdym etapie wdrażania RPO WZ,
· procedur windykacji kwot nienależnie wypłaconych, prowadzenia odpowiednich rejestrów,
· ustanowienia systemu zapewniającego, że oceniany projekt nie był wcześniej przedmiotem dofinansowania w ramach innego programu operacyjnego lub działania,
· trybu sprawdzania pod kątem zakazu podwójnego finansowania,
· trybu sprawdzania pod kątem wykluczenia podmiotu z możliwości ubiegania się o pomoc,
· wypełniania obowiązku przechowywania na odpowiednim poziomie zarządzania dokumentacji związanej z wdrażaniem projektu, m. in. dotyczącej specyfikacji technicznych, planów finansowych projektów, raportów monitorujących, dokumentacji dotyczącej wniosku aplikacyjnego, oceny i wyboru projektów, umowy przyznającej dofinansowanie, dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
· określenia rodzaju dokumentacji podlegającej przechowywaniu,
· wywiązywania się IZ z obowiązków sprawozdawczych.
Najważniejsze zalecenia: 

1. Opisanie w IW procesu sporządzania poświadczenia i deklaracji wydatków przekazywanych do IPOC zawierającego mechanizmy zapewniające zgodność poświadczenia i deklaracji wydatków z danymi zawartymi w bazach danych/systemach informatycznych. UKS zalecił również wprowadzenie procedury uzgadniania kwot poświadczanych do IPOC z danymi o wydatkach zadeklarowanych w projektach poszczególnych beneficjentów. Instrukcja Wykonawcza IZ powinna zawierać zapisy dotyczące poszczególnych czynności wykonywanych przez pracowników w systemie KSI oraz typy informacji/raportów, które będą pozyskiwane z KSI w trakcie przygotowywania i weryfikacji poświadczenia wydatków (np.: poprzez dołączenie wzorów raportów).

2. Należy poinformować o terminie wdrożenia/uruchomienia wszystkich grup funkcjonalności KSI.
3. Uzupełnienie Instrukcji Wykonawczej o procedurę przygotowywania danych przekazywanych na żądanie KE.
4. Określenie sposobu pomniejszania deklaracji wydatków na poszczególnych poziomach o kwoty odzyskane oraz opracowanie procedury dokonywania korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
5. Określenie metod szacowania przez beneficjentów dochodu netto generowanego przez realizowany projekt.
6. Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających sprawdzenie, w procesie przyznawania dofinansowania, czy podmiot ubiegający się o pomoc nie jest wykluczony z możliwości jej otrzymania.
7. Dodanie do list sprawdzających stosownych pytań w zakresie  sprawdzenia, czy wystąpiły naruszenia skutkujące finansowo. Jednocześnie UKS rekomenduje poinformowanie beneficjentów o możliwych skutkach finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych (np. umieszczenie stosownych zapisów w umowie o dofinansowanie).
8. Opracowanie wskazówek do weryfikacji kwalifikowalności podatku od towarów i usług oraz zapewnienie, że pracownicy IZ RPO WZ będą dysponować wiedzą niezbędną do oceny kwalifikowalności VAT.
9. Wskazane jest szczegółowe opisywanie przez beneficjentów faktur walutowych, w szczególności podawanie obu zastosowanych kursów oraz ich dat.
10. Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych w zakresie weryfikacji spełniania kryteriów dotyczących pomocy publicznej, polityki równych szans i zgodności projektu z wymogami ochrony środowiska.
11. Ustanowienie procedury weryfikacji wydatków zapewniające, że tylko wydatki kwalifikowane zostaną sfinansowane. Wskazanym jest opracowanie i upowszechnienie warunków kwalifikowalności do stosowania przez beneficjenta oraz pracowników IZ.
12. Opracowanie mechanizmu kontrolnego eliminującego ryzyko podwójnego finansowania projektu, w tym sposób pozyskiwania informacji i udokumentowania wykonanej czynności sprawdzającej.
13. Zatwierdzenie dokumentów programowych.
14. Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia mechanizmów kontrolnych służących zapewnieniu zgodności udzielanej pomocy zasadami pomocy publicznej.

15. Należy stworzyć mechanizm kontrolny zapobiegający ryzyku nieprawidłowości Dokumentacji Konkursowej sporządzanej do ogłaszanych konkursów w naborze w poszczególnych Osiach priorytetowych, Działaniach i Poddziałaniach.
16. Stworzenie mechanizmu kontrolnego zapobiegającego ryzyku nieprawidłowości Dokumentacji Konkursowej, w tym kart oceny, sporządzanej do ogłaszanych konkursów w naborze w poszczególnych Osiach priorytetowych, Działaniach i Poddziałaniach. Uzupełnienie zapisów dotyczących oceny strategicznej o czytelne regulacje gwarantujące zapewnienie jasności i przejrzystości dokonywanej oceny.
17. Przygotowanie i opisanie odpowiednich procedur księgowych, które będą zawierały elementy niezbędne do spełnienia wymogu utrzymywania w formie elektronicznej zapisów księgowych wydatków. Przedmiotowe procedury powinny zawierać m.in. takie elementy jak: opis systemu księgowego, sposób wykonywania poszczególnych czynności przez pracowników Wydziały Finansów i Budżetu (WFiB), zasady przepływu informacji i dokumentów pomiędzy WFiB a WZRPO i WWRPO oraz ewentualnie innymi wydziałami zaangażowanymi w RPO WZ, mechanizmy kontrolne w WFiB, zapewniające zgodność danych oraz przygotowywanie odpowiednich sprawozdań.
Na spotkaniu uzgadniającym stanowiska stron w zakresie rekomendacji zawartych w sprawozdaniu wstępnym z audytu zgodności dotyczącym RPO WZ (11.06.2008r.) ustalono, że IZ RPO WZ wdroży rekomendacje zawarte w sprawozdaniu wstępnym do dnia 10.07.2008r. W przypadku obszarów zależnych od działań i decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – poświadczenia wydatków do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, KSI, działania dotyczącego innowacji i transferu technologii oraz korekt finansowych – rekomendacje zostaną wdrożone niezwłocznie po otrzymaniu stosownych informacji z MRR.

Kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli (Delegatura Szczecin) była przeprowadzana w okresie od 5 lutego 2008 r. do 28 marca 2008 r. (z przerwami w dniach 18, 20, 25 – 29 lutego, 5 – 7, 21 – 27 marca).

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdrażania systemów zarządzania i kontroli przy realizacji RPO WZ.
Najwyższa Izba Kontroli poprawnie oceniła działania Urzędu w zakresie przestrzegania prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdrażania systemów zarządzania i kontroli w toku przygotowania do realizacji RPO WZ. 

Najważniejsze zalecenia i stopień ich wdrażania:

1. Przedłożenie Zachodniopomorskiemu Komitetowi Monitorującemu (ZKM) Planu Komunikacji na lata 2007 – 2013 do zatwierdzenia.

16 maja 2008 r. Plan Komunikacji został zaprezentowany na zebraniu Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego, po czym został przekazany do zatwierdzenia Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Do końca czerwca 2008 r. Plan Komunikacji nie został zatwierdzony przez Ministerstwo.

2. Uzupełnienie ZKM o przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego oraz równouprawnieniem kobiet i mężczyzn.

W związku z wycofaniem się z prac ZKM organizacji o charakterze ekologicznym, 25 kwietnia 2008r. przeprowadzono rekrutację, aby uzupełnić skład Komitetu. Podczas rekrutacji zgłosił się jeden kandydat, o którego powiększono skład członków ZKM.

3. Dostosowanie systemu ewidencji i księgowości do wymagań  prawa wspólnotowego w zakresie uruchomienia w pełni wiarygodnego, skomputeryzowanego systemu ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości finansowej do obsługi RPO WZ.

System ewidencji księgowej jest przygotowany (do stosowanego przez Urząd systemu ewidencji księgowej firmy Rekord wprowadzono ewidencję analityczną, dla każdej osi priorytetowej oraz dla dochodów z dotacji rozwojowej w ramach RPO WZ wyodrębniono rachunki bankowe) a swoją funkcjonalność wykaże w momencie składania przez beneficjentów wniosków o płatność. System ewidencji i księgowości w ramach stosowanego w Urzędzie systemu finansowo – księgowego w miarę potrzeb definiowanych przez wydziały merytoryczne obsługujące RPO, będzie – we współpracy z autorem – doskonalony i uzupełniany.

4. Wystąpienie do ZKM o zatwierdzenie standardowych kryteriów merytoryczno – finansowej oceny aplikacji w odniesieniu do wszystkich działań przewidzianych w ramach RPO WZ.

W dniu 7 kwietnia br. odbyło się trzecie posiedzenie ZKM, podczas którego przyjęto kryteria merytoryczno – finansowe do wszystkich działań/poddziałań w ramach RPO WZ.

5. Zatwierdzenie Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli oraz uzyskać pozytywną opnie do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej. 

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli został zatwierdzony 4 czerwca 2008r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast 30 czerwca 2008r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej 30 czerwca 2008r. (wersja projekt 3.0) została zaakceptowana przez IPoC.

3.4 Raporty o nieprawidłowościach

W pierwszym półroczu 2008r. nie wystąpiły nieprawidłowości we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. 

3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania 

Od początku uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 nie wystąpiły nieprawidłowości w jego wdrażaniu oraz nie odnotowano kwot do odzyskania.
4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

	Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym  w następujących obszarach:

1) polityka konkurencji;

2) polityka zamówień publicznych;

3) polityka ochrony środowiska;

4) polityka równych szans;
	Data i miejsce:

   

	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:




4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

W I półroczu 2008 roku ze względu na brak naborów wniosków aplikacyjnych i brak podpisanych umów o dofinansowanie nie stwierdzono żadnych problemów systemowych związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych. Tym samym nie istniała konieczność podejmowania działań zaradczych. 

4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Tabela 4: Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu

	Działanie/grupa operacji
	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia programu (w zł)

	
	Ze środków przypadających na wkład wspólnotowy
	Ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny
	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej 

	
	
	
	Typ przedsiębiorstwa
)

	
	
	
	małe
	średnie
	duże 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


W I półroczu 2008 roku ze względu na brak naborów wniosków aplikacyjnych i brak podpisanych umów o dofinansowanie nie udzielono pomocy publicznej. 

5. Informacja o realizacji dużych projektów
)
Na obecnym etapie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 nie zidentyfikowano dużych projektów. 

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

W ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna realizowane są i będą w kolejnym okresie sprawozdawczym trzy projekty: dwa w ramach działania: 8.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ – projekt pt.: Realizacja działań administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ w roku 2008 (nr. projektu: WZ-8.1/1/08) jak również Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ w 2008 roku (nr projektu: WZ- 8.1/2/08 oraz w ramach działania 8.2 wsparcie działań informacyjno-promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ – projekt pt.: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2008 (nr projektu: WZ-8.2/1/08).
Natomiast zrealizowano i rozliczono dwa projekty. W związku z podjętymi działaniami informacyjnymi w działaniu 8.2 zostały zrealizowane zadania na sumę 80 692,63 zł, która to odpowiada  0,48% całkowitej kwocie dostępnej w przedmiotowym działaniu, natomiast w działaniu 8.1 wszystkie wydatki wykazane we wnioskach o płatność poniesione w I półroczu 2008 roku wynoszą 1 384 728,40 zł, co stanowi 1,45% całkowitej kwoty dostępnej w przedmiotowym działaniu. 
W ramach tych wydatków:
· sfinansowano 27,75 etatów, 
· wynajęto 1003 m2 powierzchni biurowej, 

· zakupiono 28 szt. materiałów biurowych na potrzeby wdrażania i zarządzania RPO,
· zlecono opracowanie jednej analizy dotyczącej pomocy publicznej w RPO WZ, 
· zlecono produkcję i emisję spotu reklamowego promującego RPO WZ,

· zorganizowano jedno posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego 
oraz poniesiono koszty związane z opisanymi poniżej działaniami informacyjno- promocyjnymi.
Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)
	Lp.
	Typ projektu
	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami

od początku realizacji programu
	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania 
ze środków UE) od początku realizacji programu
	% środków dostępnych 
na to zadanie 
w osi priorytetowej

	
	

	1.
	Szkolenia 
	-
	27  056,7
	-

	2.
	Zatrudnienie
	-
	661 326,75
	-

	3.
	Sprzęt komputerowy
	-
	21 228
	-

	4.
	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych
	-
	1 253,32 – wyposażenie

78 035,10 – najem

5 750,46 - media
	-

	5.
	Promocja
	-
	16 287
	-

	6.
	Ekspertyzy/ doradztwo
	-
	0
	-

	7.
	Ewaluacje
	-
	0
	-

	8.
	Kontrola/ audyt
	-
	0
	-

	9.
	Organizacja procesu wyboru projektów
	-
	46 089,49
	-

	10.
	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów
	-
	29 404,36
	-

	11.
	Inne 
	-
	42 807,99
	-

	12.
	Razem
	2
	929 239,17
	


7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

W ramach RPO WZ działania informacyjno-promocyjne programu prowadzone są wspólnie przez dwa wydziały: Wydzial Zarządzania RPO i Wydzial Wdrażania RPO. Urząd Marszałkowski WZ prowadzil zarówno działania ukierunkowane na potencjalnych beneficjentów jak i na ogół społeczeństwa. Wszystkie działania zostały prowadzone zgodnie z Projektem Planu Komunikacji i zamieszczonym w Projekcie Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na lata 2007-2008 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - Harmonogramie działań informacyjno-promocyjnych na rok 2008.
Typ działań: 

1) organizacja i prowadzenie szkoleń, spotkań informacyjnych i konferencji 

2) prowadzenie punktów informacyjnych

3) wydawanie materiałów informacyjnych i promocyjnych

4) prowadzenie strony internetowej www.rpo.wzp.pl
5) akcje reklamowe i współpraca z mediami

Opis działań:

a) Targi, konferencje, imprezy promocyjne

1) Urząd Marszałkowski współorganizował debatę telewizyjną pt.: „Najsztub pyta o dotacje unijne” z udziałem marszałka województwa oraz pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WZ. Transmisja na żywo dostępna była dla ogółu społeczeństwa w paśmie regionalnym na terenie objętym zasięgiem TVP3 Oddział w Szczecinie;

2) 07-08.06.08 - Pracownicy WZRPO uczestniczyli w I Forum Funduszy Europejskich, organizowanym przez MRR w Warszawie; UM WZP był jednym z wielu wystawców zaproszonych przez ministersterstwo do udziału w imprezie. 
b) Publikacje, kontakty z mediami

1) W prasie ukazującej się w regionie opublikowane zostały 2 atrtykuły sponsorowane poświęcone RPO WZ;

2) pracownicy RPO  WZ brali udział w 3 audycjach radiowych na antenie rozgłośni regionalnej, ponadto udzielali informacji w prasie, radiu i telewizji;
3) w 4 dziennikach regionalnych i lokalnych opublikowane zostały ogłoszenia o naborze wniosków do dwóch poddziałań (w sumie 8 ogłoszeń), ponadto opublikowane zostały 4 ogłoszenia o konkursie na członków Komisji Oceny Projektów;

4) Księga wizualizacji programu – opracowana została koncepcja graficzna służąca projektowaniu szaty graficznej publikacji i gadżetów.
c) Szkolenia, seminaria informacyjne

W trakcie pierwszego półrocza 2008 r. pracownicy WZRPO i WW RPO organizowali szkolenia bądź brali udział jako prelegenci w następujących szkoleniach dla beneficjentów:

7.02.2008 – Szkolenie dla przedstawicieli gmin cysterskich nt. 5 i 6 osi RPO – jakie możliwości dofinansowania daje RPO WZ?

14.02.2008 – Szkolenie dla pracowników jednostek Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie - Kryteria formalne projektów indywidualnych – cz 1

19.02.2008 – Szkolenie dla przedstawicieli szpitali nt. projektów kluczowych w ramach osi 7 RPO WZ 

20.02.2008  - Część druga szkolenia dla przedstawicieli Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie pt.: Kryteria formalne projektów indywidualnych 

20.02.2008 – Szkolenie dla podmiotów zrzeszonych w KPP LEWIATAN - możliwości dofinansowania dla MŚP w ramach Osi 1

21.02.2008 - TBS, Spółdzielnie mieszkaniowe - Pozyskiwanie funduszy i rewitalizacja w ramach RPO WZ
5.03.2008 - Konferencja kończąca realizację projektów ZPORR działanie 2.5 organizowana przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości – pracownik WWRPO prezentował informacje dotyczące osi 1 RPO WZ Gospodarka – Innowacje - Technologie

10.03.2008 - Występowanie Pomocy Publicznej – szkolenie dla beneficjentów RPO WZ

12.03.2008  – Spotkanie informacyjne dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  - poświęcone projektowi systemowemu w ramach osi 2 

13.03.2008  - Turystyka wspólna sprawa – konferencja podsumowująca, pracownik WZRPO przedstawiał prezentację Źródła finansowania produktów turystycznych w latach 2007-2013

17.03.2008  - Szkolenie dla IPOC nt. Instrukcji Wykonawczej IZ RPO

31.03.2008  – Szkolenie dla przedstawicieli ambasady Królestwa Szwecji nt. możliwości pozyskania środków z RPO WZ

3.04.2008  – Szkolenie dla jst (Myślibórz) nt. Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach RPO WZ  

11.04.2008  - Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu poddziałań 1.1.1 oraz 1.1.2 w ramach RPO WZ w Szczecinie

15.04.2008  - Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach RPO WZ – szkolenie dla studentów US 

18.04.2008  - Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu poddziałań 1.1.1 oraz 1.1.2 w ramach RPO w Koszalinie

22.04.2008  - Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu poddziałań 1.1.1 oraz 1.1.2 w ramach RPO w Myśliborzu

23.04.2008  - Szczecińskie Centrum Renowacyjne, TBS – prawobrzeże: szkolenie nt. inicjatywy wspólnotowej JESSICA – Plany dotyczące rewitalizacji 

24.04.2008  - Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu poddziałań 1.1.1 oraz 1.1.2 w ramach RPO w Szczecinku

24.04.2008  - Infotrendy- Szczecińskie Dni Informatyki  - pracownik przedstawiał oś nr 3 – Społeczeństwo informacyjne

25.04.2008  - Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu poddziałań 1.1.1 oraz 1.1.2 w ramach RPO w Karlinie 

29.04.2008  - Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu poddziałań 1.1.1 oraz 1.1.2 w ramach RPO w Szczecinie

6.05.2008  - Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu poddziałań 1.1.1 oraz 1.1.2 w ramach RPO w Kołobrzegu

28.05.2008  – Spotkanie informacyjne dla szpitali wpisanych do IPI 

4.06.2008  – Udział pracowników WWRPO w spotkaniu organizowanym przez Wojewódzką Społeczną Radę ds. osób niepełnosprawnych

16.06.2008  – Prowadzenie spotkania informacyjnego dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

c) Inne

1)  W lutym utworzona została nowa strona internetowa www.rpo.wzp.pl. Stroną administruje pracownik WZRPO. Na stronie zamieszczane są dokumenty programowe, krajowe i wspólnotowe akty prawne, wytyczne dla wnioskodawców i bneficjentów, informacje o naborach, harmonogramy konkursów i inne istotne informacje. Strona zawiera zarówno informacje specjalistyczne, potrzebne beneficjentom  i wnioskodawcom, jak i ogólne informacje o programie, przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. Od momentu utworzenia strony odwiedziło ją    osób.  

2) W marcu otwarty został Punkt informacyjny w Koszalinie, w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego. 

Służyć ma przede wszsytkim pomocą beneficjentom i wnioskodawcom z podregionu koszalińskiego. Obecnie w województwie zachodniopomorskim Urząd Marszałkowski prowadzi 2 punkty informacyjne, które udzialają informacji potencjalnym benficjentom, dystrybuują materiały informacyjne, organizują spotkania, szkolenia itp. 

3) Wydane zostały materiały promujące RPO WZ. W sumie jest ich 3 171 sztuk. Odbiorcami są przede wszsytkim potencjalni beneficjenci, wnioskodawcy, uczesnicy szkoleń, imprez targowych oraz klienci punktu informacyjnego. 

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

	Dane osób sporządzających sprawozdanie
	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:

1. Nikodem Trus

2. Magdalena Boć

3. Justyna Malicka

	
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):

 1. 091 488 99 63, n.trus@wzp.pl, 091 48 90 866
 2. 091 455 59 68, m.boc@wzp.pl, 091 48 90 866
3. 091 488 99 10, jmalicka@wzp.pl 091 48 90 866

	
	

	Oświadczam, iż informacje zawarte w  niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą 
	Data i miejsce:  Szczecin, 24.09.2008
       

	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:  Władysław Husejko


	
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):

091 488 10 15, wzrpo@wzp.pl, 091 48 90 866

	
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

………………………………………………………...


�) Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls.


�) Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądanych przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegołowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych.


�) W kolumnie należy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do IZ - w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były już uwzględnione w ww. poświadczeniach.


�) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.


�) Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabele 3a i 3b).


�) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.


�) Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓŁEM.


�) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.


�) Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabele 3a i 3b).


�) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.


� Kwota zawiera płatności otrzymane od KE 6 listopada 2007r (16 708 745,98 EUR) i 25 marca 2008r (25 063 118,97 EUR).


� Kwota zawiera płatności otrzymane od KE 6 listopada 2007r (16 708 745,98 EUR) i 25 marca 2008r (25 063 118,97 EUR).


�) Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.


�) Jak w PO IG.


�) Jeżeli ma zastosowanie.-





PAGE  
12
Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2008


[image: image2.png]


[image: image3.jpg]


