Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu

[image: image46.jpg]



Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych 
w Kołobrzegu 
na lata 2010-2015
Kołobrzeg 2010
[image: image1.jpg]


Spis treści
4I
Wstęp


4II
Diagnoza i charakterystyka obecnej sytuacji w gminie


42.1
Ogólna charakterystyka


62.2
Zagospodarowanie przestrzenne


62.2.1
Granice stref ochrony konserwatorskiej


62.2.2
Uwarunkowania ochrony środowiska


82.2.3
Własność gruntów i budynków


92.2.4
Infrastruktura techniczna


112.2.5
Identyfikacja problemów w sferze przestrzennej


112.3
Sfera społeczna


112.3.1
Struktura demograficzna


122.3.2
Mniejszości narodowe i etniczne


132.3.3
Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych


172.3.4
Struktura organizacji pozarządowych


192.3.5
Edukacja


192.3.6
Kultura i sport


202.3.7
Pomoc społeczna


202.3.8
Identyfikacja problemów w sferze społecznej


212.4
Gospodarka


212.4.1
Sektory oraz główne branże gospodarki


232.4.2
Rynek pracy i bezrobocie


262.4.3
Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej


26III
Grupa docelowa procesu rewitalizacji


26IV
Tabela z danymi


30V
Analiza SWOT miasta Kołobrzeg


31VI
Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego gminy i regionu


316.1
Strategia Rozwoju Kołobrzegu do roku 2020


326.2
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzegu


326.3
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


326.4
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020


336.5
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013


346.6
Dokumenty sektorowe


34VII
Założenia Programu Rewitalizacji


347.1
Wyznaczenie obszarów powojskowych


357.2
Opis wyznaczonych obszarów


357.2.1
Podczele i „Białe Koszary”


377.2.2
Problemy obszarów powojskowych: Podczele i „Białe Koszary”


387.2.3
Obszar rewitalizowany „Czerwone Koszary”


427.2.4
Zdiagnozowane problemy na obszarze „Czerwonych Koszar” oraz grupy społeczne wymagające wsparcia


437.3
Uzasadnienie wyboru obszaru „Czerwonych Koszar”


447.4 
Dotychczasowe działania w zakresie rewitalizacji


487.5 
Skwantyfikowane cele LPR Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu


52VIII
Planowane działania na obszarze zdegradowanym


59IX
Plan finansowy realizacji Programu Rewitalizacji


64X
Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej


6410.1 
Monitoring i ocena


6910.2
Konsultacje społeczne


73XI
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko


74XII
Spis rycin oraz tabel


75XIII
Załączniki




I
Wstęp

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu jest dokumentem określającym wieloletnią strategię miasta dotyczącą rewitalizacji obszaru powojskowego. Sporządzony został zgodnie z Wytycznymi w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z maja 2010 roku. 


Niniejszy dokument stanowi kontynuację założeń poprzedniej wersji LPR, opracowanej 
w 2005 roku (Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na lata 2005-2006 z przedłużonym okresem programowania do roku 2013). 


W opracowanej w 2010 roku strategii rewitalizacji (LPR)  jako priorytetowy uznany został obszar tzw. „Czerwonych Koszar”, zlokalizowanych w kwartale ulic: Jedności Narodowej, Mazowieckiej-Świętego Macieja- Żurawiej. Obszar „Czerwonych Koszar” to zlokalizowany w centrum kompleks budynków, który wymaga pilnych działań w zakresie rewitalizacji, prezentując tym samym największy potencjał rozwojowy z trzech obszarów powojskowych miasta (oprócz „Czerwonych Koszar” w Kołobrzegu znajdują się jeszcze „Białe Koszary” i dzielnica Podczele). Wyznaczony obszar spełnia kryteria określone w Wytycznych w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach RPO WZ na lata 2007-2013. 


Dla wybranego obszaru opracowano Projekt Zintegrowany, który ma na celu  rozwiązanie zdiagnozowanych na obszarze problemów, na płaszczyznach: przestrzennej, gospodarczej oraz społecznej, co doprowadzić ma do ożywienia obszaru. Projekt Zintegrowany to sekwencje powiązanych ze sobą działań mających na celu wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego.


Analizy w ramach Programu przeprowadzone zostały na podstawie danych otrzymanych 
z Urzędu Miasta Kołobrzeg, danych statystycznych z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji z witryn internetowych miasta. 

II
Diagnoza i charakterystyka obecnej sytuacji w gminie

2.1
Ogólna charakterystyka


Kołobrzeg jest miastem powiatowym w województwie zachodniopomorskim, położonym na Równinie Białogardzkiej, u ujścia rzeki Parsęty do Morza Bałtyckiego. Miasto zajmuje powierzchnię 2 567 ha, posiada bezpośredni dostęp do morza na długości 11 km i liczy ok. 46 tys. stałych mieszkańców (w okresie letnim liczba ta wzrasta do ok. 120 tys.).

Kołobrzeg jest również uzdrowiskiem, które liczy sobie ponad 200 lat. Przed wojną miasto otrzymało miano „Perły Bałtyku”. Działalność uzdrowiskowa i turystyka są głównymi gałęziami lokalnej gospodarki. W mieście znajdują się: port handlowy, pasażerski, rybacki i jachtowy, a także kąpielisko morskie oraz liczne sanatoria i domy wypoczynkowe. Istotne z punktu widzenia turystyki i gospodarki Kołobrzegu są również występujące w samym mieście, jak i w okolicach, źródła wody mineralnej, solanki oraz pokłady borowiny. 

Dużym atutem miasta jest niezwykle korzystne usytuowanie pod względem komunikacyjnym. Bez problemów można tu dojechać drogą krajową nr 11 (Koszalin - Piła - Poznań - Bytom) oraz drogami nr: 102 i 163. Dobre połączenia umożliwiają również PKP. 
Kołobrzeg umożliwia przekroczenie granicy morskiej - po ok. 3 godzinach rejsu można zwiedzić miasto Sassnitz położone na niemieckiej wyspie Rugii lub odwiedzić miasto partnerskie Kołobrzegu Nexø w Danii.
Rycina 1 Lokalizacja Miasta Kołobrzeg na terenie województwa i powiatu
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
Źródło: www.gminy.pl
2.2
Zagospodarowanie przestrzenne

2.2.1
Granice stref ochrony konserwatorskiej


W Kołobrzegu wyznaczono dwie strefy ochrony konserwatorskiej:

1. strefa „A” – obejmująca śródmieście miasta Kołobrzeg, czyli średniowieczny układ urbanistyczny, wyróżniający się wartością i wysokim stopniem zachowania historycznie ukształtowanej struktury. Ochrona w ramach strefy ma na celu:

· zachowanie proporcji wysokościowych, osi widokowych i kompozycyjnych, charakteru wnętrz urbanistycznych, kompozycji układów zieleni,

· utrzymanie układów ulic i placów, historycznych podziałów parcelacyjnych,

· utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej lub kulturowej, historycznej kompozycji obiektów,

· zachowanie elementów zagospodarowania terenu, wszystkich obiektów ujętych 
w ewidencji,
· rezygnacja z przebudów cennych obiektów zabytkowych pozostających w ewidencji,
· przebudowy i adaptacje pozostałych obiektów będących w ewidencji poprzedzone odpowiednimi dokumentacjami,

· nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznych.

2. strefa „B” – obejmująca obszar wokół Starego Miasta, Panewniki, Dzielnicę Portową, zespół urbanistyczny dzielnicy nadmorskiej, zespół dawnych koszar, Radzikowskie Przedmieście, Siederland – Załęże, zespół spichlerzy portowych oraz szeroki obszar między kwartałami poszczególnych ulic, zawierający znaczną, lecz nie dominującą część elementów historycznie ukształtowanej struktury przestrzennej o wartości kulturowej w skali lokalnej, w celu ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej. Celami ochrony są:

· utrzymanie układu ulic i placów, historycznych podziałów parcelacyjnych,

· utrzymanie zabudowy o wartości historycznej lub kulturowej we właściwym stanie,

· utrzymanie historycznych kompozycji obiektów oraz zieleni i układów zieleni,

· nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji.

2.2.2
Uwarunkowania ochrony środowiska


Miasto Kołobrzeg położone jest w brzeżnej części wybrzeża Trzebiatowskiego 
(do ujścia Parsęty). Dalej na wschód rozciąga się obszar Równiny Białogardzkiej. Teren miasta i okolic został ukształtowany podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego (plejstocen). Pozostałości zlodowacenia oraz rezultatów procesów, które nastąpiły po jego ustąpieniu, tworzą budulec powierzchni terenu. Rzeźbę krajobrazu tworzą: wybrzeże morskie, pas wydm nadmorskich, pas nizin nadmorskich, poziomy wysoczyznowe moreny dennej, doliny i pradoliny rzeczne. Duże znaczenie dla rzeźby terenu ma rzeka Parsęta, nad którą leży Kołobrzeg. W końcowym odcinku biegu brzegi rzeki porastają pojedyncze drzewa. Przy moście kolejowym w Kołobrzegu kończą się śródlądowe wody Parsęty, a zaczynają wewnętrzne i terytorialne wody morskie. Dolina rzeki stanowi niezaprzeczalny walor krajobrazowy i przyrodniczy, który uzupełnia bogactwo historyczne miasta.

Część miasta leży w obszarze górniczym Kołobrzeg II (utworzonym dla ochrony złoża wód leczniczych) oraz w strefie chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”. Głównym celem utworzenia tej strefy jest ochrona krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego, a w szczególności pobrzeża Bałtyku wraz z pasem wydm. Tworzą je tereny szczególnie atrakcyjne przyrodniczo, pełniące przede wszystkim funkcje turystyczno-wypoczynkowe. Perełką tych obszarów jest kompleks leśny, tzw. „Kołobrzeski Las”.


Istotne miejsce w krajobrazie Kołobrzegu zajmują źródła solankowe, tzw. „białe złoto”. Naturalne źródła dające silnie stężoną solankę skupiają się między innymi na Wyspie Solnej oraz na prawym brzegu Parsęty. Jedno ze źródeł znajduje się na wyspie Solnej, w miejscu dawnych warzelni stanowiąc miejscową atrakcję turystyczną. Solanka wykorzystywana jest do zabiegów leczniczych.


Oprócz solanki na terenie gminy występują złoża torfu leczniczego zwanego borowiną. Złoża zaczęły powstawać po ustąpieniu lądolodu skandynawskiego, około 10 tys. lat p.n.e. Jakość miejscowej borowiny jest bardzo wysoka i wysyła się ją do sanatoriów krajowych i zagranicznych.


W rejonie Kołobrzegu znajdują się trzy obszary Natura 2000, z czego dwa na terenie miasta, są to: Dorzecze Parsęty z dopływami (PLH320007) oraz Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017). Inną formą ochrony, zostały objęte parki poprzez wpis (jako zabytki nieruchome) do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rycina 2 Obszary Natura 2000

[image: image4.jpg]TRZEBIATQWSKO-
KOLOBRZEBKI PAS

DORZECZE PARSE/
PLH320007

KOLOBRZEG





Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/
2.2.3
Własność gruntów i budynków


Powierzchnia miasta Kołobrzeg w granicach administracyjnych wynosi 2567 ha (25,67 km2). Łączna powierzchnia gruntów komunalnych w granicach miasta wynosiła w 2008 roku 1181 ha. 
W strukturze gruntów pod względem własności przeważają grunty komunalne, które stanowią 38,82% ogółu gruntów. Znaczny jest również udział gruntów Skarbu Państwa – 20,34% oraz gruntów będących własnością osób fizycznych – 8,98%. Pozostałą część gruntów stanowią zasoby  spółek prawa handlowego (3,43%), powiatu (2,07%), spółdzielni (0,82%), kościołów i związków wyznaniowych (0,16%) oraz innych podmiotów (15,39%). Struktura gruntów zaprezentowana została na poniższym wykresie.
Rycina 3 Struktura własnościowa gruntów miejskich w Kołobrzegu w 2008 roku

[image: image5.png]m grunty komunlane

H spoldzielnie

m Skarb Panstwa

 osoby fizyczne

' kosciolu i zwiazki wyznaniowe

W grunty powiatu





Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie miasta Kołobrzeg 2008
Na zabudowę miasta składają się budynki: 
· mieszkalne, handlowe, usługowe (24,50%), 
· sanatoryjno-uzdrowiskowe (3,10%),

· portowe, przemysłowe (1,70%).
W ciągu ostatnich lat w Kołobrzegu dynamicznie rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe.  
W 2007 roku wielkość zasobów mieszkaniowych w stosunku do roku 2006 wzrosła o 1,85%. Na terenie miasta znajdowało się 19 387 mieszkań o łącznej powierzchni 1 235 475 m2 (2007r.). Były to głownie zasoby osób fizycznych (46,46%) oraz spółdzielcze zasoby mieszkaniowe (31,22%). Zasoby komunalne stanowiły 12,33% ogółu mieszkań, mieszkania zakładów pracy 3,2%, TBS 1,8%, 
a pozostałe zasoby 4,96%.
 
2.2.4
Infrastruktura techniczna


Miasto Kołobrzeg jest dobrze skomunikowane z krajem i regionem poprzez sieć drogową 
i trzy linie kolejowe. Miasto obecnie znajduje się poza siecią tranzytowych dróg krajowych. Najbliżej położoną drogą tego typu jest droga krajowa nr 6 relacji Szczecin – Gdańsk. 
W 2008 roku na infrastrukturę drogową Kołobrzegu składały się:

· droga krajowa nr 11 Kołobrzeg-Koszalin-Poznań, o długości 9,5 km,

· drogi wojewódzkie nr 102,162, 163, o łącznej długości w granicach miasta 6,1 km,

· drogi powiatowe – ok. 16,4 km,

· drogi gminne – ok. 79 km.

Poniższy wykres prezentuje strukturę dróg w Kołobrzegu w 2008 roku.

Rycina 4 Struktura dróg w Kołobrzegu w 2008 roku

[image: image6.png]15% m droga krajowa

W drogi wojewddzkie
drogi powiatowe

m drogi gminne







Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie Miasta Kołobrzeg2008


W mieście istnieje port morski obsługujący m.in. osobowy ruch graniczny. Z Kołobrzegu wypływają pasażerskie rejsy turystyczne na Bornholm. W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie liczby jednostek pływających gospodarczych na rzecz jednostek sportowo-rekreacyjnych.

Za gospodarkę wodno-ściekową na terenie miasta odpowiada spółka Miejskie Wodociągi 
i Kanalizacja. Firma zaopatruje mieszkańców w wodę, odprowadza oraz oczyszcza ścieki. Sieć wodociągowa zapewnia usługi wszystkim mieszkańcom miasta. Długość sieci wodociągowej w 2008 roku wynosiła 113,5 km (w tym 93,9 km sieci rozdzielczej i 57,3 km przyłączy wodociągowych). 
W 75% sieć eksploatowana jest ponad 20 lat, 10% stanowi sieć eksploatowana 6-10 lat oraz 11-20 lat. Jedynie 5% sieci eksploatowana jest krócej niż 5 lat. W 2008 roku długość eksploatowanej 
w granicach miasta sieci kanalizacyjnej i deszczowej wynosiła 100 km, długość rowów melioracyjnych – ok. 20 km.

Energia cieplna do miasta jest dostarczana poprzez miejski system ciepłowniczy zarządzany przez Miejską Energetykę Cieplną oraz indywidualne źródła ciepła. Długość sieci ciepłowniczej 
w 2008 roku wynosiła 35,862 km, w tym 1,424 km stanowiła sieć cieplna osiedla Podczele, która 
w całości wykonana jest z rur preizolowanych (jej stan ocenia się jako bardzo dobry). Stan sieci cieplnej Ciepłowni Centralnej (34,438 km) oceniany jest jako dobry.


Obrotem oraz dystrybucją energii elektrycznej na terenie miasta zajmuje się koncern ENERGA S.A. Długość linii zasilających w 2008 roku wynosiła 482,03 km. W tym samym roku liczba klientów obsługiwanych przez ENERGĘ wynosiła 24 133 (wzrost o 1,55% 
w stosunku do roku 2007).

Podmiotem zaopatrującym miasto w gaz jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dystrybucją gazu zajmuje się Zakład Gazowniczy Koszalin poprzez Rozdzielnię Gazu Kołobrzeg, będący częścią Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. Do miasta dostarczany jest gaz ziemny zaazotowany GZ-35. Długość czynnej sieci rozdzielczej w 2008 roku wynosiła 101 918,4 km. Zużycie gazu wyniosło natomiast 21 054 m3. 
2.2.5
Identyfikacja problemów w sferze przestrzennej
W wyniku analizy sfery przestrzennej w Kołobrzegu zidentyfikowano następujące problemy: 
· niezadowalający stan infrastruktury technicznej zapewniającej dostępność portu morskiego, rybackiego i jachtowego od strony lądu,

· zły stan nawierzchni dróg, 

· nadmierne obciążenia dróg w sezonie letnim,

· mała podaż mieszkań,

· duży udział zabudowy mieszkaniowej o niskim standardzie,

· brak polityki lokalizacji nowych obiektów handlowych,

· brak programu kompleksowej ochrony zieleni i parków miejskich.

2.3
Sfera społeczna

2.3.1
Struktura demograficzna


Zmiany demograficzne zachodzące w Kołobrzegu są odzwierciedleniem przeobrażeń jakie dokonują się w skali całego kraju. Liczba mieszkańców miasta na koniec 2008 roku wynosiła 44925 osób i wzrosła o 0,08% w stosunku do roku 2007. Poniższy wykres prezentuje zmiany liczby ludności na przestrzeni lat 2005-2008. 

Rycina 5 Liczba mieszkańców Kołobrzegu w latach 2005-2008

[image: image7.png]44950

44900

44850

44800

44750

44700

44650

44600

2005

2006

2007

2008





Źródło: Raport o stanie Miasta Kołobrzeg 2008

Badając strukturę ludności pod względem wieku ekonomicznego w latach 2005-2008 zauważa się niekorzystny trend spadkowy liczby ludności w wieku produkcyjnym.

Rycina 6 Struktura ludności Kołobrzegu wg wieku ekonomicznego w latach 2005-2008 (%)

[image: image8.png]w wieku przedprodukcyjnym
w wieku produkcyjnym

w wieku poprodukcyjnym

15,1 157 16,38 17,04
66,5 66,4 66,2 65,74
18,4 17,9 17,42 17,22
2005 2006 2007 2008






Źródło: Raport o stanie Miasta Kołobrzeg 2008                                                                                                                                                                             
2.3.2
Mniejszości narodowe i etniczne


Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. 2005 nr 17 poz. 141) za mniejszość narodową może być uznana grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie poniższe warunki:

· jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej,

· w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją,

· dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji,
· ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę,
· jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat,
· utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Na podstawie dostępnych danych, w Kołobrzegu nie można zatem stwierdzić występowania mniejszości narodowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku. 


Na podstawie danych Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2009 roku na terenie miasta zamieszkiwało łącznie 245 obcokrajowców, wśród nich blisko 70% osób na pobyt czasowy (168 osób). Wśród osób zameldowanych na pobyt stały decydującą grupę stanowią Niemcy oraz Ukraińcy. Wśród obcokrajowców zameldowanych w Kołobrzegu na pobyt czasowy przeważają Bułgarzy 
i Ukraińcy.

Rycina 7 Struktura obcokrajowców zameldowanych w Kołobrzegu

[image: image9.png]M pobyt staty

1 pobyt czasowy





Źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg

2.3.3
Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych


W 2008 roku średnie miesięczne zarobki wszystkich podatników w Kołobrzegu (osób fizycznych) wyniosły 2 074,68 zł., a średnie miesięczne zarobki podatników osiągających dochód (osób fizycznych) – 2 159,92 zł. W analizowanym okresie średnie dochody systematycznie rosły (wykres poniżej).
Rycina 8 Dochód osób fizycznych w Kołobrzegu w latach 2005-2008 (w PLN)
[image: image10.png]srednie miesieczne zarobki wszystkich podatnikow

$rednie miesieczne zarobki podatnikéw osiggajgcych dochod

2080,00 2159,92

2074,68
1897,19  1952,99 !
169157 179874

1597,90

2005 2006 2007 2008





Źródło: Raport o stanie Miasta Kołobrzeg 2008


Na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku w Kołobrzegu odnotowano ponad 17 tys. gospodarstw domowych (dane z Narodowego Spisu Powszechnego), wśród których największą grupę stanowiły gospodarstwa domowe jednorodzinne (nieco ponad 70% ogółu gospodarstw domowych), najmniejszą grupę gospodarstw domowych stanowiły gospodarstwa trzy 
i więcej rodzinne (0,14%). Szczegółowe dane charakteryzujące gospodarstwa domowe wg rodzajów przedstawiono na poniższym wykresie. 

Rycina 9 Struktura gospodarstw domowych wg rodzaju

[image: image11.png]0,14%
3,41%

25,81%

jednorodzinne ogétem
dwurodzinne
trzy i wiecej rodzinne

nierodzinne ogdtem





Źródło: Narodowy Spis Powszechny

Analiza struktury źródeł dochodów gospodarstw domowych wykazała, że najwięcej rodzin utrzymywało się z pracy najemnej (niewiele ponad 43,5% wszystkich gospodarstw domowych), w tym niemal wszystkie z pracy poza rolnictwem (ok. 99,5%). Drugą co do liczebności grupę stanowiły gospodarstwa domowe utrzymujące się z niezarobkowych źródeł dochodów (np.: emerytury, renty, zasiłki socjalne, itp.), ich udział w ogólnej liczbie gospodarstw domowych wynosił w 2002 roku 42,34%. Wśród tej grupy gospodarstw domowych największy odsetek stanowiły rodziny utrzymujące się emerytury pracowniczej, kombatanckiej oraz pochodnych (blisko 60% gospodarstw domowych utrzymujących się z niezarobkowych źródeł dochodów). 
Rycina 10 Liczba gospodarstw domowych utrzymujących się z niezarobkowych źródeł dochodów

[image: image12.png]1104
708
P 350 235 391

49

4310

5000
4500
4000 -
3500 -
3000 -
2500 -
2000 -
1500 -~
1000 -
500 -

04poJz
2aMO|0.RZAIU BUUI

fauzoajods
Adowod yapsez

Y2AuI0qoIZaq B|p YoHSeZ

eUUIZPOI BIUDS

eulef0s elual

Aoeud op 1psoujopzaiu
nnAY z e3UDL

eujos BIMAIRWD

aupoydod |
eypURIRqUIOY ‘eZoJUMOdRId
einjAiawa





Źródło: Narodowy Spis Powszechny


Najmniejszą grupę stanowiły gospodarstwa domowe utrzymujące się z dochodów 
z własności i dochodów z najmu (w sumie 100, co stanowi 0,58% ogółu gospodarstw domowych). Dla 181 gospodarstw domowych nie udało się ustalić źródła dochodów.  

Rycina 11  Struktura gospodarstw domowych wg źródeł dochodów (główne grupy)

[image: image13.png]W praca najemna

M praca na rachunek wfasny

® niezarobkowe Zrodfa
utrzymania

minne dochody

M na utrzymaniu

zrédio dochodow nieustalone





Źródło: Narodowy Spis Powszechny

Tabela 1 Szczegółowy podział gospodarstw domowych wg źródeł dochodów

	L. p.
	Źródło utrzymania
	Wyszczególnienie
	Liczba gospodarstw domowych

	1
	Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca najemna
	poza rolnictwem w sektorze publicznym
	3885

	
	
	poza rolnictwem w sektorze prywatnym
	3496

	
	
	w rolnictwie w sektorze publicznym
	8

	
	
	w rolnictwie w sektorze prywatnym
	28

	2
	Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca na rachunek własny
	poza rolnictwem
	1522

	
	
	w swoim gospodarstwie rolnym
	33

	
	
	w rolnictwie poza swoim gospodarstwem rolnym
	8

	3
	Gospodarstwa domowe źródło utrzymania niezarobkowe
	emerytura pracownicza, kombatancka i pochodne
	4310

	
	
	emerytura rolna
	49

	
	
	renta z tytułu niezdolności do pracy
	1104

	
	
	renta socjalna
	64

	
	
	renta rodzinna
	708

	
	
	zasiłek dla bezrobotnych
	350

	
	
	zasiłek pomocy społecznej


	235

	
	
	inne niezarobkowe źródło
	391

	4
	Gospodarstwa domowe źródło utrzymania inne dochody
	dochody z własności
	30

	
	
	dochody z najmu
	70

	5
	Gospodarstwa domowe źródło utrzymania na utrzymaniu
	ogółem
	558

	6
	Gospodarstwa domowe źródło utrzymania nie ustalone
	ogółem
	181


Źródło: Narodowy Spis Powszechny

2.3.4
Struktura organizacji pozarządowych


Na terenie miasta i całego powiatu kołobrzeskiego nadzór nad organizacjami pozarządowymi pełni Starostwo Powiatowe. W rejestrze stowarzyszeń (z terenu całego powiatu) znajdują się: 4 fundacje, 52 stowarzyszenia o charakterze społecznym, 24 stowarzyszenia oświatowe, kulturalne, promocyjne i turystyczne, 5 stowarzyszeń zajmujących się ochroną środowiska i zwierząt, 22 Ochotnicze Straże Pożarne, 19 stowarzyszeń zwykłych, 43 stowarzyszenia kultury fizycznej, 29 uczniowskich klubów sportowych. W 2008 roku na terenie powiatu działały ogółem 192 stowarzyszenia, z czego większość na terenie miasta. Od 2005 roku miasto ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rzecz realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego oraz w ramach corocznie uchwalanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi udziela dotacji na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego (kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu).
 Poniższa tabela zawiera przykładowe organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Kołobrzeg.
Tabela 2 Wybrane organizacje pozarządowe działające w Kołobrzegu

	L. p.
	Wyszczególnienie
	Adres

	1
	Fundacja Charytatywna im. Biskupa Czesława Domina
	ul. Ostrobramska 1
78-106 Kołobrzeg

	2
	Kołobrzeskie Towarzystwo Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji "Wybrzeże"
	ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg

	3
	Fundacja "Pomagajmy Ofiarom Przestępstw"
	ul. Pomorska 1B lok. 1
78-100 Kołobrzeg

	4
	Klub Strzelecki Kołobrzeg
	ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg

	5
	Kołobrzeska Szkoła Taekwon-Do Jul-Dong
	Al. I Armii Wojska Polskiego 28g lok. 5
78-100 Kołobrzeg

	6
	Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "Sztorm"
	ul. Łopuskiego 42
78-100 Kołobrzeg

	7
	Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy
	ul. Łopuskiego 13
78-100 Kołobrzeg

	8
	Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej
	ul. Krakowska 12
78-100 Kołobrzeg

	9
	Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne
	ul. Łopuskiego 33
78-100 Kołobrzeg

	10
	Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów
	ul. Bajeczna 8
78-100 Kołobrzeg

	11
	Kołobrzeskie Towarzystwo Tenisowe
	ul. Sikorskiego 1
78-100 Kołobrzeg

	12
	Stowarzyszenie "Victoria" dla Osób z Chorobą Nowotworową
	ul. Kniewskiego 11 lok. 3-4
78-100 Kołobrzeg

	13
	Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu
	ul. Wąska 1
78-100 Kołobrzeg

	14
	Stowarzyszenie Armatorów Rybackich
	ul. Albatrosa 3
78-100 Kołobrzeg

	15
	Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka
	ul. Szyprów 1
78-100 Kołobrzeg

	16
	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka" w Kołobrzegu
	ul. Brzozowa 2
78-100 Kołobrzeg

	17
	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Starym Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki "Senior"
	

	18
	Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników Region Zachodniopomorski
	ul. Zbowidowców 46
78-100 Kołobrzeg

	19
	Stowarzyszenie Polskie Federacja Kombatantów Alianckich Europy
	ul. Stanisława Dubois 21
78-100 Kołobrzeg

	20
	Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe "Kołobrzeg 2010"
	ul. Ratuszowa 5 lok. 6
78-100 Kołobrzeg

	21
	Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Lasów "Europejskie Lasy Prywatne"
	ul. Pierwszych Osadników 1
78-100 Kołobrzeg

	22
	Stowarzyszenie Rozwoju Pomorza i Aktywizacji Zawodowej Byłych Żołnierzy Zawodowych w Kołobrzegu
	ul. Stanisława Dubois 14a
78-100 Kołobrzeg

	23
	Stowarzyszenie Taneczne "Rytm" w Kołobrzegu
	ul. Bajeczna 18
78-100 Kołobrzeg

	24
	Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"
	ul. Kniewskiego 11
78-100 Kołobrzeg

	25
	Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Bicykl"
	ul. Zapleczna 7g lok. 13
78-100 Kołobrzeg

	26
	Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" w Kołobrzegu
	ul. Warszawska 15
78-100 Kołobrzeg

	27
	Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu - "Reks"
	ul. 6 Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg

	28
	Top Team Kołobrzeg
	ul. 1 Maja 47
78-100 Kołobrzeg

	29
	Towarzystwo Sportowe "Top Spin"
	ul. Szpitalna 7
78-100 Kołobrzeg

	30
	Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu
	ul. Graniczna 7
78-100 Kołobrzeg


Źródło: http://bazy.ngo.pl
2.3.5
Edukacja

W Kołobrzegu funkcjonuje siedem przedszkoli, sześć szkół podstawowych oraz Społeczna Szkoła Podstawowa, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Społecznych Nr 2. Działają tu również trzy zespoły szkół, w ramach których działają: cztery gimnazja, dwa społeczne gimnazja i gimnazjum dla dorosłych. W mieście funkcjonują trzy licea ogólnokształcące dla młodzieży oraz trzy licea ogólnokształcące dla dorosłych.
W Kołobrzegu działa Wydział Menedżerski Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, a swoje punkty konsultacyjne i filialne posiadają jeszcze:

· Politechnika Koszalińska - w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza,

· Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi,

· Uniwersytet Szczeciński - w Gimnazjum Nr 3,

· Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy - w Zespole Szkół


Ekonomiczno-Hotelarskich,

· Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie - w Zespole Opieki Zdrowotnej.

2.3.6
Kultura i sport


Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 4 marca 1991 roku. Kołobrzeskie RCK prowadzi działalność kulturalną w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury narodowej oraz rozwijania i utrwalania zainteresowań kulturalnych mieszkańców Kołobrzegu. Organizuje się tu również: kursy i szkolenia z różnych dziedzin, festiwale, wystawy oraz imprezy artystyczne. Regionalne Centrum Kultury prowadzi działalność wydawniczą i edytorską oraz realizuje zadania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej. Instytucja koordynuje działania amatorskiego ruchu artystycznego oraz działania z zakresu edukacji kulturalno-oświatowej. 


W Kołobrzegu działa Miejska Biblioteka Publiczna, której działalność polega na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwijaniu kultury, dbaniu o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta. Miejska Biblioteka Publiczna jest organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych. 


Doceniając rolę kultury fizycznej we wszechstronnym rozwoju każdego człowieka, Miasto Kołobrzeg propaguje, organizuje i współfinansuje różnego rodzaju imprezy sportowe o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, współpracując przy tym z wieloma organizacjami pozarządowymi, tj. klubami i stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie Kołobrzegu. Jednostką, której głównym zadaniem jest realizacja zadań miasta i własnych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Miasto posiada dobrą bazę sportową, która jest sukcesywnie modernizowana i rozbudowywana. Powstają również nowe obiekty sportowe, np. stadion.

2.3.7
Pomoc społeczna

Działania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych 
w Kołobrzegu są odpowiedzią na istotne problemy zidentyfikowane w mieście, m.in. problemy najbardziej potrzebujących grup społecznych w mieście. 


W 2008 roku w Kołobrzegu 1547 rodzin skorzystało ze świadczeń pomocy społecznej. Łącznie pomoc objęła 2996 osób. Grupa ta stanowiła 6,6 % mieszkańców miasta. Najliczniejszą grupę rodzin objętych pomocą stanowiły osoby żyjące w gospodarstwach jednoosobowych. Do najpoważniejszych przyczyn korzystania z pomocy społecznej należały: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i bezrobocie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu realizuje zadania zlecone oraz zadania własne Miasta, zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej oraz ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę i Radę Miejską. Jego działalność koncentruje się głównie na: 

· rozeznaniu sytuacji socjalno-bytowej osób i rodzin wymagających pomocy,
· analizie i ocenie sytuacji życiowej osób bezrobotnych,
· określeniu potrzeb i ustaleniu planu zaspokajania występujących potrzeb w poszczególnych środowiskach,
· przyznawaniu i wypłacaniu określonych świadczeń,
· współpracy i koordynacji działań organizacji społecznych w zakresie zaspokajania potrzeb występujących w środowisku,
· udzielaniu pomocy w postaci pracy socjalnej i poradnictwa.

Pomoc społeczna udzielana jest zarówno w formie świadczeń niepieniężnych, jak i pieniężnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób wymagających pomocy. Istotnym elementem pomocy są dodatki mieszkaniowe.
 
2.3.8
Identyfikacja problemów w sferze społecznej

Szczegółowa analiza sfery społecznej doprowadziła do identyfikacji następujących problemów:

· niekorzystne zmiany demograficzne,

· ryzyko występowania grup społecznych zagrożonych wykluczeniem,

· duża liczba gospodarstw domowych utrzymujących się z zasiłków pomocy społecznej,

· duży odsetek kobiet wśród osób bezrobotnych,

· zagrożenie ze strony rozwoju zjawisk patologicznych wśród ludzi młodych i dzieci.
2.4
Gospodarka
2.4.1
Sektory oraz główne branże gospodarki


Wśród ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Kołobrzegu w latach 2005- 2008 największą grupę stanowiły podmioty prywatne (ok. 97% wszystkich zarejestrowanych w badanym okresie podmiotów gospodarczych). Analiza dynamiki zmian liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw działających w sektorze prywatnym wskazuje, że następowały bardzo niewielkie różnice między kolejnymi analizowanymi latami - można, więc przyjąć, że liczba prywatnych podmiotów gospodarczych była stała. Zgoła inna sytuacja dotyczyła publicznych podmiotów gospodarczych. W latach 2005- 2007 ich liczba utrzymywała się w granicach 327- 333 jednostek gospodarczych. W kolejnym badanym roku liczba podmiotów gospodarczych działających w sektorze publicznym znacznie spadła, wynosząc  w 2008 roku 219 jednostek.  

Tabela 3 Liczba podmiotów gospodarczych wg sektorów w latach 2005- 2008

	Wyszczególnienie
	2005
	2006
	2007
	2008

	Ogółem
	9503
	9505
	9369
	9400

	sektor publiczny
	327
	329
	333
	219

	sektor prywatny
	9176
	9176
	9036
	9181


Źródło: BDR

Rycina 12 Struktura podmiotów gospodarczych w latach 2005- 2008

[image: image14.png]100%

90%

80%

70%

60%

50% -
40%

30%

20%

10%

0%

2005

2006

2007

2008

i sektor prywatny

W sektor publiczny





Źródło: BDR

Rycina 13 Dynamika zmian podmiotów gospodarczych wg sektorów w latach 2005- 2008

[image: image15.png]1,05
1,00
0,95
0,90
085
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60

1,01

1,00
1,01

1,00

0,98

2006/2005 2007/2006 2008/2007 2008/2005

W sektor publiczny

i sektor prywatny





Źródło: BDR


Podstawową branżę gospodarki Kołobrzegu stanowi turystyka, zarówno uzdrowiskowa jak 
i wypoczynkowa. Do największych przedsiębiorstw w mieście należą: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., Kombinat Budowlany oraz Polska Żegluga Bałtycka. Swoje siedziby w Kołobrzegu mają najważniejsze banki polskie oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.
Większość podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Kołobrzegu zajmuje się świadczeniem usług na rzecz ruchu turystycznego. Do głównych filarów gospodarki lokalnej należą również: gospodarka morska i budownictwo. Największy udział w strukturze przedsiębiorstw mają małe i średnie przedsiębiorstwa z dominacją mikroprzedsiębiorstw. W 2008 roku w mieście zarejestrowanych w systemie REGON było 9400 podmiotów. Liczba podmiotów gospodarczych 
w stosunku do roku 2007 wzrosła ogółem o 0,33%. Poniższy wykres przedstawi strukturę podmiotów gospodarczych w mieście według sekcji PKD.

Rycina 14 Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w 2008r.(wg sekcji PKD)

[image: image16.png]0,46% __0,95% ~0,02%

0,26% L61%
,26%

/

/
/

3,04%

5,18%
0,13%

w sekcji A
w sekcji B
w sekcji C
w sekcji D
w sekcji E
w sekcji F
w sekcji G
w sekcji H
w sekgji |

w sekcji J

w sekcji K
w sekji L

w sekcji M





Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDR

Wysoki udział sektora usług skorelowany jest z usługowo-turystyczną funkcją miasta.

2.4.2
Rynek pracy i bezrobocie


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób pracujących w okresie 2005-2008 systematycznie wzrastała, przy czym wzrost z roku na rok był coraz większy. 
W 2005 roku liczba osób zatrudnionych wynosiła 10735, wzrastając do poziomu 12011 osób w 2008, co daje dynamikę zmian liczby pracujących na poziomie ok. 12% (porównując skrajne lata analizy). Wśród pracujących przeważały kobiety, stanowiąc ok. 55% ogółu zatrudnionych w badanym okresie.

Tabela 4 Pracujący wg płci w latach 2005- 2008 (Kołobrzeg)

	  Pracujący wg płci
	2005
	2006
	2007
	2008

	    ogółem
	10735
	10850
	11343
	12011

	    mężczyźni
	4805
	4780
	5110
	5 487

	    kobiety
	5930
	6070
	6233
	6 524

	dynamika zmian pracujących (ogółem)
	2006/2005
	2007/2006
	2008/2007
	2008/2005

	
	1,01
	1,05
	1,06
	1,12


Źródło: BDR/WUP
Rycina 15 Struktura osób pracujących wg płci

[image: image17.png]100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

/o

2005

2006

2007

i

2008

= kobiety

B mezczyzini





Źródło: BDR/WUP
Jako efekt wzrostu liczby osób pracujących w okresie 2005- 2008 zauważalny jest również znaczny spadek bezrobocia w Kołobrzegu. W ciągu lat 2005- 2008 liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się 
z 2915 osób (w 2005 roku) do 1310 osób (w 2008).

Tabela 5 Bezrobotni wg płci w latach 2005- 2008 (Kołobrzeg)

	Bezrobocie (wg płci)
	2005
	2006
	2007
	2008

	ogółem
	2915
	2300
	1819
	1310

	    mężczyźni
	1331
	1001
	775
	602

	    kobiety
	1584
	1299
	1044
	708

	dynamika zmian liczby osób bezrobotnych (ogółem)
	2006/2005
	2007/2006
	2008/2007
	2008/2005

	
	0,79
	0,79
	0,72
	0,45



Źródło: BDR/WUP
Rycina 16 Struktura bezrobotnych wg płci

[image: image18.png]100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

2005

2006

2007

2008

= kobiety

B mezczyzini





Źródło: BDR/WUP

Spadek liczby osób bezrobotnych spowodował znaczny spadek wskaźnika osób bezrobotnych (stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym), który 
z 9,8% (w 2005 roku) zmalał do poziomu 4,4% w roku 2008. Dane GUS pokazują, że w całym analizowanym okresie wskaźnik bezrobocia wśród kobiet, był większy niż dla mężczyzn, co wynika ze struktury osób pozostających bez pracy w Kołobrzegu. Wskaźnik bezrobocia dla Kołobrzegu we wszystkich badanych latach przyjmował wartości mniejsze niż wartość dla całego województwa zachodniopomorskiego. 

Rycina 17 Wskaźnik bezrobocia w latach 2005- 2008

[image: image19.png]17,5%

15,5%

13,5%

11,5%

9,5%

7,5%

5,5%

3,5%

15,3%

W Miasto Kotobrzeg

= Woj.

7,4% Zachodniopomorskie®

2005 2006 2007 2008





*- wg stanu na grudzień kolejnych lat

Źródło: BDR/WUP
2.4.3
Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej
W wyniku analizy sytuacji gospodarczej miasta określono następujące problemy w tej sferze:
· trudne do pokonania bariery dostępu do kapitału dla MSP,

· nie w pełni wykorzystana infrastruktura turystyczna poza sezonem letnim, 

· ryzyko destabilizacji gospodarczej, wynikające z dużego udziału podmiotów gospodarczych uzależnionych od rynku turystycznego.
III
Grupa docelowa procesu rewitalizacji
Grupy społeczne wymagające wsparcia:
· osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją,

· osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, itp., 
· osoby (w tym w szczególności dzieci i młodzież) mające kontakt z patologiami, jak np.: przemoc, uzależnienia od narkotyków czy alkoholu, będące sprawcami czynu karalnego,
· osoby bezrobotne (w tym w szczególności długotrwale bezrobotne), chcące podnosić swoje kwalifikacje, osoby chcące prowadzić w niedalekiej przyszłości własną działalność gospodarczą,

· przedsiębiorcy, chcący rozwijać swoją działalność gospodarczą.
IV
Tabela z danymi

W tabeli poniżej zestawiono podstawowe dane wykorzystane do analizy sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej w mieście. 
Tabela 6 Dane opisujące sytuację społeczno-gospodarczą i przestrzenną w Kołobrzegu

	
	2005
	2006
	2007
	2008

	Zagospodarowanie przestrzenne

	mieszkania ogółem
	szt.
	18 044
	19 034
	19 387
	19 841

	Wodociągi

	długość czynnej sieci rozdzielczej
	km
	93,9
	92,1
	93,0
	93,9

	połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
	szt.
	3 470
	3 574
	3 586
	3 598

	woda dostarczona gospodarstwom domowym
	dam3
	2 417,9
	2 024,2
	1 992,4
	1 876,7

	ludność korzystająca z sieci wodociągowej
	os.
	44 390
	44 295
	44 449
	44 489

	Kanalizacja

	długość czynnej sieci kanalizacyjnej
	km
	108,7
	107,7
	107,7
	108,3

	połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
	szt.
	2 873
	2 899
	2 907
	2 921

	ścieki odprowadzone
	dam3
	3 535,1
	3 167,0
	3 084,3
	3 045,7

	ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej
	os.
	44 223
	44 093
	44 247
	44 289

	Sieć gazowa

	długość czynnej sieci ogółem
	m
	-
	104 624
	105 008
	106 206

	długość czynnej sieci przesyłowej
	
	-
	4 287
	4 287
	4 287

	długość czynnej sieci rozdzielczej
	
	-
	100 337
	100 721
	101 919

	czynne połączenia do budynków
	szt.
	2 833
	2 875
	2 880
	2 922

	zużycie gazu w tys. m3
	tys.m3
	12 975,10
	12 751,90
	12 069,10
	11 443,10

	ludność korzystająca z sieci gazowej
	os.
	36 523
	35 901
	36 050
	35 518

	Energia elektryczna w gospodarstwach domowych

	odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu
	szt.
	17 922
	18 557
	19 086
	19 456

	zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu
	MW*h
	31 056
	31 793
	31 995
	33 248

	Sfera społeczna

	Liczba ludności

	ogółem
	os.
	44 887
	44 737
	44 889
	44 925

	mężczyźni
	
	21 130
	21 044
	21 083
	21 099

	kobiety
	
	23 757
	23 693
	23 806
	23 826

	Przyrost naturalny

	ogółem
	os.
	37
	30
	66
	47

	mężczyźni
	
	6
	13
	15
	21

	kobiety
	
	31
	17
	51
	26

	Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wg płci

	ogółem
	os.
	8 272
	7 987
	7 817
	7 738

	mężczyźni
	
	4 301
	4 136
	4 053
	4 028

	kobiety
	
	3 971
	3 851
	3 764
	3 710

	Ludność w wieku produkcyjnym wg płci

	ogółem
	os.
	29 859
	29 726
	29 720
	29 532

	mężczyźni
	
	14 726
	14 723
	14 771
	14 761

	kobiety
	
	15 133
	15 003
	14 949
	14 771

	Ludność w wieku poprodukcyjnym wg płci

	ogółem
	os.
	6 756
	7 024
	7 352
	7 655

	mężczyźni
	
	2 103
	2 185
	2 259
	2 310

	kobiety
	
	4 653
	4 839
	5 093
	5 345

	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

	zakłady opieki zdrowotnej
	ob.
	16
	17
	19
	19

	apteki
	
	18
	19
	20
	21

	żłobki
	
	1
	1
	1
	2

	placówki stacjonarnej pomocy społecznej
	
	3
	3
	3
	3

	Edukacja

	szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
	ob.
	7
	7
	7
	7

	gimnazja dla dzieci i młodzieży
	
	6
	6
	5
	5

	ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży
	
	2
	2
	1
	1

	ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży specjalne
	
	1
	1
	1
	1

	licea profilowane dla młodzieży
	
	2
	2
	2
	2

	ponadgimnazjalne technika
	
	4
	4
	5
	5

	licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla młodzieży
	
	4
	4
	3
	3

	uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych
	
	0
	0
	3
	3

	szkoły policealne dla młodzieży
	
	2
	2
	1
	2

	szkoły policealne dla dorosłych


	
	3


	3


	7


	8



	Gospodarstwa domowe

	
	gosp. domowe
	Wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2002

	ogółem
	
	17 030

	jednorodzinne ogółem
	
	12 030

	jednorodzinne 2 osobowe
	
	4 355

	jednorodzinne 3 osobowe
	
	3 904

	jednorodzinne 4 i więcej osób
	
	3 771

	dwurodzinne
	
	581

	trzy i więcej rodzinne
	
	23

	nierodzinne ogółem
	
	4 396

	nierodzinne 1 osobowe
	
	4 192

	nierodzinne 2 osobowe
	
	178

	nierodzinne 3 osobowe
	
	23

	nierodzinne 4 i więcej osobowe
	
	3

	Gospodarstwa domowe wg źródła utrzymania

	Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca najemna

	poza rolnictwem w sektorze publicznym
	gosp. domowe
	3 885

	poza rolnictwem w sektorze prywatnym
	
	3 496

	w rolnictwie w sektorze publicznym
	
	8

	w rolnictwie w sektorze prywatnym
	
	28

	Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca na rachunek własny

	poza rolnictwem


	gosp. domowe
	1 522

	w swoim gospodarstwie rolnym
	
	33

	w rolnictwie poza swoim gospodarstwem rolnym
	
	8

	Gospodarstwa domowe źródło utrzymania niezarobkowe

	emerytura pracownicza, kombatancka i pochodne
	gosp. domowe
	4 310

	emerytura rolna
	
	49

	renta z tytułu niezdolności do pracy
	
	1 104

	renta socjalna
	
	64

	renta rodzinna
	
	708

	zasiłek dla bezrobotnych
	
	350

	zasiłek pomocy społecznej
	
	235

	inne niezarobkowe źródło
	
	391

	Gospodarstwa domowe źródło utrzymania inne dochody

	dochody z własności
	gosp. domowe
	30

	dochody z najmu
	
	70

	Gospodarstwa domowe źródło utrzymania na utrzymaniu
	
	558

	Gospodarstwa domowe źródło utrzymania nieustalone
	
	181

	Gospodarka

	Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON

	ogółem
	jedn. gosp.
	9 503
	9 505
	9 369
	9 400

	sektor publiczny
	
	327
	329
	333
	219

	sektor prywatny
	
	9 176
	9 176
	9 036
	9 181

	Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD

	w sekcji A
	jedn. gosp.
	41
	47
	50
	43

	w sekcji B
	
	88
	84
	83
	89

	w sekcji C
	
	3
	3
	3
	2

	w sekcji D
	
	517
	505
	496
	487

	w sekcji E
	
	14
	10
	9
	12

	w sekcji F
	
	726
	752
	767
	807

	w sekcji G
	
	2 949
	2 888
	2 751
	2 683

	w sekcji H
	
	1 422
	1 427
	1 419
	1 425

	w sekcji I
	
	605
	601
	574
	565

	w sekcji J
	
	297
	291
	282
	286

	w sekcji K
	
	1 479
	1 516
	1 541
	1 565

	w sekcji L
	
	24
	25
	23
	24

	w sekcji M
	
	144
	149
	152
	151

	w sekcji N
	
	591
	585
	596
	606

	w sekcji O
	
	603
	622
	623
	655

	Pracujący wg płci

	ogółem
	os.
	10 735
	10 850
	11 343
	12 011

	mężczyźni
	
	4 805
	4 780
	5 110
	5 487

	kobiety
	
	5 930
	6 070
	6 233
	6 524

	Bezrobotni zarejestrowani wg płci

	ogółem
	os.
	2 915
	2 300
	1 819
	1 310

	mężczyźni
	
	1 331
	1 001
	775
	602

	kobiety
	
	1 584
	1 299
	1 044
	708

	Wskaźnik bezrobocia

	Miasto Kołobrzeg (ogółem)
	%
	9,8%
	7,7%
	6,1%
	4,4%

	mężczyźni
	
	9,0%
	6,8%
	5,2%
	4,1%

	kobiety
	
	10,5%
	8,7%
	7,0%
	4,8%

	Województwo Zachodniopomorskie (ogółem)
	
	15,3%
	12,5%
	9,3%
	7,4%


Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDR
V
Analiza SWOT miasta Kołobrzeg


Analiza SWOT ma na celu określenie sytuacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej w mieście poprzez badanie otocznia wewnętrznego (silne i słabe strony) 
i zewnętrznego (szanse i zagrożenia).  
Tabela 7 Analiza SWOT

	Silne strony
	Słabe strony

	· nadmorskie położenie, 
· czyste środowisko naturalne,

· atrakcyjność turystyczna miasta,
· mikroklimat i zasoby złóż mineralnych o właściwościach leczniczych,
· rozwinięta infrastruktura sanatoryjno-uzdrowiskowa,
· funkcjonowanie małego portu morskiego,
· powszechny dostęp do sieci sprawnie działających mediów miejskich,
· rezerwy terenowe pod budownictwo mieszkaniowe,
· znaczna powierzchnia zróżnicowanych terenów zielonych,
· brak uciążliwego ekologicznie przemysłu,
· duża ilość atrakcyjnych lokali handlowych, usługowych i gastronomicznych,
· pozytywny wizerunek miasta w kraju.
	· niedostateczny stan infrastruktury technicznej, zapewniającej dostępność portu morskiego, rybackiego i jachtowego od strony lądu,
· trudne do pokonania bariery dostępu do kapitału dla MSP,

· nie w pełni wykorzystana infrastruktura turystyczna poza sezonem letnim, 

· ryzyko destabilizacji gospodarczej, wynikające z dużego udziału podmiotów gospodarczych uzależnionych od rynku turystycznego
· zły stan nawierzchni dróg, 
· nadmierne obciążenie dróg w sezonie letnim,
· mała podaż mieszkań,

· brak programu kompleksowej ochrony zieleni i parków miejskich,
· duży udział zabudowy mieszkaniowej o niskim standardzie,
· brak polityki lokalizacji nowych obiektów handlowych.

	Szanse
	Zagrożenia

	· ranga miasta (uzdrowiska o renomie międzynarodowej),
· możliwość rozwoju funkcji międzynarodowych miasta poprzez współpracę bałtycką oraz integrację europejską,
· bliskość Niemiec (Berlina) i Skandynawii,
· możliwości racjonalnego zagospodarowania terenów powojskowych w mieście,
· rosnąca atrakcyjność regionu bałtyckiego w zakresie turystyki morskiej (żeglarstwa) i biznesowej,
· rozwój kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami regionu,
· rozwój lecznictwa uzdrowiskowego w oparciu o korzystne warunki mikroklimatyczne.
	· brak skutecznych regulacji ułatwiających efektywny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw – trudne do pokonania bariery dostępu do kapitału,
· długotrwała stagnacja gospodarcza,
· niekorzystne zmiany demograficzne,
· wzrost zagrożenia rozwojem zjawisk patologicznych wśród ludzi młodych i dzieci,
· brak działań ze strony państwa w gospodarce morskiej,
· brak działań ze strony państwa w zakresie poprawy systemu komunikacji miasta z resztą kraju (budowy dróg, ograniczanie działalności PKP).


Źródło: opracowanie własne
VI
Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego gminy i regionu

6.1
Strategia Rozwoju Kołobrzegu do roku 2020

Dokument wytycza kierunki rozwoju miasta do roku 2020 oraz określa działania służące jego wszechstronnemu rozwojowi, spełniające oczekiwania możliwie największej liczby mieszkańców, zarówno obecnych, jak i przyszłych. W Strategii sformułowano wizję dla miasta: 

KOŁOBRZEG – UZDROWISKO NADMORSKIE – MIASTO KULTURY. Atrakcyjny kurort, wykorzystujący swoje walory naturalne i kulturowe, rozwijający się w oparciu o potencjał intelektualny 
i gospodarczy swoich mieszkańców.


Wizja realizowana będzie w ramach trzech priorytetów (Turystyka, Mieszkańcy, Przedsiębiorczość) i powiązanych celów strategicznych. 
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu, który zakłada realizację wzajemnie ze sobą powiązanych podprojektów, dotyczących podstawowych sfer życia mieszkańców tj.: sfery społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, których to celem jest rozwiązywanie zidentyfikowanych na obszarze problemów, wpisuje się w założenia oraz cele Strategii Rozwoju Kołobrzegu do 2020 roku. 

6.2
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzegu

Podstawą prawną sporządzenia Studium jest Uchwała Rady Miejskiej w Kołobrzegu  z dnia 2 czerwca 1997 roku. Opracowanie studium jest ustawowym obowiązkiem gminy. Studium to dokument planistyczny, kreujący politykę przestrzenną gminy, zapewniający spójność zamierzeń dotyczących dysponowania przestrzenią miasta oraz koordynację opracowań branżowych. Studium uchwala Rada Miejska po przedstawieniu go do zaopiniowania właściwym organom.
Podstawą do zapisu kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta jest określenie kategorii użytkowania i zagospodarowania terenu. Kategorie terenu są  autorskim zapisem stosowanym w praktyce urbanistycznej zespołu opracowującego studium. Dla poszczególnych kategorii ustalono dopuszczalny sposób użytkowania i zagospodarowania terenu.

Wszelkie działania przewidziane w ramach Projektu Zintegrowanego są zgodne 
z ustalonym w studium sposobem użytkowania i zagospodarowania terenu. Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu wykazuje również zgodność z w/w dokumentem planistycznym.
6.3
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Obszar rewitalizacji objęty jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego: „5-Trzebiatowska” uchwalony w dniu  24 października 2008 r. Działania przewidziane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu wpisują się w ustalenia funkcji 
i kierunków zagospodarowania terenu założonych w miejscowym planie.
6.4
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

W Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego sformułowano następującą misję dla województwa:
Stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego opartego na konkurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości mieszkańców oraz aktywności społecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów.


Poziom rozwoju województwa wyznaczony przez misję osiągnięty ma być przez sześć celów strategicznych, z których dwa odnoszą się do sfery gospodarczej, dwa do przestrzennej i środowiska oraz dwa do sfery społecznej:
1. wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania,


2. wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego,

3. zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu,

4. zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych,  racjonalna gospodarka zasobami,
5. budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności,
6. wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.

Realizacja podprojektów w ramach Projektu Zintegrowanego dla LPR Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu, przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w nadrzędnym dla całego regionu dokumencie o charakterze strategicznym, tj.: Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Planowane do realizacji działania przyczynią się z pewnością do wzrostu innowacyjności i efektywności gospodarowania, zwiększenia przestrzennej konkurencyjności regionu, zachowania i ochrony wartości przyrodniczych, racjonalnej gospodarki zasobami, czy wreszcie do budowania otwartej i konkurencyjnej społeczności.

6.5
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 określa dla województwa cel główny:

Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców.  

Realizacja celu głównego przyczyniać się będzie do osiągania założeń odnowionej Strategii Lizbońskiej, a także realizacji priorytetów polityki regionalnej Unii Europejskiej, ustanowionych dla celu Konwergencja. Cel główny Programu jest spójny z celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, określonym jako tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
Cel główny realizowany będzie za pomocą trzech celów szczegółowych:

1. wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania,

2. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa,

3. poprawa warunków życia poprzez zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz zwiększenie bazy społecznej województwa.

Na potrzeby realizacji założonych dla RPO WZP na lata 2007- 2013 celów, opracowane zostały tzw. osie priorytetowe, w ramach których realizowane będą poszczególne inwestycje przybliżające cały region do założonego poziomu rozwoju. LPR Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu wpisuje się 
w cele i założenia 5 Osi Priorytetowej „Turystyka, kultura, rewitalizacja”, w poddziałanie 5.5.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”. Celem poddziałania 5.5.1 jest pobudzenie gospodarcze oraz społeczne obszarów problemowych. Działania zaplanowane do realizacji w ramach JESSICA wpisują się w poddziałanie 5.5.2 „Inicjatywa JESSICA”.
6.6
Dokumenty sektorowe


Wizja i cele Strategii Rozwoju Kołobrzegu do 2020 roku urzeczywistniane będą przez dziewięć sektorowych Programów Operacyjnych. Każdy program będzie realizować przeważnie kilka celów strategicznych, a ich horyzont czasowy będzie obejmował okres do 2013 roku, czyli połowę czasu przewidzianego dla całej Strategii. Zakłada się, że większość programów będzie kontynuowana w latach następnych. Stworzone zostały następujące Programy Operacyjne:
· Perła Uzdrowisk,

· Kołobrzeg Miasto Kultury,

· Piękniejszy Kołobrzeg,

· Mieszkać w Kołobrzegu,

· Zielony Kołobrzeg,

· Przedsiębiorczy Kołobrzeg,

· Społeczeństwo Obywatelskie, Edukacja i Sport,

· Kołobrzeg Znany i Otwarty,

· Rozwiązywanie Problemów Społecznych.

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu jest zgodny z założeniami i celami przyjętych programów sektorowych. Szczególne istotny jest tu Program Operacyjny „Piękniejszy Kołobrzeg”. Główną ideą programu „Piękniejszy Kołobrzeg”, a jednocześnie jego celem jest poprawa wizerunku miasta Kołobrzeg, głównie poprzez poprawę struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta w taki sposób, aby służyła jego dynamicznemu i zrównoważonemu rozwojowi. Program przewiduje przedsięwzięcie realizacyjne 3.5. Rewitalizacja terenów powojskowych, który zakłada następujące zadania operacyjne:

· 3.5.1. aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich 
i Powojskowych Miasta Kołobrzeg,
· 3.5.2. uaktywnienie rezerw terenowych objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. Koszalińska/Wschodnia za jednostką wojskową,
· 3.5.3. rewitalizacja kompleksu zieleni parkowej w Dzielnicy Zachodniej będącego terenem zamkniętym jednostki wojskowej.

VII
Założenia Programu Rewitalizacji

7.1
Wyznaczenie obszarów powojskowych


W Kołobrzegu występują trzy obszary powojskowe: „Czerwone Koszary”, „Białe Koszary” 
i Podczele. Działania w ramach LPR zdecydowano skupić na obszarze „Czerwonych Koszar”.


Wielość problemów na obszarach powojskowych oraz trudności finansowe 
i organizacyjne związane z ich rozwiązywaniem utrudniają skuteczne i jednoczesne wyprowadzenie 
z kryzysu wszystkich tego typu obszarów w mieście, w ramach tego samego przedsięwzięcia. Władze miasta zdecydowały skupić wysiłki na wybranym obszarze zakładając realizację działań rewitalizacyjnych na pozostałych obszarach powojskowych w późniejszych latach. Na wybór obszaru „Czerwonych Koszar” wpłynęły: lokalizacja w centrum miasta oraz znaczny potencjał rozwojowy. Pozytywne zmiany na obszarze przyczynią się do poprawy sytuacji w całym mieście. 
7.2
Opis wyznaczonych obszarów
7.2.1
Podczele i „Białe Koszary”

Granice obszaru Podczele od północy wyznacza brzeg morza, od południa 
ul. Koszalińska, od wschodu granica gminy Ustronie Morskie, od zachodu Ekopark. Podczele powstało w 1935 roku jako osiedla garnizonowe dla pobliskiego lotniska wojskowego 
w Bagiczu. Do końca II wojny światowej znajdowały się tutaj koszary wojskowe Luftwaffe. 
W 1945 roku Podczele wraz z pobliskim lotniskiem zajęła Armia Radziecka. W krótkim czasie powstało tutaj eksterytorialne, samowystarczalne miasteczko wojskowe z własnym szpitalem, szkołą, sklepami i osiedlem bloków mieszkalnych, w którym mieszkało około 2000 żołnierzy wraz z rodzinami. Było ono praktycznie niedostępne dla osób cywilnych. Po wycofaniu się z Polski wojsk rosyjskich 
w 1992 roku osiedle zostało włączone w granice administracyjne miasta Kołobrzeg. Dawne budynki wojskowe zostały zaadaptowane na cele cywilne. W ciągu kilu lat powstała tutaj dzielnica mieszkalna. Podczele ma charakter sypialni miasta. Podczele według danych Urzędu Miasta Kołobrzeg zamieszkiwało w 2009 roku 1714 osób. Tylko w jej zachodniej części, na skraju Lasu Kołobrzeskiego, która w przeszłości nie wchodziła w skład radzieckiej bazy wojskowej znajduje się duży kompleks sanatoryjno-wypoczynkowy Podczele. Przez ostatnią dekadę podejmowane były starania zmiany wizerunku dawnego osiedla wojskowego i uczynienia go dzielnicą o charakterze turystyczno-wypoczynkowym. Dzielnica jest odseparowana od miasta Kołobrzeg lasem oraz rozlewiskiem bagien, na których w 1996 roku utworzony został Ekopark Wschodni. Dominuje tutaj zabudowa mieszkalna: kilkukondygnacyjne ceglane budynki przedwojennych koszar wojskowych oraz poradzieckie bloki mieszkalne z wielkiej płyty. W północnej i wschodniej części dzielnicy znajdują się zabudowania infrastruktury dawnego lotniska, m.in.: drogi kołowania samolotów, hangary i schronohangary.

Rycina 18 Obszar powojskowy w Podczelu

[image: image20.jpg]



Źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg


Granice obszaru „Białe Koszary” wyznacza ul. Mazowiecka, ul. Artyleryjska, działka 103/15 obr.18, działka nr 103/6 oraz 11/4 obr. 18. „Białe Koszary: zostały wzniesione w 1903 roku. Mieściły się w nich koszary artylerii niemieckiej (Artilerie-Kasserne). W 1945 roku był to ważny punkt obrony Twierdzy Kołobrzeg. Po II wojnie światowej obiekty były użytkowane przez Ludowe Wojsko Polskie. Po likwidacji w latach 90. XX wieku stacjonujących w nich jednostek wojskowych Wojska Polskiego koszary należały do Agencji Mienia Wojskowego i zostały wystawione na sprzedaż. Działki były wykupywane od AMW głównie w latach 2001-2002 Obecnie teren powojskowy służy celom cywilnym: mieszkania, usługi, itp. Według danych Urzędu Miasta Kołobrzeg „Białe Koszary” zamieszkiwało 
w 2009 roku 140 osób.
Rycina 19 Obszar powojskowy "Białe Koszary"

[image: image21.jpg]



Źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg

7.2.2
Problemy obszarów powojskowych: Podczele i „Białe Koszary”
Na obszarach powojskowych zdiagnozowano następujące problemy: 

· Sfera przestrzenna:
· nie w pełni zagospodarowane obiekty powojskowe,
· infrastruktura techniczna niedostosowana do pełnienia nowych funkcji obszarów.  
· Sfera gospodarcza:

· niezadowalająca oferta handlowo- usługowa,
· niewykorzystany potencjał turystyczny obszarów.
· Sfera społeczna:

· ryzyko występowania patologii społecznych (np.: alkoholizm, narkotyki) 
i przestępczości.
7.2.3
Obszar rewitalizowany „Czerwone Koszary”


Obszar zdegradowany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Powojskowych 
w Kołobrzegu wyznaczony został zgodnie z Wytycznymi w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z maja 2010 roku i obejmuje kompleks „Czerwone Koszary” przy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu. Wyznaczony obszar spełnia kryteria określone 
w Wytycznych.
Wybrany obszar rewitalizacji charakteryzuje się następującymi problemami:

· wysoki poziom bezrobocia, 

· niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców,

· niski poziom wykształcenia mieszkańców,

· wysoki poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków.

Jest to nieekonomicznie wykorzystywana przestrzeń, o dużym potencjale gospodarczym, silnie zdegradowana w sferze użyteczności publicznej. Wyznaczony obszar rewitalizacji ma istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej w całym mieście. Zgodnie z polityką przestrzenną miasta wyznaczony do rewitalizacji obszar powinien rozwijać się 
w kierunku funkcji: 

· mieszkaniowej (głównie wielorodzinna),
· usługowej (usługi ogólne, mały handel, gastronomia, usługi kultury, biurowo-administracyjne),

· usług oświaty (szkoły wyższe wraz z obiektami towarzyszącymi),
· usług kultury,
· zieleni publicznej urządzonej również z elementami wypoczynkowo sportowymi (np. place zabaw) 
. 
Działania na obszarze rewitalizacji planowano w nawiązaniu do w/w kierunków rozwoju obszaru.
Obszar rewitalizacji stanowi zwarty kompleks nieruchomości, położony przy ulicach:
· Jedności Narodowej,
· Mazowieckiej,
· Żurawiej.
Obszar obejmuje następujące działki:

Tabela 8 Wykaz działek na terenie "Czerwonych Koszar" wg własności

	Nr działki
	Własność

	8/1
	prywatna

	8/2
	prywatna

	69
	prywatna

	32
	użytkowanie wieczyste

	10/8
	gmina

	10/7
	gmina

	10/5
	gmina

	10/1
	skarb państwa/WAM

	74/2
	gmina

	70/4
	użytkowanie wieczyste

	70/3
	prywatna

	70/2
	użytkowanie wieczyste

	119
	gmina

	118
	użytkowanie wieczyste

	117
	prywatna

	116
	prywatna

	163
	gmina

	164
	gmina

	165
	gmina

	166
	gmina

	167
	gmina

	168
	gmina

	169
	prywatna

	170
	gmina

	171
	gmina

	172
	gmina/prywatna

	173
	użytkowanie wieczyste

	174/1
	ENERGA

	175/10
	MEC

	175/11
	gmina

	175/12
	prywatna

	175/13
	prywatna

	175/14
	gmina

	175/15
	gmina

	175/17
	prywatna

	175/18
	wspólnota

	175/19
	prywatna

	175/2
	gmina

	175/20
	wspólnota

	175/21
	gmina

	175/22
	gmina

	175/23
	wspólnota

	175/24
	gmina

	175/26
	Skarb państwa/Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna

	175/27
	KTBS

	175/30
	prywatna

	175/31
	KTBS

	175/32
	gmina

	175/33
	gmina

	175/34
	gmina

	175/35
	gmina

	175/36
	gmina

	175/37
	gmina

	175/38
	gmina/KTBS

	175/39
	gmina

	175/40
	KTBS

	175/41
	KTBS

	175/4
	prywatna

	175/8
	prywatna

	175/9
	prywatna

	225/1
	ENERGA

	225/10
	gmina

	225/11
	gmina

	225/12
	KTBS

	225/13
	KTBS

	225/14
	KTBS

	225/15
	gmina

	225/16
	gmina

	225/17
	gmina

	225/3
	skarb państwa/MON

	225/5
	gmina

	225/6
	prywatna/wyższa społeczna szkoła zarządzania

	225/7
	gmina

	225/8
	prywatna/wyższa społeczna szkoła zarządzania

	225/9
	powiat/ognisko pracy pozaszkolnej


Źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg
Łączna powierzchnia obszaru wynosi 35,34 ha. Poniższa rycina prezentuje granice rewitalizowanego obszaru „Czerwonych Koszar”.
Rycina 20 Obszar powojskowy „Czerwone Koszary” 
[image: image22.jpg]



Źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg


Czerwone Koszary zostały wzniesione w 1900 roku. Mieściły się w nich koszary piechoty niemieckiej. Pierwszą jednostką, która stacjonowała w koszarach na ul Jedności Narodowej był 54 Infanterie Regiment (54 pułk piechoty). W 1945 roku znajdował się tutaj ważny punkt obrony Twierdzy Kołobrzeg. 14 marca 1945 roku 2. batalion 14. Pułku Piechoty 6. Dywizji Piechoty zdobył po ciężkiej walce koszary. Po II wojnie światowej budynki były użytkowane przez Ludowe Wojsko Polskie. W kolejnych latach w koszarach stacjonowały różne jednostki polskiej armii, aż do roku 1998 kiedy rozformowano ostatnią stacjonującą tu jednostkę - 8. Brygadę Zmechanizowaną. Koszary stanowiące własność Agencji Mienia Wojskowego zostały wystawione na sprzedaż.


W dniu 30 lipca 2004 roku sporządzono akt notarialny przejęcia od Agencji Mienia Wojskowego, w drodze umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kołobrzeg, niezabudowanych działek gruntu nr 10/3 obręb 18, 74/1 obręb 18. Miasto odkupiło od Agencji Mienia Wojskowego Oddział terenowy w Szczecinie działki nr 225/4, 175/3, 175/1 obręb 11, 10/05 obręb 18. 

Zdjęcia przedstawiające aktualny stan „Czerwonych Koszar” zamieszczono w załączniku do LPR.


Na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze znajduje się 60 budynków, w tym 22 budynki powojskowe. Większość budynków znajduje się w stanie dobrym i średnim. Część budynków znajdująca się na obszarze „Czerwonych Koszar” została poddana działaniom termomodernizacyjnym, w ramach których ocieplono ściany i dachy budynków, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz dokonano modernizacji systemów ogrzewania. Ponadto w 3 budynkach (148 mieszkań) zainstalowane zostały logotermy, które pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie na dostarczane ciepło o 30%. Budynki planowane do przebudowy/ budowy (np.: budynki mieszkalne, budynek Centrum Szkoleniowo-Konferencyjno-Rehabilitacyjnego) na obszarze powojskowym będą spełniały wymogi w zakresie efektywności energetycznej. 

Łączna liczba mieszkańców obszaru wynosi 1004 osoby (przy ul. Jedności Narodowej – 682 mieszkańców, przy ul. Łopuskiego – 210 mieszkańców, przy ul. Żurawiej 108, przy ul. Mazowieckiej – 4 mieszkańców).
Na obszarze funkcjonuje 15 przedsiębiorstw prowadzących działalność w rożnych branżach:

· działalność produkcyjna – 3,
· budownictwo – 1,
· handel hurtowy i detaliczny,  naprawy – 8,
· transport, gospodarka magazynowa, łączność – 1,
· pozostała działalność usługowa – 1,
· ochrona zdrowia i opieka socjalna – 1.

Znajduje się tu również Inspekcja Weterynaryjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
w Kołobrzegu, Wydział Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu oraz Kaplica Wojskowa p.w. Św. Macieja.


Obszar przeznaczony do rewitalizacji jest dobrze skomunikowany. Graniczy z 3 drogami 
o kategorii drogi powiatowej: ul. Mazowiecka, ul. Żurawia oraz ul. Jedności Narodowej. Ponadto na obszarze zaczyna się ul. Łopuskiego, która prowadzi do centrum miasta. Zaznaczyć należy, że 
w związku z inwestycjami drogowymi w Kołobrzegu (poprawa dostępności do portu) zwiększy się znaczenie komunikacyjne ul. Żurawia. Będzie to droga dojazdowa do Portu Morskiego w Kołobrzegu. Wspomniana inwestycja wpłynie na reorganizację ruchu. Droga będzie poszerzona, powstanie również rondo na skrzyżowaniu ulic: Żurawiej oraz Jedności Narodowej. Planowana jest również budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Mazowieckiej, Artyleryjskiej i Św. Macieja.

Autobusowa komunikacja miejska na obszarze odbywa się ulicami Jedności Narodowej (linie 2, 3, 10) oraz Mazowiecką (linie 3, 4, 6).

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. na terenach powojskowych przy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu poczyniła następujące inwestycje:

· wybudowanie przyłączy cieplnych na terenie osiedla,

· wybudowanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku kotłowni,

· adaptacja budynków koszarowych na mieszkania komunalne (węzły cieplne: budynek nr 83, 85, 88, 89, 90, 4 i Łopuskiego 50),

· adaptacja budynków koszarowych dla Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu- węzeł cieplny,

· nakłady na prace remontowe kotłowni na terenie osiedla Jedności Narodowej.

Inwestorem na obszarze było również Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Inwestycje obejmowały adaptację budynków koszarowych na mieszkania. Inwestorowi przyznano za tę adaptację w 2007 r. Nagrodę Ministra Budownictwa w konkursie „Modernizacja Roku 2006”. 

Zgodnie z założeniami planistycznymi obszary powojskowe mają zostać zagospodarowane jako tereny: mieszkaniowe, sportowo-rekreacyjne, usługowe, szkolnictwa wyższego, nieuciążliwej produkcji.

7.2.4
Zdiagnozowane problemy na obszarze „Czerwonych Koszar” oraz grupy społeczne wymagające wsparcia

Na obszarze powojskowym (tzw. „Czerwonych Koszar”) zidentyfikowano następujące problemy:

· problemy przestrzenne:

· zły stan dostępnej infrastruktury technicznej,

· potrzeby w zakresie infrastruktury rekreacyjno-sportowej,

· duża ilość niezagospodarowanych terenów i budynków,

· niska atrakcyjność inwestycyjna obszaru powojskowego.
· problemy gospodarcze:

· zły stan dostępnej infrastruktury technicznej,

· niezadowalająca oferta usługowo-handlowa,

· działki o zbyt dużej powierzchni, co utrudnia ich sprzedaż,

· niska aktywność zawodowa.

· problemy społeczne:

· ryzyko występowania zjawisk patologicznych, jak np.: przemoc, uzależnienia, przestępczość,

· niska aktywność mieszkańców,

· grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.
Grupy społeczne wymagające wsparcia na obszarze „Czerwonych Koszar”:
· osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją,

· osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, itp., 

· osoby (w tym w szczególności dzieci i młodzież) mające kontakt z patologiami, jak np.: przemoc, uzależnienia od narkotyków czy alkoholu, będące sprawcami czynu karalnego,

· osoby bezrobotne (w tym w szczególności długotrwale bezrobotne), chcące podnosić swoje kwalifikacje, osoby chcące prowadzić w niedalekiej przyszłości własną działalność gospodarczą,

· przedsiębiorcy, chcący rozwijać swoją działalność gospodarczą.

7.3
Uzasadnienie wyboru obszaru „Czerwonych Koszar”


Zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie opracowywania Lokalnych Programów Rewitalizacji, teren powojskowy wyznaczony do rewitalizacji, musi wpisywać się w definicję obszaru powojskowego: „obszar zajmowany lub eksploatowany przez armię do celów logistycznych, kwaterunkowych lub poligonowych w XX/XXI wieku, obecnie nieużytkowany lub nie w pełni wykorzystany. Obszar ten nie pozostaje w zasobach Agencji Mienia Wojskowego ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami wojskowymi”
- obszar „Czerwonych Koszar” stanowi zatem obszar powojskowy w rozumieniu w/w delicji (patrz opis obszaru). Dodatkowym wymogiem jaki musi spełniać obszar powojskowy jest występowanie na obszarze minimum jednego spośród zaproponowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WZP na lata 2007- 2013 22 wskaźników opisujących sytuację społeczno- gospodarczą oraz przestrzenną danego obszaru. Dla obszaru „Czerwonych Koszar” wybrany został wskaźnik W22- Wartość nieruchomości (Wartość rynkowa nieruchomości określona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego. Wartość ta powinna być niższa od średniej wartości podobnych nieruchomości na terenie gminy/miejscowości) - kryterium porównywalnie niski poziom wartości nieruchomości. 


„Czerwone Koszary” są terenem o powierzchni ok. 35 ha, które w głównej mierze mają zostać zagospodarowane jako tereny o funkcji mieszkaniowej (mieszkalnictwo wielorodzinne) oraz usługowej. Niezabudowane nieruchomości gruntowe zlokalizowane na terenie powojskowym zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (obszar miasta Trzebiatowska 5) mają być zagospodarowane w następujący sposób:

· zabudowa mieszkalna wielorodzinna z usługami (MW) - 61,7% terenu,

· zabudowa mieszkalna jednorodzinna (MN)- 0,1% terenu,

· usługi ogólne, komercyjne (U)- 25,6%,

· usługi oświaty, szkoły wyższe i sportu (Uo)- 2,0% terenu,

· tereny infrastruktury technicznej (D)- 7% terenu,

· tereny zieleni publicznej (ZP)- 3,4% terenu.

Na podstawie dostępnych uwarunkowań dotyczących kształtowania wartości nieruchomości 
(z przeznaczeniem jako tereny dla mieszkalnictwa wielorodzinnego z usługami lub usługi) zlokalizowanych na terenie powojskowym lub w jego bliskim sąsiedztwie, oszacowano, że ceny transakcyjne m2 nieruchomości kształtowały się w przedziale 130- 270 zł. Nieruchomości o podobnym, co tereny powojskowe przeznaczeniu, zbywane w bardziej atrakcyjnych częściach miasta (centrum Kołobrzegu oraz strefa nadmorska) osiągały znacznie wyższe ceny za m2, kształtujące się na poziomie 500- 2300 zł. W opinii rzeczoznawcy za niewielką wartość stawek nieruchomości (za m2) zlokalizowanych na terenie powojskowym odpowiada przede wszystkim: 

· słabo zurbanizowany teren,

· brak odpowiedniej komunikacji wewnętrznej,

· szpecące okolicę, pozostałości budynków powojskowych,

· obecność podziemnej infrastruktury powojskowej,

· brak odpowiednich podziałów geodezyjnych.

Z obserwacji rzeczoznawcy wynika również, że rewitalizacja terenu „Czerwonych Koszar” przyczyni się w znacznym stopniu do wzrostu cen nieruchomości na tym terenie. 


Z przedstawionej opinii rzeczoznawcy wynika, że wartość m2 nieruchomości zlokalizowanych na terenie powojskowym w Kołobrzegu („Czerwone Koszary”) jest znacznie mniejsza niż ceny podobnych terenów zlokalizowanych w bardziej atrakcyjnych częściach Kołobrzegu. Na podstawie danych zawartych w opinii można stwierdzić, że obszar powojskowy „Czerwone Koszary”, spełnia wskaźnik W22. 


Oprócz analizy wartości nieruchomości, ważną przesłanką do wyboru „Czerwonych Koszar” jako obszaru dla przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych był czynnik lokalizacyjny oraz stopień zaawansowania dotychczasowych działań zmierzających do zmiany jego funkcji.

7.4 
Dotychczasowe działania w zakresie rewitalizacji 


Miasto Kołobrzeg prowadzi od początku lat 90-tych XX wieku działania rewitalizacyjne na swoim terenie. Wśród nich wyróżnić należy „nową” starówkę – w centrum miasta, zmodernizowanej w latach 90-tych, nawiązując do zabytkowego średniowiecznego układu urbanizacyjnego i stylowych kamieniczek. Ponad to realizowane są inne zadania związane z rewitalizacją. np.: 

· dawne kino Kalmar, którego zniszczony budynek zlokalizowany w Parku Nadmorskim został przebudowany, kompleksowo zmodernizowany i  przekształcony w Regionalne Centrum Kultury o znaczeniu regionalnym,

· Kołobrzeski port rybacki, który był pozbawiony podstawowych elementów sanitarnych do 2004r., obecnie dzięki odnowie i kompleksowej rewitalizacji jest wzorcowym przykładem funkcjonalnego, estetycznego miejsca sprzedaży ryb, postoju kutrów i zaplecza remontowego na naszym Wybrzeżu,
· Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej, która ma zdecydowanie poprawić wizerunek reprezentacyjnej części miasta, przyciągającej setki tysięcy turystów rocznie,

· infrastruktura sportowa – trwa przebudowa stadionu piłkarskiego i obiektów towarzyszących, dzięki inwestycji powstanie jedyny tak kompleksowy obiekt sportowy na terenie województwa zachodniopomorskiego.   

Dotychczasowe działania rewitalizacyjne na obszarach powojskowych


W Kołobrzegu, ze względu na strategiczne położenie miasta, funkcjonowały jednostki wojskowe, które z czasem uległy likwidacji- teren jednostek został wykupiony przez miasto od Agencji Mienia Wojskowego. Od wielu lat prowadzone są prace nad zagospodarowaniem obszarów powojskowych. 


W skład kompleksu powojskowego w granicach ulic Jedności Narodowej- Mazowieckiej-Świętego Macieja- Żurawia znajdowały się:

· budynki zakwaterowania wojska /koszary/- 7 szt.,

· budynki magazynowe- 10 szt.,

· budynki sztabowe- 2 szt.,

· budynek stołówki,

· budynek izby chorych,

· klub żołnierza,

· biura przepustek,

· kompleks garaży,

· sala gimnastyczna,

· stacja paliw z podziemnymi zbiornikami 2 szt.,

· basen p. poż.,

· infrastruktura towarzyszącej jak; plac apelowy, tor przeszkód, miejsca rekreacji, drogi wewnętrzne,

· ogrodzenia.


W ramach prac podjętych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przeprowadzono przebudowę 7 budynków koszarowych na wielorodzinne budynki mieszkalne uzyskując 366 lokali mieszkalnych.

W ramach zagospodarowania terenu:

· rozebrano 5 budynków magazynowych,
· zlikwidowano stację paliw wraz z demontażem podziemnych zbiorników paliw,
· wykonano badania gruntu na obecność skażeń produktami ropochodnymi,
· zlikwidowano basen p. poż.,
· wykonano ciągi instalacji sanitarnej i elektrycznej w tym oświetlenie terenu,
· wykonano parkingi na ok. 90 pojazdów z możliwością rozbudowy o kolejne 50 miejsc postojowych,
· urządzono trzy place zabaw dla dzieci,
· zagospodarowano tereny zielone w tym założenie skweru z posadzeniem ok 50 drzew.


W ramach prac nad zagospodarowaniem wolnych przestrzeni na obszarze powojskowym powstało 70 lokali mieszkalnych wraz z podziemnymi garażami- planuje się powstanie w etapie II, kolejnych 56 mieszkań.

Dotychczasowe działania w zakresie ożywienia obszaru powojskowego (tzw. „Czerwonych Koszar”), uznawane były przez ekspertów za wzorcowe, co skutkowało wieloma nominacjami 
w konkursach oraz przyznaniem w 2007 roku nagrody „Modernizacja Roku 2006” dla Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Rycina 21 Dotychczasowe dokonania w zakresie rewitalizacji terenu "Czerwonych Koszar"

	Stan przed
	Stan aktualny

	[image: image23.jpg]



	[image: image24.jpg]




	
	

	[image: image25.jpg]



	[image: image26.jpg]




	
	

	[image: image27.jpg]_—




	[image: image28.jpg]e ...II;J.

: W ﬁlm. .. .."1: xiﬁl-
=\

| lnh






	
	


Źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg

Działania infrastrukturalne i nieinfrastrukturalne zaplanowane do realizacji w ramach Projektu Zintegrowanego stanowią kontynuację, dotychczasowych działań podejmowanych 
w zakresie rewitalizacji „Czerwonych Koszar” znajdujących się w kwartale ulic: Jedności Narodowej- Mazowieckiej-Świętego Macieja- Żurawia. 
7.5 
Skwantyfikowane cele LPR Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu

Tabela 9 Skwantyfikowane cele LPR

	Sfera
	Cel Strategiczny
	Nazwa wskaźnika
	Wartość wskaźnika 
w roku bazowym (2010)
	Źródło weryfikacji danych
	Wartość wskaźnika 
w roku docelowym (2015)
	Wartość wskaźnika 
w roku docelowym (2017)
	Źródło weryfikacji

danych

	Społeczna
	Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznych
	Liczba użytkowników placów zabaw w wyniku realizacji inwestycji
	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg
	1 004 osób
	1 004 osób
	Urząd Miasta

Kołobrzeg

	
	Wsparcie dla osób (dzieci 
i młodzieży) zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją, w tym szczególnie narażonych na problem uzależnień i przemocy
	Liczba zrealizowanych (w wyniku realizacji podprojektów przewidzianych w ramach LPR) szkoleń, warsztatów, zajęć terapeutycznych, kursów zawodowych, zajęć z psychologiem (wszystkie projekty społeczne ogółem)
	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg
	20 szt.
	25 szt.
	Urząd Miasta

Kołobrzeg

	
	Wsparcie dla osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym  szczególnie narażonych na problem uzależnień i przemocy
	
	
	
	
	
	

	
	Wsparcie dla integracji społecznej na wyznaczonym obszarze rewitalizacji
	
	
	
	
	
	

	
	Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	
	
	
	
	
	

	Gospodarcza
	Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej
	Liczba zorganizowanych (w wyniku realizacji podprojektów przewidzianych w ramach LPR) kursów, szkoleń, warsztatów, kursów zawodowych
	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg
	5 szt.
	10 szt.
	Urząd Miasta

Kołobrzeg

	
	
	Liczba powstałych firm (w wyniku realizacji podprojektów przewidzianych w ramach LPR)
	0,00
	
	6 szt.
	8 szt.
	

	
	
	Zwiększony ruch turystyczny w tym obszarze miasta (liczba osób odwiedzających pijalnię wód)
	0,00
	Jantar Wody Mineralne Sp. z o. o.
	1 000 osób
	1 000 osób
	Jantar Wody Mineralne Sp. z o. o.

	
	
	Długość wybudowanego rurociągu
	0,00
	Jantar Wody Mineralne Sp. z o. o.
	300 m
	300 m
	Jantar Wody Mineralne Sp. z o. o.

	
	
	Zwiększenie obrotów firmy Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o.
	0,00
	Jantar Wody Mineralne Sp. z o. o.
	o 2%
	o 2%
	Jantar Wody Mineralne Sp. z o. o.

	
	
	Zwiększenie sprzedaży wód Jantar
	0,00
	Jantar Wody Mineralne Sp. z o. o.
	o 2%
	o 2%
	Jantar Wody Mineralne Sp. z o. o.

	
	
	Liczba przebudowanych budynków
	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg
	4 szt.
	4 szt.
	Urząd Miasta Kołobrzeg

	Przestrzenno- ekologiczna
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru powojskowego „Czerwone Koszary” w Kołobrzegu
	Wartość m2 nieruchomości na obszarze powojskowym
	130- 270 zł/m2
	Urząd Miasta Kołobrzeg
	220- 400 zł/ m2
	220- 400 zł/ m2
	Urząd Miasta Kołobrzeg

	
	Rozwój infrastruktury szkoleniowo-konferencyjno- rehablilitacyjnej
	Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów w celu zagospodarowania na cele szkoleniowe, konferencyjne, rehablilitacyjne
	0,00
	Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania z Łodzi
	1 szt.
	1 szt.
	Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania z Łodzi

	
	Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej
	Liczba przebudowanych obiektów drogowych
	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg
	2 szt.
	2 szt.
	Urząd Miasta Kołobrzeg

	
	
	Długość przebudowanych dróg
	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg
	717,45 m
	717,45 m
	Urząd Miasta Kołobrzeg

	
	Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych
	Liczba lokali mieszkalnych objętych wsparciem z zakresu termomodernizacji, remontu elewacji, klatek schodowych, podwórek
	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg
	39 szt.
	39 szt.
	Urząd Miasta Kołobrzeg

	
	
	Liczba mieszkańców miasta bezpośrednio objętych wsparciem z zakresu termomodernizacji, remontu elewacji, klatek schodowych, podwórek
	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg
	150
	150
	Urząd Miasta Kołobrzeg

	
	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarze powojskowym
	Liczba rozebranych budynków
	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg
	10 szt.
	10 szt.
	Urząd Miasta Kołobrzeg

	
	
	Nowe powierzchnie magazynowe
	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg
	1 000 m2
	1 000 m2
	Urząd Miasta Kołobrzeg

	
	
	Nowe powierzchnie usługowe pod wynajem
	0,00
	Lech Investment Sp. z o.o.
	2 230 m2
	2 230 m2
	Lech Investment Sp. z o.o

	
	
	Powierzchnia terenów zyskanych pod inwestycje w wyniku prac rozbiórkowych
	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg
	2 ha
	2 ha
	Urząd Miasta Kołobrzeg


Źródło: opracowanie własne

VIII
Planowane działania na obszarze zdegradowanym


W odpowiedzi na zidentyfikowane na obszarze powojskowym w Kołobrzegu (tzw. „Czerwone Koszary”) problemy opracowano Projekt Zintegrowany, który doprowadzić ma do ich rozwiązania. Projekt Zintegrowany to sekwencje powiązanych ze sobą działań, mających na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego. Projekt stanowi grupę wzajemnie powiązanych 
i uzupełniających się podprojektów infrastrukturalnych (podprojekty realizowane w sferze przestrzennej) i nieinfrastrukturalnych (podprojekty realizowane w sferze społecznej oraz gospodarczej) realizowanych przez Miasto Kołobrzeg i innych partnerów procesu rewitalizacji. Zlokalizowany jest na wyznaczonym obszarze rewitalizacji „Czerwone Koszary”. Projekt Zintegrowany zakłada realizację podprojektów dotyczących sfery przestrzennej oraz gospodarczej w latach 2010- 2015, równolegle prowadzone będą działania nieinfrastrukturalne (społeczne)- planowana jest kontynuacja działań społecznych do 2017 roku. 


W ramach Projektu Zintegrowanego zaplanowane zostały podprojekty korespondujące ze zidentyfikowanymi problemami ze sfery przestrzennej, społecznej i gospodarczej.
Sfera przestrzenna 
Podprojekt 1: Podział nieruchomości gruntowej


Projekt polega na podziale nieruchomości nr 175/2, 10/8 obr. 18 oraz 74/2 obr. 18 na 15 działek o łącznej powierzchni 21,29 ha. W wyniku nowego podziału powstaną działki drogowe, usługowe i mieszkalne. Przeznaczenie działek jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg 5- Trzebiatowska.
Celem ogólnym projektu jest optymalizacja podziału gruntów obszaru rewitalizowanego. Działania realizowane będą na rewitalizowanym obszarze w 2010 roku.
Szacowane koszty projektu: 13 600,00 PLN
Podprojekt 2: Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze


Stan obecny ulic: Św. Macieja oraz Łopuskiego wymaga istotnej przebudowy. Konieczny jest remont istniejącej nawierzchni bitumicznej. Brak jest chodników, zjazdów, wpustów ulicznych 
i oświetlenia ulicznego. Przebudowy wymaga również skrzyżowanie ulic: Mazowieckiej, Artyleryjskiej i Św. Macieja.

Planowany projekt obejmuje: przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, przebudowę skrzyżowania ulic: Mazowieckiej, Św. Macieja oraz Artyleryjskiej, budowę chodników 
i zjazdów, wykonanie odwodnienia, budowę wpustów ulicznych oraz podłączanie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie nowego oznakowania poziomego oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Przebudowa drogi jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Celem projektu jest usprawnienie ruchu kołowego na obszarze rewitalizacji. Działania realizowane będą na rewitalizowanym obszarze w latach 2011 -2013.
Szacowane koszty projektu: 3 900 000,00 PLN
Podprojekt 3: Budynki mieszkalne na obszarze rewitalizacji


Projekt obejmuje budynki przy ulicach: Żurawia 20-21 (14 lokali mieszkalnych), Żurawia 22 (5 lokali mieszkalnych), Żurawia 24 (5 lokali mieszkalnych), Jedności Narodowej 78 (6 lokali mieszkalnych), Jedności Narodowej 79 (9 lokali mieszkalnych). Budynki mieszkalne wymagają prac termomodernizacyjnych, remontu elewacji, klatek schodowych i podwórek. Projekt zakłada remont 5 klatek schodowych, remont elewacji z ociepleniem 5 budynków oraz remont podwórek polegający na wykonaniu chodników przy budynkach oraz miejsc postojowych. Działania objąć mają bezpośrednio 39 lokali mieszkalnych oraz 150 mieszkańców i prowadzić mają do poprawy jakości infrastruktury mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji. Działania realizowane będą na rewitalizowanym obszarze 
w okresie 2011 -2014.
Szacowane koszty projektu: 1 020 000,00 PLN
Podprojekt 4: Przygotowanie terenów pod inwestycje


Projekt zakłada rozbiórkę ok. 10 budynków znajdujących się na działkach 175/2 obr. 11 
i 10/8 obr. 18. Stan techniczny budynków ocenić należy jako zły. Rozbiórka budynków uwolni nowe tereny pod inwestycje na rewitalizowanym obszarze. Działania realizowane będą na rewitalizowanym obszarze w latach 2011-2012.
Szacowane koszty projektu: 300 000,00 PLN
Podprojekt 5: Utworzenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjno-Rehabilitacyjnego


Projekt obejmuje działki nr 225/8 i 225/6 w Obr. 11. Istniejący budynek powojskowy objęty jest ochroną konserwatorską w planie zagospodarowania przestrzennego. Kubatura budynku wynosi 10697,06m3, Powierzchnia użytkowa parteru 1143,06 m2 , a powierzchnia użytkowa piętra 1165,20 m2. Planowana jest adaptacja budynku na funkcję mieszaną powiązaną z zadaniami szkoły oraz utworzenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjno-Rehabilitacyjnego. Szkoła zamierza prowadzić tam zajęcia związane z prowadzonym przez nią profilem kształcenia kosmetologiczno-rehabilitacyjnym.

W wyniku remontu i adaptacji w budynku powstaną: na parterze - gabinety kosmetyczne i sala ćwiczeń (umożliwiające zajęcia praktyczne w zakresie niezbędnym do przygotowania do pracy w gabinetach odnowy biologicznej) wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (szatnie, węzły sanitarne, pomieszczenia socjalne, magazyn czystej bielizny, magazyn brudnej bielizny i odzieży, itp.), bufet i kotłownia. Na piętrze powstaną: sale wykładowe mieszczące jednorazowo 374 osoby oraz 4 pokoje przeznaczone na pobyt czasowy dla zaproszonych wykładowców. W ramach prac adaptacyjnych przewiduje się: wykonanie pełnej termomodernizacji budynku, modernizacji izolacji przeciwwilgociowych, wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku, wprowadzenie ekologicznych źródeł ogrzewania (instalacja solarna) oraz instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wprowadzenie nowych instalacji wewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, wykonanie kotłowni gazowej.

W następnych latach planowana jest dalsza rozbudowa uczelni i zabudowa działek. Zgodnie 
z opracowana koncepcją urbanistyczną na działkach ma powstać drugi budynek dydaktyczno-akademicki z basenem, 3 budynki mieszkalne, wielorodzinne oraz jeden budynek pod wynajem. Pod wszystkimi nowymi projektowanymi budynkami oraz pod większością terenu zostaną wykonane garaże podziemne.

Ponadto w ramach projektu planuje się: wykonanie ogrodzenia terenu wraz z wjazdami 
i wejściami na teren, likwidację specjalistycznych urządzeń i instalacji podziemnych (np. zbiorniki) pozostałych po wojskowym wykorzystaniu terenu, prace z zakresu modernizacji i remontów dróg i placów zdewastowanych (odtworzenie historycznej nawierzchni brukowej na placu przed budynkiem), nowe uzbrojenie terenu, wprowadzenie nowych utwardzeń oraz terenów zielonych.

Całkowita powierzchnia zabudowy po przeprowadzonej inwestycji wynosić będzie 4474 m2. Ogólnym celem projektu jest poprawa jakości życia w mieście. Działania realizowane będą na rewitalizowanym obszarze w latach 2010-2014.
Szacowane koszty projektu: 60 000 000,00 PLN
Podprojekt 6: Nowe obszary rekreacyjno-usługowe miasta


Projekt realizowany przez Urząd Miasta Kołobrzeg. Obejmuje część działki nr 10/8 
i 74/2 w obr. 18. Biorąc pod uwagę potencjał dużego obszaru niezabudowanego położonego blisko centrum miasta i dobrze skomunikowanego (pomiędzy 2 drogami powiatowymi i obok planowanej tzw. Kołobrzeskiej obwodnicy), postanowiono przeznaczyć ten teren pod przyszłą lokalizację centrum rekreacyjno-usługowego z dużą powierzchnią handlową typu galeria. Takie przeznaczenie obszaru oznaczone jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Trzebiatowska 5” symbolem U54. Jest to obszar o powierzchni ok. 2,6 ha. Projekt polega na pracach związanych z przygotowaniem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Kołobrzeg „Trzebiatowska 5”. 
W związku z projektem nie przewiduje się żadnych kosztów. Termin realizacji projektu obejmuje lata 2010-2012.
Sfera społeczna

Podprojekt 7: Place zabaw


Projekt zakłada rozbudowę istniejących placów zabaw zlokalizowanych na działkach nr 225/15 obr. 11 oraz 175/39 Obr. 11. Planowane jest doposażenie placów w dodatkowe urządzenia zabawowe. Długofalowym celem projektu jest poprawa jakości życia w mieście.

Przewiduje się, że 1004 osoby (wszyscy mieszkańcy obszaru rewitalizowanego) będą bezpośrednio korzystały z efektów projektu. Projekt realizowany będzie ze środków własnych miasta. Działania realizowane będą na rewitalizowanym obszarze w okresie 2011 -2013.

Szacowane koszty projektu: 30 000,00 PLN
Podprojekt 8: Młodzieżowa Akademia Miejska

Działania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu w roku 2010 oraz w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu w roku 2010. Kontynuacja programu prowadzonego od 2009 roku obejmującego wsparcie edukacyjne i psychologiczne dla młodzieży (uczniowie szkół średnich i gimnazjów) z terenu Kołobrzegu, pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, w tym szczególnie dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy.

Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu. 
Działania realizowane będą na rewitalizowanym obszarze od 2010 roku.
Szacowane koszty projektu: 25 000,00 PLN/rok
Podprojekt 9: Klub Integracji Społecznej – wsparcie psychologiczne


Kontynuacja programu realizowanego od 2007 roku. Działania obejmują indywidualne 
i grupowe wsparcie psychologiczne dla osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, w tym szczególnie dotkniętych problemem uzależnień 
i przemocy. Projekt obejmuje wsparcie psychologiczne i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników MOPS pracujących bezpośrednio z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 
i marginalizacją. Celem długookresowym jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Działania realizowane będą na rewitalizowanym obszarze od 2010 roku.
Szacowane koszty projektu: 10 000,00 PLN/rok
Podprojekt 10: Jesteśmy aktywni


Kontynuacja partnerskiego projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” z lat 2008 – 2009. Projekt zakłada rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej. Cel projektu (integracja społeczna) osiągnięty zostanie poprzez szkolenia zawodowe, warsztat, doradztwo zawodowe 
i poradnictwo psychologiczne. Działania realizowane będą na rewitalizowanym obszarze od 2010 roku.
Szacowane koszty projektu: 300 000,00 PLN/rok
Podprojekt 11: Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Projekt zakłada organizację i funkcjonowanie sieci wsparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Działania skierowane będą na upodmiotowienie i kompleksowe wsparcie specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Działania realizowane będą na rewitalizowanym obszarze od 2010 roku.
Szacowane koszty projektu: 70 000,00 PLN/rok
Sfera gospodarcza

Podprojekt 12: Źródło Jantar – Pijalnia wód- PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W RAMACH INICJATYWY JESSICA

Projekt dotyczy działek nr 175/34 i 175/35 obr. 11. Celem projektu jest zagospodarowanie  strefy ochrony bezpośredniej źródła nr 39 Jantar. Działania realizowane będą na rewitalizowanym obszarze w okresie 2011 -2013.

Na projekt składają się: przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku powojskowego na pijalnię wód Jantar, zainstalowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych związanych z utrzymaniem 
i monitoringiem źródła oraz przygotowanie multimedialnej sali edukacyjnej związanej 
z upowszechnianiem wiedzy o źródle Jantar, promocją wody i zdrowego trybu życia.

Wodę Jantar określa się jako średniozmineralizowaną i zrównoważoną mineralnie. Jest to woda reliktowa, której wiek szacowany jest na 9 800 lat. Woda Jantar jako jedyna w północnej Polsce charakteryzuje się poziomem mineralizacji powyżej 700 mg składników rozpuszczalnych na 1 litr (819,48 mg/dm3). Zawiera  ona chlorki, wodorowęglany, sód i wapń oraz w mniejszych ilościach inne minerały (magnez, potas, żelazo, fluor, jod). Jej odczyn zasadowy (ph 7,5) jest bardzo korzystny dla organizmu ludzkiego, a hipotoniczne stężenie jonów przyśpiesza wchłanianie do komórek ciała. Woda Jantar wraz z solankami i borowiną stanowią podstawowe bogactwo naturalne uzdrowiska Kołobrzeg.

Szacowane koszty projektu: 1 250 000,00 PLN
Podprojekt 13: Jantar – nowoczesność i ekologia- PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W RAMACH INICJATYWY JESSICA


Projekt realizowany przez Jantar Wody Mineralne Sp. z o. o. Obejmuje działki nr 170 (dojazd i plac manewrowy Jantar WM), 173 (zakład produkcyjny, biura, magazyny) 
i 175/14 (plac manewrowy) w Obr. 11. Projekt obejmuje następujące działania:

· budowę drogi dojazdowej do zakładu produkcyjnego dla pojazdów typu TIR z ul. Żurawia, przez działkę nr 170 do działki 173, 
· wyrównanie i utwardzanie nawierzchni placów manewrowych, 
· ogrodzenie terenu działek 170, 173 i 175/14 gdzie obecnie znajdują się różne typy zdewastowanych ogrodzeń powojskowych,

· modernizację ogrzewania w budynku produkcyjno-biurowym, 

· odprowadzenie wody deszczowej (działki 170, 175/14),
· modernizację rurociągu doprowadzającego wodę mineralną z ujęcia Jantar (175/34) do zakładu produkcyjnego (173). Obecny rurociąg przebiega przez teren powojskowy (działki 175/9, 175/10, 175/11, 175/ 12, 175/13 z ustanowioną służebnością). Proponuje się nowy rurociąg, nowoczesny technologicznie, poprowadzony po granicach działek i terenach stanowiących własność Spółki Jantar WM, bądź przez nią dzierżawionych,

· zakup i instalację urządzeń poprawiających bezpieczeństwo (urządzenia monitorujące parametry wody mineralnej w krytycznym punkcie kontroli: temperatura, ciśnienie, przejrzystość; monitoring strefy ochrony bezpośredniej źródła oraz rurociągu doprowadzającego).
Projekt realizowany będzie w latach 2011-2012.

Szacowane koszty projektu: 2 250 000,00 PLN

Podprojekt 14: Zagospodarowanie magazynów powojskowych- PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W RAMACH INICJATYWY JESSICA


Projekt realizowany przez Mansarda Sp. z o. o. oraz Jantar Wody Mineralne Sp. z o. o. Obejmuje działkę nr 175/8 obr. 11 z przeznaczeniem na plac manewrowy, parking, magazyn przeznaczony dla produkcji Jantar Wody Mineralne Sp. z o. o. W ramach projektu planuje się:

· przebudowę placu manewrowego na działce 175/8 obejmującą niwelację terenu podwyższonego przez armię do poziomu magazynu i ul. Żurawi oraz utwardzenie powierzchni i ogrodzenie terenu (obecnie różne typy zdewastowanych ogrodzeń powojskowych),
· przebudowę magazynu powojskowego i przystosowanie do celów magazynu spożywczego: pokrycie dachowe, elewacja zewnętrzna i wewnętrzna, posadzki, podjazdy, bramy.
· modernizację przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych
i telekomunikacyjnych w obrębie magazynu powojskowego, odprowadzenie wody deszczowej.
· wyposażenie magazynu w ogrzewanie umożliwiające utrzymanie odpowiedniego reżimu temperatur.

· zakup i instalację urządzeń poprawiających bezpieczeństwo (urządzenia do transportu wewnątrzmagazynowego).

Projekt realizowany będzie w latach 2011-2012.

Szacowane koszty projektu: 1 680 000,00 PLN
Podprojekt 15: Wspieranie przedsiębiorców


Projekt zakłada szkolenia zawodowe, warsztaty oraz doradztwo zawodowe skierowane do przedsiębiorców. Szkolenia obejmować będą swoim zakresem zarządzanie przedsiębiorstwami, finanse i rachunkowość, itp. Działania realizowane będą na rewitalizowanym obszarze w latach 2010 -2011.
Szacowane koszty projektu: 5 000,00 PLN/rok
Podprojekt 16: Centrum Usług Diagnostycznych - PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE 
W RAMACH INICJATYWY JESSICA

Projekt realizowany przez Lech Investment Sp. z o.o. Obejmuje działkę nr 175/27 
w obr. 11, na której zlokalizowany jest nieużytkowany, parterowy budynek powojskowy. Budynek powstał na początku XX w jako element wybudowanych koszar. Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Celem projektu jest stworzenie w Kołobrzegu Centrum Usług Diagnostycznych. W mieście i okolicy brakuje urządzeń diagnostycznych, dlatego pacjenci kierowani są do odległego Szczecina, Koszalina czy Gryfic. Planowana placówka medyczna ma łączyć usługi diagnostyczne, edukacyjne i profilaktyczne 
w zakresie zdrowia i polepszenia jakości życia mieszkańców Kołobrzegu i okolic. Ideą projektu jest stworzenie zespołu pracowni diagnostycznych – diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Ponadto 
w budynku znajdować się będą inne gabinety i poradnie medyczne, a także apteka i oddział długoterminowej opieki paliatywnej.
Projekt obejmuje nadbudowę o 3 kondygnacje oraz przebudowę budynku powojskowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na poradnię medycyny rodzinnej i specjalistycznej, 
z pracowniami diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej, blokiem operacyjnym, apteką, oddziałem rehabilitacyjnym i oddziałem opieki długoterminowej. Inwestycja jest już przygotowana, inwestor posiada m.in. pozwolenie na budowę. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie ok. 2230 m2 powierzchni przeznaczonej do wynajęcia pod usługi medyczne.
Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Ponadto służyć będzie turystom i kuracjuszom przebywającym w Uzdrowisku Kołobrzeg. Wpłynie pozytywnie na rozwój obszaru rewitalizowanego, jak również całego miasta.

Projekt realizowany będzie w latach 2012 – 2013.
Szacowane koszty projektu: 10 591 655,30 PLN.


Z planowanych do realizacji, opisanych wyżej podprojektów wybrano 3, które ubiegać się będą o dofinansowanie w ramach Działania 5.5 Rewitalizacja, Poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Dla tych podprojektów przygotowano matryce logiczne (załącznik nr 3 do LPR Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu). Wnioskodawcy: Miasto Kołobrzeg, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 
z Łodzi. Projekty zaplanowane przez Mansarda Sp. z o. o., Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o. oraz Lech Investment Sp. z o.o. realizowane będą w ramach działania 5.5.2 Inicjatywa JESSICA.
IX
Plan finansowy realizacji Programu Rewitalizacji


Część działań przewidzianych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Beneficjenci wnioskować będą o maksymalny poziom dofinansowania (50%) w ramach Działania 5.5 Rewitalizacja, Poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Pozostała część kosztów tych działań stanowi tzw. wkład własny beneficjentów. Inne podprojekty przewidziane do realizacji, finansowane będą w ramach Poddziałania 5.5.2 Inicjatywa JESSICA. Podprojekty miękkie 
o charakterze społeczno- gospodarczym planowane do realizacji, współfinansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Należy podkreślić, że Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu nie jest tylko dokumentem tworzonym w celu pozyskania środków unijnych. Jest to dokument przedstawiający strategię miasta w dziedzinie rewitalizacji.

W tabeli poniżej zaprezentowane zostały planowane nakłady finansowe na realizację wszystkich podprojektów w ramach LPR Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu.
Tabela 10 Podprojekty w ramach LPR Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu 

	L. p.
	Wyszczególnienie
	Beneficjent
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Razem

	1
	Podział nieruchomości gruntowej
	Miasto Kołobrzeg
	13 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 600,00

	2
	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze
	Miasto Kołobrzeg
	0,00
	900 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	3 900 000,00

	3
	Budynki mieszkalne na obszarze rewitalizacji
	Miasto Kołobrzeg
	0,00
	210 000,00
	290 000,00
	360 000,00
	160 000,00
	0,00
	1 020 000,00

	4
	Przygotowanie terenów pod inwestycje
	Miasto Kołobrzeg
	0,00
	150 000,00
	150 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300 000,00

	5
	Utworzenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjno-Rehabilitacyjnego
	Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania z Łodzi
	0,00
	3 000 000,00
	5 000 000,00
	17 000 000,00
	35 000 000,00
	0,00
	60 000 000,00

	6
	Nowe obszary rekreacyjno-usługowe miasta
	Miasto Kołobrzeg
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Place zabaw
	Miasto Kołobrzeg
	0,00
	8 000,00
	12 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	30 000,00

	8
	Młodzieżowa Akademia Miejska
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	150 000,00

	9
	Klub Integracji Społecznej – wsparcie psychologiczne
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	60 000,00

	10
	Jesteśmy aktywni
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	1 800 000,00

	11
	Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	420 000,00

	12
	Źródło Jantar – Pijalnia wód*
	Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o.
	0,00
	250 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	0,00
	0,00
	1 250 000,00

	13
	Jantar – nowoczesność 
i ekologia*
	Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o.
	0,00
	1 250 000,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 250 000,00

	14
	Zagospodarowanie magazynów powojskowych*
	Mansarda Sp. z o.o.
	0,00
	800 000,00
	880 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 680 000,00

	15
	Wspieranie przedsiębiorców
	Miasto Kołobrzeg
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00

	16
	Centrum Usług Diagnostycznych*
	Lech Investment Sp. z o.o.
	0,00
	0,00
	7 025 863,47
	3 565 791,83
	0,00
	0,00
	10 591 655,30

	17
	Razem
	423 600,00
	6 978 000,00
	16 762 863,47
	23 340 791,83
	35 565 000,00
	405 000,00
	83 475 255,30


*- PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W RAMACH INICJATYWY JESSICA

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Kołobrzeg
Rycina 22 Harmonogram dla wszystkich planowanych działań w ramach LPR

	L. p.
	Wyszczególnienie
	Beneficjent
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	Podział nieruchomości gruntowej
	Miasto Kołobrzeg
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze
	Miasto Kołobrzeg
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Budynki mieszkalne na obszarze rewitalizacji
	Miasto Kołobrzeg
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Przygotowanie terenów pod inwestycje
	Miasto Kołobrzeg
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Utworzenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjno-Rehabilitacyjnego
	Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 
z Łodzi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nowe obszary rekreacyjno-usługowe miasta
	Miasto Kołobrzeg
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Place zabaw
	Miasto Kołobrzeg
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Młodzieżowa Akademia Miejska
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Klub Integracji Społecznej – wsparcie psychologiczne
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Jesteśmy aktywni
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Źródło Jantar – Pijalnia wód*
	Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Jantar – nowoczesność i ekologia*
	Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Zagospodarowanie magazynów powojskowych*
	Mansarda Sp. z o.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Wspieranie przedsiębiorców
	Miasto Kołobrzeg
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Centrum Usług Diagnostycznych*
	Lech Investment Sp. z o.o.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*- PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W RAMACH INICJATYWY JESSICA

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Kołobrzeg
X
Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

10.1 
Monitoring i ocena 


Efekty realizacji podprojektów określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu mierzy się za pomocą wskaźników produktu i rezultatu, które wybrane zostały na podstawie załącznika nr 3 do Uszczegółowienia RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z grudnia 2009 r.

Produkty to materialne, bezpośrednie efekty realizacji przedsięwzięcia mierzone konkretnymi wielkościami. Wskaźniki produktu przyjęte dla LPR Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu to: 
· liczba projektów z zakresu rewitalizacji,
· liczba przebudowanych obiektów drogowych,

· długość przebudowanych dróg,

· liczba lokali mieszkalnych objętych wsparciem z zakresu termomodernizacji, remontu elewacji, klatek schodowych, podwórek,

· długość wybudowanego rurociągu,

· liczba rozebranych budynków,

· liczba przebudowanych budynków,

· liczba zrealizowanych (w wyniku realizacji podprojektów przewidzianych w ramach LPR) szkoleń, warsztatów, zajęć terapeutycznych, kursów zawodowych, zajęć z psychologiem (wszystkie projekty społeczne ogółem),
· liczba zorganizowanych szkoleń, warsztatów, kursów zawodowych (projekty w sferze gospodarczej).
Rezultaty realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji definiuje się jako korzyści beneficjenta w wyniku zakończenia projektów w związku ze zrealizowanymi kompleksowo działaniami. Dla LPR Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu określono następujące wskaźniki rezultatu:

· zwiększenie obrotów firmy Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o.,

· zwiększenie sprzedaży wód Jantar,

· liczba mieszkańców miasta bezpośrednio objętych wsparciem z zakresu termomodernizacji, remontu elewacji, klatek schodowych, podwórek,

· powierzchnia terenów zyskanych pod inwestycje w wyniku prac rozbiórkowych,

· zwiększony ruch turystyczny na obszarze rewitalizacji,
· liczba użytkowników placów zabaw,

· liczba powstałych firm,

· wartość m2 nieruchomości na obszarze powojskowym,

· nowe powierzchnie magazynowe
· nowe powierzchnie usługowe pod wynajem
· liczba nowo utworzonych miejsc pracy w Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o.
Tabela 11 Wskaźniki produktu i rezultatu LPR Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu

	Wskaźniki produktu

	Nazwa wskaźnika
	Jednostki miary
	Wartość w roku bazowym (2010)
	Wartość w roku docelowym (2015)- w stosunku do roku 2010
	Wartość w roku 
docelowym (2017)- w stosunku do roku 2010

	Liczba projektów z zakresu rewitalizacji
	szt.
	0
	16
	16

	Liczba przebudowanych obiektów drogowych
	szt.
	0
	2
	2

	Długość przebudowanych dróg
	m
	0
	717,45
	717,45

	Liczba lokali mieszkalnych objętych wsparciem z zakresu termomodernizacji, remontu elewacji, klatek schodowych, podwórek
	szt.
	0
	39
	39

	Długość wybudowanego rurociągu
	m
	0
	300
	300

	Liczba rozebranych budynków
	szt.
	0
	10
	10

	Liczba przebudowanych budynków
	szt.
	0
	4
	4

	Liczba zrealizowanych (w wyniku realizacji podprojektów przewidzianych w ramach LPR) szkoleń, warsztatów, zajęć terapeutycznych, kursów zawodowych, zajęć z psychologiem (wszystkie projekty społeczne ogółem)
	szt.
	0
	20
	25

	Liczba zorganizowanych szkoleń, warsztatów, kursów zawodowych (projekty w sferze gospodarczej) 
	szt.
	0
	5
	10

	Wskaźniki rezultatu

	Nazwa wskaźnika
	Jednostki miary
	Wartość w roku bazowym (2010)
	Wartość w roku docelowym (2015)- w stosunku do roku 2010
	Wartość w roku 
docelowym (2017)- w stosunku do roku 2010

	Zwiększenie obrotów firmy Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o.
	PLN/rok
	0
	o 2%
	o 2%

	Zwiększenie sprzedaży wód Jantar
	l./rok
	0
	o 2%
	o 2%

	Liczba mieszkańców miasta bezpośrednio objętych wsparciem z zakresu termomodernizacji, remontu elewacji, klatek schodowych, podwórek
	os.
	0
	150
	150

	Powierzchnia terenów zyskanych pod inwestycje w wyniku prac rozbiórkowych
	ha
	0
	2
	2

	Zwiększony ruch turystyczny na obszarze rewitalizacji
	os.
	0
	1 000
	1 000

	Liczba użytkowników placów zabaw
	os.
	0
	1 004
	1 004

	Liczba powstałych firm
	szt.
	0
	6
	8

	Wartość m2 nieruchomości na obszarze powojskowym
	PLN/m2
	130- 270
	220- 400
	220- 400

	Nowe powierzchnie magazynowe
	m2
	0
	1 000
	1 000

	Nowe powierzchnie usługowe pod wynajem
	m2
	0
	2 230
	2 230

	Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o.
	os.
	0
	6
	6


Źródło: opracowanie własne 


Monitorowanie to proces systematycznego zbierania i analizowania danych ilościowych 
i jakościowych dotyczących realizowanych projektów. Proces monitorowania ma zapewnić prawidłowy przebieg realizacji projektów dzięki wczesnemu wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości. Wyróżnia się dwa rodzaje monitoringu: rzeczowy i finansowy. Monitoring rzeczowy ma na celu informowanie o postępach wdrażania projektu oraz zapewnienie osiągnięcia wyznaczonych celów. Monitoring finansowy polega na gromadzeniu i analizowaniu informacji finansowych projektu. Zadaniem monitoringu finansowego jest zagwarantowanie pełnej absorpcji przeznaczonych środków. Oprócz w/w elementów podlegających monitorowaniu, badana będzie również wartość wskaźnika W22- Wartość nieruchomości, wykorzystanego do określenia sytuacji wyjściowej w momencie opracowywania LPR Obszaru Powojskowego w Kołobrzegu. Celem tego typu zabiegu jest śledzenie czy zaplanowane do realizacji inwestycje przyczynią się do poprawy sytuacji na obszarze powojskowym, zaobserwowanej w roku bazowym 2010. 
Beneficjent środków unijnych jest zobligowany do monitorowania efektów realizacji projektu  oraz przedkładania informacji w formie raportu Instytucji Zarządzającej minimum raz w roku. 


Wszystkie podprojekty realizowane w ramach LPR objęte są jednolitą procedurą kontroli. Podmiotem odpowiedzialnym za kontrolę projektów jest Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kołobrzeg. Jednostka odpowiedzialna za kontrolę będzie przygotowywała raz w roku sprawozdania dla Rady Miasta obejmujące m.in.: postęp prac w stosunku do założonego planu, aktualizację planów, ryzyka realizacji projektu. Obowiązek oceny pracy oraz sprawozdania 
z minionego roku będzie należał do Rady Miasta w Kołobrzegu. 

Wykonanie oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych 
w Kołobrzegu (na etapie oceny okresowej i końcowej) dotyczyć będzie planowanych działań w trzech aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Ocena projektów oparta będzie na następujących kryteriach ogólnych:

Rycina 23 Sfery oddziaływania LPR Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu

[image: image29.jpg]‘poprawa standardu zycia.
‘mieszkaicow (warunki
zamieszkanis i obshig)

‘poprawa symacii materialne
‘mieszkaricow

waost liczby miejsc pracy

przywidcenie ilub zmisna

dotychezasowych form
zagospodatowania terem

tworzenie steef zieleni
urzadzonej





Źródło: opracowanie własne

Celem ewaluacji jest określenie faktycznych efektów zrealizowanych projektów. Ocena dotyczyć powinna w szczególności kryterium:

· skuteczności - ustalenie czy cele określone na etapie programowania zostały osiągnięte,

· efektywności - porównanie zaangażowanych zasobów finansowych z rzeczywistymi osiągnięciami na poziomie produktu i rezultatu,

· użyteczności - ocena faktycznych efektów za pomocą wskaźników produktu 
i rezultatu w nawiązaniu do wcześniej zdefiniowanych potrzeb i problemów.


Rewitalizacja jest wieloetapowym procesem, który angażuje różne podmioty i grupy społeczne i wymaga szczególnej uwagi na poziomie komunikacji. Uczestnicy rewitalizacji prezentują różne dziedziny działalności i w konsekwencji mają często sprzeczne interesy. Rewitalizacja postrzegana jest przez pryzmat specyfiki własnej branży. Umiejętność sprawnej komunikacji, łagodzenia sporów i znajdywania optymalnych dla wszystkich rozwiązań warunkuje efektywność, skuteczność i użyteczność podejmowanych działań. Podmiotami zaangażowanymi w rewitalizację 
w Kołobrzegu są głównie mieszkańcy miasta, władza lokalna, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Sprawna wymiana informacji obejmuje m.in.:

· spotkania partnerów rewitalizacji, konsultacje, warsztaty,

· spotkania prezydenta oraz zespołu pracującego na LPR z mieszkańcami,
· ciągły kontakt telefoniczny i mailowy,
· publikacje, biuletyny, ulotki informacyjne,
· konferencje i wywiady z dziennikarzami, 

· informacje na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl.

10.2
Konsultacje społeczne


Wszelkie działania z zakresu rewitalizacji powinny być przeprowadzane przy współudziale jak najszerszego spektrum partnerów. Należy zapewnić możliwość przedstawienia własnej opinii na temat planowanych działań mieszkańcom miasta, organizacjom społecznym, władzom publicznym, służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Lokalny Program Rewitalizacji musi być zgodny 
z oczekiwaniami społeczności lokalnej. Osiągnięcie powyższych celów zapewnić mają konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych 
w Kołobrzegu przeprowadzone zostały w oparciu o badanie ankietowe. Badanie odbyło się w dniach  19-30 kwietnia 2010 roku. Przygotowane ankiety (wzór w załączniku) przekazano do trzech szkół zlokalizowanych w okolicy obszaru rewitalizacji: Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Zespołu Szkół nr 2. W każdej ze szkół rozdano po 150 ankiet. Ankiety rozprowadzono wśród uczniów z prośbą o wypełnienie przez rodziców i zwrot w dniu następnym. Taka metodologia cechuje się wysoką skutecznością i zapewnia zadowalający poziom zwrotu ankiet. Dodatkowo ankieta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzegu oraz na tablicy ogłoszeń. Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych została przekazana przez rzecznika Prezydenta lokalnym mediom. 


Analiza struktury płci ankietowanych wykazuje znaczną przewagę kobiet wśród ankietowanych. Prawie połowa ankietowanych to osoby z wykształceniem średnim. Wykształcenie wyższe posiada niewiele ponad 20% osób (wykresy poniżej).
Rycina 24 Struktura płci ankietowanych

[image: image30.png]u Kobiety

B Mezezy zni





Źródło: opracowanie własne 

Rycina 25 Struktura wykształcenia ankietowanych

[image: image31.png]Bwyzsze
Hsrednie
u zawodowe

B podstawowe





Źródło: opracowanie własne 


Ponad połowa ankietowanych to osoby w wieku 37-50 lat. Osoby w wieku 26-36 lat stanowiły ok. 32% wszystkich ankietowanych (wykres poniżej). Taka struktura wieku jest korzystna 
z punktu widzenia świadomości i dojrzałości udzielanych odpowiedzi. 
Rycina 26 Struktura wieku ankietowanych

[image: image32.png]1%
19 1%

Hdol9

m20-25

W26-36

m37-50

W 51-60
powyzej 60





Źródło: opracowanie własne 

Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie czy zaplanowane w ramach rewitalizacji działania będą miały efekt na następujące sfery życia miasta:
· zwiększą liczbę miejsc pracy,

· zwiększą atrakcyjność miasta dla mieszkańców, turystów, inwestorów,

· pozytywnie wpłyną na rozwój miasta,

· polepszą ofertę edukacyjną dla młodzieży,

· stworzą nowe możliwości spędzania wolnego czasu,

· przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa w mieście,

· przyczynią się do rozwoju kultury w mieście,

· stworzą warunki do rozwoju fizycznego mieszkańców.

Ocena społeczna efektów rewitalizacji wskazuje na równomierny wpływ projektów na wszystkie zidentyfikowane sfery problemów. Najwięcej ankietowanych uważa, że realizacja projektów przyczyni się zwiększenia atrakcyjności miasta, zwiększy liczbę miejsc pracy oraz polepszy ofertę edukacyjną dla młodzieży.
Rycina 27 Pozytywne aspekty rewitalizacji wg ankietowanych

[image: image33.png]B Zwigkszy liczbg miejsc pracy
B Zwigkszq atrakcyjnoé¢miasta dla
mieszkaicow, turystow, inwestoréw

= Pozytywniewplynq narozwoj miasta

= Polepszq oferte edukacyjng dla mbodziezy

stworza nowemoziwosd spedzania
wolnego czasu
Przyczyniq sig do wzrostu bezpieczeristwa
W miccie

B Przyczyniq si¢ do rozwoju kultury w
mietcie
Stworzg warunki do rozwoju fizycznego
mieszkacow





Źródło: opracowanie własne 


Kluczowym elementem badania ankietowego było zapytanie ankietowanych o ich opinię na temat planowanych na rewitalizowanym obszarze działań. 15 krótko scharakteryzowanych przewidzianych w ramach LPR projektów ocenionych zostało przez ankietowanych w skali od 1 do 10 przy założeniu, że 10 to najwyższa ocena. Na poniższym wykresie zaprezentowane średnie oceny jakie uzyskały poszczególne projekty.
Rycina 28 Średnia ocena dla poszczególnych projektów

[image: image34.png]Srednia ocenai

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Srednia ocena dla poszczegolnych projektow
8,55

7,85

8,04 81

7,25

Projekt 1 Projekt 2Projekt 3 Projekt4 Projekt SProjekt 6 Projekt 7 Frojekt 8 Frojekt 9 Frojekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt
10 11 12 13 14 15





Źródło: opracowanie własne 


Najniższą średnią ocenę (6,77) uzyskał Projekt 15: Podział nieruchomości gruntowych. Niską ocenę tłumaczyć należy faktem, iż jest to projekt wspomagający pozostałe. W porównaniu 
z innymi wydaje się mało interesujący i nieatrakcyjny. Jego realizacja jest jednak niezbędna dla realizacji Projektu Zintegrowanego. Najwyżej oceniony został Projekt 5: Place zabaw. Wskazuje to duże zapotrzebowanie mieszkańców na tego typu infrastrukturę i na właściwe zidentyfikowanie problemu na etapie analizy potrzeb.
Dodatkowo zobrazowano w jakich przedziałach projekty były najczęściej oceniane (wykres poniżej).
Rycina 29 Liczba udzielonych odpowiedzi  wg przedziałów wystawionych ocen

[image: image35.png]Liczba udzielonych odpowiedzi wg przedzialow wystawionych ocen

1400

chocen
S &
g &
E]

%
=1
=1

.
=)
=1

Liczba poszezegolny ch oc
3
3

)
=3
=1

=3

1-4 5.7 8-10
Przedzialy





Źródło: opracowanie własne 


Ankietowanym pozostawiono również możliwość zaprezentowania własnej propozycji działań na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze. Z możliwości tej skorzystał jednak niewielki odsetek ankietowanych (3%). Wskazane propozycje nie dotyczyły wskazanego obszaru lub były niezgodne z kierunkami rozwoju obszaru. 


Uzyskane wyniki badania ankietowego potwierdzają słuszność wyboru planowanych 
w ramach rewitalizacji projektów. Prawie 90% projektów uzyskało średnią ocenę wyższą niż 7. Średnia ocena wszystkich projektów ogółem wyniosła 7,45. Jest to wynik, który wskazuje na poparcie społeczne mieszkańców Kołobrzegu dla planowanych działań. Wniosek taki wskazuje na właściwą identyfikację problemów na rewitalizowanym obszarze, słuszność działań zmierzających do ich rozwiązania oraz uzasadnia sens Projektu Zintegrowanego. Poparcie społeczne projektów jest czynnikiem, który w dużym stopniu przyczyni się do ich efektywnej i skutecznej realizacji.
XI
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko


Zgodnie z opinią nr WS-N.NZ-4001-305/10 Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 3 marca 2010 r. dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu nie ma wymogu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Odstąpienie oparte zostało na art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 122 z 2006 r. poz. 851 z późn. zm.) w związku 
z art. 46 pkt. 1, art. 48, art. 49 i art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji ze względu na charakter działań, rodzaj i skalę oddziaływania oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem, winna się przyczynić do poprawy warunków życia i zdrowia ludzi. Opinia stanowi załącznik nr 4. do LPR.

Brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu potwierdza również opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 marca 2010 r. W opinii stwierdza się m.in., że projekt z wyjątkiem obszaru chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski” obejmuje tereny zlokalizowane poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz że „Waloryzacja przyrodnicza miasta Kołobrzeg - operat generalny” nie wykazała na analizowanym terenie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie obszarów i obiektów zaproponowanych do objęcia ochroną, a także obszarów cennych przyrodniczo. Pismo stanowi załącznik nr 5 do LPR.
XII
Spis rycin oraz tabel
Spis rycin

5Rycina 1 Lokalizacja Miasta Kołobrzeg na terenie województwa i powiatu


8Rycina 2 Obszary Natura 2000


9Rycina 3 Struktura własnościowa gruntów miejskich w Kołobrzegu w 2008 roku


10Rycina 4 Struktura dróg w Kołobrzegu w 2008 roku


11Rycina 5 Liczba mieszkańców Kołobrzegu w latach 2005-2008


12Rycina 6 Struktura ludności Kołobrzegu wg wieku ekonomicznego w latach 2005-2008 (%)


13Rycina 7 Struktura obcokrajowców zameldowanych w Kołobrzegu


13Rycina 8 Dochód osób fizycznych w Kołobrzegu w latach 2005-2008 (w PLN)


14Rycina 9 Struktura gospodarstw domowych wg rodzaju


15Rycina 10 Liczba gospodarstw domowych utrzymujących się z niezarobkowych źródeł dochodów


15Rycina 11  Struktura gospodarstw domowych wg źródeł dochodów (główne grupy)


21Rycina 12 Struktura podmiotów gospodarczych w latach 2005- 2008


22Rycina 13 Dynamika zmian podmiotów gospodarczych wg sektorów w latach 2005- 2008


23Rycina 14 Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w 2008r.(wg sekcji PKD)


24Rycina 15 Struktura osób pracujących wg płci


25Rycina 16 Struktura bezrobotnych wg płci


25Rycina 17 Wskaźnik bezrobocia w latach 2005- 2008


36Rycina 18 Obszar powojskowy w Podczelu


37Rycina 19 Obszar powojskowy "Białe Koszary"


40Rycina 20 Obszar powojskowy „Czerwone Koszary”


46Rycina 21 Dotychczasowe dokonania w zakresie rewitalizacji terenu "Czerwonych Koszar"


62Rycina 22 Harmonogram dla wszystkich planowanych działań w ramach LPR


68Rycina 23 Sfery oddziaływania LPR Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu


69Rycina 24 Struktura płci ankietowanych


70Rycina 25 Struktura wykształcenia ankietowanych


70Rycina 26 Struktura wieku ankietowanych


71Rycina 27 Pozytywne aspekty rewitalizacji wg ankietowanych


72Rycina 28 Średnia ocena dla poszczególnych projektów


72Rycina 29 Liczba udzielonych odpowiedzi  wg przedziałów wystawionych ocen




Spis tabel
16Tabela 1 Szczegółowy podział gospodarstw domowych wg źródeł dochodów


17Tabela 2 Wybrane organizacje pozarządowe działające w Kołobrzegu


21Tabela 3 Liczba podmiotów gospodarczych wg sektorów w latach 2005- 2008


23Tabela 4 Pracujący wg płci w latach 2005- 2008 (Kołobrzeg)


24Tabela 5 Bezrobotni wg płci w latach 2005- 2008 (Kołobrzeg)


26Tabela 6 Dane opisujące sytuację społeczno-gospodarczą i przestrzenną w Kołobrzegu


30Tabela 7 Analiza SWOT


38Tabela 8 Wykaz działek na terenie "Czerwonych Koszar" wg własności


48Tabela 9 Skwantyfikowane cele LPR


60Tabela 10 Podprojekty w ramach LPR Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu


65Tabela 11 Wskaźniki produktu i rezultatu LPR Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu




XIII
Załączniki

Załączniki 1 Ankieta do konsultacji społecznych LPR Obszaru Powojskowego w Kołobrzegu 
Ankieta

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu

Szanowni Państwo,

Władze Miasta Kołobrzeg podjęły prace nad przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Kołobrzegu”, który jest kontynuacją Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na lata 2005-2006 z przedłużonym okresem programowania do roku 2013.

Zgodnie z definicją - rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturalnego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych

Wyznaczony do rewitalizacji obszar stanowi zwarty kompleks nieruchomości, położony przy ulicach: Jedności Narodowej, Mazowieckiej i Żurawiej 

Poznanie Państwa opinii na temat rewitalizacji tego obszaru pozwoli na opracowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców Kołobrzegu. Dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań, zamieszczonych na następnych stronach. Ankieta jest anonimowa, powstała wyłącznie w celu wsparcia prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. Z góry dziękujemy za dokładne i szczere odpowiedzi. 

Jak oceniają Państwo projekty (zaproponowane poniżej) realizowane w ramach rewitalizacji obszaru powojskowego  w Kołobrzegu (prosimy dokonać oceny w skali 1-10, przy założeniu, że 10 to najwyższa ocena). 
	Lp.
	Projekt
	Opis działań
	Ocena 

Skala (1-10)

	1.
	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze
	Przebudowa ulic Św. Macieja i Łopuskiego oraz skrzyżowanie ulic Mazowiecka, Artyleryjska i Św. Macieja. Celem projektu jest usprawnienie ruchu kołowego na obszarze rewitalizacji.
	

	2.
	Budynki komunalne na obszarze rewitalizacji
	Projekt obejmuje budynki: Żurawia 20-21, Żurawia 22, Żurawia 24, Jedności Narodowej 78, Jedności Narodowej 79. Projekt zakłada remont klatek schodowych, remont elewacji z ociepleniem budynków oraz remont podwórek. Celem projektu jest polepszenie warunków mieszkalnych oraz poprawa estetyki na obszarze rewitalizowanym
	

	3.
	Przygotowanie terenów pod inwestycje
	Projekt zakłada rozbiórkę budynków garażowo-magazynowych znajdujących się w złym stanie technicznym. Rozbiórka budynków uwolni nowe tereny pod inwestycje na rewitalizowanym obszarze.
	

	4.
	Utworzenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjno-Rehabilitacyjnego
	Projekt realizowany przez Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania z Łodzi. Polega na zaadoptowaniu istniejącego zabytkowego budynku powojskowego na funkcję mieszaną powiązaną z zadaniami szkoły oraz utworzenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjno-Rehabilitacyjnego. Szkoła zamierza prowadzić tam zajęcia związane z prowadzonym przez nią profilem kształcenia kosmetologiczno-rehabilitacyjnym. W następnych latach planowana jest dalsza rozbudowa uczelni.
	

	5.
	Place zabaw
	Projekt zakłada rozbudowę istniejących na wskazanym obszarze placów zabaw. Planowane jest doposażenie placów w dodatkowe urządzenia zabawowe. Projekt ma wesprzeć działania społeczne związane z aktywizacją środowisk dziecięcych oraz przeciwdziałaniem z wykluczeniem społecznym, walką z patologiami społecznymi.
	

	6
	Młodzieżowa  Akademia Miejska
	Program obejmuje wsparcie edukacyjne i psychologiczne dla młodzieży (uczniowie szkół średnich i gimnazjów) z terenu Kołobrzegu, pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, w tym szczególnie dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy.
	

	7
	Klub Integracji Społecznej – wsparcie psychologiczne
	Działania obejmują indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne dla osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, w tym szczególnie dotkniętych problemem uzależnień i przemocy. 
	

	8
	Jesteśmy aktywni
	Projekt zakłada rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej. Cel projektu jakim jest integracja społeczna osiągnięty zostanie poprzez szkolenia zawodowe, warsztat, doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne.
	

	9
	Źródło Jantar- Pijalnia Wód
	Projekt realizowany przez Jantar Wody Mineralne Sp. Z o.o. 

Na projekt składają się: przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku powojskowego na pijalnię wód Jantar, zainstalowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych związanych z utrzymaniem i monitoringiem źródła oraz przygotowanie multimedialnej sali edukacyjnej związanej z upowszechnianiem wiedzy o źródle Jantar, promocją wody i zdrowego trybu życia. Projekt ma na celu rozwój gospodarczy i turystyczny obszaru.
	

	10.
	Jantar.- nowoczesność i ekologia
	Projekt realizowany przez Jantar Wody Mineralne Sp. Z o.o. Polega m.in. na wykonaniu nowego rurociągu doprowadzającego wodę ze źródła do rozlewni, zagospodarowaniu terenu poprzez przebudowę placów manewrowych, wykonaniu nowych ogrodzeń, zakupie urządzeń monitorujących parametry wody i źródła. Celem jest poprawa funkcjonowania rozlewni, poprawa bezpieczeństwa źródła oraz zwiększenie miejsc pracy.
	

	11
	Wspieranie przedsiębiorców
	Projekt zakłada szkolenia zawodowe, warsztaty oraz doradztwo zawodowe skierowane do przedsiębiorców. Szkolenia obejmować będą swoim zakresem zarządzanie przedsiębiorstwami, finanse i rachunkowość, umiejętności miękkie, 
	

	12
	Nowe obszary rekreacyjno-usługowe Miasta
	Projekt polega na pracach związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Kołobrzeg Trzebiatowska 5. Zmiana ma skutkować wyznaczeniem w planie terenu przeznaczonego na stworzenie centrum rekreacyjno-usługowo-handlowego na obszarze rewitalizowanym
	

	13.
	Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	Projekt zakłada organizację i funkcjonowanie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działania skierowane będą na upodmiotowienie i kompleksowe wsparcie specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci z zaburzeniami psychicznymi.
	

	14
	Zagospodarowanie magazynów powojskowych
	Projekt realizowany przez Mansarda Sp. Z o.o. Polega na przebudowie i dostosowaniu magazynu powojskowego na magazyn spożywczy. Celem projektu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie miejsc pracy. 
	

	15.
	Podziały nieruchomości gruntowych
	Projekt polega na podziale nieruchomości nr 175/2, 10/8 obr. 11 oraz 74/2 obr. 18 na 15 działek o łącznej powierzchni 21,29 ha. W wyniku nowego podziału powstaną działki drogowe, przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne oraz usługowe.
	


1. Czy Pana/i zdaniem działania rewitalizacyjne zmierzające do rozwoju Kołobrzegu (proszę zakreślić właściwą odpowiedź):

	Efekt
	TAK
	NIE

	zwiększą liczbę miejsc pracy
	
	

	zwiększą atrakcyjność miasta dla mieszkańców, turystów, inwestorów
	
	

	pozytywnie wpłyną na rozwój miasta
	
	

	polepszą ofertę edukacyjną dla młodzieży
	
	

	stworzą nowe możliwości spędzania wolnego czasu
	
	

	przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa w mieście
	
	

	przyczynią się do rozwoju kultury w mieście
	
	

	stworzą warunki do rozwoju fizycznego mieszkańców
	
	


2. Jeśli ma Pan/i swoje propozycje działań na wskazanym obszarze, proszę je opisać poniżej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. METRYCZKA

Płeć: a) mężczyzna
b) kobieta

Wiek:

a) do 19 lat
b) 20-25 lat
c) 26-36 lat
d) 37-50 lat
e) 51-60 lat
f) powyżej 60 lat

Wykształcenie: a) podstawowe
b) zawodowe

c) średnie
d) wyższe

Mieszkam w Kołobrzegu: a) do 1 roku
b) do 5 lat
c) do 10 lat
d) dłużej niż 10 lat  

Załącznik 2 Zdjęcia rewitalizowanego obszaru „Czerwone Koszary” (Źródło: UM Kołobrzeg)
[image: image36.jpg]


  [image: image37.jpg]



[image: image38.jpg]


  [image: image39.jpg]


 

[image: image40.jpg]


  [image: image41.jpg]



[image: image42.jpg]


  [image: image43.jpg]




Załącznik 3 Matryce logiczne
	Matryca logiczna podprojektu 2
	Działanie

5.5 Rewitalizacja
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu
	
	Miasto Kołobrzeg

	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze
	
	Partnerzy projektu

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta

	Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji
	Ilość przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	2011
	XII 2011
	VI 2013
	2
	IX 2011

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia /ryzyko

	Cel ogólny projektu
	Usprawnienie ruchu kołowego na obszarze rewitalizacji  
	
	
	

	Rezultaty
	Długość przebudowanych dróg
	717,45 m
	Protokół odbioru prac
	Osiągnięcie zakładanego poziomu rezultatu uzależnione jest od sprawności i terminowości realizacji prac budowlanych

	Produkty
	Liczba przebudowanych obiektów drogowych
	2 szt.
	Protokół odbioru prac
	Osiągnięcie zakładanego poziomu produktu uzależnione jest od sprawności i terminowości realizacji prac budowlanych

	Zadania
	1.Przebudowa ulic Św. Macieja 
i Łopuskiego,

2. Przebudowa skrzyżowania ulic Mazowiecka, Artyleryjska i Św. Macieja.
	Koszty całkowite: 3 900 000,00 PLN
	Realizacja zadań i koszty  uzależnione są od sprawności i terminowości realizacji prac budowlanych

	
	
	Koszty kwalifikowane: 3 900 000,00 PLN
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania:

 1 950 000,00  PLN
	

	Sytuacja wyjściowa
	Ulice: Św. Macieja oraz Łopuskiego w stanie obecnym wymagają istotnej przebudowy. Remontu wymaga istniejąca nawierzchnia bitumiczna. Brak jest chodników, zjazdów, wpustów ulicznych i oświetlenia ulicznego. Przebudowy wymaga również skrzyżowanie ulic: Mazowieckiej, Artyleryjskiej i Św. Macieja.

Planowany projekt obejmuje: przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, przebudowę skrzyżowania ul.: Mazowieckiej, Św. Macieja oraz Artyleryjskiej, budowę chodników i zjazdów, wykonanie odwodnienia, budowę wpustów ulicznych oraz podłączanie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie nowego oznakowania poziomego oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Przebudowa drogi jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 

	Oznaczenie projektu
	Projekt dotyczy zagospodarowania terenu powojskowego


	Matryca logiczna podprojektu 4
	Działanie

5.5 Rewitalizacja
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu
	
	Miasto Kołobrzeg

	Przygotowanie terenów pod inwestycje
	
	Partnerzy projektu

	Adresaci/grupa docelowa: przedsiębiorcy

	Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji
	Ilość przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	2011
	2011
	2012
	2
	2011

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia /ryzyko

	Cel ogólny projektu
	Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych
	
	
	

	Rezultaty
	Powierzchnia terenów zyskanych pod inwestycje
	2 ha.
	Protokół odbioru prac
	Osiągnięcie zakładanego poziomu rezultatu uzależnione jest od sprawności i terminowości realizacji prac rozbiórkowych

	Produkty
	Liczba rozebranych budynków
	10 szt.
	Protokół odbioru prac
	Osiągnięcie zakładanego poziomu produktu uzależnione jest od sprawności i terminowości realizacji prac rozbiórkowych

	Zadania
	Rozbiórka budynków znajdujących się na działkach 175/2 obr. 11 i 10/8 obr. 18
	Koszty całkowite: 300 000,00 PLN
	Realizacja zadań i koszty  uzależnione są od sprawności i terminowości realizacji prac rozbiórkowych

	
	
	Koszty kwalifikowane: 300 000,00 PLN
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 150 000,00 PLN
	

	Sytuacja wyjściowa
	Projekt zakłada rozbiórkę ok. 10 budynków znajdujących się na działkach 175/2 obr. 11 i 10/8 obr. 18. Stan techniczny budynków ocenić należy jako zły.

	Oznaczenie projektu
	Projekt dotyczy zagospodarowania terenu powojskowego


	Matryca logiczna podprojektu 5
	Działanie

5.5 Rewitalizacja
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu
	
	Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania z Łodzi

	Utworzenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjno-Rehabilitacyjnego
	
	Partnerzy projektu

	Adresaci/grupa docelowa: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania z Łodzi

	Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji
	Ilość przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	2011
	2010
	2014
	1
	2011

	
	Logika interwencji
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia /ryzyko

	Cel ogólny projektu
	Poprawa jakości życia w mieście
	
	
	

	Rezultaty
	Całkowita powierzchnia zabudowy po przeprowadzonej inwestycji
	4474 m2
	Protokół odbioru prac
	Osiągnięcie zakładanego poziomu rezultatu uzależnione jest od sprawności i terminowości realizacji prac budowlano-remontowych

	Produkty
	Liczba wyremontowanych budynków
	1 szt.


	Protokół odbioru prac
	Osiągnięcie zakładanego poziomu produktów uzależnione jest od sprawności i terminowości realizacji prac budowlano-remontowych

	Zadania
	1.Adaptacja budynku powojskowego na Centrum Szkoleniowo-Konferencyjno-Rehabilitacyjne,
2. Budowa nowych obiektów w celu rozbudowy uczelni,
2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku.
	Koszty całkowite: 60 000 000,00 PLN
	Realizacja zadań i koszty  uzależnione są od sprawności i terminowości realizacji prac budowlano-remontowych

	
	
	Koszty kwalifikowane: 6 000 000,00 PLN (koszty adaptacji istniejącego budynku oraz przygotowania terenu poprzez usunięcie podziemnych instalacji i urządzeń powojskowych, remonty dróg i placów, uzbrojenie terenu) 
	

	
	
	Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 3 000 000,00 PLN
	

	Sytuacja wyjściowa
	Projekt obejmuje działki nr 225/8 i 225/6 w Obr. 11. Istniejący budynek powojskowy objęty jest ochroną konserwatorską w planie zagospodarowania przestrzennego. Kubatura budynku wynosi 10697,06m3, Powierzchnia użytkowa parteru 1143,06 m2 , a powierzchnia użytkowa piętra 1165,20 m2. Planowane jest zaadaptowanie budynku na funkcję mieszaną powiązaną z zadaniami szkoły oraz utworzenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjno-Rehabilitacyjnego. Szkoła zamierza prowadzić tam zajęcia związane z prowadzonym przez nią profilem kształcenia kosmetologiczno-rehabilitacyjnym.

W wyniku remontu i adaptacji w budynku powstaną: na parterze - gabinety kosmetyczne i sala ćwiczeń (umożliwiające zajęcia praktyczne w zakresie niezbędnym do przygotowania do pracy w gabinetach odnowy biologicznej) wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (szatnie, węzły sanitarne, pomieszczenia socjalne, magazyn czystej bielizny, magazyn brudnej bielizny i odzieży, itp.), bufet i kotłownia. Na piętrze powstaną: sale wykładowe mieszczące jednorazowo 374 osoby oraz 4 pokoje przeznaczone na pobyt czasowy dla zaproszonych wykładowców. W ramach prac adaptacyjnych przewiduje się wykonanie: pełnej termomodernizacji budynku, modernizacji izolacji przeciwwilgociowych, wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku, wprowadzenie ekologicznych źródeł ogrzewania (instalacja solarna) oraz instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wprowadzenie nowych instalacji wewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie kotłowni gazowej.

W następnych latach planowana jest dalsza rozbudowa uczelni i zabudowa działek. Zgodnie z opracowana koncepcją urbanistyczną na działkach ma powstać drugi budynek dydaktyczno-akademicki z basenem, 3 budynki mieszkalne, wielorodzinne oraz jeden budynek pod wynajem. Pod wszystkimi nowymi projektowanymi budynkami oraz pod większością terenu zostaną wykonane garaże podziemne.

Ponadto w ramach projektu planuje się: wykonanie ogrodzenia terenu wraz z wjazdami i wejściami na teren, likwidację specjalistycznych urządzeń i instalacji podziemnych (np. zbiorniki) pozostałych po wojskowym wykorzystaniu terenu, prace z zakresu modernizacji i remontów dróg i placów zdewastowanych (odtworzenie historycznej nawierzchni brukowej na placu przed budynkiem), nowe uzbrojenie terenu, wprowadzenie nowych utwardzeń oraz terenów zielonych.

	Oznaczenie projektu
	Projekt dotyczy zagospodarowania terenu powojskowego


Załącznik 4 Opinia sanitarna dotycząca konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla LPR
[image: image44.jpg]Szczecin, dnia 92, marca 2010 1.

Urzad Miasta Kolobrzeg

Wydzial Urbanistyki i Architektury
ul. Ratuszowa 13

78-100 Kolphl Z€;

! gl;,‘\ﬂ,@‘ TA « KOE; |
| Wydng R

jwwvnm 1M —

WSNNZA0130510 ‘4999/19_//0 ;L%

podpls
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. Nr 122 z 2006 r. poz. 851 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 46 pkt.1, art. 48, art.49
i art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.)
Zachodniopomorski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

odstepuje
od wymogu przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko dla
programu rewitalizacji obszaréw powojskowych dla Miasta Kotobrzeg.

Uzasadnienie:
Opinig niniejsza wydano w oparciu o analizg:
1. wniosku Urzedu Miasta Kotobrzeg z dnia 16 lutego 2010 r. znak: UA.07173.KB-
9/10;
2. informacji o dziataniach planowanych w ramach realizacji programu rewitalizacji
obszaréw powojskowych dla Miasta Kolobrzeg.

Program rewitalizacji obszarow powojskowych dla Miasta Kolobrzeg dotyczy
obszaru w wigkszosci zurbanizowanego polozonego w poblizu centrum miasta
Kotobrzeg, ktérego granice wyznaczaja ul. Jednosci Narodowej, ul. Mazowiecka, ul.
Zurawia oraz potudniowa granica dziatki nr 74/2 w obr. 18. Teren przeznaczony pod
rewitalizacje znajduje si¢ na obszarze obowiazujacego planu zagospodarowania
przestrzennego czgsci obszaru Miasta Kolobrzeg ,,5-Trzebiatowska” zatwierdzonego
uchwata Nr XXV/346/08 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 24 pazdziernika 2008 r.

Realizacja programu rewitalizacji obszar6w powojskowych dla Miasta Kotobrzeg
ze wzgledu na charakter dziatan, rodzaj i skale oddziatywania oraz cechy obszaru
objetego oddziatywaniem, winna si¢ przyczyni¢ do poprawy warunkéw Zzycia i
zdrowia ludzi.

Pouczenie:
Na niniejsza opini¢ nie przystuguje srodek odwotawczy.

Otrzymujg:

1. adresat, gl /C
2. ala.

K. prof/a





Załącznik 5 Opinia RDOŚ w Szczecinie dotycząca konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla LPR
[image: image45.jpg]" URZAD MIASTA w LOBEZEAU |
Wzl 25 MR g 7 |

RN N i

podpls 7J
it Szczecin, dnia 7 fmarca 2010 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA SHTIPHO -

W SZCZECINIE ,
RDOS-32-WOO0S$.0SZP-7040/2/1/10/am / MIJ

Urzad Miasta w Kolobrzegu
Wydzial Urbanistyki i Architektury
ul. Ratuszowa 13

78-100 Kolobrzeg

Dzialajac na podstawie art. 47 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), odpowiadajac na pismo z dnia
16 lutego 2009 r. (data wplywu 22 lutego 2010 1.), znak: UA.07173.KB-8/10, dotyczace stwierdzenia
koniecznosci przeprowadzania strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla projektu
Programu rewitalizacji obszaréw powojskowych dla miasta Kolobrzeg uprzejmie informuje, ze majac
na uwadze fakt, iz:

—  przedmiotowy projekt dokumentu nie zostal wymieniony w art. 46 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze
zm.) jako dokument wymagajacy przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na
srodowisko,

—  przewidziane w przedmiotowym programie rewitalizacji dzialania nie wyznaczaja ram dla
pbzniejszej realizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko okreslonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),

—  zaplanowane w analizowanym projekcie dokumentu dziatania obejmuja teren zabudowany (obszar
bylej jednostki wojskowej) zlokalizowany w obrgbie miasta Kotobrzeg,

- przedmiotowy projekt z wyjatkiem obszaru chronionego krajobrazu ,,Koszalinski Pas Nadmorski”,
obejmuje tereny zlokalizowane poza obszarami objetymi ochrona na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220),

— . Waloryzacja przyrodnicza miasta Kolobrzeg — operat generalny” (Biuro Konserwacji Przyrody,
Szczecin 2001) nie wykazala na analizowanym terenie oraz w jego bezposrednim sasiedztwie
obszaréw i obiektéw zaproponowanych do objecia ochrona, a takze obszaréw cennych
przyrodniczo

tutejszy organ stwierdza, Ze nie zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia strategicznej ocen;

oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu.

Tel: (091) 43-05-200
Fax: (091) 43-05-229
Adres: ul. Jagiellonska 32, 70-382 Szczecin





Projekt Zintegrowany


Rewitalizacja „Czerwonych Koszar”








� Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2012


� Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2012





� Raport o stanie Miasta Kołobrzeg 2008


� Raport o stanie Miasta Kołobrzeg 2008; Dane UM Kołobrzeg


� Raport o stanie Miasta Kołobrzeg 2008


� www.kolobrzeg.pl


� Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Kołobrzeg 2005-2006


� Raport o stanie Miasta Kołobrzeg 2008


� Raport o stanie Miasta Kołobrzeg 2008


� A-Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, B-Rybołówstwo i rybactwo, C-Górnictwo i kopalnictwo, D-Przetwórstwo przemysłowe, E-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, F-Budownictwo, G-Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, H-Hotele i restauracje, I-Transport, gospodarka magazynowa i łączność, J-Pośrednictwo finansowe, K-Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, L-Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, M-Edukacja, N-Ochrona zdrowia i opieka społeczna, O-Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, P-Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, Q-Organizacja i zespoły eksterytorialne


� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska”


� www.festungkolberg.prv.pl





� Wytyczne w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji, str. 7





1
PAGE  
59

