[image: image1.jpg]P R O G RA M %zzixiltﬂvsvz: 1é(z:l)gillsjiiiniopomorskie g0 EU #gp‘é\%&?ﬁgﬁéﬁg
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO





Załącznik nr 1 do uchwały nr 1996/12 

    „Saldrog” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarządu Województwa 



    ul. Usługowa 11
Zachodniopomorskiego


       
    73-110 Stargard Szczeciński 
z dnia 28 listopada 2012 r.


   



DECYZJA

Nr WWRPO/57/W/2012
podjęta w dniu 28 listopada 2012 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

w osobach:

Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Andrzej Jakubowski - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
Jan Krawczuk - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Na podstawie art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), art. 207 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) 
orzeka się
zwrot od Beneficjenta - „Saldrog” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Usługowej 11 - w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, środków otrzymanych w ramach umowy nr UDA-RPZP.01.01.03-32-056/09-00 z dnia 30 grudnia 2009 r. na realizację projektu pn. „Zakup linii technologicznej i wdrożenie procesu automatyzacji produkcji mieszanek mineralno - emulsyjnych wraz z integrowanym systemem badań laboratoryjnych” w łącznej kwocie: 720 000,00 zł  (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, w tym: 

1) na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, tj. Zarządu Województwa nr 35 1020 4795 0000 9002 0210 4768 dotyczący środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- należność główną w wysokości 611 999,99 zł (słownie: sześćset jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, tj. 17 grudnia 2010 r. do dnia dokonania całkowitej zapłaty należności głównej;
2) na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, tj. Zarządu Województwa nr 57 1020 4795 0000 9802 0108 3831 dotyczący środków współfinansowania w części budżetu państwa:

- należność główną  w wysokości: 108 000,01 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych 01/100) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, tj. 17 grudnia 2010 r. do dnia dokonania całkowitej zapłaty należności głównej.
Uzasadnienie

Beneficjent - „Saldrog” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Usługowej 11 - w dniu 30 grudnia 2009 r. zawarł z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pełniącym na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze zm.) rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (zwanej dalej w skrócie: Instytucją Zarządzającą RPO WZ), umowę o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.01.03-32-056/09-00 na realizację projektu pn. „Zakup linii technologicznej i wdrożenie procesu automatyzacji produkcji mieszanek mineralno – emulsyjnych wraz z integrowanym systemem badań laboratoryjnych” Oś priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje - Technologie” Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje” Poddziałanie 1.1.3 „Inwestycje MSP w nowe technologie”. Dodatkowo pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą RPO WZ zostały zawarte następujące aneksy do umowy: UDA-RPZP.01.01.03-32-056/09-01 z dnia 29.03.2010 r. oraz UDA-RPZP.01.01.03-32-056/09-02 z dnia 11.08.2010 r.
Zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 umowy o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca RPO WZ zobowiązała się przekazać Beneficjentowi, po spełnieniu warunków określonych w umowie, dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 720 000,00 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 611 999,99 zł, zaś ze środków budżetu państwa 108 000,01 zł. Beneficjent natomiast zobowiązał się do realizacji projektu w oparciu o wniosek o dofinansowanie z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie celów zakładanych we wniosku o dofinansowanie. 
W związku z zakończeniem realizacji projektu i złożeniem przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, w dniach od 19 października 2010 r. do 20 października 2010 r. w siedzibie Beneficjenta przeprowadzono kontrolę na zakończenie realizacji projektu. Dnia 17 grudnia 2010 r. w związku z pozytywnym wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ i stwierdzeniem, że Beneficjent zrealizował przedmiotowy projekt zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego przekazano Beneficjentowi płatność końcową w wysokości 720 000,00 zł.
Zgodnie z § 15 ust. 6 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do niedokonywania znaczącej modyfikacji projektu w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.) w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Zgodnie z art. 57 w/w rozporządzenia znacząca modyfikacja projektu następuje w przypadku, gdy dokonana przez Beneficjenta zmiana charakteryzuje się następującymi przesłankami:

1. ma wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powoduje uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz

2. wynika ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.
W dniu 12 marca 2012 r. do Instytucji Zarządzającej RPO WZ wpłynęło pismo Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim informujące, że przeciwko Beneficjentowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w wyniku, którego dokonano zajęcia ruchomości w postaci linii technologicznej – mobilnej wytwórni mas bitumicznych nabytej przez Beneficjenta w ramach projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-056/09 pt. „Zakup linii technologicznej i wdrożenie procesu automatyzacji produkcji mieszanek mineralno – emulsyjnych wraz z integrowanym systemem badań laboratoryjnych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
W związku z powyższą informacją w dniu 17 kwietnia 2012 r. do Beneficjenta wystosowano pismo, w którym Instytucja Zarządzająca RPO WZ poinformowała Beneficjenta o powzięciu informacji o możliwości złamania zasady trwałości projektu, tj. wystąpieniu w okresie trwałości znaczącej modyfikacji projektu w rozumieniu rozporządzenia Rady 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Beneficjent został zobowiązany do przesłania do Instytucji Zarządzającej RPO WZ stosownych dokumentów w sprawie w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania pisma. Przedmiotowe pismo nie zostało odebrane przez Beneficjenta pomimo dwukrotnego awizowania. W/w pismo przesłano na jedyny adres Beneficjenta znany Instytucji Zarządzającej RPO WZ, tj. Stargard Szczeciński, ul. Usługowa 11. Beneficjent nie informował Instytucji Zarządzającej RPO WZ o zmianie siedziby Beneficjenta czy adresu do korespondencji, ponadto w/w adres widnieje również w KRS on-line jako aktualna siedziba Beneficjenta.

W związku z brakiem odpowiedzi Beneficjenta na pismo z dnia 17 kwietnia 2012 r. Instytucja Zarządzająca RPO WZ postanowiła, na podstawie § 12 ust. 5 umowy o dofinansowanie, przeprowadzić kontrolę doraźną projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-056/09 w celu zbadania czy Beneficjent utrzymuje osiągnięte w ramach projektu wskaźniki produktu. Kontrola miała odbyć się w siedzibie Beneficjenta mieszczącej się, zgodnie z aktualną treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej w skrócie: KRS), w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Usługowej 11. 

Dnia 27 kwietnia 2012 r. oddelegowani do przeprowadzenia kontroli pracownicy Wydziału Wdrażania RPO nie zostali wpuszczeni na teren w/w nieruchomości z uwagi na fakt, że nieruchomość ta nie stanowi już własności Beneficjenta. Informację tą kontrolujący uzyskali od osoby trzeciej przebywającej pod w/w adresem. W związku z czym kontrolujący nie mieli możliwości przeprowadzenia kontroli w siedzibie Beneficjenta.

Ponadto w dniu 27 kwietnia 2012 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przeciwko Beneficjentowi skierował do Instytucji Zarządzającej RPO WZ zapytanie dotyczące m.in. lokalizacji sprzętów zakupionych w ramach dofinansowanego projektu. W swoim piśmie organ egzekucyjny zawarł również informację, że w toku postępowania ustalono, iż rzeczywista siedziba Beneficjenta prawdopodobnie nie znajduje się już w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Usługowej 11, jednocześnie nie wskazano innej aktualnej siedziby Beneficjenta, a sam Beneficjent do dnia dzisiejszego nie poinformował Instytucji Zarządzającej RPO WZ o zmianie adresu siedziby Beneficjenta, jak i  pozostałych danych teleadresowych, do czego był zobowiązany na podstawie § 19 ust. 6 umowy o dofinansowanie. 
Z uwagi na powyższe pismo dokonano wglądu do elektronicznej księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, określonej w załączonym do wniosku o dofinansowanie oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu, położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Usługowej 11. Z treści w/w księgi wieczystej wynika, że przedmiotowa nieruchomość została zbyta przez Beneficjenta w dniu 20 grudnia 2011 r. Wyzbycie się przez Beneficjenta nieruchomości określonej w przedłożonym przez niego oświadczeniu może stanowić o tym, że projekt jest realizowany przez Beneficjenta niezgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców – Poddziałanie 1.1.3, a tym samym stanowi naruszenie § 17 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie.
Ze względu na fakt, iż zawiadomienie o kontroli doraźnej zaplanowanej na dzień 27 kwietnia 2012 r. nie zostało Beneficjentowi skutecznie doręczone, tzn. termin kontroli nastąpił przed upływem 14 dni przeznaczonych na podwójne awizowanie przesyłki przez operatora pocztowego, a list zawiadamiający Beneficjenta o planowanej kontroli został zwrócony Instytucji Zarządzającej RPO WZ jako niepodjęty w terminie, Instytucja Zarządzająca RPO WZ postanowiła ponownie przeprowadzić kontrolę doraźną przedmiotowego projektu. Termin kolejnej kontroli ustalono na dzień 06 czerwca 2012 r. 

Dnia 06 czerwca 2012 r. sytuacja powtórzyła się i kontrolujący nie mieli możliwości przeprowadzenia kontroli w siedzibie Beneficjenta. Z uwagi na fakt, iż Beneficjent ponownie nie poddał się czynnościom kontrolnym nie udało się ustalić czy zakupione w ramach projektu środki trwałe znajdują w posiadaniu Beneficjenta oraz czy Beneficjent zachował trwałość projektu.

Już sam fakt niewykonania przez Beneficjenta zobowiązania zawartego w piśmie Instytucji Zarządzającej RPO WZ z dnia 17 kwietnia 2012 r. świadczy o niewywiązywaniu się przez Beneficjenta z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie, a konkretnie z obowiązku nałożonego na Beneficjenta w § 9 ust. 2 pkt 2 umowy o dofinansowanie, który stanowi, iż Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WZ wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu w wyznaczonym przez nią terminie.

Nieobecność podczas kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WZ osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta lub osób przez niego wyznaczonych, które zapewniłyby kontrolującym dostęp do urządzeń obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt lub w których zgromadzona jest dokumentacja dotycząca projektu, stanowi odmowę poddania się kontroli, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 8 umowy o dofinansowanie. Beneficjent nie informował uprzednio Instytucji Zarządzającej RPO WZ o zaprzestaniu działalności ani o zmianie miejsca, w którym jest ona wykonywana, a tym samym naruszył także obowiązek wynikający z § 14 ust 4 umowy o dofinansowanie, który stanowi, iż w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, jak również w przypadku zawieszenia lub zaprzestania bądź likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu 31 grudnia 2020 r., Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WZ o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu.
Mając na uwadze powyżej wskazane okoliczności, a w szczególności brak wyjaśnień Beneficjenta wymaganych przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ w piśmie z dnia 17 kwietnia 2012 r. oraz brak możliwości przeprowadzenia kontroli projektu, analiza wystąpienia znaczącej modyfikacji projektu jest niemożliwa do przeprowadzenia pomimo dużego prawdopodobieństwa jej wystąpienia.

Beneficjent podczas realizacji projektu oraz wykonywania umowy ma obowiązek przestrzegania właściwych przepisów prawa pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego, właściwych przepisów prawa polskiego, w tym wszelkich wytycznych do nich, a także obowiązujących odpowiednich reguł, zasad i postanowień wynikających z Programu, Uszczegółowienia Programu, obowiązujących procedur, wytycznych, a także informacji Instytucji Zarządzającej RPO WZ (§ 9 ust. 7 umowy o dofinansowanie). 

W związku ze stwierdzeniem wystąpienia przesłanek wskazanych w umowie o dofinansowanie:

1. § 17 ust. 1 pkt 2, który stanowi, że Instytucja Zarządzająca RPO WZ może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent zaprzestał realizacji projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu,
2. § 17 ust. 1 pkt 6, który stanowi, że Instytucja Zarządzająca RPO WZ może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w umowie,

3. § 17 ust. 1 pkt 8, który stanowi, że Instytucja Zarządzająca RPO WZ może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent odmówił poddania się kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ,

w dniu 28 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1418/12 w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.01.03-32-056/09-00 na realizację w/w projektu. Ze względu na jednoznaczne stwierdzenie przesłanek do rozwiązania umowy o dofinansowanie na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 6, a w szczególności § 17 ust. 1 pkt 8 Instytucja Zarządzająca RPO WZ odstąpiła od badania przesłanek wystąpienia znaczącej modyfikacji projektu i rozwiązania umowy dofinansowanie również na tej podstawie. 
W związku z tym, że do zadań Instytucji Zarządzającej RPO WZ należy m.in. odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach publicznych, Instytucja Zarządzająca RPO WZ podjęła czynności zmierzające do odzyskania swojej należności. 

Zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184,

3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– podlegają zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o zwrocie na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa powyżej, Instytucja która podpisała umowę z Beneficjentem, wzywa go do zwrotu środków lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 
Należy podkreślić, iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia z wykorzystaniem środków z naruszeniem procedur. Naruszenie procedur przy wykorzystaniu środków dotyczy przede wszystkim procedur wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu (o których mowa powyżej), która określa warunki dotowania projektu, a także związane z tym prawa i obowiązki Beneficjenta. Naruszenie przepisów umowy o dofinansowanie, jest więc jednoznaczne z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184  ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r. (NSA II GSK 732/11). Jak wskazano w uzasadnieniu „w prawie krajowym systemy realizacji programów operacyjnych krajowych i regionalnych tworzone są przede wszystkim aktami nie mającymi waloru przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Projekty są realizowane przez beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie, która stanowi podstawowe źródło uprawnień i obowiązków jej stron, w tym beneficjenta”. 
Pismem z dnia 13 września 2012 r. Instytucja Zarządzająca RPO WZ wezwała Beneficjanta do zwrotu środków wykorzystanych z naruszeniem procedur w łącznej kwocie 720 000,00 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu należności głównej na wskazane rachunki bankowe. Wspomniane pismo zostało skierowane na adres Beneficjenta wskazany w umowie o dofinansowanie oraz w KRS. Pracownik Poczty Polskiej S.A. na kopercie pozostawił adnotację „Firma wyprowadziła się”. Z uwagi na fakt, iż Beneficjent  nie wskazał innego adresu siedziby firmy oraz na dzień wysłania pisma do Beneficjenta w KRS widniał adres: Stargard Szczeciński, ul. Usługowa 11, w oparciu o § 19 ust. 6 umowy o dofinansowanie, przesyłkę uznano za skutecznie doręczoną. 
Z uwagi na bezskuteczny upływ terminu wskazanego w wezwaniu do zwrotu środków z dnia 13 września 2012 r., z dniem 01 października 2012 r. wobec Beneficjenta wszczęte zostało postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu środków z tytułu płatności dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.01.03-32-056/09-00. Jednocześnie Beneficjent został poinformowany o możliwości złożenia dowodów, wyjaśnień, zastrzeżeń oraz do wglądu w akta sprawy. Przedmiotowe pismo nie zostało odebrane przez Beneficjenta pomimo dwukrotnego awizowania.
Ze względu na przewidziane terminy na zapoznanie się z aktami sprawy przez Beneficjenta postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu środków, pismem z dnia 23 października 2012 r., zostało przedłużone do dnia 30 listopada 2012 r. Również pismem z dnia 23 października 2012 r. Instytucja Zarządzająca RPO WZ poinformowała Beneficjenta o zamiarze zakończenia postępowania w przedmiotowej sprawie oraz pouczyła o prawach wynikających z art. 10 § 1 kpa. 
W związku z tym, że zaszły przesłanki, o których mowa w art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wykorzystanie środków przyznanych na realizację projektu niezgodnie z procedurami przez które, należy rozumieć również nie dopełnienie obowiązków wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie, a Beneficjent nie dokonał zwrotu środków na skutek skierowanego do niego wezwania z dnia 13 września 2012 r., koniecznym stało się wydanie niniejszej decyzji administracyjnej. Zgodnie bowiem z treścią art. 207 ust. 9 w/w ustawy, po bezskutecznym upływie wspomnianego terminu, organ pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków. Zwrotu dofinansowania należy zatem dokonać w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji na wskazane na wstępie rachunki bankowe.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona może się zwrócić do Instytucji Zarządzającej RPO WZ z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Otrzymują:

1) Saldrog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Usługowa 11

73-110 Stargard Szczeciński

2) a/a

PAGE  
1

