Załącznik Nr 3
do Uchwały  Nr 1589/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dn. 26 września  2012 r.
Harmonogram projektu:
Zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr. DPS 80/XVII/2012 z dnia 2012 r.  
	Data 
	Działania: 

	Wrzesień 2012 r.
	Zawieranie umów ze zleceniobiorcami;

	Wrzesień – październik 2012 r. 
	Konferencja inaugurująca kampanię społeczną dotyczącą wpływu przemocy domowej oraz agresji rówieśniczej na zachowania suicydologiczne wśród młodzieży;



	Październik - listopad 2012 r.
	Wdrażanie kampanii - kolportaż ulotek, plakatów, płyt CD, promocja strony WWW;



	Grudzień 2012 r
	Sprawozdanie, ewaluacja projektu


Szczecin, dnia           września 2012 r. 

