Sprawozdanie z realizacji

Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2012 dla Województwa Zachodniopomorskiego 

Drugi dwuletni cykl   2010 - 2012 r.

[image: image1.jpg]



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

WOJEWÓDZKEGO PROGRAMU 

OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

NA LATA 2008-2012

DRUGI DWULETNI CYKL 2010-2012
[image: image13.emf]  WOJEWÓDZKI PROGRAM    OPIEKI NAD ZABYTKAMI     NA LATA 2008 - 2012     DLA WOJEWÓDZTWA  ZACHODNIOPOMOR SKIEGO     

 

Szczecin, czerwiec 2008  

 


SZCZECIN 2012/2013
Opracowanie wykonane dla

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

przez

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie


[image: image2]
[image: image3.jpg]Instytucja Kultury
Samorzadu Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego




ALEKSANDRA HAMBERG-FEDEROWICZ 

MARIA WITEK 

KAMILA WÓJCIK 

CEZARY NOWAKOWSKI - dyrektor BDZ

Spis treści:

Wstęp

1. Podstawa opracowania raportu
2. Założenia metodyczne realizacji monitoringu
2.1. 
Podmiot realizujący monitoring
2.2. 
Zakres i przedmiot monitorowania
2.3. 
Cele i zadania WPOnZ poddane monitoringowi
2.4. 
Narzędzia monitorowania

2.5. 
Metodologia monitorowania 

3. Analiza dotycząca okresu 2010 – 2012*
3.1. Uwarunkowania prawne

3.2. Działania na poziomie gmin i powiatów – wyniki ankietyzacji
3.2.1. Gminy

3.2.1.1. Działania administracyjne i prawne

3.2.1.2. Finansowanie opieki nad zabytkami
3.2.1.3. Działania organizacyjne i promocyjne
3.2.2. Powiaty

3.2.2.1. Działania administracyjne i prawne

3.2.2.2. Finansowanie opieki nad zabytkami

3.2.2.3. Działania organizacyjne i promocyjne

3.3. Działania na poziomie województwa

3.3.1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
3.3.2. Działania samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego
3.3.2.1. Działania organizacyjne i popularyzatorskie

3.3.2.2. Działania naukowo-dokumentacyjne 
3.3.3. Działania administracji rządowej szczebla wojewódzkiego
3.3.3.1. Finansowanie działań w zakresie opieki nad zabytkami
3.4.4.   Inne działania
3.4. Działania na poziomie krajowym dotyczące woj. zachodniopomorskiego
3.4.1. Działania prawne 

3.4.2. Finansowanie działań w zakresie opieki nad zabytkami

4. Synteza działań realizujących cele i zadania WPOnZ

5. Podsumowanie 
*diagramy - opracowania własne, dane liczbowe z ankiet z gmin i powiatów

Spis złączników:
Zał. 1. Pismo Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego kierowane do władz gmin 
i powiatów w sprawie monitoringu WPOnZ
Zał. 2. Ankieta 2012  do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, 

dotycząca monitoringu okresu 2010-2012 realizacji WPONZ 2008-2012 wraz 
z zastawieniem uzyskanych wyników

Zał. 3. Ankieta 2012 do jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, 

dotycząca monitoringu okresu 2010-2012 realizacji WPONZ 2008-2012 wraz 
z zastawieniem uzyskanych wyników
Zał. 4. Pismo Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego kierowane do wydziałów Urzędu Marszałkowskiego  WZ w sprawie monitoringu WPOnZ
Zał. 5. Zestawienie odpowiedzi uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
WSTĘP
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w 2008 r. przyjął Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami (WPOnZ) na lata 2008-2012. 
WPOnZ to dokument opracowany dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie – samorządową wojewódzką instytucję kultury – wraz z zespołem eksperckim. Program obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym województwa zachodniopomorskiego, od analizy kontekstu historycznego i zasobu materialnego dziedzictwa kulturowego, poprzez prawne i finansowe aspekty jego funkcjonowania, po wytyczenie celów i określenie zadań w tym zakresie tematycznym na okres czterech lat. 

W dokumencie przewidziano także monitorowanie realizacji celów programu w cyklu 
2-letnim (co wynika także z rozstrzygnięć ustawowych), sporządzanie sprawozdań z jego realizacji i przedstawianie ich Sejmikowi Województwa. Sprawozdania tego rodzaju są przekazywane Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Jako podmiot odpowiedzialny za sporządzenia sprawozdania w WPONZ wskazane jest Biuro Dokumentacji Zabytków 
w Szczecinie, dla którego jest to zadanie statutowe.
Program Opieki nad Zabytkami, jako jeden z instrumentów zarządzania rozwojem województwa - zgodnie Statutem Województwa Zachodniopomorskiego - jest realizacją strategii jego rozwoju. Ma się on przyczynić m.in. do poprawy stanu zachowania zabytków, wzmacniania tożsamości lokalnej oraz rozwoju społeczeństwa województwa zachodniopomorskiego. Sprawozdanie z realizacji Programu ma przedstawić 
i zanalizować wyniki podejmowanych bieżących działań w tym obszarze tematycznym na różnych poziomach organizacyjnych, zbierać dane o zachodzących zmianach oraz stanowić przesłankę do wzmocnienia lub modyfikowania zadań w obowiązującym Programie oraz w programie na kolejne lata.
Niniejsze, drugie sprawozdanie dotyczące okresu od 2010 r. do końca 2012 r., oparte zostało na w na danych przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego oraz jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a także na wynikach bieżących analiz i wizji terenowych obiektów zabytkowych prowadzonych w terenie przez specjalistów BDZ w Szczecinie.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA RAPORTU
Obowiązek opracowania sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami (WPOnZ) na lata 2008-2012 dla Województwa Zachodniopomorskiego wynika wprost z zapisów Programu przyjętego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr XX/197/08 w dniu 17 czerwca 2008, zwłaszcza zaś rozdziału VIII. „Zasady monitoringu realizacji Programu Opieki nad Zabytkami 
w Województwa Zachodniopomorskim”. Na konieczność uwzględnienia tych działań wskazuje zapis ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), zwłaszcza rozdział 8 „Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”. Artykuł 87 odnoszący się do programów opieki nad zabytkami na różnych poziomach samorządów lokalnych, określa obowiązek ich sporządzania, okres obowiązywania, procedurę przyjmowania i ogłaszania oraz sporządzania sprawozdań z realizacji. 

Dla Samorządu Województwa obowiązujące jest sporządzanie przez Zarząd co dwa lata sprawozdania z realizacji programu oraz przedstawianie go Sejmikowi Województwa, a także przekazywanie Generalnemu Konserwatorowi Zabytków 
i Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, w celu „wykorzystania przy opracowaniu, aktualizacji i realizacji krajowego programu ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami”
. 

2. ZAŁOŻENIA METODYCZNE REALIZACJI MONITORINGU
2.1. PODMIOT REALIZUJĄCY MONITORING
Jednostką odpowiedzialną za realizację monitoringu WPOnZ w Województwie Zachodniopomorskim jest wyspecjalizowana, samorządowa wojewódzka instytucja kultury – Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. W statucie BDZ, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, znajduje się zapis, iż jednym 
z podstawowych zadań Biura jest :

„opracowywanie programów opieki nad zabytkami i składanie sprawozdań 
z ich realizacji, a w szczególności sporządzanie Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na okres 4 lat i składanie co 2 lata sprawozdania z jego realizacji;” 

Według treści wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami przyjętego na lata 2008-2012, BDZ ma przedstawić Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego materiały analityczne dotyczące realizacji Programu, a Zarząd sprawozdanie przedłożyć Sejmikowi. 

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Wojciech Drożdż wsparł działania Biura w zakresie sprawozdawczości dotyczącej Programu. Do wszystkich jednostek Samorządu Terytorialnego – Urzędów Miast, Gmin i Starostw Powiatowych – oraz wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego skierował w tej sprawie pismo z prośbą o udział w ankiecie BDZ, pomocnej w monitoringu.
(zał. 1 i zał. 4)

2.2. ZAKRES I PRZEDMIOT MONITOROWANIA
Zasięg przestrzenny niniejszego monitoringu jest tożsamy z obszarem, którego dotyczy przyjęty Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami – jest to terytorium województwa zachodniopomorskiego, podzielonego administracyjnie na 114 gmin i 21 powiatów, w tym 3 grodzkie (miasta na prawach powiatu).
Przedmiot monitorowania, to jest zakres merytoryczny zadania, dotyczy wszystkich zagadnień analizowanych w Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008-2012. Są to zarówno elementy materialnego dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego - obszary 
i obiekty zabytkowe, jak i działania prawne i organizacyjne zmierzające do prowadzenia skutecznej opieki nad nimi, na różnych poziomach administracyjnych. 

Istotne jest zwłaszcza uchwycenie zachodzących zmian w różnych analizowanych obszarach oraz skutków podejmowanych działań, gdyż wnioski mogą być pomocne dla lepszego prognozowania trendów i budowania Programów na kolejne lata.  

Wśród działań organizacyjnych szczególnie ważne jest zbadanie tych, dotyczących szeroko rozumianej edukacji i promocji  dziedzictwa kulturowego oraz  wspierania różnych podmiotów działających w tym obszarze. 
Analizie poddane są działania podejmowane na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, w tym wojewódzkiej, oddziaływujące na środowisko kulturowe województwa, oraz aktualny stan zachowania i utrzymania wybranych elementów kulturowych. Wyniki prowadzonych przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie analiz dotyczących różnych obszarów tematycznych związanych z materialnym dziedzictwem kulturowym województwa zachodniopomorskiego zostały zestawione 
w niniejszym sprawozdaniu. Główne analizowane zagadnienia to:

· uwarunkowania prawne w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
· zasoby dziedzictwa kulturowego

· fundusze na ochronę i opiekę nad zabytkami i zachowanie dziedzictwa kulturowego

· działania jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami i dziedzictwem kulturowym 
· realizacja celów nakreślonych w WPOnZ

2.3. CELE I ZADANIA WPOnZ PODDANE MONITORINGOWI
Monitoring skierowany jest na cele zawarte w WPOnZ, zwłaszcza te określone do realizacji dla władz województwa, jako zadania własne. Dotyczą one: 
· tworzenia prawa miejscowego;

· finansowania na właściwym poziomie instytucji kultury, tworzenia systemu dotacji, ulg finansowych, nagród i różnego rodzaju zachęt dla właścicieli 
i posiadaczy obiektów zabytkowych;

· wykonywania niezbędnych remontów i prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych będących własnością województwa;

· realizacji projektów i programów regionalnych;

· różnego rodzaju działań wspierających, stymulujących, promocyjnych 
i edukacyjnych, odnoszących się do zagadnień opieki nad zabytkami.
· działań w ramach programów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej 
i   projektów o zasięgu ponadregionalnym i ponadkrajowym.

Drugim nurtem jest monitoring działań podejmowanych w regionie, przez samorządy gminne i powiatowe. Podział kompetencyjny państwa daje samorządom lokalnym samodzielność podejmowania działań i decyzji w wielu obszarach, jednak zawsze mieszczących się w granicach prawa, które nakłada różnorodne obowiązki i określa zobowiązania. W zakresie opieki nad zabytkami, które mają wartość ogólnospołeczną jako materialne świadectwa minionych dziejów, działania na szczeblu lokalnym powinny być uzupełnieniem działań centralnych i być zgodne z polityką państwa.
Trzecim nurtem jest monitoring „otoczenia” - działań realizowanych poza strukturami samorządu regionu, przez ośrodki szczebla centralnego – zarówno na poziomie teoretycznym (np. prawnym) jak i praktycznym (np. finansowym). 
W założeniu WPOnZ cele strategiczne mają być one realizowane w wyniku:

„wspólnych – harmonijnych i zdecydowanych – działań władz regionu 
z ministerstwem do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, wojewódzkim konserwatorem zabytków, jednostkami samorządu terytorialnego, władzami kościelnymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami regionalnymi, ośrodkami naukowymi i – nade wszystko – z właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych”.
2.4. NARZĘDZIA MONITOROWANIA
Narzędzia służące zbieraniu informacji wybrane zostały adekwatnie do zadanego celu 
i do możliwości organizacyjnych i finansowych będących po stronie jednostki monitorującej. W tym celu przeanalizowano możliwości realizacji zadań własnych oraz dostępność źródeł pozyskania informacji, wiarygodnie i możliwie całościowo opisujących rzeczywistość w badanym zakresie tematycznym. Posłużono się kilkoma głównymi narzędziami, którymi były:

1. ankietyzacja - skierowana do jednostek samorządu szczebla gminnego 
i powiatowego
2. wystąpienie pisemne o udzielenie informacji - do wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
3. analiza stron internetowych instytucji publicznych – Sejmu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Szczecinie – w zakresie stanu prawa i finansów, oraz innych instytucji, np. Muzeum Narodowego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
4. wyjazdy terenowe i wizje lokalne obiektów zabytkowych in situ - w ramach zadań własnych  BDZ
5. konsultacje społeczne poprzez stronę internetową Biura i kontakt bezpośredni 
z osobami zaangażowanymi w działalność społeczną w obszarze tematycznym.
Wybór narzędzi został dostosowany do specyfiki poszczególnych dysponentów danych.

2.5. METODOLOGIA MONITOROWANIA 
Metoda prowadzenia monitoringu WPOnZ nie jest określona w aktach prawnych. Dotychczas nie przygotowano poradników czy innego rodzaju wytycznych, jak realizować to ustawowe zadanie. Obecny raport, jako drugi tego rodzaju dokument dla Województwa Zachodniopomorskiego, jest wynikiem wiedzy i doświadczeń zawodowych autorów, stając się elementem rozwoju teorii zarządzania dziedzictwem kulturowym, który będzie ulegał doskonaleniu w kolejnych latach.

W kontaktach z instytucjami administracyjnymi, np. przy rozsyłaniu ankiet do wszystkich urzędów samorządu szczebla gminnego i powiatowego, wykorzystano wcześniejsze doświadczenia – i posłużono się pocztą elektroniczną oraz uzupełniająco- rozmowami telefonicznymi. Rozesłane listy e-mail zawierały odpowiednie załączniki - formularz ankiety i skan pisma przewodniego Wicemarszałka WZ, podkreślającego rangę zadania.
Zebrane informacje zostały w sposób krytyczny przeanalizowane przez pracowników BDZ i na tej podstawie sporządzono raporty szczegółowe z działalności JST szczebla lokalnego, będące podstawą niniejszego sprawozdania.
Informacje publiczne dotyczące podejmowanych działań przez Województwo Zachodniopomorskie uzyskano pisemnie od poszczególnych Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego WZ, m.in. Wydziału Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego, Wydziału Rozwoju Regionalnego, Wydziału Rolnictwa, Wydziału Promocji, Wydziału Nieruchomości. 
Aktualny stan prawny, w tym zmiany wprowadzone w obowiązujących ustawach, analizowane były również na pomocą platform wiedzy prowadzonych przez instytucje państwowe – Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP (http://isap.sejm.gov.pl/) czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (http://www.mk.gov.pl/). 

Wizje terenowe odbywały się w ramach prac statutowych BDZ, a realizowane były przez pracowników merytorycznych Biura. Stanowiły one okazję do bezpośredniego kontaktu 
z właścicielami i zarządcami obiektów, a efektem materialnym pracy są dokumentacje fotograficzne a czasem pomiarowe, archiwizowane w BDZ i wykorzystywane w dalszych działaniach. 

Dla poszerzenia pola współpracy i prowadzenia konsultacji społecznych, na stronie internetowej BDZ zamieszczono informacje dotyczące prowadzonego monitoringu, 
z apelem o przekazywanie danych odnoszących się do działań w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności uwzględniających aktywność organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw obywatelskich, nie ujętych w innych zestawieniach. Zaproszono do współpracy wszystkich prowadzących działania na rzecz opieki nad zabytkami, zwłaszcza organizacje działające poza sektorem publicznym – stowarzyszenia, fundacje, lokalne grupy działania. 


[image: image4]
Oprac. własne BDZ
3. ANALIZA DOTYCZĄCA OKRESU 2010 – 2012
3.1. UWARUNKOWANIA  PRAWNE 
Poziom krajowy
W omawianym okresie 2010-2012 prawo dotyczące ochrony zabytków na poziomie krajowym nie uległo zasadniczej zmianie. Podstawowym źródłem prawa w Polsce pozostaje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
W Konstytucji, w rozdziale I znajduje się zapis, iż dziedzictwo narodowe jest strzeżone przez Rzeczpospolitą Polską (art. 5), zaś Państwo zapewnia warunki upowszechniania 
i równego dostępu do dóbr kultury (art. 6 ust. 1). Dziedzictwo narodowe, w tym dziedzictwo kulturowe oraz dobra kultury - zabytki materialne i niematerialne, są jednymi 
z istotnych wartości chronionych przez państwo.
Szczegółowe zapisy prawne dotyczące zabytków zawarte są głównie w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). 
Opracowanie i przyjęcie Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest właśnie wypełnieniem prawnego obowiązku wynikającego z wymienionej ustawy (art. 87) oraz pośrednio ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie województwa (Dz.U.1998  Nr 91 poz.576,) - gdzie wśród zadań samorządu wojewódzkiego wymienione jest wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystanie. 
Ustawa o samorządzie województwa zmieniana była sześć razy, jednak nie wprowadziły one zmian dotyczyła zadań samorządu województwa dotyczących dziedzictwa kulturowego, stąd nadal aktualne pozostają zapisy o pielęgnowaniu i rozwijaniu tożsamości lokalnej, zachowanie wartości środowiska kulturowego oraz utrzymaniu ładu przestrzennego. Kompetencje te w dalszym ciągu realizowane są m.in. poprzez działania właścicielskie wobec zabytków stanowiących własność samorządu i jego jednostek, utrzymywanie jednostek specjalistycznych w zakresie zabytkoznawstwa i muzealnictwa, uchwalanie dokumentów strategicznych i programowych regulujących działania powiatów i gmin w zakresie współpracy nad istotnymi dla województwa celami publicznymi, sporządzanie i uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa.  
W badanym okresie nastąpiły dwie zmiany w ustawie o ochronie zabytków, publikowane w następujących Dziennikach Ustaw: Dz.U. 2010 nr 130 poz. 871, Dz.U. 2010 nr 75 poz. 474. Zmiany prawa dotyczą m.in. przepisów o planowaniu przestrzennym i zadaniach wojewódzkiego konserwatora zabytków w procedurze planistycznej, a także zasad prowadzenia wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.
Sporządzenie co dwa lata sprawozdania z realizacji programu oraz przedstawianie go Sejmikowi Województwa, a także przekazywanie Generalnemu Konserwatorowi Zabytków 
i Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, jest także zobowiązaniem wypływającym przytoczonej ustawy o ochronie zabytków. Zapis ten pozostaje aktualny.
Na poziomie krajowym podpisane zostały następujące konwencje:

·  Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy 
przyjęta 3 października 1985 r. w Granadzie, weszła w życie 1 grudnia 1987 r. Przez Polskę została podpisana 18 marca 2010 r. Sygnatariusze zobowiązują się do prowadzenia działań systemowych w celu zapewnienia ochrony i opieki nad dziedzictwem architektonicznym oraz przyjęcia zintegrowanej polityki konserwacji zabytków. Konwencja zakłada współudział społeczeństwa w procesie ochrony zabytków, podkreśla rolę promocji dziedzictwa i rozwijania świadomości społecznej w zakresie ochrony zabytków. Zobowiązuje również strony do wymiany informacji na temat polityki konserwacji zabytków.

· Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (D.U. z 19 sierpnia 2011 poz. 1018)
Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. 
W Polsce Konwencja weszła w życie 16 sierpnia 2011 roku i stanowi obecnie jedyny akt prawa (międzynarodowego), na jakim można oprzeć budowę systemu ochrony dziedzictwa niematerialnego w naszym kraju. Konwencja przyjmuje za cele:

- ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego,

- zapewnienie poszanowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego wspólnot, grup oraz jednostek,

- doprowadzenie na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym do wzrostu świadomości znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego,

- zapewnienie międzynarodowej współpracy i pomocy w celu realizacji postanowień Konwencji.
Konwencja zobowiązuje do podejmowania działań zapewniających ochronę dziedzictwa niematerialnego znajdującego się na terytorium sygnatariuszy, określenia i zdefiniowania jego elementy oraz sporządzenia rejestru niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy – INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information In Europe)

W ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r., która to weszła w życie 7 czerwca 2010 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego został zdefiniowany (art. 3, pkt. 7c) jako organ wiodący i współodpowiedzialny, wraz z Ministrem Środowiska, w zakresie tematu danych przestrzennych w części dotyczącej zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa stanowi przeniesienie na grunt legislacyjny Polski zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy – INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information In Europe).

Poziom wojewódzki
· Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w czerwcu 2010 r. przyjął projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, opracowany przez Wydział Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  Dokument został przyjęty przez Sejmik 22 czerwca 2010 r. uchwałą Nr XLII/482/1.
Dokument zawiera aktualną diagnozę społeczno-gospodarczą, uwzględniającą m.in. zagadnienia kultury i dziedzictwa kulturowego, określa misję i wizję województwa, cele strategiczne i kierunkowe, określa system realizacji i jego ramy finansowe.
W kolejnych latach będzie on wyznaczał kierunki działania społeczności regionu 
i mechanizmy monitorowania jego rozwoju. 
· Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 13 stycznia 2012 r., uchwałą nr 30/12, przyjął zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, wprowadzone w ramach renegocjacji Programu z Komisją Europejską.

· Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XLV/530/2010 z dnia 29.10.2010 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest opracowaniem o charakterze regionalnym, stanowi integralny element szeroko pojętego planowania strategicznego 
w zakresie przestrzennej koordynacji działań. Dzięki zintegrowanemu systemowi planowania zapewniona jest odpowiednia korelacja planu z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz ze strategią rozwoju województwa.  Plan określa uwarunkowania i kierunki rozwoju województwa w zakresie:

· organizacji struktury przestrzennej, w tym elementów sieci osadniczej,

· infrastruktury społecznej i technicznej,

· ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,

· lokalizacji inwestycji publicznych rządowych i samorządu województwa. 

Głównym celem świadomej polityki przestrzennej jest właściwe wykorzystanie przestrzeni i jej zasobów oraz istniejącego zainwestowania dla potrzeb rozwojowych zapewniających wzrost poziomu i jakości życia społeczeństwa. Przez właściwe wykorzystanie przestrzeni należy rozumieć:

· ochronę i zachowanie jej niezbywalnych wartości jakimi są bioróżnorodność, walory  przyrodnicze, krajobrazowe i dziedzictwo kulturowe,

· wykorzystanie zasobów tej przestrzeni - surowców naturalnych, potencjału naturalnego (wody morskie i lądowe, odnawialne źródła energii, rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna) oraz potencjału wynikającego z istniejącego zagospodarowania (sieć osadnicza, infrastruktura, zabudowa), wykorzystanie naturalnych preferencji przestrzeni osiągniętych w wyniku zainwestowania lub możliwych łatwo do osiągnięcia w wyniku określonych działań stymulacyjnych, 

· harmonizację działań wpływających lub mogących mieć wpływ na przekształcenia przestrzeni (w tym eliminacja konfliktów i zagrożeń).

· Strategia Rozwoju Kultury do roku 2020

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę o przystąpieniu do prac nad dokumentem pn. „Założenia Strategii Rozwoju Kultury do roku 2020 przez Samorząd Województwa” (UCHWAŁA Nr 1359/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r.). Działania prowadzi Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego UM WZ. Dokument będzie koncentrował się na kierunkach rozwoju, zadaniach i działaniach, za które jest odpowiedzialny Samorząd Województwa oraz na działaniach, w które Samorząd Województwa może zaangażować swoje zasoby techniczne, organizacyjne, osobowe 
i finansowe. Przygotowanie Założeń wpisuje się bezpośrednio w realizację celu 6.5 Rozwijanie dorobku kulturowego, jako fundamentu tożsamości regionalnej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (SRWZ).
· Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 r.
(przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa nr XVI/147/2000 z 23.10.2000 r.)

 W strategii przyjęto następujące cele:

„Budowa i rozwój kompleksowych markowych produktów turystycznych wokół typów turystyki” i działanie z nim związane:  „Budowa i rozwój produktów markowych  turystyki miejskiej i kulturowej”.  Tym bardziej, że spójne są także zakładane w Strategii konieczne inwestycje infrastrukturalne, jak m.in.:

- rozwój infrastruktury szlaków historycznych i tematycznych w tym oznakowanie tras przebiegu oraz atrakcji znajdujących się na szlakach, budowa parkingów i toalet dla odwiedzających, poprawa dojazdu do atrakcji znajdujących się na szlaku;

- budowa i modernizacja centrów informacji turystycznej;

- renowacja obiektów zabytkowych;

- renowacja i turystyczne zagospodarowanie zabytkowych rynków oraz zachowanych elementów zabytkowej zabudowy w małych miasteczkach;

W omawianym okresie 2010-2012 prawo krajowe dotyczące obowiązków gmin i powiatów w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami nie uległo zmianie. 

W badanym okresie liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków wzrosła 
o kilkadziesiąt.  W prawie lokalnym następowały systematyczne zmiany porządkujące różne aspekty ochrony zabytków i opieki nad nimi, powstawały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z procedurą, opiniowane przez WUOZ 
w Szczecinie.
Ochrona prawna zasobu dziedzictwa kulturowego

Zasób prawnie chronionego dziedzictwa - obiektów zabytkowych obejmuje:

· zabytki wpisane do rejestru zabytków, 

· zabytki występujące w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

· zabytki występujące w gminnych ewidencjach zabytków,

· zabytki chronione ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

· parki kulturowe,

· pomnik historii

· światowe dziedzictwo UNESCO

Rejestr zabytków

Rejestr zabytków województwa zachodniopomorskiego prowadzi Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W rejestrze zabytków na terenie województwa zachodniopomorskiego aktualnie znajduje się
 2926 wpisów dotyczących obszarów i obiektów nieruchomych (układy przestrzenne, zespoły zieleni zabytkowej, budynki, budowle i ich zespoły oraz układy liniowe komunikacji). Należy mieć na uwadze, iż część wpisów dotyczy zespołów budynków (obejmujących do kilkudziesięciu budynków), część znacznych obszarowo terenów (parków, cmentarzy, starych miast), część obiektów jednostkowych (poszczególnych budynków lub budowli). W liczbie tej znajduje się  np. 47 układów  staromiejskich, obejmujących obszar dawnych miast.

Rejestr zabytków stanowi zbiór otwarty, jest stale rozszerzany – w miarę napływania i analizowania nowych wniosków lub dokonywania nowych ustaleń badawczych.

W poszczególnych gminach ilość zabytków rejestrowych jest zróżnicowana – wynosi od 73 w gminie Police do  281 w gminie miejskiej Szczecin i 250 w gminie Gryfino.

Ewidencja zabytków

Ewidencja zabytków prowadzona jest na poziomie województwa i gmin. Ewidencja zabytków jest podstawą sporządzania programów opieki nad zabytkami. 

Wojewódzką ewidencję zabytków dla obszaru województwa zachodniopomorskiego prowadzi Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W WEZ znajdują się wszystkie zabytki posiadające dokumentację konserwatorską w archiwum WUOZ. Obejmuje ona wiele tysięcy obiektów zabytkowych (np. ponad 4 tys. obiektów nieruchomych i ponad 17 tys. zabytków archeologicznych oraz ok. 6 tys. zabytków ruchomych).
Gminną ewidencję zabytków prowadzi odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta - dla każdej z gmin. Ewidencja jest zbiorem kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.  Zabytki gminnej ewidencji stanowią podstawową substancję materialną miast i wsi oraz części krajobrazu kulturowego terenów niezurbanizowanych (zabytki archeologiczne i komponowanego krajobrazu). Powinny być one utrzymane przy zastosowaniu podstawowych zabiegów konserwatorskich, remontowych i modernizacyjnych na jak najdłuższy czas, umożliwiając ciągłość rozwoju kultury. 

Gminna Ewidencja Zabytków obejmuje zabytki znajdujące się na terenie gminy, 
w następujących grupach:

1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków; 
2. inne zabytki nieruchome w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3. inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Ze względu na trwające w większości gmin prace nad sporządzeniem gminnej ewidencji zabytków, nie analizowano aktualnej liczby zabytków ewidencyjnych. Dane takie powinny być znane po wykonaniu wszystkich GEZ – oczekiwany termin to zakończenie kolejnego okresu funkcjonowania WPOnZ.

Park kulturowy

W 2010 r. decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie uchylona została uchwała nr XXXIV/147/2005 Rady Gminy Boleszkowice o utworzeniu Parku Kulturowego Chwarszczany. 

W l. 2010 – 2012 żadna gmina nie podjęła skutecznych starań o utworzenie parku kulturowego. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego nie ma obecnie żadnego parku kulturowego.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wskazuje listę 43 obszarów o cechach kwalifikujących je do utworzenia parków kulturowych. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

GEZ stanowi podstawę do ustalania ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Na etapie wyłożenia planu ochrona zabytków ewidencyjnych jest poddana społecznej weryfikacji, poprzez umożliwienie wyrażenia opinii, w wyniku której ochrona może zostać odpowiednio zapisana. 

Plany miejscowe tworzone są zazwyczaj w miarę potrzeb inwestycyjnych. Projekty
i zmiany planów podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

Pomnik historii

Pomnik historii to jedna form ochrony zabytków wymienionych w ustawie. Jest to zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Tytuł jest ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mocą rozporządzenia, na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W województwie zachodniopomorskim aktualnie znajdują się dwa zespoły architektoniczne, wyróżnione tytułem Pomnika Historii:

· Zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta w Stargardzie Szczecińskim, uznany za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17.09.2010 r. (Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1236).
· Kamień Pomorski - zespół katedralny, uznany za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 25.08.2005 r.(Dz.U. nr 167 z 2005 r., poz. 1401).
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego proponuje listę 10 pomników historii (Cmentarz Centralny w Szczecinie, założenie cysterskie 
w Kołbaczu, kościół w Chwarszczanach, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Wały Chrobrego w Szczecinie, zespoły staromiejskie w Chojnie, Trzcińsku Zdroju, Darłowie, Trzebiatowie, Stargard Szczeciński – już uzyskał tytuł). 

Lista UNESCO światowego dziedzictwa
W celu zapobieżenia tendencjom zmian i zniszczeń zabytków opracowana została Konwencja w sprawie ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, przyjęta przez Konferencję Generalną UNESCO w 1972 r. W ramach Konwencji tworzona jest Lista Światowego Dziedzictwa. Wniosek o wpis na Listę kieruje Państwo, na terytorium którego znajduje się dane miejsce. W Polsce wnioskowany obiekt powinien posiadać status pomnika historii.

Na obszarze województwa zachodniopomorskiego nie ma obiektów znajdujących się na liście UNESCO.
3.2. DZIAŁANIA NA POZIOMIE GMIN I POWIATÓW – monitoring i analiza
Województwo Zachodniopomorskie podzielone jest administracyjnie na 114 gmin i 21 powiatów, w tym 3 grodzkie (miasta na prawach powiatów) i 18 ziemskich. Miastami na prawach powiatu są Szczecin, Koszalin, Świnoujście. Samorządy gmin i powiatów prowadzą własną politykę dotyczącą  jednostki terytorialnej w ramach obowiązującego prawa i zgodnie z możliwościami budżetowymi.  

Informacje z działań realizowanych w poszczególnych jednostkach pozyskano za pomocą ankiet kierowanych do Urzędów Miast, Gmin i Powiatów. Ankiety zawierały pytania dotyczące zagadnień  szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego na terytorium jednostki samorządowej, działań administracyjnych promocyjnych jak i praktycznych -  finansowania opieki nad zabytkami. 
Po uwzględnieniu wniosków z ankietyzacji z 2010 r., m.in. problemów z odpowiedzią na zbyt obszerne pytania i stosunkowo niewielką wartość dla rozpatrywanych zagadnień, pytania zostały częściowo zmodyfikowane, a całość uproszczona.

Pytania ankiety kierowanej do gmin:
1. Czy dla terenu gminy opracowana została Gminna Ewidencja Zabytków?

2. Czy dla obszaru gminy opracowany został Gminny Program Opieki nad Zabytkami?

3. Czy samorząd Gminy udziela dotacji właścicielom lub użytkownikom zabytków na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach?

4. Czy Gmina pozyskuje fundusze zewnętrzne na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach będących własnością Gminy?

5. Czy na terenie gminy działają organizacje lub stowarzyszenia mogące udzielać  wsparcia finansowego na działania w dotyczące dziedzictwa i zabytków (np. Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie)?

6. Czy na terenie Gminy działają muzea, izby regionalne, izby tradycji?

7. Czy na terenie Gminy działają instytucje kultury zajmujące się problematyką dziedzictwa kulturowego lub regionalizmu?

8. Czy instytucje i jednostki samorządu gminy biorą udział w organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa?

9. Czy na terenie gminy wyznaczone są szlaki lub trasy turystyczne uwzględniające obiekty lub obszary historyczne  ?

10. Czy Gmina lub jej jednostki organizacyjne wydaje materiały informacyjne, promocyjne, edukacyjne (foldery, broszury, książki) dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków na obszarze gminy?

11. Jakie problemy wydają się kluczowe we właściwym zarządzaniu i użytkowaniu obiektów zabytkowych na obszarze gminy?

12. Jakiej pomocy oczekuje Gmina ze strony jednostek Samorządu Województwa (np. Biura Dokumentacji Zabytków, Muzeum Narodowego w Szczecinie) w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków?

Podobnie skonstruowane były ankiety do Starostw Powiatowych:

1. Czy dla obszaru powiatu opracowany został Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami?

2. Czy samorząd Powiatu udziela dotacji właścicielom lub użytkownikom zabytków na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach?

3. Czy Powiat pozyskuje fundusze zewnętrzne na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach będących własnością Powiatu?

4. Czy na terenie powiatu działają organizacje lub stowarzyszenia mogące udzielać  wsparcia finansowego na działania w dotyczące dziedzictwa i zabytków (np. Lokalne Czy na terenie powiatu działają muzea, izby regionalne, izby tradycji?

5. Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie)?

6. Czy na terenie powiatu działają instytucje kultury zajmujące się problematyką dziedzictwa kulturowego lub regionalizmu?

7. Czy instytucje i jednostki samorządu Powiatu biorą udział w organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa?

8. Czy na terenie powiatu wyznaczone są szlaki lub trasy turystyczne uwzględniające obiekty lub obszary historyczne  ?

9. Czy Powiat lub jego jednostki organizacyjne wydaje materiały informacyjne, promocyjne, edukacyjne (foldery, broszury, książki) dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków na obszarze gminy?

10.  Jakie problemy wydają się kluczowe we właściwym zarządzaniu i użytkowaniu obiektów zabytkowych na obszarze powiatu?

Pytania sformułowano tak, aby uzyskać możliwie konkretne odpowiedzi. 
Ankiety wysłano do wszystkich gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego.
 Odpowiedzi na ankietę uzyskano z większości Urzędów Gmin, Miast i Gmin, Miast oraz Starostw Powiatowych. 
W większości pracownicy urzędów odpowiedzieli na wszystkie pytania. Nie na wszystkie pytania uzyskano precyzyjne odpowiedzi – zwłaszcza dotyczących finansowania prac konserwatorskich, gdzie kwoty podawano w różnym zestawieniu – rocznym, kilkuletnim lub szczegółowym. Część informacji wymagała uszczegółowienia w czasie rozmów telefonicznych i wymiany korespondencji drogą meilową, np. dotyczących stanu prac nad Gminna Ewidencją Zabytków lub Programem Opieki nad Zabytkami. 
Współpraca samorządów ujawniona w trakcie ankietyzacji daje obraz zróżnicowanej rangi omawianych zagadnień, a także różnego merytorycznie poziomu obsady kadrowej zajmującej się zagadnieniami opieki nad zabytkami. Sygnalizowane były braki pełnej wiedzy wśród urzędników na tematy związane z ankietą, także braki specjalistów potrafiących koordynować i całościowo prowadzić sprawy dotyczące dziedzictwa kulturowego regionu zarówno z poziomu urzędu jak i samorządowych jednostek organizacyjnych. 
3.2.1. GMINY

W Województwie Zachodniopomorskim funkcjonuje 114 gmin w tym 3 miasta  gminy na prawach powiatu. Do Biura Dokumentacji Zabytków nadesłano 87 ankiet z Urzędów Gmin, co stanowi 76,3 % ogólnej liczby. Nie uzyskano odpowiedzi (mimo monitów) z 27 gmin (23,7%).
Wszystkie miasta na prawach powiatu: Koszalin, Szczecin, Świnoujście przekazały pełne informacje. W statystyce tego rozdziału uwzględniono dane dotyczące tych miast (gminy-miasta). 
(Rys.1)
oprac. własne BDZ

[image: image5.emf]Gminy biorące udział w

ankiecie 76,3% 

Gminy , które nie wzięły

udziału w ankiecie 23,7%


Dane  z okresu od 2010 do 2012, pozyskane z ANKIET skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego – Urzędów Gmin, Urzędów Miast i Gmin oraz Urzędów Miast:
3.2.1.1. DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE I PRAWNE
W strukturach administracyjnych większości urzędów obsługujących samorządy gminne nie wydzielono specjalnych struktur do spraw ochrony zabytków. W pięciu urzędach gmin (miast/gmin) powołano takie stanowiska lub komórki - są to: Szczecin, Drawsko Pomorskie, Golczewo, Police, Szczecinek.
GEZ i GPOnZ

Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (GPOnZ) jest ustawowym obowiązkiem dla samorządów gmin, wyjściowym dla podejmowania działań ochronnych i opiekuńczych w stosunku do lokalnego dziedzictwa kulturowego. Nie jest on realizowany przez wszystkie jednostki, choć obserwowana jest tendencja wzrostowa  ilości sporządzonych ewidencji (w stosunku do poprzedniego monitoringu). Aktualnie GEZ opracowano w 54 gminach (47,3%, wzrost z poziomu 43, tj. 43% ), zaś w trakcie opracowywania jest kolejnych 17 (15%) – tym samym brak GEZ w pozostałych 37,7% gmin. 
(Rys.2)
oprac. własne BDZ

[image: image6.emf]Gminy posiadające GEZ

47,3 %

Gminy nieposiadające

GEZ 37,7%

gminy w trakcie

opracowania GEZ 15%


Podobne pozytywne tendencje można obserwować w przyjmowaniu programów ochrony zabytków - GPOnZ przyjęto w 28 gminach (24,6%), nad 13 kolejnymi programami trwają prace - jednak nadal 73 gmin (tj. 64% ogółu) nie wykonało tego rodzaju programów.

Pomimo wcześniejszych deklaracji, wiele gmin dotychczas nie przystąpiło do prac i nie uchwaliło Programów. 
Inne dokumenty prawa miejscowego w gminach 
Wśród innych dokumentów przyjętych przez gminy dla umożliwienia prowadzenia działań dotyczących dziedzictwa kulturowego, wymienić można, np. Studia uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ich aktualizacje, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Strategie Rozwoju Lokalnego, Lokalne Programy Rewitalizacji Gminy i Miast (np. Połczyna Zdroju na l.2010 – 2020, Białogardu na l. 2011 – 2020, Sławna na l. 2010-2020), Plany Odnowy Wsi i Miejscowości (np. w gm. Barwice, w gm. Łobez), Studia krajobrazu i wartości kulturowych gminy 
i miasta (np. Płoty), Strategie rozwoju społeczno – gospodarczego gminy (np. Dobrzany, Stargard Szcz., Suchań, Sławoborze), Koncepcje rewitalizacji zabudowy (np. gminy Międzyzdroje), programy współpracy z organizacjami pozarządowymi (np. gmina Postomino), programy rozwoju turystyki, plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (np. dla gmimn Sławno, Człopa).

Wykonywane są także plany rewitalizacji zabytkowych centrów miast.

Gminy wykonują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, często  adekwatnie do potrzeb inwestycyjnych. Część z nich obejmuje obszary i obiekty objęte ochroną konserwatorską, ale ze względu na złożoność dokumentów planistycznych i ich różnorodność, dokładna ilość jest trudna do ustalenia. 
3.2.1.2. FINANSOWANIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków (..) dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, może być udzielona przez ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz przez wojewódzkiego konserwatora zabytków (art.74) lub organ stanowiący województwa, powiatu lub gminy (art. 81.1.). Dotacja może być udzielona osobie fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce organizacyjnej będącej właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie (art. 73). Zasady udzielania dotacji przez organ stanowiący samorządu terytorialnego określa ten organ 
w podjętej uchwale (art. 81.1). 
Środki własne gmin
Aktualnie 54 gminy i gminy miasta (tj. 47,3% - dotąd 37 gmin, tj.37,4%) deklaruje, iż wprowadziło własne procedury i udziela dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach na swoim obszarze. W ankiecie gminy deklarują kwoty w różnym rozbiciu – np. Szczecin ponad 5. 891.440 zł w latach 2007-2011, Gmina Gryfino 1.289.800 zł 
w latach 2004-2012, miasto Stargard Szczeciński 2.043.655 zł w latach 2007-2012. Najmniejsze deklarowane kwoty to 8.000 zł (2010-2012) w Gminie Świerzno czy 9.000 zł (2008-2012) w Gminie Widuchowa.
Środki zewnętrzne
Wykorzystanie zewnętrznych środków finansowych wykazało 40 gmin (poprzednio 18). Wśród źródeł wskazywano: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, RPO WZ na lata 2007-2013 (zwłaszcza działanie 3.2, 5.2.2., 5.5.1), INTERREG IVA, Lokalne Grupy Rybackie, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.  

3.2.1.3. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I PROMOCYJNE
W ramach prowadzenia działań edukacyjnych i promujących lokalne dziedzictwo kulturowe, gminy organizują szkolenia - np. dotyczące zasad ochrony konserwatorskiej 
i możliwości jej dofinansowania, seminaria, konkursy – zwłaszcza kierowane do dzieci 
i młodzieży. 
Z ankiet wynika, iż większość samorządów coraz lepiej dostrzega wartość działań w tym zakresie. Przejawem podejmowanych działań są np.:
· Trasy turystyczne oparte o lokalne dziedzictwo - wytyczono w 63 gminach.

· Materiały promocyjne i informacyjne – wydawane są w 64 gminach
· Udział w  Europejskich Dniach Dziedzictwa - uczestniczą jednostki z 32 gmin

W większości gmin wymieniono w ankiecie istnienie muzeów, izb regionalnych, izb tradycji, oraz instytucji i organizacji działających na rzecz opieki nad zabytkami i lokalnym dziedzictwem. Najwięcej muzeów 13 -  znajduje się  w Szczecinie, inne najbardziej znaczące to: Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie i Muzeum W Stargardzie Szczecińskim oraz Muzeum Oręża Polskiego z 3 oddziałami w Kołobrzegu. Także mniejsze ośrodki posiadają regionalne instytucje muzealne, np. Gmina Karlino – Muzeum Ziemi Karlińskiej, Rewal – Muzeum Rybołówstwa Morskiego, Kamień Pomorski – Muzeum Ziemi Kamieńskiej, Międzyzdroje – Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego, Szczecinek – Muzeum Regionalne w Szczecinku. W wielu gminach zorganizowane są lokalne izby, np. w Czaplinku – Izba Regionalna, Baniach – Izba Tradycji, Trzebiatowie – Izba Regionalna, Białym Borze – Izba Pamięci. Wymieniono także liczne organizacje 
i stowarzyszenia – np. Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa „Młyn Papiernia”, Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie, Grupa Odtwórstwa Historycznego „Chwarszczany”. 

3.2.2. POWIATY

W Województwie Zachodniopomorskim wydzielonych jest 18 powiatów ziemskich. Na pytania ankiety, podobnie jak przy poprzednim badaniu, uzyskano odpowiedź z 14 Starostw Powiatowych, co stanowi 77,8 % wszystkich.

Powiaty, z których wszystkie gminy odpowiedziały na ankietę to powiaty myśliborski,   sławieński, wałecki. 
(Rys.3)
oprac. własne BDZ

[image: image7.emf]Powiaty biorące udział w

ankiecie 77,8% 

Powiaty , które nie wzięły

udziału w ankiecie 22,2,%


Dane  z okresu 2010 do 2012, pozyskane z ANKIET skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego – Starostw Powiatowych:

3.2.2.1. DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE I PRAWNE

W strukturach administracyjnych większości Starostw Powiatowych nie powołano komórek ds. ochrony zabytków. Jedynie w Stargardzkim Starostwie Powiatowym funkcjonuje wydział ds. kultury, opieki nad zabytkami i turystyki.
Opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami jest ustawowym obowiązkiem dla samorządów powiatów, wyjściowym dla podejmowania działań ochronnych i opiekuńczych w stosunku do lokalnego dziedzictwa kulturowego. Mimo istnienia tego obowiązku nie jest on właściwie realizowany - Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami został opracowany i przyjęty uchwałą tylko w trzech powiatach: stargardzkim, myśliborskim, koszalińskim. Jest to nieznaczny wzrost od poprzedniego okresu, kiedy przyjęto tylko jeden Program - mimo iż większość starostw deklarowała wykonanie programów do końca 2012 r.  

Jest godne podkreślenia, iż pierwszy powiatowy program opieki nad zabytkami powstał 
w  Powiecie Stargardzkim, w którego starostwie – jako jedynym - utworzono specjalistyczną komórkę do spraw zabytków.
(Rys.4)
oprac. własne BDZ

[image: image8.emf]Powiaty posiadające PPONZ

16,7% 

Powiaty , które nie posiadają

PPONZ 83,3% 


Dla powiatów istnieją także inne programy i strategie, w pewnym stopniu ujmujące tematykę dziedzictwa kulturowego, np. 
· Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kamieńskiego na l. 2007 – 2013 

· Strategia Rewitalizacji Zalewu Kamieńskiego do r. 2015

· Program ochrony środowiska na lata 2009 – 2012 (ochrona pomników przyrody i zabytkowych parków - łobeski)

· Strategia Rozwoju Powiatu Stargardzkiego do 2015 r. 

· Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Stargardzkiego na lata 2008 – 2015 
(z zapisem np. o budowie ścieżki rowerowej na bazie byłej kolejki wąskotorowej Stargard-Ińsko).
· Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczecineckiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015

· Strategia Rozwoju Powiatu Szczecineckiego do roku 2015

· Powiatowe plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowych (pow. kołobrzeski, pow. łobeski)

3.2.2.2. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
Środki własne powiatów

System dofinansowania prac konserwatorskich i remontowych przy obiektach zabytkowych funkcjonuje jako dotacje z budżetów własnych samorządów powiatowych, udzielane na podstawie uchwał Rady Powiatu. 
Na podstawie danych ankietowych na poziomie powiatów można stwierdzić, iż aktualnie dotacji na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach udziela 6 samorządów powiatowych: gryfiński, kołobrzeski, łobeski, pyrzycki, stargardzki, świdwiński. Systematycznie od 2008 r. i w najwyższej wysokości dofinansowuje prace Rada Powiatu Stargardzkiego (np. 269.500 zł w 2011 r., 91.500 w 2012 r.). Inne powiaty w 2012 r. przeznaczyły kwoty od 58.895 zł (pow. świdwiński ) do 5.000,00 zł (pow. kołobrzeski).
Środki zewnętrzne
Wykorzystanie przez samorządy powiatowe zewnętrznych środków finansowych na prace remontowe przy zabytkach będących własnością powiatów wykazało 7 z nich. 
Wśród organizacji i stowarzyszeń udzielających wsparcia finansowego na działania dotyczące dziedzictwa kulturowego, działających na terenie powiatów wskazywano np.: Lokalne Grupy Działania - Gryflandia, „Lider Pojezierza,” Centrum Inicjatyw Wiejskich 
w Łobzie, Ziemia Pyrzycka, Środkowopomorska, Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Dobre Inicjatywy Regionu; Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwojowa Obszarów Wiejskich, Lokalne Grupy Rybackie – Kołobrzeska, Sieja, Starostwo Powiatowe Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Grzmiąca; oraz Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów, Związek Ukraińców 
w Polsce. 

3.2.2.3. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I PROMOCYJNE
Z ankiet wynika, iż samorządy powiatowe posiadają informacje o muzeach, izbach regionalnych, izbach tradycji działających na terenie powiatu oraz o instytucjach kultury zajmujących się problematyką dziedzictwa kulturowego.
W prawie wszystkich powiatach wymieniono tego typu jednostki. Wśród stowarzyszeń 
o działalności regionalnej  wymienione są np.:

 Regionalne Towarzystwo Ziemi Choszczeńskiej, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego, Stowarzyszenie Terra Incognita, Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki, Stowarzyszenie Zamek Swobnica, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej, Stowarzyszenie Nasz Region, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Szczecinek, Stowarzyszenie Pokolenia. 
Wśród instytucji wymieniane są miejskie i gminne ośrodki kultury – np. Świdwiński, Gryficki, Trzebiatowski, w Płotach, Rewalu, Połczynie Zdroju.

Wśród izb regionalnych i prywatnych zbiorów na terenach powiatów wymieniane są np.: Izba Pamięci w Pomierzynie, Muzeum PGR w Bolegorzynie, Izba Historii w Złocieńcu, Prywatne Muzeum Etnograficzne w Cedyni, Muzeum Kamieni w Kamieniu Pomorskim, Park Miniatur Latarni Morskich, Izby Tradycji w szkołach w Barlinku - w Gimnazjum Publicznym nr 1 i nr 2, Szkole Podstawowej nr 1 i nr 4 . Są także sale muzealne w zamku w Świdwinie, Połczynie –Zdroju, Dobrej, Czaplinku.
Większość samorządów coraz lepiej dostrzega wartość działań promocyjnych 
i edukacyjnych dotyczących lokalnego dziedzictwa kulturowego, stąd podejmowane są różnorodne działania, np.: 

· Trasy turystyczne oparte o lokalne dziedzictwo wytyczono w 13 powiatach.

· Materiały promocyjne i informacyjne wydaje 10 powiatów
· W Europejskich Dniach Dziedzictwa uczestniczą 3 powiaty
Podsumowując działania samorządów na szczeblu lokalnym można zauważyć pozytywny trend dotyczący lepszego zrozumienia znaczenia dziedzictwa kulturowego i podejmowania większej liczby działań by upowszechnić 
i wykorzystać posiadane zasoby. Należy jednak zauważyć, iż część samorządów nie podejmuje żadnych znaczących działań, a nawet uchyla się od ustawowych obowiązków nakładanych przez przepisy prawa.

3.3. DZIAŁANIA NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA
Zadania własne samorządu województwa w analizowanym okresie dotyczyły m.in. tworzenia prawa miejscowego, finansowania instytucji kultury, tworzenia systemu dotacji 
i nagród dla właścicieli zabytków, wykonywania niezbędnych remontów w obiektach zabytkowych będących własnością województwa, realizacji programów regionalnych,  promocji i edukacji, tworzenia programów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Na poziomie województwa zadania WPOnZ realizowane były przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz Urząd Marszałkowski – jako zadania własne bądź powierzone.
Szczególną rolę odgrywa tu Biuro Dokumentacji Zabytków – samorządowa wojewódzka instytucja kultury, statutowo powołana do działań w tym obszarze tematycznym.

3.3.1. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków, powołany do realizacji kompetencji Zarządu, w tym w szczególności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Poszczególne zadania realizowane są w wydziałach, utworzonych zgodnie z regulaminem organizacyjnym. 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie opieki nad zabytkami, działał głównie poprzez wydziały: Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego, Turystyki Gospodarki i Promocji, Wdrażania Regionalnym Programem Operacyjnym, Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Inwestycji i Nieruchomości. 
Biuro Dokumentacji Zabytków przeprowadziło rozpoznanie przedsięwzięć  realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w okresie 2009-2012, dotyczących dziedzictwa kulturowego województwa. Do wytypowanych jednostek pismo w sprawie skierował wicemarszałek Wojciech Drożdż.
Pisemne informacje o podejmowanych działaniach z zakresu opieki nad zabytkami 
i promocji dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego, w obszarze właściwym dla danego Wydziału czy jednostki organizacyjnej, przekazały: 

· Wydział Kultury Nauki  i Dziedzictwa Narodowego

· Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym WZP

· Wydział Edukacji i Sportu – Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji

· Wydział Programów Rozwoju  Obszarów Wiejskich

· Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji

· Wydział Zdrowia

· Wydział Współpracy Międzynarodowej

· Wydział Rolnictwa i Rybactwa

· Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

· Wydział Ochrony Środowiska

· Wydział Infrastruktury i Transportu

· Wydział Rozwoju Regionalnego

· Wydział Współpracy Społecznej

· Sekretariat ds. Młodzieży
· Zespół Parków Krajobrazowych

· Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzowicach

· Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

(Rys.5)
oprac. własne BDZ

[image: image9]

[image: image10]
Analiza zabranych danych potwierdziła, iż zakres zagadnień powiązanych z zabytkami 
i dziedzictwem kulturowym jest na tyle szeroki, iż jest realizowany na wielu polach przez wiele jednostek urzędu. W szczególności dotyczy to finansowania, wspierania lub dotowania przedsięwzięć oraz nadzoru nad prowadzonymi działaniami, takimi jak:

1. Remonty i modernizacje obiektów zabytkowych będących siedzibami samorządowych instytucji – wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się pod ochroną konserwatora zabytków (np. znajdujące się w Gminnej Ewidencji Zabytków, chronione w planie zagospodarowania przestrzennego). 
2. Udzielanie dotacji na prowadzenie prac inwestycyjnych w obiektach zabytkowych należących do innych właścicieli.
3. Wspieranie tworzenia tzw. produktów turystycznych w oparciu o dziedzictwo kulturowe
4. Promocja różnych aspektów dziedzictwa, np. historii regionu, krajobrazu kulturowego, turystyki kulturowej, tradycyjnej kuchni - np. poprzez wydawnictwa, konferencje, wystawy, szlaki turystyczno-kulturowe.

Szczególne miejsce zajmują tu zadania realizowane przez podległe samorządowi województwa jednostki – np. szkoły, szpitale, ośrodki kultury.
Na podstawie uzyskanych odpowiedzi i badań BDZ, można sformułować następujące zestawienie podejmowanych działań:

A. DZIAŁANIA W ZAKRESIE INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI

Główne zadania inwestycyjne realizowane przez poszczególne wydziały Urzędu Marszałkowskiego WZ związane z remontami i modernizacjami nieruchomości zabytkowych instytucji własnych, dotyczą nadzoru nad prowadzonymi przez dane jednostki organizacyjne inwestycjami. 

Prowadzone były także pośrednie działania inwestycyjne, związane z nieruchomościami zabytkowymi należącymi do innych właścicieli – poprzez udzielanie dotacji finansowych na tego rodzaju inwestycje. 

· NIERUCHOMOŚCI, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, PROWADZONE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego:

1. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (obiekt wpisany do rejestru zabytków)  2011-2013, szacowany koszt to ok. 70 mln zł

2. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (obiekt wpisany do rejestru zabytków)

· Prace adaptacyjne sal Barnima i Mirosławy (2009-2010)  – wartość zadania ok. 400 tys. zł, dofinansowanie z budżetu WZP ok. 340 tys. zł

· Modernizacja dachów zachodniego i wschodniego skrzydła (2009) – wartość zadania ok. 1 mln 270 tys. zł, dofinansowanie z budżetu WZP ok.1mln 370 tys. zł

· Wymiana stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym  (2012) - wartość zadania ok. 2 mln 370 tys.  zł, dofinansowanie z budżetu WZP ok. 460 tys. zł

· Modernizacja skrzydła północnego (2012-2014) - wartość zadania ok. 10 mln zł, dofinansowanie z budżetu WZP ok. 3mln 830 tys. zł

· Remonty (2008) – wartość zadania ok. 110 tys. zł

· Remonty (2009) – wartość zadania ok. 80 tys. zł

· Remonty (2010) – wartość zadania ok. 280 tys. zł

· Remonty (2011) – wartość zadania ok. 166  tys. zł

3. Muzeum Narodowe w Szczecinie (obiekty wpisane do rejestru zabytków):

· Remont wieży gmachu na Wałach Chrobrego (2010-2011) - wartość zadania ok. 665  tys. zł, dofinansowanie z budżetu WZP ok. 660 tys. zł

· Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu (2012) - wartość zadania ok. 77 tys. zł, dofinansowanie z budżetu WZP ok. 40 tys. zł

4. Opera na Zamku w Szczecinie (obiekt wpisany do rejestru zabytków):

· Przebudowa Opery (2008-2014) - wartość zadania ok.. 67 mln 140 tys. zł dofinansowanie z budżetu WZP ok. 26mln 230 tys. zł, 

5. Książnica Pomorska w Szczecinie (obiekty wpisane do rejestru zabytków):

· Modernizacja budynku na Muzeum Literatury, przy ul. Dworcowej (2008-2010) - wartość zadania ok. 7 mln 150 tys. zł, dofinansowanie z budżetu WZP ok. 2mln 900 tys. zł

Wydział Edukacji i Sportu:

1. Remont budynków szkolnych – siedziby Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie  (obiekt wpisany do rejestru zabytków – zespół dawnego Kuckenmüle)  2009-2016,

· 2009-2011 - szacowany koszt ok. 12 mln  zł

· 2012 – 2016 szacowany koszt ok. 1 mln 180 tys. zł

Wydział Zdrowia:

1. Specjalistyczny Szpital w Szczecinie -Zdunowie  (teren zabytkowy chroniony zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego)  

· Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków  - wartość inwestycji 29,7 mln zł

· Rozbudowa części środkowej budynku głównego – wartość inwestycji 81 mln zł

2. SPZOP Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Stanominie (park wpisany do rejestru zabytków):

· Projekt koncepcyjny rewitalizacji zatwierdzony przez WKZ

3. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (obiekty wpisane do rejestru zabytków):

· Przebudowa i remont budynków A,B,C,D,E,G,K,O,W,S1, S2, RD

4. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (obiekt wpisany do rejestru zabytków):

· Remont elewacji i dachu budynku technicznego (2008 )

· Remonty bieżące pomieszczeń

· NIERUCHOMOŚCI NIENALEŻĄCYCH DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – DOTACJE

Bardzo ważna rola Samorządu Województwa dotyczy możliwości udzielania pomocy finansowej zewnętrznym jednostkom, w ramach prowadzonych programów. Mieszczą się tu działania podejmowane przez niezależne podmioty (samorządowe i pozarządowe, osoby fizyczne), które są wspierane np. przez dotacje przyznawane w drodze konkursowej, zarówno jako środki budżetowe samorządu jak i pozabudżetowe środki pomocowe pozostające w dyspozycji samorządu.

Pomoc ta realizowana jest w różnych wydziałach Urzędu Marszałkowskiego, będących dysponentem danych środków lub operatorem określonych  postępowań. Główne z nich:
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłaszał nabory wniosków (2007-2013), dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków w działaniach dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego, infrastruktury turystyki  i kultury w zabytkach – na terenie całego województwa oraz z uwzględnieniem obszaru metropolitalnego. Poszczególne działania:
· poddziałania 5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego – wartość ok. 18 mln zł (dofinansowane obiekty to np. ratusz w Widuchowej, Zamek 
w Szczecinku, ratusz w Kamieniu Pomorskim, pałac w Stuchowie, kościół w Karlinie, zamek w Połczynie Zdroju, forty w Świnoujściu, ratusz 
w Kołobrzegu, katedry w Koszalinie i Kołobrzegu)

· poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki – wartość ok. 26 mln zł (np. renowacja parku w Szczecinku, przebudowa rynku w Darłowie, budowa promenady w Darłówku, rewaloryzacja parku zdrojowego w Świnoujściu, rewitalizacja nadmorskiej kolei wąskotorowej w gminie Rewal)

· poddziałanie 5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury  - wartość  ok. 9 mln zł

· poddziałanie 5.4. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym – wartość ok. 3,3 mln zł (np. rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich 
w Koszalinie)

· poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura turystyki w obszarze metropolitalnym - wartość ok. 4,6 mln zł (np. zagospodarowanie zieleńca w Szczecinie, przebudowa rynku w Stargardzie Szczecińskim, zagospodarowanie parku w Stargardzie Szczecińskim, wytyczenie szlaków  traktu historycznego 
i ścieżki dendrologicznej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie) 

· poddziałanie 6.1.2. Regionalny system informacji turystycznej na obszarze metropolitalnym - wartość ok. 0,4 mln zł (np. punkt informacji turystycznej w wieży ratuszowej w Nowym Warpnie)

· rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym - wartość ok. 78 mln zł (muzeum Literatury w Książnicy Pom. w Szczecinie, przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie, budowa pawilonu Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, modernizacja skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie)

· poddziałania 6.2.2. zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym - wartość ok. 45 mln zł  (np. renowacje: Szczecin - kościół św. Jana Ewangelisty, katedra św. Jakuba, szkoła muzyczna, kościół św. Józefa,  fontanna w Wałach Chrobrego, odbudowa transformatorowni na Trafostację Sztuki, renowacja elewacji Urzędu Wojewódzkiego oraz ratusz i kościół w Nowym Warpnie, mury obronne i cerkiew w Stargardzie Szczecińskim,  odbudowa sygnaturki kościoła w Kołbaczu)

Wydział Współpracy Międzynarodowej

Część realizowanych zadań dofinansowana była w ramach programu współpracy transgranicznej INTERREG IVA. Przykłady:
1. Rewitalizacja dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim w ramach Niemiecko-Polskiego partnerstwa

2. Modernizacja budynku szkoły muzycznej w Stargardzie Szczecińskim  w ramach Niemiecko-Polskiego centrum szkół muzycznych

3. Remont i przebudowa budynku Bastei w Stargardzie Szczecińskim w ramach Niemiecko-Polskiego programu „Dwa miejsca z historią”

4. Renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim w ramach Niemiecko-Polskiego programu „Bramy, które łączą”.
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1. Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w ramach corocznego konkursu ofert. Wartość dotacji 
w poszczególnych latach:

· 2012 r. – 22 wnioski, wartość dotacji 699 934,00 zł,
· 2011 r. – 30 dotacji, wartość 492 185,00 zł
· 2010 r. – 23 dotacje, wartość 600 000,00 zł
(Rys.5)
oprac. własne BDZ

[image: image11.emf]0 zł 100 000 zł 200 000 zł 300 000 zł 400 000 zł 500 000 zł 600 000 zł 700 000 zł

2010 r.

2011 r.

2012 r.

dotacje na prace

konserwatorskie i

remontowe przy

obiekach wpisanych

do rejestru zabytków


Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach posiadanych uprawnień realizowane były konkursy dotyczące odnowy 
i rozwoju wsi: „Rewitalizacja budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci.” oraz „Odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków 
i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków.” Dane dotyczą zrealizowanych umów i aneksów w ramach PROW 2007-2013, stan na 2012.08.31.
1. Działanie 313 Odnowa i rozwój wsi.  

· Rewitalizacja – środki publiczne 1.406.178,75 zł, ilość zadań 4

· Odnawianie - środki publiczne 20.033.488,58zł, ilość zadań 52

2. Działanie 413. Odnowa i rozwój wsi.  Leader. 

· Rewitalizacja – środki publiczne 153.301,35 zł, ilość zadań 3

· Odnawianie - środki publiczne 1.242.411,87 zł, ilość zadań 7

B. DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROJEKTÓW MIĘKKICH – PROMOCYJNYCH 
I EDUKACYJNYCH

Oprócz działań tzw. „twardych” czyli inwestycyjnych, ważne miejsce zajmują także edukacja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego, jako działania „miękkie”. Odbywają się one na różnych poziomach organizacyjnych w poszczególnych wydziałach i instytucjach. Działania te mają charakter wspierający lub finansujący poszczególne przedsięwzięcia.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1. Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach corocznego konkursu dla organizacji pożytku publicznego, np. Jarmark Jakubowy”, „Sąsiady – Trzebiatowskie Spotkanie Kultur”, „Dni Kultury Ukraińskiej” 

· 2012 r. – 37 zadań, wartość dotacji 400 tys. zł

· 2011 r. – 26 zadań, wartość dotacji 400 tys. zł

· 2010 r. – II nabór: 4 zadania, wartość dotacji 95 tys. zł 

Wydział  Turystyki, Gospodarki i Promocji

Wydział, w ramach którego działają Biura Turystyki i Biuro Promocji, realizuje szereg działań, z których wybrane to;

1. Realizacja w latach 2011-2013 projektu „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba” – oznakowany szlak dł. 650 km z tablicami informacyjnymi, folderami, przewodnikiem

2. Znakowanie atrakcji turystycznych regionu – ustawianie turystycznych znaków drogowych

3. Założenie strony internetowej www.morzeprzygody.eu, w wersjach językowych polskiej, angielskiej i niemieckiej

4. Udział w targach turystycznych promujących region oraz organizacja targów regionalnych np. „Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych”, „Festiwal Słowian i Wikingów”, „Na Gotyckim Szlaku – Muzyka w Zabytkach”, „Hanzeatyckie Dni Kołobrzegu”

5. Wsparcie finansowe dla produktów turystycznych – szlak kulturowy „Zachodniopomorskie Muzea Wojskowe”

6. Organizowanie konkursu „Zachodniopomorska wieś turystyczna”

7. Organizacja konkursu ofert na wsparcie zadań dotyczących krajoznawstwa regionu

8. Opracowanie i wydawanie wydawnictw promocyjnych, np. „Tajemnice Pomorza”, „Perły Pomorza Zachodniego”, „Zabytki Pomorza Zachodniego”

Wydział Rozwoju Regionalnego

Bezpośrednie działania w badanym obszarze nie są prowadzone. Pośrednio informacje 
o historii regionu, produktach regionalnych były przekazywane instytucjonalnym partnerom (krajowym i zagranicznym) projektów, np.: SONORA - SOuth-NORth Axis Improving transport infrastructure and services across Central Europe, oraz środkowo-europejskiego korytarza transportowego CETC-ROUTE 65.

Wydział sprawuje nadzór nad Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, będącego realizatorem szeregu działań 
o charakterze strategicznym i planistycznym w zakresie gospodarowania przestrzenią województwa. W wielu z nich aspekt dziedzictwa kulturowego jest jednym z kluczowych, które warunkują podejmowane rozstrzygnięcia.
Wydział Współpracy Międzynarodowej

Część realizowanych zadań dofinansowana jest w ramach programu współpracy transgranicznej INTERREG IVA.

1. Współorganizacja wystawy „Zamki i rezydencje na Pomorzu” – prezentowana od 2006 r. w miastach Pomorza w województwie zachodniopomorskim oraz 
w Meklemburgii Pomorzu Przednim w Niemczech. 

2. Wystawy poświęcone historii Pomorza np. „Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie 1000-1648” prezentowana w Szczecinie 
i Greifswaldzie, Krakowie

3. Projekt dotyczący muzeów pomorskich „Razem jesteśmy silni”

4. Projekt „Rozwój Europejskiego parku Hugenotów w Schwedt n. Odrą i rewitalizacja Parku Przyrody Dolina Miłości w Zatoni Dolnej” 

5. projekt „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba”

Wydział Rolnictwa i Rybactwa

Główne działania realizowane są poprzez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, będący samorządową wojewódzką osobą prawną, prowadzącą doradztwo rolnicze obejmujące działania m.in. w zakresie rozwoju wsi 
i wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W obszarze dotyczącym dziedzictwa kulturowego prowadzonych jest szereg cyklicznych działań dotyczących zarówno kultury materialnej – rękodzielnictwa, infrastruktury, architektury, jak 
i niematerialnej – obrzędowości, kulinariów:
1. Sympozja np. „Turystyka wiejska- społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście”; 

2. Cykliczne warsztaty np. rękodzielnicze, kulinarne; 

3. Dożynki Wojewódzkie, spotkania wigilijne, Festiwal Potraw Wigilijnych;
4. Publikacje, np. album dotyczący produktów regionalnych, katalogów agroturystycznych;
5. Konkursy, np. „Nasze kulinarne dziedzictwo – smaki regionów”, „Szlakiem pereł architektury wiejskiej”.

Wydział Edukacji i Sportu - Wieloosobowe Stanowisko ds. edukacji 

Wydział sprawuje nadzór nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi – m.in.  Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. ZCDN wydaje dwumiesięcznik edukacyjny „Refleksje”, gdzie zamieszczane są artykuły dotyczące powiązanych zagadnień. ZCDN od kilkunastu lat współprowadzi z Muzeum Narodowym w Szczecinie konkurs dot. edukacji regionalnej „Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region”, a także organizuje konferencje przedmiotowo-metodyczne „Edukacja Regionalna w Szkole”.

Gabinet Marszałka

Do działań promocyjnych można także zaliczyć nagradzanie za prowadzoną działalność w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym. Osobom oraz instytucjom związanym z opieką nad zabytkami i edukacją regionalną Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego kontynuował przyznawanie nagród i wyróżnień – Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego i dyplomu „Swojskie Zabytki”. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXXV/357/02 z dnia 
7 października 2002 r. ustanowił odznakę regionalną – Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego - nadawaną osobom fizycznym oraz podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom, organizacjom pozarządowym), których całokształt działalności lub zakres realizowanych zadań przyczynia się do rozwoju Pomorza Zachodniego, pomnażania jego dóbr materialnych i kulturalnych, a także do szeroko rozumianej promocji województwa.

Na wniosek BDZ Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego w latach 2010-2012 otrzymały 4  osoby i instytucje – w 2010 r. Marek Łuczak, 2011 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino, Szczecińskie Towarzystwo Komunikacji Miejskiej, 2012 r. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. 

Na wniosek BDZ dyplom Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Swojskie Zabytki” w latach 2010-2012 otrzymało 15  osób i instytucji. 

C. UTRZYMYWANIE SAMORZĄDOWYCH  WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY 

Samorząd Województwa finansuje lub współfinansuje instytucje kultury, z których część 
w sposób szczególny działają w dziedzinie dziedzictwa kulturowego:

· Muzeum Narodowe w Szczecinie

· Muzeum Miasta Szczecina

· Muzeum Sztuki Współczesnej

· Centrum Dialogu PRZEŁOMY 

· Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
· Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
· Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
pozostałe:

· Opera na Zamku w Szczecinie

· Teatr Polski w Szczecinie

· Teatr Kana w Szczecinie
Nadzór nad jednostkami sprawuje Wydział Kultury Nauki  i Dziedzictwa Narodowego.


[image: image12]
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w tym zakresie. 
Działalność Muzeum Narodowego w Szczecinie, jako jedynej w województwie instytucji kultury prowadzonej wspólnie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Zachodniopomorskie, jest nadzorowana przez Ministra. Działalność Muzeum obejmuje: sztukę dawną i współczesną, archeologię, historię wraz z naukami pomocniczymi, historię kultur, historię żeglugi morskiej i śródlądowej oraz etnologię.

W latach 2008-2009, w wyniku porozumienia władz miejskich i wojewódzkich, zdecydowano o powołaniu Centrum Dialogu Przełomy, funkcjonującego obecnie jako część Muzeum Narodowego w Szczecinie. Ideą Centrum jest utworzenie miejsca debat 
i wystaw o historii najnowszej Pomorza Zachodniego, politycznych i społecznych przełomów Szczecina. Aktualnie trwają prace budowlane, są gromadzone zbiory oraz tworzone scenariusze wystaw. 
Inwestycja w liczbach:
Wartość zadania: 24 198 947 zł
Termin realizacji: 2009 – 2013
Środki pochodzące z budżetu województwa: 9 289 169 zł
Środki pochodzące z UE: 14 691 958 zł
Środki własne: 217 820 zł
W dniu 1 lipca 2010 roku rozpoczął się proces przejmowania gryfickiej filii Muzeum Kolejnictwa w Warszawie przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. Przejęto pracowników, teren wystawy, muzealia.

Finansowanie działalności tych instytucji kultury w podstawowym stopniu zapewnia Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Każda z nich posiada samodzielność 
i prowadzi działalność w oparciu o własny statut, w tym pozyskując środki zewnętrzne – np. europejskie z RPO czy krajowe z MKIDN. Ze względu na skomplikowanie zagadnień finansowych (np. kwalifikacji wydatków na prace typowo konserwatorskie czy modernizacyjne), na obecnym etapie nie przeprowadzono szczegółowej analizy wydatków, jednak warto odnotować prowadzone w szerokim zakresie prace przygotowawcze i inwestycyjne przy zabytkowych siedzibach w Szczecinie: Teatru Polskiego, Opery na Zamku,  Zamku Książąt Pomorskich, oraz budowlane nowego obiektu dla Centrum Dialogu – Przełomy Muzeum Narodowego w Szczecinie . 

3.3.2. DZIAŁANIA SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Województwo Zachodniopomorskie w omawianym okresie było organizatorem lub współorganizatorem 7 samorządowych wojewódzkich instytucji kultury mieszczących się w Szczecinie: Zamku Książąt Pomorskich, Muzeum Narodowego, Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica, Opery na Zamku, Biura Dokumentacji Zabytków, Teatru Polskiego, Teatru Kana. Dwie z nich – BDZ i Muzeum Narodowe w Szczecinie – w całości prowadzą działalność bezpośrednio związaną z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, inne (np. Zamek Książąt Pomorskich, Książnica Pomorska) częściowo. 
Wśród zadań statutowych podmiotów są te o charakterze badawczo-dokumentacyjnym oraz edukacyjno-popularyzatorskim. Działaniem skierowanym do szerokiego grona odbiorców były m.in. Noce Muzeów koordynowane przez MNS czy Europejskie Dni Dziedzictwa, koordynowane przez BDZ. Część instytucji, przez fakt posiadania siedzib 
w obiektach zabytkowych (np. Zamek, Opera, Książnica, Teatr Polski), prowadziło prace konserwatorskie, na które przeznaczano znaczne środki finansowe, w tym z budżetu samorządu województwa oraz ze źródeł zewnętrznych, głównie europejskich.

3.3.2.1.  DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I POPULARYZATORSKIE
Niniejsze opracowanie nie omawia wszystkich działań instytucji kultury dotyczących dziedzictwa kulturowego województwa, sygnalizując jedynie wybrane z nich, zwłaszcza cykliczne działania w obszarze popularyzacji dziedzictwa kulturowego, skierowane do szerokiego grona odbiorców. 

Europejskie Dni Dziedzictwa
Europejskie Dni Dziedzictwa to projekt społeczny i edukacyjny, od 1991 r. organizowany pod auspicjami Rady Europy, w którym uczestniczy 49 krajów. Polska włączyła się 
w organizację  w 1993 r. Głównym celem EDD jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej, poprzez organizowane imprez skierowanych do szerokiej grupy odbiorców. Co roku we wrześniu udostępniane są bezpłatnie do zwiedzania zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, wystawy, odczyty naukowe, konkursy i wiele innych imprez skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. 
W województwie zachodniopomorskim koordynatorem EDD ze strony Marszałka jest Biuro Dokumentacji Zabytków. 
· 2010 r. - EDD przebiegały pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu.” Wydarzenia odbyły się w wielu ośrodkach województwa (m.in. 
w: Szczecinie, Dąbrowie, Kołobrzegu, Sławnie, Stargardzie Szczecińskim, Wałczu, Trzebiatowie, Darłowie). Liczbę uczestników szacuje się na 3, 5 tys. Wydano również książkę dotyczącą dziedzictwa kulturowego regionu, plakat i materiały informacyjne.
· 2011 r. - odbył się cykl imprez EDD pod hasłem „Kamienie milowe”, 
w którym uczestniczyło kilka tysięcy osób. Wydarzeniom kulturalnym towarzyszyła publikacja książkowa i materiały promocyjne oraz plakat przygotowane przez BDZ.

· 2012 r. - odbył się cykl kilkudziesięciu imprez EDD pod hasłem „Tajemnice codzienności”. Wydarzeniom kulturalnym towarzyszyła publikacja książkowa i materiały promocyjne oraz plakat przygotowane przez BDZ.

W organizację EDD, oprócz Biura Dokumentacji Zabytków jako wojewódzkiego koordynatora działań, włączają się także inne jednostki samorządu województwa – np. Muzeum Narodowe w Szczecinie czy Książnica Pomorska w Szczecinie, a także inne instytucje jak Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie czy Archiwum Państwowe w Szczecinie. Aktywność wykazują także niektóre samorządy gminne i powiatowe oraz ich jednostki - cenny jest udział stałych współpracowników ze Stargardu Szczecińskiego, Trzebiatowa, Darłowa, Kołobrzegu, Dębna, Sławna, a także włączanie się nowych..
Dyplomy  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Swojskie zabytki”.
Z inicjatywy BDZ Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznaje dyplomy  wyróżniającym się właścicielom i użytkownikom zabytków, o nazwie „Swojskie Zabytki”. 
W  2010-2012 przyznano 15 dyplomów osobom fizycznym, samorządom, jednostkom organizacyjnym, dobrze dbającym o mniej znane, a wartościowe obiekty zabytkowe (niekoniecznie wpisane do rejestru zabytków). Laureatami byli:

2010 r. – Helena i Mirosław Szymańscy, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA o. Wielkopolski, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Beata 
i Dariusz Makowscy, Urząd Miasta i Gminy Dębno.
2011 r. – Tadeusz Brocki, Bogdan, Zdzisław i Krystyna Andziakowie, Starostwo Powiatowe w Gryficach, Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

2012 r. - Rada Sołecka wsi Słowino i Mirosław Gałuszkiewicz, Aneta i Jerzy Matelakowie, Adam Bryl, Maria i Wacław Idziakowie, Bożena i Mirosław Milejowie.

3.3.2.2.  DZIAŁANIA NAUKOWO-DOKUMENTACYJNE

Niniejsze opracowanie nie omawia wszystkich działań o cechach poznawczo-dokumentacyjnych podejmowanych przez wojewódzkie instytucje kultury, sygnalizuje jedynie wybrane grupy działań, służące podnoszeniu poziomu wiedzy o zasobach zabytkowych Województwa, jej dokumentowaniu i udostępnianiu.

Zadania o charakterze badawczym i dokumentacyjnym odnoszące się do dziedzictwa kulturowego, Województwo Zachodniopomorskie realizuje przez swoje wyspecjalizowane instytucje: Biuro Dokumentacji Zabytków (BDZ) i Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS) oraz – w mniejszym stopniu – Książnicę Pomorską (KP). Wpisane w podstawową działalność statutową działania badawcze i dokumentacyjne to jeden z najistotniejszych przejawów tak ochrony jak i opieki nad zabytkami, częstokroć poprzedzający materialną renowację zabytków. Ich rola jest nie do przecenienia – przyczyniają się do rozwoju wiedzy o regionie, stanowią bazę dla szerszych przedsięwzięć, np. umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji ochronnych skierowanych do konkretnych obiektów ale i wyznaczanie kierunków rozwoju w opracowaniach planistycznych dotyczących gospodarki przestrzennej. Obie sfery działań konserwatorskich – dokumentacyjna 
i renowacyjna – traktowane są jako komplementarne. Województwo Zachodniopomorskie, poprzez swoje instytucje kultury podejmuje tego rodzaju prace.

BDZ, jako instytucja nakierowana na działania dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków, zatrudniając merytorycznie przygotowaną, specjalistyczną i doświadczoną kadrę, wykonuje różnego rodzaju dokumentacje konserwatorskie, ewidencje obiektów, programy opieki nad zabytkami,  opinie, ekspertyzy, tworzy bazy danych o różnych rodzajach zabytków. Większość prac poprzedzana jest badaniami terenowymi, mimo nielicznego kadrowo zespołu. 
Biuro Dokumentacji Zabytków w okresie sprawozdawczym 2010-2012
, dotyczącym realizacji pierwszego cyklu WPOnZ, wykonało m.in. następujące opracowania:

· Gminna ewidencja zabytków dla gmin Sławno (I etap). 

· Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Sławno
· Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa (tzw. białe karty) - 31 

· Karty detalu architektonicznego i zabytkowej stolarki, małej architektury – 553
· Bazę elektroniczną elementów zabytkowego krajobrazu kulturowego – dla ok. 85000 obiektów.

· Bazę fotograficzna zabytków – obecnie ok. 41 000 fotografii

· Karty miejsc upamiętnień ofiar I i II wojny światowej – dla 11 obiektów.

· Ekspertyzy i opinie  – dla 34 obiektów. 

W oparciu o zebrane materiały przygotowano nowe wystawy prezentowane w Galerii Marszałkowskiej – „Dotacje samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2008-2011 do prac konserwatorskich przy zabytkach”, „WODO PŁYŃ, WIETRZE WIEJ”. WIATRAKI - MŁYNY – ELEKTROWNIE. ŚLADY KULTUROWE W KRAJOBRAZIE POMORZA ZACHODNIEGO”, „Architektura ryglowa w przestrzeni kulturowej - element tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego”. Jednocześnie w różnych ośrodkach wiejskich i miejskich na terenie województwa prezentowano wcześniejsze wystawy, m.in. „Polichromie drewnianych stropów kościołów Pomorza Zachodniego”, „Architektura ryglowa Pomorza Zachodniego”.
Oprócz działalności stricte dokumentacyjnej Biuro Dokumentacji Zabytków ma również dokonania o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Wymienić można publikacje zamieszczane w periodykach i książkach branżowych (np. Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie) - w okresie sprawozdawczym ok. 10 artykułów, oraz książki „Tajemnice codzienności”, „EDD 2011 – Kamienie milowe”, Poradnik dla właścicieli i użytkowników zabytków (wersja cyfrowa), a także współorganizację i udział  w sesjach naukowych, sympozjach branżowych itp. (m.in. ANTIKON Polsko-Niemiecka Konferencja „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo”, konferencja międzynarodowa „Dzieje wsi pomorskiej”, konferencja „Spotkania Trzebiatowskie”, „Moje? Twoje? Nasze? Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce” w Słubicach, „Architekci na Pomorzu na przestrzeni wieków” w Kulicach).

Muzeum Narodowe w Szczecinie (MNS) w okresie sprawozdawczym 2010-2012 realizowało swoje stałe zadania o charakterze naukowo-dokumentacyjnym, z których główne to wykonywanie kart inwentarzowych obiektów muzealnych, konserwacja obiektów, przygotowanie publikacji i wystaw, np. „Figura. Sztuka pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie”, „Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich”. W miarę możliwości nabywane są nowe dzieła, np. kolekcja dzieł Augusta Ludwiga Mosta wzbogaciła się o studium olejne „Oczekująca”. Obraz został zakupiony ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (11 930 zł) i zbiórki publicznej (2 346,54 zł). 
Wśród celów statutowych Muzeum znajdują się:  dokumentowanie kultury narodowej 
i regionalnej oraz kreowanie wydarzeń kulturalnych, z uwzględnieniem tradycyjnych powiązań historycznych Polski i Pomorza Zachodniego z krajami europejskimi, 
w szczególności z obszarem Bałtyku, dorzeczem Odry, kulturą miast portowych. 
Centrum Dialogu Przełomy przygotowuje scenariusze wystaw dla nowobudowanego obiektu. 
Książnica Pomorska w okresie sprawozdawczym prowadziła wiele przedsięwzięć dotyczących posiadanych zbiorów, pozyskiwania nowości, opracowywania zbiorów czy edukacji i promocji. Z tematyką dziedzictwa kulturowego ściśle związany był np. projekt "Warsztaty i konferencja na temat upowszechniania wspólnego dziedzictwa kulturalnego Pomorza – historyczne czasopisma w szczecińskich i greifswaldzkich zbiorach" - realizowany we współpracy z Universitätsbibliothek Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald w roku 2011 w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 

3.3.3.  DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO  

W Szczecinie ma siedzibę Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, w Koszalinie – jego Delegatura. Urząd jest elementem wojewódzkiej administracji zespolonej, finansowanej 
z budżetu państwa, nadzorowanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków (ZWKZ) realizuje zadania nakreślone ustawą, wśród których jest m.in. prowadzenie rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego i wojewódzkiej ewidencji zabytków czy sporządzanie planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami województwa zachodniopomorskiego, w ramach przyznanych środków.
Ochrona zasobu wartości kulturowych województwa 
Zasób wartości kulturowych znajdujących się na terenie województwa powinien być przedmiotem szczególnej troski zarówno mieszkańców, władz samorządowych i państwa, jako ważny cel publiczny. Stąd konieczne jest kontynuowanie działań dążących do ich ochrony.  

Poszczególne formy ochrony implikują określone ograniczenia i wymogi dotyczące użytkowania i inwestowania w zabytek i jego otoczenie. Wszystkie zbiory stanowią zasób otwarty, tj. mogą być rozszerzane poprzez wprowadzanie kolejnych obiektów, jak też ograniczane przez wykreślanie obiektów zdegradowanych.

Rejestr zabytków

Rejestr zabytków prowadzi Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 
z podziałem na poszczególne rodzaje zabytków- A – zabytek nieruchomy, B – zabytek ruchomy, C – zabytek archeologiczny. 

Zabytki rejestrowe występują we wszystkich gminach województwa, w różnych ilościach. W rejestrze zabytków województwa zachodniopomorskiego znajduje się
:

· A – zabytek nieruchomy. 2926 wpisów dotyczących obszarów i obiektów nieruchomych (układy przestrzenne, zespoły zieleni zabytkowej, budynki, budowle i ich zespoły oraz układy liniowe komunikacji (stan – maj 2012 r.). Ilość tę należy traktować poglądowo, gdyż część wpisów dotyczy zespołów budynków  (obejmuje do kilkudziesięciu budynków), terenów, część obiektów jednostkowych (poszczególnych budynków). W liczbie tej znajduje się  np. 47 układów  staromiejskich (terenów starych miast).

· B – zabytek ruchomy. 2008 obiektów zaliczanych do zabytków ruchomych (zabytki sztuki i rzemiosła artystycznego), w tym 1914 stanowiących wyposażenie świątyń
. Jest to najmniejsza ilościowo liczba obiektów wśród wszystkich województwa w Polsce. Należy jednak brać pod uwagę różnice w przyjmowanej metodologii liczenia obiektów – np. ołtarza jako całości (jeden obiekt) lub każdego elementu ołtarza – rzeźby, obrazów (wiele obiektów w ołtarzu).
· C – zabytek archeologiczny. 218 wpisów dotyczących zabytków archeologicznych (stan – maj 2012 r.)
. 
Wojewódzka ewidencja zabytków

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi Wojewódzką ewidencję zabytków dla obszaru województwa zachodniopomorskiego. W WEZ znajdują się wszystkie zabytki posiadające dokumentację konserwatorską, w archiwum WUOZ. Obejmuje ona kilkadziesiąt tysięcy obiektów zabytkowych (ponad 4 tys. obiektów nieruchomych i ponad 17 tys. zabytków archeologicznych) , w tym np.
:

· 17622 zabytki archeologiczne (stan – maj 2012 r.). 
· 196 dworów i pałaców (stan – maj 2012 r.).

· 211 parków dworskich (stan – maj 2012 r.).

3.4.3.1. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków udziela dotacji na prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego. 
· 2010 r. – 24 dotacje wartości 513.000,00 zł

· 2011 r. – 27 dotacji na kwotę 547.000,00 zł

· 2012 r. – wartości 560.000,00 tys. zł

Wielkości kwot przyznawanych poszczególnym beneficjentom utrzymywały się na poziomie od  4 tys. zł do 60 tys. zł.

Oprócz dotacji na prace remontowe i konserwatorskie, ZWKZ udziela również dotacji  
w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Finansowane są działania prowadzone przez stowarzyszenia, głównie dotyczące wydawnictw promocyjnych, wydawnictw, konferencji naukowych, m.in. kolejnych edycji Polsko-Niemieckiej Konferencji  „ANTIKON” – Architektura drewniana – wspólne dziedzictwo”.
3.3.4.  INNE DZIAŁANIA 

Województwo Zachodniopomorskie jest także terenem działania ogólnopolskich stowarzyszeń naukowych, związanych z konserwatorstwem, archeologią, muzealnictwem, sztuką. W Szczecinie mają siedzibę m.in. oddziały Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Skupiają one stosunkowo nieliczną, lecz o największej merytorycznej wiedzy grupę ekspertów, specjalistów 
i naukowców.  Stowarzyszenia te prowadzą m.in. działalność naukową organizując sesje 
i konferencje poświęcone różnym aspektom dziedzictwa regionalnego oraz działalność wydawniczą, publikując materiały pokonferencyjne, opracowania naukowe, monografie, dokumentujące badania nad regionalnym dziedzictwem kulturowym.
3.4.  DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM DOTYCZĄCE DZIEDZICTWA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Działania na poziomie krajowym znajdują się głównie w gestii administracji rządowej centralnego szczebla. Zalicza się do nich m.in. prawodawstwo, udzielanie dotacji ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz nadawanie obiektom tytułu „Pomnik Historii” przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nie wszystkie organy są zobowiązane do informowania samorządu województwa o podejmowanych działaniach, np. w formie sprawozdań, ale dane te jako informacje publiczne są dostępne na stronach internetowych odpowiednich instytucji.
W Szczecinie ma siedzibę Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy 
w Szczecinie, będący państwową instytucja kultury, podległą Ministrowi Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i realizujący wyznaczone przez niego zadania. 

3.4.1.  DZIAŁANIA PRAWNE 
Pomnik historii to jedna z czterech form ochrony zabytków, zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Ten honorowy tytuł jest przyznawany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyjątkowym w skali kraju zabytkom  - obecnie pomnikami historii w Polsce uznano 39 zabytków. 
W województwie zachodniopomorskim znajdują się dwa zespoły architektoniczne, wyróżnione tytułem Pomnika Historii:

· Zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta w Stargardzie Szczecińskim, uznany za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17.09.2010 r. (Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1236).
· Kamień Pomorski - zespół katedralny, uznany za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 25.08.2005 r.(Dz.U. nr 167 z 2005 r., poz. 1401).
3.4.2.  FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z budżetu państwa, mogą być udzielane m.in. przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce organizacyjnej będącej właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Minister udziela dotacji poprzez swoje coroczne Programy. Aktualnie obowiązujące regulaminy, dane o dostępnych środkach, rodzajach kwalifikujących się zadań, trybach składania wniosków, kryteriach ich oceny, dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla poszczególnych działań obowiązują odrębne programy, np. dla prac konserwatorskich – „Ochrona zabytków”, dla działań edukacyjnych, warsztatowych - „Edukacja kulturalna”, na remonty i modernizacje siedzib – „Infrastruktura kultury”. Corocznie przyznawanych było po kilka dotacji związanych 
z Pomorzem Zachodnim.
· 2010 r. - 17 dotacji wartości 2.355.130,00 zł

· 2011 r.-  9 dotacji wartości 1.977.000,00 zł

4. SYNTEZA DZIAŁAŃ REALIZUJĄCYCH CELE I ZADANIA WPONZ
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami określił cele i zadania na lata 2008-2012, skierowane do samorządu województwa zachodniopomorskiego. Określono trzy cele perspektywiczne oraz dziesięć celów operacyjnych. W każdej grupie wyznaczono zadania, spośród których wyłoniono zadania priorytetowe.
Zadania priorytetowe WPOnZ na lata 2008-2012

Cel perspektywiczny 
I. Utrzymanie zabytków budujących krajobraz kulturowy regionu

· Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
z uwzględnieniem Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami

· wykonanie studiów dróg krajobrazowych i opracowanie wojewódzkiego programu zagospodarowania zabytkowych dróg i zadrzewień przydrożnych

· opracowanie wojewódzkiego programu ochrony i zagospodarowania zabytkowych cmentarzy i parków

· opracowanie wojewódzkiego programu zagospodarowania terenów występowania zabytków archeologicznych, zagospodarowania ruin i miejscowości wyludnionych

· podjęcie działań do opracowania wojewódzkiego programu zagospodarowania nadwodnych terenów historycznego osadnictwa i zabytków hydrotechnicznych

· opracowanie raportu o stanie zachowania i wykorzystania obiektów zabytkowych województwa zachodniopomorskiego

· opracowanie wojewódzkiego programu przeciwdziałania zagrożeniom obiektów zabytkowych  

· organizacja systematycznego szkolenia urzędników samorządowych w zakresie opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego

· opracowanie propozycji obiektów do uznania za Pomniki Historii,

· weryfikacja listy proponowanych parków kulturowych i określenie proponowanych granic, pomoc Radom Gmin w przygotowaniu uchwał do ich powołania

· określenie obszarów i metod zabezpieczenia i ekspozycji rezerwatów archeologicznych

· wskazanie obszarów kulturowych i określenie ich granic (w powiązaniu z siecią dróg krajobrazowych i szlaków turystycznych)

· ustalenie indywidualnych programów działań w oparciu o zalecenia konserwatorskie i plany rozwoju

Cel perspektywiczny 
II. Funkcjonowanie zabytków w procesie aktywizacji ekonomicznej i społecznej województwa

· ustalenie priorytetu wykorzystania funduszy strukturalnych na zadania związane 
z rewitalizacją obszarów zabytkowych i aktywizacją gospodarczą w oparciu 
o zasoby zabytkowe

· zwiększenie wysokości funduszy przeznaczonych na opiekę nad zabytkami (prace konserwatorskie i promocja) w budżecie samorządu wojewódzkiego (ustalenie stałego procentu budżetu przeznaczanego na dziedzictwo kulturowe)

· utworzenie w strukturze Urzędu Marszałkowskiego komórki doradczej d.s.   pozyskiwanie środków finansowych na opiekę nad zabytkami

· aktualizacja Strategii Rozwoju Turystyki na podstawie POnZ  (udział specjalistów w zakresie opieki nad dziedzictwem kulturowym)

· rozwój tematycznych szlaków turystycznych promujących walory kulturowe 
i przyrodnicze regionu

Cel perspektywiczny 
III. Kształtowanie świadomości regionalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe 
i potrzebę jego zachowania dla przyszłych pokoleń

· organizacja kształcenia nauczycieli i organizatorów życia kulturalnego w zakresie opieki nad zabytkami, w tym organizowanie kursów zawodowych dla nauczycieli rzemiosł

· tworzenie programów nauczania regionalnego i podręczników uwzględniających dziedzictwo kulturowe dla wszystkich poziomów nauczania

· wspieranie projektów edukacyjnych poświęconych  upowszechnianiu historii 
i dziedzictwa kulturowego,  wykorzystanie zabytków zachodniopomorskich 
w nauczaniu dziejów urbanistyki, architektury i budownictwa
· utworzenie skansenu
Analizując drugi dwuletni okres realizacji w latach 2008-2010 można stwierdzić, 
iż w każdym wskazanym celu wykonano część z zadań określonych w WPOnZ jako priorytetowe. 

Po pierwsze, w celu perspektywicznym I. „Utrzymanie zabytków budujących krajobraz kulturowy regionu” zrealizowano - bardzo istotną w wielu aspektach przestrzennych, społecznych i gospodarczych - zmianę Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, z uwzględnieniem koniecznych aktualizacji, m.in. zapisów przyjętego Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami. Część planu, dotycząca dziedzictwa kulturowego województwa, wykonana została 
w uzgodnieniu z Biurem Dokumentacji Zabytków. Opracowaniem wyjściowym stała się „Aktualizacja ‘Studium zasobów i stanu zachowania oraz kształtowania krajobrazu kulturowego województwa zachodniopomorskiego’. Dziedzictwo i krajobraz kulturowy. Projekt Ochrony”, wykonana w 2009 r. przez BDZ. Zmieniony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego został zatwierdzony i przyjęty przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w październiku 2010 r. (UCHWAŁA Nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 roku).
Kolejnym zadaniem, w części zrealizowanym, jest rozwój tematycznych szlaków turystycznych promujących walory kulturowe regionu. Z danych ankiety wynika, iż powstawanie takich szlaków turystycznych odbywa się głównie na terenie gmin, w wyniku działań samorządów szczebla gminnego, jak również realizowany przez samorząd województwa jest ponadregionalny projekt dotyczący Drogi Św. Jakuba. Liczba takich szlaków i poziom ich atrakcyjności nie są jeszcze zadowalające.
Projekty edukacyjne i promocyjne poświęcone upowszechnianiu historii i dziedzictwa kulturowego są wspierane na różnych poziomach organizacyjnych, w różnym zakresie. Realizowane są konkursy ofert dla organizacji pozarządowych – tak na poziomie województwa jak gmin i powiatów. Ilość środków przeznaczanych przez JST na projekty 
z zakresu promocji dziedzictwa kulturowego prawdopodobnie nie umożliwia prowadzenia oczekiwanych działań o szerokim zasięgu. Województwo Zachodniopomorskie wspiera także wybrane działania samorządów, o uznanej renomie i potencjalnie dużym oddźwięku społecznym – głównie skansen Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie. Województwo Zachodniopomorskie, jako organizator wojewódzkich instytucji kultury, zapewnia im środki na funkcjonowanie i podejmowanie pewnych działań w ramach prac statutowych. Zwiększenie środków na planowane działania w obszarze edukacji społecznej i promocji umożliwiłoby przygotowanie pełniejszej i bardziej atrakcyjnej oferty.
Finansowanie opieki nad zabytkami jest realizowane na różnych szczeblach samorządu lokalnego oraz z poziomu krajowego. W województwie wprowadzone są - poprzez uchwały odpowiednich organów stanowiących - systemy wspierania właścicieli 
i użytkowników zabytków w przeprowadzaniu prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje są przyznawane z budżetu samorządu województwa oraz części gmin i powiatów. Wielkość środków przeznaczana na ten cel jest zróżnicowana – w zależności od możliwości finansowych samorządów 
i znaczenia jakie przywiązują do tych działań. Na poziomie województwa ilość środków na ten cel systematycznie rośnie – z prognozowana w 2013 r. kwota 1 mln zł. 
W poszczególnych gminach występują znaczne dysproporcje, związane z możliwościami budżetowymi. Potrzeby w tym zakresie są wielokrotnie wyższe niż środki będące obecnie w dyspozycji.

Cele WPOnZ realizowane są także poprzez inne działania instytucji i organizacji różnego szczebla, co opisane zostało szczegółowo w części analitycznej. Zadania są wykonywane w gminach i powiatach na zróżnicowanym poziomie – wśród samorządów są takie, które wykazują aktywność na wszystkich badanych polach i te, które podejmują minimalne, jedynie konieczne działania, nie wywiązując się nawet ze zobowiązań prawnych. Także na poziomie województwa są wykonywane działania statutowe oraz podejmowane różnorodne inicjatywy mieszczące się w ramach nakreślonych celów operacyjnych WPOnZ.
5. PODSUMOWANIE
Podsumowując zebrany materiał i analizy stanu bieżącego należy stwierdzić, iż zagadnienia związane z dziedzictwem kulturowym regionu są realizowane na wszystkich  szczeblach organizacyjnych JST - szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego – głównie przez administrację i instytucje kultury, a także przez podmioty o innym statusie prawnym – zarówno finansowane i nadzorowane przez państwo, należące do sektora organizacji pozarządowych czy przez osoby prywatne. Poziom zaangażowania samorządowych podmiotów jest niejednorodny, rysują się wręcz skrajne postawy od pomijania zagadnień opieki nad zabytkami  przez niektóre rady gmin i powiatów do możliwie wysokiego poziomu, ograniczonego jedynie finansowymi możliwościami jednostek. Należy pamiętać, że znacząca odpowiedzialność za ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami regionu spoczywa na samorządzie terytorialnym, stąd wszystkie jednostki powinny większą uwagę poświęcić tej problematyce. 
Analiza uzyskanych informacji potwierdziła spodziewane założenia, iż działania dotyczące dziedzictwa kulturowego mają charakter uniwersalny i szeroki, stąd pozwalają na realizację poszczególnych przedsięwzięć na różnych poziomach organizacyjnych. 

Różnorodność działań, łączenie przedsięwzięć, różny czas trwania zadań – w tym wieloletnich - oraz dywersyfikacja środków finansowych powoduje jednak trudność 
w precyzyjnym szacowaniu faktycznie ponoszonych kosztów w tej dziedzinie 
i porównywania danych. Podobna trudność pojawia się także w przypadku określania trwałość działań  - gdyż ma ona zróżnicowany charakter.

Odzwierciedleniem znaczenia (lub jego braku), jakie nadaje się omawianym zagadnieniom w poszczególnych jednostkach samorządu, jest choćby udział w badaniu ankietowym BDZ – ok. 20% z nich nie podjęło trudu opisania problematyki dziedzictwa kulturowego i zabytków własnego terenu. 
Na tym tle szczególnie pozytywnie wypadają gminy i powiaty, gdzie obserwuje się systemowe podejście do zagadnień opieki i ochrony zabytków, materializujące się 
w działaniach finansowych, organizacyjnych, edukacyjnych. W tym kontekście na szczególne uznanie zasługuje  powołanie w niektórych jednostkach administracyjnych specjalistycznych komórek, koordynujących działania dotyczące zabytków, co przynosi zauważalne efekty w postaci realizowanych zadań.
Niewątpliwie cenne są wszelkie prowadzone działania, które należy kontynuować - zarówno prace merytoryczne, organizacyjne, jak finansowe. Dla rozwoju konieczne są jednak zwiększone nakłady, pozwalające zarówno szerzej prowadzić działalność dotyczącą utrzymania i rewaloryzacji obiektów zabytkowych, jak i  edukacyjną 
i promocyjną.
Na kolejny okres 2013-2017 przygotowywany jest nowy Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Zachodniopomorskiego. Po dokonaniu koniecznych uzgodnień i konsultacji, będzie on przedłożony Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego celem dalszego procedowania. 

ZAŁĄCZNIKI

�





�











administracja  


i organizacje szczebla krajowego











NGO


organizacje pozarządowe














osoby fizyczne 


i prawne











gminne


 jednostki samorządu terytorialnego














powiatowe


jednostki samorządu terytorialnego











Województwo Zachodniopomorskie


- Zarząd i jednostki organizacyjne województwa











WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI


2013-20172





Urząd Marszałkowski


Województwa Zachodniopomorskiego 








Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego








Wydział Współpracy Społecznej





Wydział Rozwoju Regionalnego








Wydział Infrastruktury i Transportu








Wydział Ochrony Środowiska








Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej








Wydział Rolnictwa i Rybactwa








Wydział Współpracy Międzynarodowej








Wydział Zdrowia








Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji


Wiejskich








Wydział Programów Rozwoju  Obszarów Wiejskich








Wydział Edukacji i Sportu – Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji








Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym WZP








Samorząd


Województwa Zachodniopomorskiego 








Zespół Parków Krajobrazowych





Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 





Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzowicach








Książnica Pomorska








Opera na Zamku














Teatr Kana











Teatr Polski








Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie








Muzeum Narodowe w Szczecinie











Biuro Dokumentacji Zabytków








WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY








� do chwili obecnej nie powstał Krajowy Program Ochrony i Opieki nad Zabytkami


� Opracowanie informacji - BDZ


� Dane liczbowe z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, stan maj 2012 r.


� Za 2010r. , 2011r.  i 3 kwartały 2012 r.


� Dane liczbowe z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.


� Dane Narodowego Instytutu Dziedzictwa , stan na 31 grudnia 2011 r., http://www.nid.pl/idm,584,zestawienie.html


� Wg danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa – liczba stanowisk rejestrowych w Województwie zachodniopomorskim wynosi 375- dane na czerwiec 2009 r. , http://www.nid.pl/idm,666,zestawienie.html


� Dane liczbowe z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.








PAGE  
30

[image: image14.jpg]


_1420546460

_1420607541

_1420540246

_1420540944

_1420540223

