ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 50/WWT/2014

z dnia 24 września 2014 r.

zawarty w dniu 12 listopada 2014 w Szczecinie

pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34; NIP: 851-287-14-98, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego działają:

- Wojciech Drożdż - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

- Jarosław Rzepa – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

zwanym dalej Zamawiającym

a

Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Struga 6-8, 70-777 Szczecin, NIP 851-010-96-16, REGON: 810521717, nr KRS 0000103835

Reprezentowaną przez:

- Małgorzatę Lis – Prezesa Zarządu.

Zwaną dalej Wykonawcą

§1

Zmienia się treść §2 Umowy nr 50/WWT/2014 z dnia 24 września 2014 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

,,Wydarzenie odbędzie się w I kwartale 2015 r. w Brukseli. Zamawiający wskaże ostateczny termin organizacji Wydarzenia nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym wydarzeniem”.

§2

Zmienia się treść §7 Umowy nr 50/WWT/2014 z dnia 24 września 2014 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy zgodnie 
z § 4 wyniesie w sumie 35 405,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięć złotych brutto) na zasadach opisanych w ust. następujących.

- W IV kwartale 2014 r. Wykonawca otrzyma tytułem poniesionych do tego czasu na promocję konferencji kosztów, zapłatę w wysokości 15.575,00 zł brutto (piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych brutto). Po wykonaniu całości umowy, w I kwartale 2015 r., Wykonawca otrzyma pozostałą część zapłaty, tj. kwotę w wysokości 19.830,00 zł brutto.

- Zapłata I transzy wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany, w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

- Zapłata II transzy wynagrodzenia nastąpi zgodnie ze wskazaniami zawartymi w §7 ust. 2,  po uprzednim pisemnym stwierdzeniu przez osobę wskazaną w § 8 prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w drodze Raportu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.

§3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§4

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

...............................................    			             ....................................................

#### Zamawiający						Wykonawca