ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 15/WWT/2014

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

zawarty w dniu ………………………………2014 w Szczecinie

pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34; NIP: 851-287-14-98, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego działają:

- ……………………………………………… - ………………………………………………………………

- ……………………………………………… - ………………………………………………………………

zwanym dalej Zleceniodawcą

a

Ireneuszem Paczkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ARTwizje Agencja Producencka Ireneusz Paczkowski ………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

…….……………………………………………… - ………………………………………………………………

zwanym dalej Zleceniobiorcą

§1

Niniejszym Aneksem zmienia się treść §1 ust. 6 Umowy nr 15/WWT/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. na:

- Podstawą do podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 5, będzie zaakceptowana ostateczna wersja materiału filmowego, o którym mowa w ust. 2a, który zostanie zaprezentowany Zleceniodawcy w miejscu, terminie uzgodnionym przez Zleceniodawcę ze Zleceniobiorcą, jednak nie później niż w terminie 10 sierpnia 2014 roku.

§2

Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

§3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy i 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

.............................							...........................

#### Zleceniodawca							Zleceniobiorca