[image: image1.jpg]P R O G RA M %zzixiltﬂvsvz: 1é(z:l)gillsjiiiniopomorskie g0 EU #gp‘é\%&?ﬁgﬁéﬁg
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO





Załącznik do uchwały nr 864/13


             
Zarządu Województwa 





Gmina Kołbaskowo
Zachodniopomorskiego


       


Kołbaskowo 106
z dnia 29 maja 2013 r.  
    


   
            72 – 001 Kołbaskowo 
     
WWRPO.VIII.3162.16.2013.AŁa

                 


DECYZJA

Nr WWRPO/21/W/2013
podjęta w dniu 29 maja 2013 r.
przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
w osobach:
Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Andrzej Jakubowski - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
Jarosław Rzepa - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,
Anna Mieczkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 15 i 15 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), art. 207 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 144 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596).
Orzeka:
zwrot od Beneficjenta – Gminy Kołbaskowo z siedzibą w Kołbaskowie 106, 72 – 001 Kołbaskowo, środków  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.03.00-32-005/10-00 na realizację projektu pn. „„Szlak Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo”, etap I Siadło Dolne – Pargowo”, w wysokości 267 258,14 zł (słownie: dwieście  sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych14/100), wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 03.02.2012 r. (data przekazania środków) do dnia całkowitej zapłaty należności głównej na konto Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego nr 35 1020 4795 0000 9002 0210 4768, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu zwrot części środków nastąpi przez pomniejszenie kolejnej płatności przysługującej Gminie Kołbaskowo.
Uzasadnienie
Beneficjent – Gmina Kołbaskowo z siedzibą w Kołbaskowie 106, 72 – 001 Kołbaskowo, dnia 31.08.2010 r. zawarł z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pełniącym na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm., dalej: uzppr) rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (zwanej dalej: IZ RPO WZ), umowę o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.03.00-32-005/10-00 na realizację projektu pn. „„Szlak Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo”, etap I Siadło Dolne – Pargowo”, Oś priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych”, Działanie 6.3 „Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym”. Dodatkowo pomiędzy Beneficjentem a IZ RPO WZ zostały zawarte następujące aneksy do umowy: UDA-RPZP.06.03.00-32-005/10-01 z dnia 10.06.2011 r., UDA-RPZP.06.03.00-32-005/10-02 z dnia 12.07.2011 r., UDA-RPZP.06.03.00-32-005/10-03 z dnia 16.08.2011 r. oraz UDA-RPZP.06.03.00-32-005/10-04 z dnia 12.04.2012 r.
Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy, IZ RPO WZ zobowiązała się do dofinansowania części wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu na podstawie zweryfikowanego przez IZ RPO WZ poprawnego wniosku o płatność. Beneficjent natomiast zobowiązał się do realizacji projektu w oparciu o wniosek o dofinansowanie, z należytą starannością, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu, a także osiągnięcie celów zakładanych we wniosku o dofinansowanie(§ 4 ust. 4 umowy o dofinansowanie). 
Podczas realizacji projektu Beneficjent zobligowany jest stosować procedury zapewniające ponoszenie wydatków kwalifikowanych zgodnie z prawem, zwłaszcza odnoszącym się do zamówień publicznych. Beneficjent zobowiązał się do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity ze zm., zwanej dalej: pzp), w zakresie w jakim przepisy te mają zastosowanie do Beneficjenta i do projektu (§ 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie). Natomiast w przypadku naruszenia przez Beneficjenta ustawy pzp na etapie udzielenia zamówienia publicznego, zostaną zastosowane korekty finansowe obniżające dofinansowanie, zgodnie z tzw. „Taryfikatorem” (zwanym dalej Taryfikatorem) – dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (§ 10 ust. 7 umowy o dofinansowanie), zawierającym wytyczne do określania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (zwane dalej: Wytycznymi MRR). Tak czy inaczej Beneficjent ma obowiązek stosować procedury IZ RPO WZ, w tym procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków zgodnie z prawem zamówień publicznych.
Na mocy zapisów art. 26 ust. 1 pkt 14 uzppr oraz § 12 umowy o dofinansowanie, w dniach 02 – 04.07.2012 r. IZ RPO WZ przeprowadziła kontrolę planową realizacji projektu. W toku czynności kontrolnych stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.). I tak w ramach: 
1. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo etap I Siadło Dolne – Pargowo”, stwierdzono naruszenie:

· art. 25 ust. 1 pzp poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania (Beneficjent żądał od wykonawców przedstawienia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dalej: OIIB). Za powyższe naruszenie Taryfikator przewiduje maksymalny wskaźnik procentowy korekty finansowej na poziomie 2% (Tabela nr 4, poz. 8 „Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców”).
2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „I. Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo: etap I Pargowo – granica państwa II. Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow – Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój (II przetarg)”, stwierdzono naruszenia:
· art. 25 ust. 1 pzp poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania (Beneficjent żądał od wykonawców przedstawienia zaświadczenia o przynależności do OIIB). Za powyższe naruszenie Taryfikator przewiduje maksymalny wskaźnik procentowy korekty finansowej na poziomie 2% (Tabela nr 4, poz. 8 „Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców”), 
· art. 29 ust. 3 pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez użycie nazw własnych materiałów i producentów przy jednoczesnym braku możliwości składania ofert równoważnych. Za powyższe naruszenie Taryfikator przewiduje maksymalny wskaźnik procentowy korekty finansowej na poziomie 10% (Tabela nr 4, poz. 3 „Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia”).
Ponadto, IZ RPO WZ ustaliła, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na wniosek wykonawcy (firmy FDO Sp. z o.o.) zmienił sposób wykonania nawierzchni ścieżki rowerowej z warstwy HanseGrand na warstwę z betonu asfaltowego. Zamawiający w rozdziale XVI ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) przewidział jedynie zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych oraz zmianę uczestników procesu budowlanego. Powyższa zmiana  sposobu wykonania nawierzchni nie została wcześniej przewidziana i w opinii IZ RPO WZ jest zmianą istotną, która stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 pzp. W związku z powyższym, IZ RPO WZ zwróciła się do Beneficjenta o wyjaśnienie wprowadzonej zmiany, gdyż w przypadku stwierdzenia naruszenia art. 144 ust. 1 pzp, wydatki poniesione niezgodnie z przepisami mogą zostać uznane w całości za niekwalifikowalne.
Ustalenia zespołu kontrolującego zostały przedstawione w protokole pokontrolnym. W odpowiedzi na ww. protokół, Beneficjent przekazał pismem z dnia 29.08.2012 r. wymagane wyjaśnienia oraz uwagi co do jego treści.
Nadto Gmina Kołbaskowo przedmiotowym pismem zwróciła się z prośbą o odstąpienie od wymierzenia korekty finansowej w postępowaniu pn. „Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo etap I Siadło Dolne – Pargowo”. Zamawiający żądając od wykonawców zaświadczenia przynależności do OIIB naruszył art. 25 ust. 1 pzp. Zdaniem Beneficjenta, Zamawiający zażądał od wykonawców zaświadczenia w kwestii posiadanych kwalifikacji, biorąc pod uwagę dobro inwestycji oraz wydatkowania środków publicznych. Strona podkreśliła, iż wykonawcy składając ofertę przedkładają oświadczenie, że posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, natomiast zaświadczenie o przynależności do OIIB potwierdza ich kwalifikacje. Dokument taki zdaniem Beneficjenta nie naraża wykonawców na poniesienie jakichkolwiek kosztów, poza wydrukiem dokumentu ze strony internetowej. Beneficjent wniósł także o odstąpienie od wymierzenia korekty finansowej w postępowaniu pn. „I. Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo: etap I Pargowo – granica państwa II. Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow – Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój (II przetarg)”. Odnośnie naruszenia art. 29 ust. 3 pzp, Beneficjent wyjaśnił, iż Zamawiający w postępowaniu dopuścił typ równoważnej nawierzchni mając na uwadze zapis zawarty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (str. 82 pkt. 1.3 gdzie mowa o nawierzchni HanseGrand; dalej: STWiOR). Zdaniem Strony uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w STWiOR, nie powtarzano więc przedmiotowych zapisów w SIWZ, gdzie opis przedmiotu zamówienia został podany w sposób skrócony. Ponadto wobec naruszenia art. 25 ust. 1 pzp Beneficjent wniósł wyjaśnienia tożsame z wyjaśnieniami przedstawionymi odnośnie naruszenia powyższego artykułu w postępowaniu pn. „Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo etap I Siadło Dolne – Pargowo”.
IZ RPO WZ, pismem z dnia 13.11.2012 r. wezwała Stronę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. „I. Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo: etap I Pargowo – granica państwa II. Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow – Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój (II przetarg)”. Nadto poinformowano Beneficjenta o uznaniu wydatków związanych z położeniem nawierzchni z betonu asfaltowego za wydatki niekwalifikowalne, a także zwrócono się do Gminy Kołbaskowo z prośbą o podanie wartości tych robót.
W odpowiedzi na powyższe, Beneficjent pismem z dnia 29.11.2012 r. przekazał wyjaśnienia odnośnie ww. kwestii. Strona wskazała, iż przedmiot zamówienia został określony dokumentacją projektową, składającą się z projektu budowlanego. Zmiana nawierzchni ścieżki rowerowej z warstwy żwirowej na warstwę wykonaną z betonu asfaltowego nie stanowi zmiany warunków technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych, tym samym nie zmienia zawartej umowy na roboty budowlane. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego w sprawach projektowych, istotne jest stanowisko osób posiadających stosowne kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone uprawnieniami. Gmina Kołbaskowo wyjaśniła, iż wniosek wykonawcy został potwierdzony przez projektanta jako zgodny z prawem budowlanym, a proponowane rozwiązania są nieistotnym odstępstwem od projektu budowlanego. Beneficjent wskazał także, iż równorzędność proponowanego rozwiązania z ofertą cenową potwierdził inspektor nadzoru inwestorskiego. Zdaniem Strony, zachowano należytą staranność przy przeprowadzeniu zamówienia. Przetarg skierowany był do firm budowlanych, a zmiana nie wprowadziła warunków, które uniemożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy brali udział w postępowaniu. Ponadto Beneficjent w swoich wyjaśnieniach odniósł się do nowelizacji ustawy pzp z 2009 r., wprowadzającej aktualizację art. 144 ust. 1 pzp. Gmina Kołbaskowo podkreśliła, że w ramach nowelizacji zmodyfikowano powyższy artykuł, który obecnie stanowi, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie której została zawarta, w zakresie elementów których modyfikacja nie będzie stanowiła istotnych zmian, nawet bez uprzedniego wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ możliwości takiej zmiany oraz określenia jej warunków.
Pismem z dnia 23.01.2013 r. IZ RPO WZ poinformowała Beneficjenta o zakończeniu czynności kontrolnych w projekcie. Po przeanalizowaniu złożonych przez Gminę Kołbaskowo wyjaśnień odnośnie naruszenia art. 25 ust. 1 pzp w postępowaniu pn. „Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo-Pargowo etap I Siadło Dolne – Pargowo”, uznano je za niewystarczające i podtrzymano swoje stanowisko wyrażone w protokole pokontrolnym. W postępowaniu pn. „I. Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo: etap I Pargowo – granica państwa II. Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow – Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój (II przetarg)”, stwierdzono naruszenie przez Gminę Kołbaskowo art. 25 ust. 1 pzp, uznając wyjaśnienia Beneficjenta w tym zakresie za niewystarczające. Nadto, po przeanalizowaniu złożonych przez Stronę wyjaśnień odnośnie naruszenia art. 29 ust. 3 pzp, IZ RPO WZ uznała je za wystarczające, odstępując od stwierdzenia powyższego naruszenia.
Ponadto uznano zmianę sposobu wykonania nawierzchni ścieżki rowerowej z warstwy HanseGrand  na warstwę z betonu asfaltowego za istotną z punktu widzenia ustawy pzp, co stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 pzp. W dniu 11.12.2012 r. Beneficjent przesłał pismo, w którym wskazał wartość wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 257 256,17 zł brutto. We wniosku nr 3 z dnia 10.05.2011 r., wykonawca zamiast podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr 10 cm, zaproponował podbudowę z chudego betonu B 7,5 MPa – gr. 10 cm. Beneficjent nie wliczył zamiennej pozycji w kosztorysie do powyższej wyceny. W związku z powyższym, ze względu na inną technologię wykonania, IZ RPO WZ uznała w kosztorysie ofertowym pozycje nr 12 i 13 (na wartość 99 088,01 zł brutto) za wydatki niekwalifikowalne. Wobec powyższego łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla umowy 96/2011 wynosi 356 344,18 zł brutto. 
IZ RPO WZ pismem z dnia 19.02.2013 r., znak: WWRPO.IV.4331(6.3.0/2010/005) 2013.APB.01 (odebranym przez Beneficjenta dnia 21.02.2013 r.) poinformowała Beneficjenta, że na podstawie protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej w dniach 02-04.07.2012 r. kontroli, nałożona została korekta finansowa w wysokości 278 817,93 zł. Beneficjent został poinformowany, iż korekta finansowa w wysokości 4 227,26 zł (dotycząca wydatków związanych z fakturami nr 10/11, 9/11, 12/11, 13/11, 14/11, 126/2011 ujętych we wniosku o płatność końcową) zostanie potrącona z płatności końcowej. Wobec powyższego, przedmiotowym pismem wezwano Beneficjenta do zwrotu pozostałej kwoty wykorzystanej z naruszeniem procedur, tj. 274 590,67 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 
Pismem z dnia 06.03.2013 r. Gmina Kołbaskowo zwróciła się z prośbą o udzielenie ulgi poprzez umorzenie odsetek oraz zmniejszenie wysokości naliczonej korekty finansowej. IZ RPO WZ, postanowieniem z dnia 19.03.2013 r. (odebranym przez Beneficjenta w dniu 21.03.2013 r.) odmówiła wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie, uznając złożony przez Stronę wniosek za przedwczesny. 
Następnie, z uwagi na bezskuteczny upływ terminu wskazanego w wezwaniu, z dniem 08.03.2013 r. wobec Beneficjenta wszczęte zostało postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu środków z tytułu płatności otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.06.03.01-32-005/10-00. Jednocześnie Strona została poinformowana o możliwości złożenia wyjaśnień, zgłoszenia wniosków dowodowych i zarzutów w sprawie w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 

Postanowieniami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 02.04.2013 r., 06.05.2013 r. oraz 20.05.2013 r. poinformowano Beneficjenta o wydłużeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków w związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym. Stronę poinformowano także o zamiarze zakończenia postępowania w przedmiotowej sprawie i pouczono o prawach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, dalej: kpa) dotyczących możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań. 
W związku z tym, że do zadań IZ RPO WZ należy m.in. w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 15 i 15a uzppr ustalanie i nakładanie korekt finansowych, a także odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach pzp, IZ RPO WZ podjęła czynności zmierzające do odzyskania należnej jej kwoty. Zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm., zwanej dalej: ufp), w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184,

3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– podlegają zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o zwrocie na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10. Zwrot środków może jednak zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi, co wynika z treści art. 207 ust. 2 ww. ustawy.

Należy podkreślić, iż naruszenie procedur przy wykorzystaniu środków dotyczy przede wszystkim procedur wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu, która na podstawie art. 30 ust. 2 uzppr określa warunki dotowania projektu, a także związane z tym prawa i obowiązki Beneficjenta. Gmina Kołbaskowo przez naruszenie przepisów pzp, nie zastosowała się do zapisów umowy o dofinansowanie, co jest jednoznaczne z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 ufp. Podczas realizacji projektu oraz wykonywania umowy Beneficjent ma obowiązek przestrzegania właściwych przepisów prawa wspólnotowego, przepisów prawa polskiego, w tym wszelkich wytycznych do nich, a także obowiązujących reguł, zasad i postanowień wynikających z Programu, Uszczegółowienia Programu, obowiązujących procedur, wytycznych, a także informacji IZ RPO WZ.
Według art. 98 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 państwa członkowskie w pierwszej kolejności ponoszą odpowiedzialność za śledzenie nieprawidłowości, działając na podstawie dowodów świadczących o wszelkich większych zmianach mających wpływ na charakter lub warunki realizacji lub kontroli operacji, lub programów operacyjnych oraz dokonując wymaganych korekt finansowych. Zgodnie z ust. 2 ww. rozporządzenia państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych. Korekty dokonywane przez państwo członkowskie polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach programu operacyjnego. Państwo członkowskie bierze pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty finansowe poniesione przez fundusze. Tym samym IZ RPO WZ na podstawie własnego postępowania wyjaśniającego i ustaleń stwierdza, czy w trakcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego beneficjent dopuścił się nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Stosownie do wyniku tych ustaleń instytucja zarządzająca zobowiązana jest następnie podjąć właściwe działania, w szczególności mające na celu odzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej (zwanej dalej: UE), w przypadku zaistnienia przesłanek określonych przepisami prawa”. 
Z treści przywołanego artykułu wynika, że Instytucji Zarządzającej przypisane zostały kompetencje w zakresie całościowej, tzn. nieograniczonej do wybranych obszarów, oceny prawidłowości działań Beneficjentów. Nieprawidłowość została zdefiniowana jako: jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego (art. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Należy wskazać, iż zarówno Komisja Europejska, jak i Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej: ETS) przyjmują szeroką wykładnię przesłanki naruszenia prawa wspólnotowego, obejmujące naruszenie tak prawa unijnego, jak i prawa krajowego, którego poszczególne regulacje zostały przytoczone na etapie opisu nieprawidłowości jakich dopuścił się Beneficjent. Zaś wykrycie takowego naruszenia i uznanie go za nieprawidłowość rodzi obowiązek odzyskania przez państwo członkowskie kwot wydatkowanych nieprawidłowo, nałożenia korekty finansowej (art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Korekta finansowa polega na pomniejszeniu maksymalnej kwoty dofinansowania o kwotę nieprawidłową (wykorzystaną lub pobraną w sposób określony art. 207 ust. 1 ufp)
Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy oraz dyrektyw z zakresu zamówień publicznych, a co za tym idzie prawidłowe udzielanie zamówień publicznych podczas realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych stanowi jeden z warunków rozliczenia projektu. W przedmiotowej sprawie, w obu przeprowadzonych przez Beneficjenta postępowaniach Zamawiający żądał od wykonawców przedłożenia oświadczenia o przynależności do OIIB w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Należy zauważyć, iż z treści art. 25 ust. 1 pzp wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Będą to przede wszystkim takie oświadczenia lub dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty te zostały precyzyjniej określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817, zwanym dalej: Rozporządzeniem PRM). Wymóg przedstawienia przedmiotowych dokumentów w ramach ww. postępowań był bezzasadny i bezcelowy. Jednakże po ponownym przeanalizowaniu materiału dowodowego zebranego w sprawie, ustalono, iż z dokumentacji nie wynika, żeby jakikolwiek wykonawca nie wziął udziału w przetargu z powodu powyższego żądania Zamawiającego. Nie stwierdzono także, aby jakikolwiek wykonawca został wykluczony z postępowania albo któraś z ofert została odrzucona ze względu na niedopełnienie powyższego warunku, co mogłoby spowodować szkodę. Wymóg dołączenia ww. dokumentów (zaświadczeń przynależności do OIIB) do oferty nie wywarło żadnych skutków prawnych w postępowaniach, w tym w szczególności nie mogło zaszkodzić wykonawcom. Żądanie przedłożenia przez oferentów zaświadczenia przynależności do OIIB należy traktować jako uchybienie formalne niepowodujące nieważności postępowania ani skutków finansowych wynikających z Taryfikatora MRR. Uznano bowiem wyjaśnienia Beneficjenta, ustalając, iż Inżynierowie, którzy wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mają obowiązek dokonania wpisu do OIIB. Nie wiązało się to z dodatkową nadmierną uciążliwością dla wykonawców, wystarczyło jedynie wydrukować zaświadczenie i dołączyć je do składanej oferty. Wymóg wpisu na listę OIIB obowiązywał wszystkich wykonawców, którzy mogli składać oferty w ww. postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a zatem Zamawiający nie ograniczył dostępu do oferty potencjalnym wykonawcom odpowiadającym na ogłoszenie o zamówieniu. Wobec powyższego stwierdza się, iż żądanie ww. dokumentów nie stanowi naruszenia przepisów pzp, w związku z czym odstępuje się od stwierdzenia naruszenia art. 25 ust. 1 pzp w obu ww. postępowaniach i anuluje naliczoną uprzednio w powyższym zakresie korektę finansową (w oparciu o wskaźnik 2%) w łącznej kwocie 11 559,79 zł. 
W ramach postępowania pn. „I. Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo: etap I Pargowo – granica państwa II. Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow – Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój (II przetarg)” Beneficjent naruszył art. 144 ust. 1 pzp poprzez wprowadzenie istotnej zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego. Przesłanki dopuszczalności zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostały określone w art. 144 ust. 1 pzp. Stosownie do powyższego przepisu zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W omawianym postępowaniu, Gmina Kołbaskowo na wniosek wykonawcy – firmy FDO Sp. z o.o. dokonała zmiany w umowie, polegającej na zastąpieniu typu nawierzchni ścieżki rowerowej, tj. warstwy HanseGrand (przewidzianej uprzednio w dokumentacji przetargowej) na warstwę wykonaną z betonu asfaltowego. Należy podkreślić, iż wzór umowy przygotowany przez Zamawiającego na potrzeby określonego zamówienia stanowi integralną część SIWZ i może obejmować także przesłanki dla dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający w sporządzonym SIWZ, przewidział jedynie zmianę terminu realizacji zamówienia oraz zmianę uczestników procesu budowlanego. Natomiast w § 14 ust. 2 umowy, Zamawiający wskazał, iż niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zgodnie z wyrokiem ETS z dnia 19.06.2008 r. w sprawie C-454/06 Presstext Nachrichtenagentur (LexPolonica nr 1917553) „zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona (…). Podobnie, zmiana pierwotnego zamówienia może zostać uznana za istotną, jeżeli w sposób znaczący poszerza zamówienie o usługi, które pierwotnie nie były w nim przewidziane”. Niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania zmian w umowie należy rozumieć jako zdarzenie, którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne. Za okoliczności niemożliwe do przewidzenia mogą być uznane również zjawiska gospodarcze zewnętrzne w stosunku do stron umowy i od nich niezależne (np. niespodziewane i szybko postępujące ograniczenie dostępności materiałów czy wysoki wzrost cen materiałów). Wobec powyższego stwierdza się, iż zmiana polegająca na położeniu innego typu nawierzchni ścieżki rowerowej była możliwa do przewidzenia jeszcze na etapie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego i jest zmianą istotną w rozumieniu art. 144 ust. 1 pzp. Za nieistotną można uważać zmianę, która nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też na sam wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający na etapie przetargu dokładnie określił przedmiot zamówienia podając typ nawierzchni do wykonania ścieżki rowerowej, tj. nawierzchnię żwirową HanseGrand. Zamawiający ograniczył tym samym dostępność oferty dla wykonawców, którzy nie spełnili powyższego warunku. Oczywistym jest więc, że omawiana zmiana umowy mogła mieć wpływ na wybór wykonawcy. Porównując sytuację wykonawcy po zmianie warunków wykonania umowy w stosunku do wykonawców biorących udział w postępowaniu, potencjalny wpływ zmiany warunków wykonania zamówienia mógł zwiększyć zainteresowanie ofertą i doprowadzić do wyboru innej, korzystniejszej oferty (ofertę mogliby złożyć wykonawcy dysponujący nawierzchnią asfaltową). Niewykluczone jest także, że w przypadku gdyby Zamawiający przewidział tego typu zmianę na etapie kształtowania SIWZ, część potencjalnych wykonawców mogłaby zrezygnować ze złożenia oferty (m.in. ze względu na inne uwarunkowania techniczne czy też koszt samego przedsięwzięcia) i w takim przypadku Zamawiający także mógłby wybrać inną ofertę. Pomimo tego, iż zmiana umowy polegająca na zastąpieniu nawierzchni żwirowej, nawierzchnią asfaltową została przez Stronę uzasadniona, m.in. lepszą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, to samego zakresu i warunków tej zmiany nie można uznać za nieistotne dla wykonania zamówienia. Mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdza się, iż Gmina Kołbaskowo w postępowaniu pn. „I. Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo: etap I Pargowo – granica państwa II. Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow – Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój (II przetarg)” naruszyła art. 144 ust. 1 pzp poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy z wykonawcą.
Jedną z kompetencji, a zarazem obowiązków ustawowych IZ RPO WZ jest prowadzenie kontroli realizacji poszczególnych projektów w ramach RPO WZ, a także odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym także  w razie stwierdzenia nieprawidłowości. Obowiązkiem IZ RPO WZ jest zatem nie tylko ustalanie zasad konkursu, zawieranie umów z beneficjentami czy zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu operacyjnego, ale również czuwanie nad przebiegiem realizacji projektu i weryfikowanie czy w całym okresie realizacji, projekt, na który przekazano środki publiczne, realizowany jest zgodnie z prawem oraz zasadami określonymi przez IZ RPO WZ dla danego konkursu. W przeciwnym razie zgodnie z art. 207 ust. 1 ufp IZ RPO WZ zobowiązana jest dochodzić zwrotu środków od Beneficjenta.
Wytyczne dla Wnioskodawców dla Działania 6.3 „Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym”, konkurs RPOWZ/6.3/2009/1 (zwane dalej Wytycznymi dla Wnioskodawców) stanowią zbiór informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej składanej przez Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.3. oraz informacji dotyczących realizacji projektów po zawarciu umowy o dofinansowanie. Zostały one opracowane przez IZ RPO WZ w szczególności na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (dalej: RPO WZ), Uszczegółowienia RPO WZ oraz na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Wytyczne regulują m. in. kwestie kwalifikowalności wydatków. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż przez wydatki kwalifikowalne należy rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 jak również uzppr i przepisów rozporządzeń oraz wytycznych wydanych na podstawie niniejszej ustawy, oraz Uszczegółowieniem Programu, jak również z dokumentacją konkursową (§ 1 pkt 36 umowy o dofinansowanie). Zawarte w przedmiotowych Wytycznych zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków zostały przygotowane w oparciu o „Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” (zwane dalej Krajowymi Wytycznymi), które zostały wydane na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 uzppr oraz art. 56 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z Beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które Beneficjent przedstawi do rozliczenia w trakcie realizacji projektu, będą kwalifikować się do współfinansowania. Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami. Oceny takiej dokonuje się zarówno na etapie wyboru wniosku o dofinansowanie projektu, podczas realizacji projektu jak i po zakończeniu projektu, kiedy Beneficjent przedkłada kolejne wnioski o płatność. Wytyczne dla Wnioskodawców w zgodzie z Wytycznymi Krajowymi stanowią, iż wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki:

a) został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków,

b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego,

c) jest zgodny z postanowieniami RPO WZ,

d) jest zgodny z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu,

e) jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,

f) został dokonany w sposób oszczędny,
g) został należycie udokumentowany,

h) jest zgodny z katalogiem wydatków kwalifikowalnych określonym w Wytycznych.

Powyższy zapis zawiera enumeratywnie wymienione przesłanki, które każdy z wydatków musi spełniać, aby został przez IZ RPO WZ uznany za kwalifikowalny, a niespełnienie którejkolwiek z nich powoduje, iż dany wydatek nie może skorzystać z przymiotu kwalifikowalności. Za wydatek kwalifikowany można uznać tylko taki wydatek, który jest niezbędny do realizacji projektu oraz prawidłowo udokumentowany. Z powyższego postanowienia wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że podstawową zasadą kwalifikowalności wydatków jest ich zgodność z prawem. Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami. Oceny takiej dokonuje się zarówno na etapie wyboru Wniosku o dofinansowanie projektu, jak i podczas realizacji projektu.
IZ RPO WZ zobligowana jest uznać wydatki poniesione niezgodnie z procedurami za niekwalifikowalne, gdyż Beneficjent nie zastosował się do procedur zamówień publicznych już na etapie realizacji projektu. W sytuacji, gdy projekt realizowany jest niezgodnie z przepisami prawa, a także postanowieniami RPO, IZ RPO WZ ma nie tylko prawo, ale i obowiązek zakwestionować prawidłowość przyznania dofinansowania i w takim przypadku jest zobowiązana przepisami prawa do stosowania art. 207 ust. 1 ufp. Pod pojęciem procedur, których naruszenie uprawnia do wydania decyzji określającej kwotę zwrotu dotacji i termin, od którego nalicza się odsetki, objęte są postanowienia dokumentów regulujących zasady przyznawania i wykorzystania dofinansowania, w tym także zasady ponoszenia wydatków w ramach projektu, a przede wszystkim Wytycznych dla Wnioskodawców oraz  umowy o dofinansowanie. W przedmiotowej sprawie poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy zawartej z wykonawcą, Beneficjent naruszył art. 144 ust. 1 pzp, a zatem naruszył obowiązujące go procedury. Zgodnie z §10 ust. 6 pkt. 2 umowy o dofinansowanie w przypadku stwierdzenia przez IZ RPO WZ, że podczas realizacji projektu Beneficjent realizował projekt niezgodnie z prawem zamówień publicznych wydatki poniesione przez Beneficjenta mogą zostać uznane w całości lub w części za nieprawidłowe i podlegające zwrotowi na zasadach określonych w § 7 ww. umowy. W związku z tym, iż Beneficjent swoim działaniem naruszył obowiązujące go procedury prawa zamówień publicznych, na podstawie § 7 ust. 1 umowy o dofinansowanie jest on zobowiązany do zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej kwoty otrzymanego dofinansowania. Należy podkreślić, iż IZ RPO WZ w przypadku uznania wydatków za niekwalifikowalne nie ma możliwości obniżenia kwoty ustalonej do zwrotu, gdyż nie jest to korekta finansowa obniżająca procentowo dofinansowanie na podstawie Taryfikatora. Kwotę do zwrotu ustala się bezpośrednio z poniesionych niezgodnie z procedurami wydatków, które uznaje się za niekwalifikowalne w projekcie. 
Wyjaśniając sposób wyliczenia kwoty do zwrotu, należy zaznaczyć, iż Wytyczne MRR w sprawie wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE, w punkcie 1 określają cel dokumentu, którym jest ustalanie zasad wymierzania korekt finansowych przy udzielaniu zamówień publicznych stosując Taryfikator MRR. Powyższe wytyczne mają zastosowanie wobec naruszeń stwierdzonych na etapie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z art. 2 pkt 7a pzp wynika wprost, w zakresie określenia momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jedynie tyle, iż jest on wyznaczony osiągnięciem celu tego postępowania w postaci wyboru wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. A zatem, co potwierdza Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9.11.2011 r. (sygn. akt KIO 2314/11), cel postępowania o udzielenie zamówienia jest osiągany w drodze wyboru najkorzystniejszej spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez wykonawców. W przedmiotowej sprawie Beneficjent dokonał naruszenia pzp już po wyborze wykonawcy, czyli po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mając na uwadze zapisy Wytycznych MRR, wobec stwierdzonego w projekcie naruszenia art. 144 ust. 1 pzp poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy zawartej z wykonawcą nie stosuje się korekt finansowych przewidzianych ww. Taryfikatorem.

Mając powyższe na uwadze, wysokość wydatków niekwalifikowalnych w związku z naruszeniem art. 144 ust. 1 pzp obliczono na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta. W dniu 11.12.2012 r. Beneficjent przesłał pismo, w którym oszacował wartość wydatków niekwalifikowalnych związanych z wprowadzoną do umowy zmianą w wysokości 257 256,17 zł brutto. Po weryfikacji przedstawionej kwoty stwierdzono, iż Beneficjent nie wliczył do ww. wyceny zamiennej pozycji widocznej w kosztorysie. Ustalono zatem, iż ww. kwotę należy powiększyć o wartość pozycji nr 12 i 13 (dotyczących podbudowy z betonu). Wobec powyższych ustaleń łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych związanych z dokonaną zmianą dla umowy 96/2011 wynosi 356 344,18 zł brutto.
Poziom dofinansowania ze środków UE dla umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.03.00-32-005/10-00 zawartej z Beneficjentem Gminą Kołbaskowo wynosi 74,9999995714 % (§ 2 ust. 1 umowy o dofinansowanie). Kwotę do zwrotu obliczono zatem jako iloczyn wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków UE (§ 2 ust. 1 pkt. 1 umowy o dofinansowanie, tj. 74,9999995714 %) oraz kwoty wszystkich wydatków powstałych w związku z wprowadzeniem zmiany do umowy z wykonawcą, tj. 356 344,19 zł (wydatki: nr 56/2011 na kwotę 60 887,77 zł, nr 68/2011 na kwotę 172 861,04 zł, nr 80/2011 na kwotę 122 595,38 zł, dotyczące umowy nr 96/2011 z dnia 11.04.2011 r., ujęte we wniosku o płatność nr WND-RPZP.06.03.00-32-005/10-02/K1). Wobec powyższego, wysokość środków wymaganych do zwrotu w związku z uznaniem części wydatków w projekcie za niekwalifikowalne wynosi 267 258,14 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowej.
Mając na uwadze całość dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego, a w szczególności umowę o dofinansowanie wraz z zawartymi aneksami, protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej w dniach 02-04.07.2012 r. oraz korespondencję z Beneficjentem, właściwym jest wskazanie, iż doszło do naruszenia przepisów pzp, a tym samym procedur zawartych w umowie o dofinansowanie. Umowa jest elementem projektu, a niewypełnienie jej postanowień, jest równoznaczne z wykorzystaniem środków z naruszeniem procedur, co skutkuje nałożeniem korekty finansowej. Zgodnie z art. 25 pkt 1 uzppr, za prawidłową realizację programu operacyjnego odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą w przypadku RPO WZ jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, do obowiązków którego należy w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 15 uzppr, odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań. W związku z tym, że zaszły przesłanki, o których mowa w art. 207 ust. 1 pkt 2 ufp, a Beneficjent nie dokonał zwrotu środków wskazanych w skierowanym do niego wezwaniu z dnia 19.02.2013 r. koniecznym stało się wydanie niniejszej decyzji. Zgodnie bowiem z treścią art. 207 ust. 9 ufp po bezskutecznym upływie terminu, określonego w wezwaniu Instytucja Zarządzająca wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków. Zwrotu dofinansowania należy zatem dokonać w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji na wskazany na wstępie rachunek bankowy. Przy czym zgodnie z art. 207 ust. 2 ufp w przypadku niedokonania zwrotu środków przez Beneficjenta w terminie wyznaczonym niniejszą decyzją, IZ RPO WZ dokona pomniejszenia płatności przysługującej beneficjentowi w oparciu o umowę o dofinansowanie o część środków podlegających odzyskaniu.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże Strona może się zwrócić do Instytucji Zarządzającej RPO WZ z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
                Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Otrzymują:

1) Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo
2) a/a

PAGE  
1

