[image: image1.emf]
[image: image1.emf]

Załącznik Nr 1

do uchwały nr _____/13
Aneks do umowy nr WPROW-FV/21/2013
zawarty w dniu …………………………….….….. 2013 r. w Szczecinie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego działają:

1.  …………………….…………….. – ………………...……….…... Województwa Zachodniopomorskiego

2.  …………………….…………….. – ……………………………… Województwa Zachodniopomorskiego

zwanym dalej Zamawiającym
a:

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o., z siedzibą przy alei Wojska Polskiego 31/8, 70-473 Szczecin, NIP: 851-309-12-59, REGON: 320681593, reprezentowanym przez:

1. …………………………………..……………... – …………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą
§ 1
Strony zgodnie oświadczają, że w umowie nr WPROW-FV/21/2013 z dnia 29 maja 2013 r. zmieniają:

 - § 2 w ten sposób, że zapis „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie do dnia 19 lipca 2013 roku.” ulega zmianie na „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie do dnia 26 lipca 2013 roku.”.

- Załącznik Nr 1 w pkt. IV ppkt. 2 do umowy nr WPROW-FV/21/2013, w ten sposób, że zapis „Do dnia 19 lipca 2013 r. Wykonawca zobowiązany jest, uwzględniając uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, przekazać ostateczną wersję dokumentu w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz jej wersji elektronicznej wraz z fakturą VAT” ulega zmianie na „Do dnia 26 lipca 2013 r. Wykonawca zobowiązany jest, uwzględniając uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, przekazać ostateczną wersję dokumentu w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz jej wersji elektronicznej wraz z fakturą VAT”.

§ 2

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.
Województwo






Organizator
Strona 2 z 1

