## RPO Pałac pod Globusem 2014
Załacznik nr 1
Harmonogram rzeczowo - finansowy do umowy nr WEiS/I/AS/RPO/1/2014
Lp. | Nazwa zadania | Kwota | Uwagi
Roboty budowlane
1 | remont dachu i adaptacja pomieszczeń poddasza na potrzeby pracowni warsztatowych | 765061.07 | Podatek VAT
2 | remont Galerii Rektorskiej i Salonu Artystycznego | 208944.72 | Podatek VAT
3 | remont "małego dziedzińca" na potrzeby Mediateki i przestrzeni teatralnej | 243089.43 | Podatek VAT
4 | adaptacja pomieszczeń przyziemia na cele ekspozycyjne - I etap | 118149.32 | Podatek VAT
5 | adaptacja pomieszczeń przyziemia na cele ekspozycyjne - II etap | 115397.09 | Podatek VAT
6 | remont pomieszczeń II piętra na potrzeby pracowni warsztatowych | 9349.59 | Podatek VAT
7 | dostosowanie budynku do przepisów ppoż. | 192745.21 | Podatek VAT
8 | wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych | 22439.02 | Podatek VAT
9 | remont sanitariatów wraz z remontem instalacji wod.-kan. | 52926.83 | Podatek VAT 19 634,15 zł plus kwota netto wydatków niekwalifikowanych 33 292,68zł
10 | modernizacja instalacji centralnego ogrzewania | 65528.46 | Podatek VAT 24 308,95 zł plus kwota netto wydatków niekwalifikowanych 41 219,51zł
11 | remont instalacji elektrycznej | 793552.03 | Podatek VAT 294 382,20 zł plus kwota netto wydatków niekwalifikowanych 499 169,83zł
12 | wymiana okien frontowych oraz udrożnienie systemu żaluzji zewnętrznych | 23762.9 | Podatek VAT
13 | remont elewacji frontowej wraz z wykonaniem oświetlenia | 46747.97 | Podatek VAT
14 | renowacja stolarki drzwiowej | 246991.88 | Podatek VAT 91 626,02 zł plus kwota netto wydatków niekwalifikowanych 155 365,86zł
Inne usługi
1 | Działania promocyjne projektu | 74218.48 | Podatek VAT
2978904
| Województwo |  | Uczelnia