## Pałac pod Globusem
Załącznik nr 1
Harmonogram rzeczowo - finansowy do zadania: Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie
Lp. | Nazwa zadania | Termin realizacji | Kwota | Uwagi
Usługi projektowe
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na modernizację budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie | Kwiecień 2014 - Grudzień 2014 | 143395
143395
| Województwo |  | Uczelnia