IK-04/W/167

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZADANIA O CHARAKTERZE NIEMATERIALNYM W TRAKCIE REALIZACJI – m.in. WARSZTATY, PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE, IMPREZY KULTURALNE, PROMOCYJNE, REKREACYJNE, SPORTOWE

Kontrolę zadań o charakterze niematerialnym w trakcie realizacji przeprowadza się dla operacji realizowanych w ramach następujących działań:

- 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty,

- 421. Wdrażanie projektów współpracy,

- 431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie

umiejętności i aktywizacja.

Z uwagi na brak informowania wnioskodawcy o terminie i zakresie zaplanowanych czynności kontrolnych po ich zrealizowaniu Raport z czynności kontrolnych należy przesłać podmiotowi kontrolowanemu pocztą po uprzednim sporządzeniu jego uwierzytelnionej kopii w celu zapoznania się przez niego z wynikami kontroli i wniesienia ewentualnych zastrzeżeń (pismo P-06/167). Dalszy sposób postępowania zgodny z Diagramem1.1.4.2. „Postępowanie z Raportem z czynności kontrolnych w przypadku odmowy jego podpisania przez podmiot kontrolowany bezpośrednio po przeprowadzeniu czynności kontrolnych albo konieczności jego sporządzenia w biurze”.

W przypadku, gdy czas trwania planowanego zadania rozkłada się na kilka dni, przy wyborze terminu do przeprowadzenia czynności kontrolnych, należy kierować się danymi podanymi we Wniosku o przyznanie pomocy/ Szczegółowego opisu zadań . Należy wybrać taki dzień na przeprowadzenie kontroli, który pozwoli na weryfikację możliwie najszerszego zakresu  Listy kontrolnej K-04/W/167.

- WERYFIKACJA ORGANIZACJI ZADANIA

- Zgodność miejsca realizacji zadania z opisem operacji.

Podczas kontroli należy zweryfikować, czy lokalizacja zadania jest zgodna z miejscem wskazanym we Wniosku o przyznanie pomocy lub w zleceniu przeprowadzenia czynności kontrolnych.

W celu pozostawienia właściwego śladu rewizyjnego należy odnotować w polu „Uwagi”, stwierdzone miejsce realizacji zadania.

- Zgodność tematu i zakres zadania z opisem operacji.

Należy sprawdzić, czy temat oraz zakres zadania jest zgodny z opisem zadania podanym  we Wniosku o przyznanie pomocy.

- Zgodność terminu oraz czasu trwania zadania z opisem operacji.

Należy zweryfikować, czy termin realizacji zadania oraz czas jego trwania jest zgodny z terminem określonym we Wniosku o przyznanie pomocy lub w zleceniu przeprowadzenia czynności kontrolnych

- Zgodność rodzaju materiałów związanych z przygotowaniem, promocją i realizacją z opisem operacji oraz ich udostępnienie uczestnikom.

Należy sprawdzić, czy materiały promocyjne/szkoleniowe zostały udostępnione uczestnikom i są zgodne z podanymi we Wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli Beneficjent w opisie operacji umieścił informację o materiałach promocyjnych/szkoleniowych.

W ww. przypadku należy również zweryfikować, czy został spełniony obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie  z przepisami pkt 3. i 4. Załącznika nr VI do rozporządzenia 1974/2006 oraz zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Należy sprawdzić, czy na stronie tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat środków i działań współfinansowanych przez EFRROW znajduje się wyraźne wskazanie na udział UE. W przypadku, gdy na materiałach zamieszczone zostało godło państwowe lub regionalne powinien również widnieć emblemat UE.

Do raportu z czynności kontrolnych należy załączyć materiały promocyjne/szkoleniowe a także dokumentację zdjęciową, która potwierdzałaby wypełnienie ww. zobowiązania.

Jeżeli Beneficjent w opisie operacji umieścił informację o nagrodach należy zweryfikować, czy zasady ich przyznawania zostały zachowane.

- WERYFIKACJA WARUNKÓW REALIZACJI ZADANIA

- Zgodność zaplecza technicznego z opisem operacji oraz jego wykorzystanie podczas realizacji zadania.

Należy zweryfikować, czy wyposażenie techniczne podane we Wniosku o przyznanie pomocy  zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem podczas realizacji zadania. W celu sporządzenia prawidłowego śladu rewizyjnego zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej użytego wyposażenia technicznego.

- Zgodność zasad uczestnictwa w zadaniu z opisem operacji.

Jeżeli to możliwe, należy zweryfikować, czy ogólne zasady uczestnictwa podane we Wniosku o przyznanie pomocy są zachowane.

Jeśli istnieje możliwość, należy zweryfikować, czy liczba osób uczestniczących w zadaniu jest zgodna z liczbą osób określoną w opisie operacji. W celu sporządzenia prawidłowego śladu rewizyjnego należy w polu „Uwagi kontrolujących” podać liczbę uczestników lub podać oszacowaną liczbę uczestników oraz wykonać np. kopię/fotografię list obecności.

- Zgodność kwalifikacji osób prowadzących szkolenie/warsztaty z opisem operacji.

W przypadku realizacji zadania polegającego na organizacji szkolenia/warsztatów należy zweryfikować, czy kwalifikacje osób realizujących usługę, np. wykładowców, prowadzących, koordynatorów, artystów są zgodne z kryteriami wyboru usługodawców podanych we Wniosku o przyznanie pomocy.

Weryfikację kwalifikacji osób realizujących usługę należy przeprowadzić tylko w sytuacji, gdy kryteria wyboru usługodawców podano we wniosku o przyznanie pomocy. Powyższe sprawdzenie polega na przeprowadzeniu wywiadu z ww. osobami.  Jeżeli istnieje możliwość potwierdzenia ww. kwalifikacji na podstawie stosownych dokumentów należy załączyć do raportu ich kopię lub dokumentację fotograficzną. W przeciwnym przypadku należy do raportu dołączyć stosowne oświadczenie.

- Zgodność deklaracji dotyczącej osiągnięcia dochodu (dot. 413_MP)

W przypadku działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, zgodnie z zapisami umowy, Beneficjent ma obowiązek zwrotu pomocy/części pomocy, jeżeli w wyniku realizacji operacji nieinwestycyjnej uzyska dochód w wysokości wyższej niż wkład własny. W związku z powyższym należy zweryfikować deklarację Beneficjenta w tym zakresie (Opis operacji) oraz skontrolować, czy Beneficjent miał inne niż zadeklarowane we Wniosku o przyznanie pomocy możliwości uzyskania dochodów w trakcie realizacji operacji (np. stoiska sprzedażowe na miejscu imprezy, odpłatność za wstęp, materiały szkoleniowe). W przypadku wystąpienia zdarzeń, na podstawie których istnieje prawdopodobieństwo uzyskania dochodu przez beneficjenta w sposób inny niż podany we WoPP należy zaznaczyć odpowiedź negatywną oraz opisać zaistniałą sytuację w polu „Uwagi kontrolujących”.

W przypadku działania 431 Funkcjonowanie (…) , w ramach Wniosku o przyznanie pomocy dla I i II etapu, a począwszy od III I IV etapu-  Szczegółowego opisu zadań