[image: image1.png]g Unia Europejska
dl Ciiohere Rzeczpospolita Pomorze okt o
progammegonary I PO'Sk@ Zachodnie Rozwolu Reglonanego





Opis przedmiotu zamówienia pod tytułem:
	Kompleksowa usługa realizacji wystawy plenerowej w 5 miastach. 


Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Spis treści:
31.  Przedmiot zamówienia


42. Okres realizacji zamówienia


43.  Pozostałe wymagania względem przedmiotu zamówienia




1.  Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa realizacji wystawy plenerowej w 5 miastach. W skład usługi wchodzą: transport, montaż, demontaż oraz nadzór techniczny instalacji artystycznej, zgodnie z poniższymi wymaganiami. Instalacja artystyczne promuje Pomorze Zachodnie i ma stanąć w popularnych miejscach w 5 miastach w Polsce.
Przedmiotem wystawy jest instalacja artystyczna: huśtawka zrobiona z 2 dźwigów. Instalacja zrobiona jest ze stali jedynie siedzisko huśtawki jest drewniane. Instalacja widoczna na zdjęciach w załączniku. Waga instalacji wynosi około 850 kg. Cała instalacja pomalowana jest farbą dwuskładnikowa poliuretanowa ( kolory : Żółty RAL 1018, Brązowy RAL 8016, Zielony RAL 6001)
Parametry instalacji:

· Całkowita wysokość 395 cm

· Rozmiar podstawy w prostokącie  140cm x140 cm

· Długość Ławki 260 cm

· Całkowity rozmiar instalacji po zamontowaniu  7,1 m x 1,4 m

1. Wymagania dotyczące transportu.
a) Transport odbywać się będzie pomiędzy miastami: Międzyzdroje, Gdańsk, Łódź, Rzeszów, Warszawa, Poznań, Szczecin. Trasa rozpocznie się w Międzyzdrojach, a zakończy w Szczecinie. Kolejność miast w środkowej części może ulec zmianie.  

b) Wykonawca zostanie poinformowany o dokładnej lokalizacji instalacji na terenie danego miasta oraz o czasie jaki tam będzie ustawiona na minimum 5 dni przed planowanym transportem.

c) Minimalna trasa wyniesie: ok 1750 km, maksymalna trasa wyniesie: około 2300 km.

d) W danym mieście instalacja będzie ustawiona przez okres minimum 5 dni, a maksimum 13 dni.

e) Transport powinien odbywać się samochodem ciężarowym z przestrzenią ładunkową o minimalnych wymiarach 6 m x 2,5 m.
f) Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć instalację podczas załadunku, transportu oraz rozładunku w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń i zarysowań.
2. Wymagania dotyczące montażu i demontażu.
               Montaż i demontaż instalacji powinien odbywać się zgodnie z poniższą instrukcją:
1) Odłączenie zasilania od instalacji. 

2) Rozłączenie uziemienia i usunięcie szpilek uziemiających z gleby

3) Usunięcie zaślepek i odkręcenie od ruchomego elementu bocznego ławki ( śruby m6 ) z obu stron

4) Odkręcenie elementu łączącego oba ruchome elementy ławki, znajdującego się powyżej  ławki ( śruby m6 )

5) Rozłączenie ruchomego, łożyskowanego elementu bocznego ławki od żurawia ( śruby m12 z kontrą ) z obu stron

6) Usunięcie płyt 12 chodnikowych  50x50x7 cm ( waga około 40 kg sztuka ) nie uszkadzając powłoki malarskiej, z obu stron.
7) Usunięcie szpilek kotwiących instalacje z ziemi.
8) Ułożenie obu dźwigów w pozycji horyzontalnej.
9) Przypięcie  dźwigów do HDS.
10) Załadunek z zabezpieczeniem miejsca styku dźwigów z powierzchnią ładunkową

11) Odpięcie dźwigów od HDS.
12) Zabezpieczenie ładunku.
13) Załadowanie elementu łączącego oba ruchome elementy (tego z nad ławki) oraz ławki.

a) Do montażu oraz demontażu niezbędne są minimum 3 osoby.

b) Montaż oraz demontaż instalacji powinien odbywać się bezpośrednio przed lub po transporcie. Niedopuszczalne jest przetrzymywanie instalacji na samochodzie poza czasem niezbędnym do  transportu.

c) W skład instalacji artystycznej wchodzą 24 płyty chodnikowe, które dociążają instalację. Obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowo załadunek, transport oraz rozładunek ww. płyt.

d) Podczas montażu i demontażu wszystkie narażone elementy instalacji powinny być odpowiednio zabezpieczone w celu uniknięcia otarć/uszkodzeń/zarysowań np. gąbki, otuliny.

3. Wymagania dotyczące nadzoru technicznego.

a) W przypadku gdy lokalizacja tego wymaga, Wykonawca powinien w odpowiedni sposób uziemić instalację (szczególnie na otwartej przestrzeni) . 
b) W przypadku dewastacji (podpisów, malunków, naklejek itp.) obowiązkiem Wykonawcy jest wyczyszczenie lub zamalowanie zdewastowanych miejsc w taki sposób aby przywrócić wygląd instalacji do stanu pierwotnego. Czynności te mają się odbyć przed ustawieniem instalacji w nowej lokalizacji. Czyszczenie powinno odbywać się środkami dostosowanymi do powierzchni metalowych nie powodującymi ubytków. Farby powinny być przeznaczone do powierzchni metalowych i zgodne z rodzajem i kolorem farb używanych przy powstaniu instalacji (farby poliuretanowe w kolorach identycznych jak została pomalowana instalacja).
c) Odpowiedzialnością Wykonawcy jest również podłączenie elektryczne instalacji. Po stronie Zamawiającego leży uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń dotyczących podłączenia prądu. Przewody powinny być należycie zabezpieczone.
2. Okres realizacji zamówienia
1) Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie: od dnia zawarcia umowy przez okres 2 miesięcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może skorzystać z prawa opcji.

3.  Pozostałe 
1) Wszelkie pozwolenia oraz zgody dotyczące miejsca usytuowania instalacji leżą po stronie Zamawiającego.
2) Zamawiający przed transportem poinformuje Wykonawcę o wszystkich istotnych szczegółach lokalizacji (okolicy, kierunku ułożenia, godzinach najbardziej odpowiednich do rozładunku i załadunku oraz innych). Z uwagi na lokalizację wystaw (miejsca oblegane turystycznie) transport, montaż i demontaż może odbywać się w godzinach nocnych.
3) Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów, sprzętu i siły roboczej, takich, jak m. in.: odpowiedniej ilości pracowników, odpowiedniej ilości samochodów, paliwa, odpowiedniej ilości środków ochronnych dla pracowników czy materiałów do zabezpieczenia instalacji na czas ładunku, transportu i rozładunku.
4) Wykonawca każdorazowo ma obowiązek dokonywania dokumentacji zdjęciowej: przed demontażem oraz po demontażu z uwzględnieniem stanu technicznego oraz  prac technicznych realizowanych w czasie trwania usługi. 
Załącznik:

1. Instrukcja montażu oraz demontażu.

2. Rys Instalacji artystycznej.
3. Zdjęcia. 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Gabinet Marszałka, Biuro Projektów Promocyjno-Informacyjnych
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 285
projekty@wzp.pl, www.wzp.pl

Strona 3 z 5

