[image: image1.png]g Unia Europejska
dl Ciiohere Rzeczpospolita Pomorze okt o
progammegonary I PO'Sk@ Zachodnie Rozwolu Reglonanego





Opis przedmiotu zamówienia pod tytułem:
	Usługa realizacji wystawy plenerowej w 5 miastach


Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Spis treści:
3I.
Przedmiot zamówienia


3II.
Wymagania dotyczące transportu


4III.
Wymagania dotyczące montażu i demontażu


5IV.
Wymagania dotyczące nadzoru technicznego


5V.
Okres realizacji zamówienia


5VI.
Pozostałe




I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji wystawy plenerowej 
w 5 miastach. W skład usługi wchodzą: transport, montaż, demontaż oraz nadzór techniczny instalacji artystycznej, zgodnie z poniższymi wymaganiami. Instalacja artystyczne promuje Pomorze Zachodnie i ma stanąć w popularnych miejscach 
w 5 miastach w Polsce a następnie przetransportowanie i zamontowanie jej w wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Przedmiotem wystawy jest instalacja artystyczna: huśtawka zrobiona z 2 dźwigów. Instalacja zrobiona jest ze stali jedynie siedzisko huśtawki jest drewniane. Instalacja widoczna na zdjęciach w załączniku. Waga instalacji wynosi około 850 kg. Cała instalacja pomalowana jest farbą dwuskładnikowa poliuretanowa (kolory: Żółty RAL 1018, Brązowy RAL 8016, Zielony RAL 6001)
Parametry instalacji:

· Całkowita wysokość 395 cm

· Rozmiar podstawy w prostokącie  140cm x140 cm

· Długość Ławki 260 cm

· Całkowity rozmiar instalacji po zamontowaniu  710 cm x 140 cm
II. Wymagania dotyczące transportu
1) Transport odbywać się będzie na trasie: 
a) Międzyzdroje, 
b) Łódź, 
c) Rzeszów, 
d) Warszawa, 
e) Poznań, 
f) Gdańsk, 
g) wskazana lokalizacja w województwie zachodniopomorskim. 
2) Wykonawca zostanie poinformowany o dokładnej lokalizacji instalacji na terenie danego miasta oraz o okresie przez jaki będzie tam ustawiona na minimum 5 dni przed planowanym transportem.
3) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy, w tym miast z zastrzeżeniem, że trasa w sumie nie wyniesie więcej niż 2600 km i będzie obejmować 5 miast.
4) W danym mieście instalacja będzie ustawiona przez okres minimum 5 dni, 
a maksimum 15 dni.

5) Transport powinien odbywać się samochodem ciężarowym z przestrzenią ładunkową o minimalnych wymiarach 6 m x 2,5 m dla jednej repliki żurawia portowego.
6) Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć instalację podczas załadunku, transportu oraz rozładunku w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń i zarysowań.
III. Wymagania dotyczące montażu i demontażu
1) Montaż i demontaż instalacji powinien odbywać się zgodnie z poniższą instrukcją:
a) Odłączenie zasilania od instalacji. 

b) Rozłączenie uziemienia i usunięcie szpilek uziemiających z gleby.
c) Usunięcie zaślepek i odkręcenie od ruchomego elementu bocznego ławki (śruby m6) z obu stron.
d) Odkręcenie elementu łączącego oba ruchome elementy ławki. znajdującego się powyżej  ławki (śruby m6).
e) Rozłączenie ruchomego, łożyskowanego elementu bocznego ławki od żurawia (śruby m12 z kontrą) z obu stron.
f) Usunięcie płyt 12 chodnikowych  50x50x7 cm (waga około 40 kg sztuka) nie uszkadzając powłoki malarskiej, z obu stron.
g) Usunięcie szpilek kotwiących instalacje z ziemi.
h) Ułożenie obu dźwigów w pozycji horyzontalnej.
i) Przypięcie  dźwigów do HDS.
j) Załadunek z zabezpieczeniem miejsca styku dźwigów z powierzchnią ładunkową.
k) Odpięcie dźwigów od HDS.
l) Zabezpieczenie ładunku.
m) Załadowanie elementu łączącego oba ruchome elementy (tego z nad ławki) oraz ławki.
2) Do montażu oraz demontażu niezbędne są minimum 3 osoby.

3) Montaż oraz demontaż instalacji powinien odbywać się bezpośrednio przed lub po transporcie. Niedopuszczalne jest przetrzymywanie instalacji na samochodzie poza czasem niezbędnym do  transportu.

4) W skład instalacji artystycznej wchodzą  płyty chodnikowe, które dociążają instalację. Obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowo załadunek, transport oraz rozładunek ww. płyt. Zamawiający dopuszcza alternatywne sposoby dociążenia instalacji.
5) Podczas montażu i demontażu wszystkie narażone elementy instalacji powinny być odpowiednio zabezpieczone w celu uniknięcia otarć/uszkodzeń/zarysowań np. gąbki, otuliny.
IV. Wymagania dotyczące nadzoru technicznego
1) W przypadku gdy lokalizacja tego wymaga, Wykonawca powinien w odpowiedni sposób uziemić instalację (szczególnie na otwartej przestrzeni). 
2) W przypadku dewastacji (podpisów, malunków, naklejek itp.) obowiązkiem Wykonawcy jest wyczyszczenie lub zamalowanie zdewastowanych miejsc w taki sposób aby przywrócić wygląd instalacji do stanu pierwotnego. Czynności te mają się odbyć przed ustawieniem instalacji w nowej lokalizacji. Czyszczenie powinno odbywać się środkami dostosowanymi do powierzchni metalowych nie powodującymi ubytków. Farby powinny być przeznaczone do powierzchni metalowych i zgodne z rodzajem i kolorem farb używanych przy powstaniu instalacji (farby poliuretanowe w kolorach identycznych jak została pomalowana instalacja).
3) Odpowiedzialnością Wykonawcy jest również podłączenie elektryczne instalacji. Po stronie Zamawiającego leży uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń dotyczących podłączenia prądu. Przewody powinny być należycie zabezpieczone.
V. Okres realizacji zamówienia
1) Zamówienie będzie realizowane w okresie: od dnia zawarcia umowy przez okres 
4 miesięcy z tym, że nie później niż do 30.01.2022 roku.

2) Strony przewidują możliwość wcześniejszego zakończenia umowy, w przypadku zrealizowania wszystkich elementów zamówienia.
VI. Pozostałe 
1) Wszelkie pozwolenia oraz zgody dotyczące miejsca usytuowania instalacji leżą po stronie Zamawiającego.
2) Zamawiający przed transportem poinformuje Wykonawcę o wszystkich istotnych szczegółach lokalizacji (okolicy, kierunku ułożenia, godzinach najbardziej odpowiednich do rozładunku i załadunku oraz innych). Z uwagi na lokalizację wystaw (miejsca oblegane turystycznie) transport, montaż i demontaż może odbywać się 
w godzinach nocnych.
3) Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów, sprzętu i siły roboczej, takich, jak m. in.: odpowiedniej ilości pracowników, odpowiedniej ilości samochodów, paliwa, odpowiedniej ilości środków ochronnych dla pracowników czy materiałów do zabezpieczenia instalacji na czas ładunku, transportu i rozładunku.
4) Wykonawca każdorazowo ma obowiązek dokonywania dokumentacji zdjęciowej: przed demontażem oraz po demontażu z uwzględnieniem stanu technicznego oraz  prac technicznych realizowanych w czasie trwania usługi. 
Załącznik:

1. Zdjęcia instalacji artystycznej
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Gabinet Marszałka, Biuro Projektów Promocyjno-Informacyjnych
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 285
projekty@wzp.pl, www.wzp.pl

Strona 5 z 5

