PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPOWZ  NA ROK 2013

WND-RPZP.08.01.00-32-002/13/K2

NUMER

1.   INFORMACJE OGÓLNE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

  - PROGRAM

###### 8. Pomoc Techniczna

  - OŚ PRIORYTETOWA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2007-2013 przyjęty uchwałą Nr 1029/07  Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2007r. z późn.zm.

Uszczegółowienie Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2007-2013  przyjęte uchwałą  Nr  1152/14  Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

  - PODSTAWA PRAWNA

8.1  Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ

  - DZIAŁANIE

Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ w 2013 roku

1.5  TYTUŁ PROJEKTU

WW-8.1/1/13

1.6  NUMER PROJEKTU

1.7  KATEGORIA INTERWENCJI

85				⁪86

  - RODZAJ  BENEFICJENTA

Województwo Zachodniopomorskie

1.8.1    Nazwa beneficjenta

851-28-71-498

1.8.2    NIP

70-540 Szczecin, ul Korsarzy 34

1.8.3  Adres siedziby

Agnieszka Orszewska 091 44 11 128 aorszewska@wzp.pl

    - Dane kontaktowe osoby sporządzającej

( imię nazwisko,

telefon, e-mail )

- HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2013

  - TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU

31.12.2013

2.2      TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU

- WSKAŹNIKI PRODUKTU

| Lp | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość oczekiwana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba utworzonych miejsc pracy | etatomiesiąc | 0 | 1 379 |
| 2 | Ilość wykupionych szkoleń | szt. | 0 | 5 |
| 3 | Liczba zakupionych zestawów komputerowych na potrzeby wdrażania i zarządzania RPO WZ | szt. | 0 | 0 |
| 4 | Ilość wykupionych kursów językowych | szt. | 0 | 31 |
| 5 | Ilość wykupionych studiów podyplomowych | szt. | 0 | 26 |

4.   WSKAŹNIKI REZULTATU

| Lp | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość wyjściowa | Wartość oczekiwana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba osób, które skorzystały z dodatkowych szkoleń | osoby | 0 | 106 |
| 2 | Liczba osób, które skorzystały z kursów językowych | osoby | 0 | 21 |
| 3 | Liczba osób, które skorzystały ze studiów podyplomowych | osoby | 0 | 25 |

- PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

| Lp | Nazwa wydatku | Kwota wydatku | Koszty kwalifikowalne | Źródło finansowania | Udział cross-financingu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynagrodzenia | 8 367 968,19 | 8 367 968,19 | EFRR | 0% |
| 2 | Czynsz za najem | 1 139 431,30 | 1 139 431,30 | EFRR | 0% |
| 3 | Doposażenie biura | 145 299,31 | 145 299,31 | EFRR | 0% |
| 4 | Szkolenia pracowników | 195 182,76 | 195 182,76 | EFRR | 0% |
| 5 | Studia podyplomowe i kursy językowe | 178 621,00 | 178 621,00 | EFRR | 0% |
| 6 | Ekspertyzy | 248 403,08 | 248 403,08 | EFRR | 0% |
| 7 | Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz i oprogramowaniem | 597,96 | 597,96 | EFRR | 0% |
| 8 | Zakup dostaw i usług | 99 609,64 | 99 609,64 | EFRR | 0% |
| 9 | Podróże służbowe krajowe | 138 978,00 | 138 978,00 | EFRR | 0% |
| 10 | Podróże służbowe zagraniczne | 807,78 | 807,78 | EFRR | 0% |
| 11 | Odzyskiwanie środków od Beneficjentów RPO WZ 2007-2013 | 22 651,33 | 22 651,33 | EFRR | 0% |
|  | Razem: | 10 537 550,35 | 10 537 550,35 | EFRR | 0% |
| CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 10 537 550,35 zł |  |  |  |  |  |  |

6. GRUPY WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU

W ramach Działania 8.1 w Wydziale Wdrażania RPO w 2013 r. realizowane były  następujące grupy wydatków :

| LP | Nazwa grupy wydatków | Całkowita wartość grupy wydatków w podziale na kwartały | Opis wydatków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zatrudnienie pracowników | 8 367 968,19 I kwartał 2 368 510,01 II kwartał 2 060 719,17 III kwartał 1 845 667,24 IV kwartał 2 093 071,77 | Wynagrodzenie pracowników Wydziału Wdrażania RPO oraz innych pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ wykonujących zadania na rzecz RPO WZ, zatrudnionych na podstawie umów o pracę wraz z nagrodami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2012 rok. |  |  |  |
| 2 | rozwój i doskonalenie zatrudnionych kadr poprzez szkolenia, kursy etc | 373 803,76 I kwartał 0,00 II kwartał 89 027,08 III kwartał 29 571,78 IV kwartał 255 204,90 | Specjalistyczne szkolenia dla pracowników WWRPO; Podnoszenie kwalifikacji pracowników WWRPO poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach językowych oraz innych kursach specjalistycznych podejmowanych indywidualnie. |  |  |  |
| 3 | zakup sprzętu i wyposażenia | 145 897,27 I kwartał 5 258,49 II kwartał 36 968,67 III kwartał 19 772,13 IV kwartał 83 897,98 | Zakup materiałów i wyposażenia biurowego w tym m.in.: mebli biurowych, artykułów biurowych, tonerów, papieru do kserokopiarek i drukarek, sprzętu biurowego, części zamiennych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, sprzętu multimedialnego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup pamięci ram do notebooków w ramach wydatków inwestycyjnych. |  |  |  |
| 4 | koszty związane z adaptacją, wynajmem i utrzymaniem powierzchni biurowych, | 1 139 431,30 I kwartał 276 306,78 II kwartał 286 720,06 III kwartał 278 282,22 IV kwartał 298 122,24 | Koszty najmu pomieszczeń biurowych dla WWRPO wraz z opłatami za media. |  |  |  |
| 5 | wsparcie eksperckie | 248 403,08 I kwartał 67 569,21 II kwartał 40 309,80 III kwartał 72 193,81 IV kwartał 68 330,26 | Opracowanie ekspertyz i analiz wykonywanych na potrzeby wdrażania RPO WZ, wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceniających Projekty oraz wynagrodzenie osób zatrudnionych w WWRPO na podstawie umów zleceń. |  |  |  |
| 6 | rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego | - | - |  |  |  |
| 7 | usługi i/lub dostawy | 99 609,64 I kwartał 1 547,47 II kwartał 13 250,15 III kwartał 42 234,71 IV kwartał 42 577,31 | Zakup usług i dostaw związanych z bieżącym funkcjonowaniem WWRPO oraz realizacją zadań związanych z wdrażaniem RPO w 2013 roku w tym m.in.: naprawy sprzętu, zapewnienie WWRPO doradztwa prawnego poprzez finansowanie usług kancelarii adwokackiej i radców prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych, zakup biletów komunikacji miejskiej, pieczątek. |  |  |  |
| 8 | monitoring i kontrola | - | - |  |  |  |
| 9 | Organizacja prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego | - | - |  |  |  |
| 10 | Inne (podróże służbowe, odzyskiwanie środków od Beneficjentów RPO WZ 2007-2013) | 162 437,11 I kwartał 14 101,63 II kwartał 44 704,07 III kwartał 40 114,16 IV kwartał 63 517,25 | Koszty związane z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników WWRPO w 2013 roku (koszty związane z wyjazdami na kontrole realizacji projektów, wizyty monitorujące, delegacje, szkolenia itp.) oraz koszty ponoszone w związku z podejmowaniem działań mających na celu odzyskanie kwot od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. |  |  |  |
| RAZEM |  | 10 537 550,35 zł |  |  |  |  |
| RAZEM W PODZIALE NA KWARTAŁY |  | I kwartał 2 733 293,59 |  | II kwartał 2 571 699,00 | III kwartał 2 327 836,05 | IV kwartał 2 904 721,71 |

7.   INFORMACJA O ZGODNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI   POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk wspólnoty?

X

Tak		Nie

Imię, nazwisko osoby sprawdzającej

…………………………………………………………………………………………………...

Imię, nazwisko osoby weryfikującej

…………………………………………………………………………………………………...

Imię, nazwisko osoby akceptującej

…………………………………………………………………………………………..………

Imię, nazwisko osoby zatwierdzającej pozytywnie zweryfikowany RPD

(Dyrektor/Zastępca Dyrektora WZS/WWRPO)

…………………………………………………………………………………………..………