PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPOWZ  NA ROK 2015

WND-RPZP.08.01.00-32-002/15

NUMER

1.   INFORMACJE OGÓLNE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

  - PROGRAM

###### 8. Pomoc Techniczna

  - OŚ PRIORYTETOWA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2007-2013 przyjęty uchwałą Nr 1029/07  Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2007 r. z późn. zm.

Uszczegółowienie Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2007-2013  przyjęte uchwałą  Nr  1152/14  Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

  - PODSTAWA PRAWNA

8.1  Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ

  - DZIAŁANIE

Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ w 2015 roku

1.5  TYTUŁ PROJEKTU

WW-8.1/1/15

1.6  NUMER PROJEKTU

1.7  KATEGORIA INTERWENCJI

⁪ 85				⁪86

  - RODZAJ  BENEFICJENTA

Województwo Zachodniopomorskie

1.8.1    Nazwa beneficjenta

851-28-71-498

1.8.2    NIP

70-540 Szczecin, ul Korsarzy 34

1.8.3  Adres siedziby

Agnieszka Orszewska 91 44 11 128 aorszewska@wzp.pl

    - Dane kontaktowe osoby sporządzającej

( imię nazwisko,

telefon, e-mail )

- HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2015

  - TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU

31.12.2015

2.2      TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU

3.  WSKAŹNIKI PRODUKTU

| Lp | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość oczekiwana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba utworzonych miejsc pracy | etatomiesiąc | 0 | 1 404 |
| 2 | Ilość wykupionych szkoleń | szt. | 0 | 7 |
| 3 | Liczba zakupionych zestawów komputerowych na potrzeby wdrażania i zarządzania RPO WZ | szt. | 0 | 10 |
| 4 | Ilość wykupionych kursów językowych | szt. | 0 | 53 |
| 5 | Ilość wykupionych studiów podyplomowych | szt. | 0 | 28 |

4.   WSKAŹNIKI REZULTATU

| Lp | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość wyjściowa | Wartość oczekiwana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba osób, które skorzystały z dodatkowych szkoleń | osoby | 0 | 79 |
| 2 | Liczba osób, które skorzystały z kursów językowych | osoby | 0 | 53 |
| 3 | Liczba osób, które skorzystały ze studiów podyplomowych | osoby | 0 | 28 |

5.   PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

| Lp. | Nazwa wydatku | Kwota wydatku | Koszty kwalifikowalne | Źródło finansowania | Udział cross-financingu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynagrodzenia | 8 990 000,00 | 8 990 000,00 | EFRR | 0% |
| 2 | Czynsz za najem | 1 201 600,00 | 1 201 600,00 | EFRR | 0% |
| 3 | Doposażenie biura | 197 000,00 | 197 000,00 | EFRR | 0% |
| 4 | Szkolenia pracowników | 200 000,00 | 200 000,00 | EFRR | 0% |
| 5 | Studia podyplomowe i kursy językowe | 200 000,00 | 200 000,00 | EFRR | 0% |
| 6 | Ekspertyzy | 500 000,00 | 500 000,00 | EFRR | 0% |
| 7 | Zakup sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem | 20 000,00 | 20 000,00 | EFRR | 0% |
| 8 | Zakup dostaw i usług | 103 000,00 | 103 000,00 | EFRR | 0% |
| 9 | Podróże służbowe | 250 000,00 | 250 000,00 | EFRR | 0% |
| 10 | Koszty związane z odzyskiwaniem środków od Beneficjentów RPO WZ na lata 2007-2013 | 200 000,00 | 200 000,00 | EFRR | 0% |
|  | Razem: | 11 861 600,00 | 11 861 600,00 | EFRR | 0% |
| CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 11 861 600,00 zł |  |  |  |  |  |  |

6. GRUPY WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU

W ramach Działania 8.1 w Wydziale Wdrażania RPO WZ w 2015 r. będą realizowane następujące grupy wydatków :

| LP | Nazwa grupy wydatków | Całkowita wartość grupy wydatków w podziale na kwartały | Opis wydatków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zatrudnienie pracowników | 8 990 000,00 I kwartał 2 247 500,00 II kwartał 2 247 500,00 III kwartał 2 247 500,00 IV kwartał 2 247 500,00 | Wynagrodzenie pracowników Wydziału Wdrażania RPO oraz innych pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ wykonujących zadania na rzecz RPO WZ, zatrudnionych na podstawie umów o pracę wraz z nagrodami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2014 rok. |  |  |  |
| 2 | rozwój i doskonalenie zatrudnionych kadr poprzez szkolenia, kursy etc | 400 000,00 I kwartał 100 000,00 II kwartał 100 000,00 III kwartał 100 000,00 IV kwartał 100 000,00 | Specjalistyczne szkolenia dla pracowników WWRPO. Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach językowych oraz innych kursach specjalistycznych podejmowanych indywidualnie. |  |  |  |
| 3 | zakup sprzętu i wyposażenia | 217 000,00 I kwartał 54 250,00 II kwartał 54 250,00 III kwartał 54 250,00 IV kwartał 54 250,00 | Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem. Zakup mebli biurowych oraz sprzętu biurowego typu niszczarki, bindownice itp. Ponadto zakup materiałów biurowych, tonerów, literatury fachowej itp. |  |  |  |
| 4 | koszty związane z adaptacją, wynajmem i utrzymaniem powierzchni biurowych, | 1 201 600,00 I kwartał 300 400,00 II kwartał 300 400,00 III kwartał 300 400,00 IV kwartał 300 400,00 | Koszty najmu pomieszczeń biurowych dla WWRPO wraz z opłatami za media. |  |  |  |
| 5 | wsparcie eksperckie | 500 000,00 I kwartał 125 000,00 II kwartał 125 000,00 III kwartał 125 000,00 IV kwartał 125 000,00 | Opracowanie ekspertyz i analiz wykonywanych na potrzeby wdrażania RPO WZ, wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceniających Projekty oraz wynagrodzenie osób zatrudnionych w WWRPO na podstawie umów zleceń. |  |  |  |
| 6 | rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego | - | - |  |  |  |
| 7 | usługi i/lub dostawy | 103 000,00 I kwartał 25 750,00 II kwartał 25 750,00 III kwartał 25 750,00 IV kwartał 25 750,00 | Zakup usług i dostaw związanych z bieżącym funkcjonowaniem WWRPO oraz realizacją zadań związanych z wdrażaniem RPO w 2015 roku. |  |  |  |
| 8 | monitoring i kontrola | - | - |  |  |  |
| 9 | Organizacja prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego | - | - |  |  |  |
| 10 | Inne (podróże służbowe, koszty odzyskiwania środków od Beneficjentów RPO WZ na lata 2007-2013) | 450 000,00 I kwartał 112 500,00 II kwartał 112 500,00 III kwartał 112 500,00 IV kwartał 112 500,00 | Koszty związane z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników WWRPO w 2015 roku (wyjazdy studyjne, koszty związane z wyjazdami na kontrole realizacji projektów, wizyty monitorujące, delegacje, szkolenia itp.) oraz koszty ponoszone w związku z podejmowaniem działań mających na celu odzyskanie środków od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. |  |  |  |
| RAZEM |  | 11 861 600,00 zł |  |  |  |  |
| RAZEM W PODZIALE NA KWARTAŁY |  | I kwartał 2 965 400,00 zł |  | II kwartał 2 965 400,00 zł | III kwartał 2 965 400,00 zł | IV kwartał 2 965 400,00 zł |

7.   INFORMACJA O ZGODNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI   POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk wspólnoty?

X

Tak		Nie

Imię, nazwisko osoby sprawdzającej

…………………………………………………………………………………………………...

Imię, nazwisko osoby weryfikującej

…………………………………………………………………………………………………...

Imię, nazwisko osoby akceptującej

…………………………………………………………………………………………..………

Imię, nazwisko osoby zatwierdzającej pozytywnie zweryfikowany RPD

(Dyrektor/Zastępca Dyrektora WZS/WWRPO)

…………………………………………………………………………………………..………