UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2014 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności 
i dynamiki regionów Europy Środkowej” finansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego.

Dnia 14 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim umowę, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na zorganizowanie dwóch wydarzeń, których tematem przewodnim będą Inteligentne Specjalizacje. Pierwsze z wydarzeń miało odbyć się w listopadzie 2014 w Brukseli, natomiast drugie w Pierwszym kwartale 2014 r. w Szczecinie.

Dnia 24 września 2014 r. Województwo Zachodniopomorskie zawarło z Międzynarodowymi Targami Szczecińskimi Sp. z o.o. umowę, w ramach której powierzono im częściową organizację wydarzenia w Brukseli. Z przyczyn niezależnych od stron umowy, wystąpiła konieczność przesunięcia terminu organizacji przedmiotowego wydarzenia na I kwartał 2015 roku. Powodem zmiany były utrudnienia w organizacji wydarzeń związane z przeprowadzaniem wyborów samorządowych w trzech kluczowych państwach, biorących udział w cyklu konferencji, tj. w Polsce, na Węgrzech i w Szwecji.  W efekcie powyższego niezbędnym staje się wprowadzenie zamian do treści zawartej umowy w zakresie terminu organizacji Konferencji oraz możliwości uregulowania umowy w częściach (częściowo w 2014 oraz częściowo w roku 2015). Ostateczne rozliczenie umowy zawartej w roku 2014 nastąpi w roku 2015.

Należy mieć na uwadze, że powyższa zmiana nie wpłynie na merytoryczną stronę realizowanych w ramach projektu zadań. Cele oraz rezultaty zaplanowane podczas składania aplikacji do Funduszu Wyszehradzkiego nie ulegną zmianie.