Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Badanie ewaluacyjne

Ocena efektów wsparcia działania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom realizowanego w ramach IV osi priorytetowej Infrastruktura ochrony środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Spis treści

1. Uzasadnienie i kontekst badania	2

1.1 Wstęp i uzasadnienie	2

1.2 Kontekst badania	2

2. Koncepcja badania	2

2.1 Cele badania	2

2.2 Zakres badania	3

2.3 Kryteria ewaluacyjne	3

2.4. Pytania badawcze	3

3. Założenia metodyczne	4

4. Oczekiwania Zamawiającego	4

4.1 Wykaz dokumentów	4

4.2 Wymagania oferty	5

4.3 Oczekiwana organizacja i plan pracy	5

4.4 Skład zespołu ewaluacyjnego	6

4.5 Oczekiwane produkty i rezultaty	6

5. Planowane wykorzystanie wyników	7

6. Finansowanie badania ewaluacyjnego	7

# 1. Uzasadnienie i kontekst badania

## 1.1 Wstęp i uzasadnienie

Usprawnienie systemów wczesnego ostrzegania oraz systemów ratownictwa w sytuacji wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii będzie jednym z kierunków wsparcia w nowej perspektywie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W zamyśle działania te będą uzupełnieniem dotychczasowego wsparcia  z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, podziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom.

Wyniki badania mają za zadanie ocenę wpływu wsparcia udzielonego w poddziałaniu 4.5.2 służbom ratowniczym.

## 1.2 Kontekst badania

W ramach poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 odbyły się 3 nabory projektów; dwa w trybie konkursowym i jeden w trybie indywidualnym. Łącznie podpisano72 umowy o dofinansowanie.

Podstawą analizy Wykonawcy będzie baza projektów (beneficjent, tytuł projektu, opis projektu, wskaźniki) dla typu projektu Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, które otrzymały wsparcie w ramach poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz dokumenty dodatkowe, które zostaną przekazane po zawarciu umowy (zestawienie tabelaryczne dotyczące miejscowego zagrożenia dla województwa zachodniopomorskiego).

Pozostałe, uzupełniające informacje związane z przeprowadzonymi naborami (ogłoszenie o naborze, dokumentacja konkursowa) są dostępne na stronie www.rpo.wzp.pl.

# 2. Koncepcja badania

## 2.1 Cele badania

Cel główny

Celem badania jest ocena efektywności dotychczas udzielonego wsparcia w ramach poddziałania 4.5.2  Zapobieganie zagrożeniom służbom ratowniczym.

Cele szczegółowe

- Ocena efektywności wsparcia udzielonego w poddziałaniu 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom.

- Identyfikacja. szacunkowej wartości strat jakie powstały by w przypadku nie udzielenia wsparcia służbom ratowniczym na danym terenie.

- Rekomendacje dla RPO WZ 2014-2020 w zakresie wsparcia służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do niwelacji skutków zdarzeń katastrof naturalnych.

## 2.2 Zakres badania

Badanie będzie obejmować:

- projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom w ramach IV osi priorytetowej Infrastruktura ochrony środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;

- wojewódzkie i powiatowe komendy państwowej straży pożarnej, ochotnicze straże pożarne.

## 2.3 Kryteria ewaluacyjne

- Skuteczność rozumiana jako:

- Osiągnięcie celów wsparcia w ramach Poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom;

- Adekwatność wybranych rozwiązań do zidentyfikowanych przez beneficjentów problemów poddziałania  4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom.

- Użyteczność rozumiana jako spełnienie oczekiwań beneficjentów poddziałania 4.5.2.

- Trwałość rozumiana  jako odczuwanie efektów wsparcia poddziałania 4.5.2 po jego zakończeniu oraz jako utrzymanie rezultatów projektów w długoletniej perspektywie.

## 2.4. Pytania badawcze

- Czy cele poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom zostały osiągnięte?

- Jaki był wpływ wsparcia z RPO na skuteczność akcji ratowniczych w województwie zachodniopomorskim?

- Czy wskaźniki rezultatu wykazywane w projektach w poddziałaniu 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom pozwalają na ocenę zwiększenia skuteczności akcji ratowniczych?

- Jakie są efekty wsparcia udzielonego beneficjentom poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom?

- Czy zaplanowane przez Instytucję Zarządzającą działania w ramach podziałania 4.5.2 okazały się odpowiednie do zidentyfikowanych problemów?

- Czy istnieje potrzeba doposażenia ochotniczych straży pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratownicz-Gaśniczego w zakresie sprzętu specjalistycznego niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych usuwania skutków zdarzeń katastrof naturalnych lub poważnych awarii?

Powyższy katalog pytań badawczych jest otwarty i może zostać poszerzony w ofercie składanej przez Wykonawcę o dodatkowe pytania nie zadane przez Zamawiającego, a dotyczące innych kwestii, istotnych z punktu widzenia celów przedmiotowego badania. Ponadto, Wykonawca może przedstawić pytania rozwijające/ uszczegóławiające postawione problemy badawcze, ale nie będą one oceniane na etapie wyboru ofert.  Zadaniem Wykonawcy będzie też powiązanie pytań badawczych z celami szczegółowymi oraz kryteriami ewaluacyjnymi.

# 3. Założenia metodyczne

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie spójnej i logicznej koncepcji i metodyki badania. Zaproponowane przez Wykonawcę narzędzia i metody badawcze powinny zostać szczegółowo określone, zaprezentowane i uzasadnione w składanej ofercie. Zaproponowana metodologia ewaluacji, w tym techniki gromadzenia i analizy danych zastosowane przez Wykonawcę powinny zapewnić pozyskanie wystarczającego materiału badawczego do analiz oraz umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania ewaluacyjne. Ponadto, zaproponowana metodyka powinna być dobrze dostosowana do celów i oczekiwanych produktów badania oraz powinna ułatwić wyciągnięcie wniosków i rekomendacji. W ramach badania powinny zostać wykorzystane metody ilościowe i jakościowe oraz analiza danych zastanych. Ponadto, Zamawiający oczekuje, że w badaniu będą uczestniczyć 2 grupy respondentów: pierwsza: podmiotów, które otrzymały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom oraz druga  -  podmiotów, które nie otrzymały i/lub nie korzystały z dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego.

Zadaniem Wykonawcy będzie dobór próby badawczej do obydwu grup respondentów.

Metodyka badania stanowić będzie element oceny ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców badania.

Wykonawca jest zobowiązany powiązać wszystkie techniki analizy i gromadzenia danych oraz  metody badawcze do poszczególnych pytań badawczych postawionych przez Zamawiającego oraz dodanych przez Wykonawcę. Odpowiedź na każde pytanie musi być przygotowana w oparciu, o co najmniej dwa źródła danych.

W ofercie powinna zostać też przedstawiona triangulacja metodologiczna zarówno na etapie wnioskowania, jak i na poziomie wykorzystanych metod i technik badawczych.

Do wypracowania zakresu i sposobu uwzględnienia wniosków i rekomendacji zaleca się zastosowanie metody warsztatowej.

Po zawarciu umowy z Wykonawcą, Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do przedstawionej w ofercie metodyki, w tym do zaproponowanych narzędzi i dostosowanych do nich prób badawczych. Wykonawca uwzględni propozycje zmian Zamawiającego o ile będą się one mieściły w ramach umownego wynagrodzenia, zaproponowanego w ofercie.

Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania realizacji wykorzystanych narzędzi badawczych (np. przekaże Zamawiającemu wyniki ankiet, transkrypcje wywiadów i inne narzędzia).

# 4. Oczekiwania Zamawiającego

## 4.1 Wykaz dokumentów

Wykonawca przed realizacją badania powinien zapoznać się co najmniej z następującymi dokumentami:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,

- Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Wskazane dokumenty są dostępne na stronie www.rpo.wzp.pl.

Ponadto, Wykonawca powinien zapoznać się z dostępnymi wynikami badań ewaluacyjnych, analiz  powiązanych z obszarem, którego dotyczy przedmiotowe badanie.

## 4.2 Wymagania oferty

Wykonawca zawrze w ofercie przede wszystkim:

- koncepcję badawczą,

- metodykę badania,

- obszary ryzyka dla badania - wraz z propozycją sposobów ich ograniczenia (wpływających na poprawę rzetelności badania),

- sposoby kontroli jakości, zbierania i analizy danych.

Ponadto, w ofercie muszą zostać zawarte wprost wszystkie elementy podlegające ocenie przez Zamawiającego. Brak któregokolwiek z elementów podlegających ocenie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

## 4.3 Oczekiwana organizacja i plan pracy

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym.

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Wykonawcę. Jednakże Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zrealizuje narzędzia badawcze 
i dostarczy raport wstępny z badania w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni kalendarzowych licząc od momentu podpisania umowy. W ciągu kolejnych 4 tygodni kalendarzowych Zamawiający będzie weryfikował i konsultował z Wykonawcą wyniki badania tak by wypracować ostateczną wersję raportu końcowego. Umowa z Wykonawcą obejmie zatem termin na realizację zamówienia nie dłuższy niż 16 tygodni kalendarzowych licząc od momentu podpisania umowy.

Ponadto Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pełnej współpracy w zakresie:

- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania projektów narzędzi badawczych,

- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),

- przedstawiania cotygodniowych raportów z przebiegu realizacji badania,

- przekazywania na każdą prośbę Zamawiającego dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji badania,

- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją badania,

- umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli realizacji narzędzi badawczych oraz udziału w spotkaniu/ach panelu ekspertów.

Ze swojej strony Zamawiający wyraża gotowość do udzielania pomocy Wykonawcy (np. przy przekazywaniu dostępnych danych wtórnych, pomocy w dotarciu do respondentów itd.).

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania.

## 4.4 Skład zespołu ewaluacyjnego

Żaden z członków zespołu badawczego nie może być pracownikiem lub doradcą w Instytucji Audytowej i Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Zarządzającej RPO WZ.

W trakcie wykonywania badania członkowie zespołu muszą kierować się zasadą przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań związanych z realizacją badania.

## 4.5 Oczekiwane produkty i rezultaty

Głównym produktem badania jest przedstawienie przez Wykonawcę Raportu końcowego z ewaluacji, realizującego cel główny i cele szczegółowe ewaluacji oraz zawierającego odpowiedzi na pytania badawcze postawione w pkt. 2.4 (oraz ewentualnie dodatkowe wskazane w ofercie i na etapie konsultacji metodologii badania).

Zakłada się, że w trakcie realizacji badania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu łącznie dwa raporty:

- Raport wstępny, który będzie zawierał wstępne wyniki badania z analizy danych wtórnych oraz analizy danych pierwotnych z badań terenowych, wnioski wyciągnięte na podstawie otrzymanych wstępnych wyników oraz pierwsze nasuwające się rekomendacje. Wykonawca przedłoży raport w wersji elektronicznej w formacie edytowalnego dokumentu tekstowego.

- Raport końcowy z realizacji badania. Wymaga się od Wykonawcy, aby raport końcowy z realizacji badania został przedłożony w dwóch egzemplarzach wydruku dwustronnego w kolorze oraz dwóch egzemplarzach na nośniku CD/DVD i zawierał co najmniej następujące elementy:

- streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4, mogące stanowić samodzielny dokument (dodatkowo przetłumaczone na język angielski);

- spis treści;

- wprowadzenie;

- charakterystyka zbioru danych badania,

- analiza i wnioski wraz z wyróżnionymi rekomendacjami (dokonany w oparciu o pytania badawcze);

- aneksy zawierające m.in. narzędzia badawcze, transkrypcje, zestawienia danych utworzonych przez Wykonawcę;

- bibliografię.

Dodatkowo wraz z raportem końcowym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu tabelę wdrażania rekomendacji, służącą do monitorowania procesu wdrażania rekomendacji opracowaną według wzoru określonego w załączniku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Ocena Wykonawcy

Raport końcowy z badania oraz cały proces badawczy zostanie oceniony przez Zamawiającego zgodnie z Kartą Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego, stanowiącą załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Prezentacja multimedialna

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, będzie zobowiązany do wykonania maksymalnie dwóch prezentacji badania, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prezentację multimedialną wraz z raportem końcowym, do zatwierdzenia.

Wymagane elementy promocji

Raporty, prezentacja multimedialna powinny być odpowiednio oznakowane.

Na stronie tytułowej raportu powinny znajdować się, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., flaga Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności, logo Województwa Zachodniopomorskiego, jak również odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tzn. napis: „Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013”.

Dokładne parametry ww. znaków graficznych zostaną szczegółowo omówione i przekazane mailowo lub na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym.

# 5. Planowane wykorzystanie wyników

Wnioski i rekomendacje oraz wyniki badania ewaluacyjnego zostaną wykorzystane przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ w nowej perspektywie 2014-2020.

Upowszechnianie wyników

Wyniki badania zostaną przedstawione m.in. na posiedzeniu Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

Raport z badania zostanie udostępniony opinii publicznej na stronie internetowej Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (www.rpo.wzp.pl).

# 6. Finansowanie badania ewaluacyjnego

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przeznaczonych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna.

Wykonawca badania ewaluacyjnego zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2014 roku poz. 1146 ze zm).

Koszt wykonania badania obejmuje:

- przygotowanie narzędzi badawczych,

- przeprowadzenie badania,

- sporządzenie raportu wstępnego i końcowego,

- przygotowanie prezentacji multimedialnych (PowerPoint),

- przekazanie praw autorskich na rzecz Zamawiającego.

Załącznik nr 1. Tabela wdrażania rekomendacji

| Lp. | Wniosek z badania (+ str. w raporcie) | Proponowana rekomendacja (+ str. w raporcie) | Ważność rekomendacji (wysoka, średnia, niska) | Adresat rekomendacji | Proponowany sposób wdrożenia rekomendacji | Proponowany termin wdrożenia rekomendacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wniosek – wniosek, na podstawie którego została sformułowana rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

Proponowana rekomendacja – podobnie jak wniosek powinna być zwięzła i jednoznaczna. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

Ważność rekomendacji – określenie stopnia ważności rekomendacji

Adresat rekomendacji – instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji.

Proponowany sposób wdrożenia – syntetyczne przedstawienie propozycji sposobu wdrożenia rekomendacji.

Proponowany termin wdrożenia rekomendacji – proponowana data wdrożenia rekomendacji (w kwartałach).

Załącznik nr 2. Karta Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego.

| Tytuł badania ewaluacyjnego |  |
| --- | --- |
| Instytucja zlecająca badanie |  |
| Wykonawca/y badania |  |
| Wielkość badania ( finalna kwota brutto) |  |
| Termin realizacji badania ( data rozpoczęcia i zakończenia badania) |  |
| Obszar ewaluacji |  |

Ocena wykonana przez:

| Podmiot | X |
| --- | --- |
| Grupę Sterującą |  |
| Jednostkę Ewaluacyjną zlecającą badanie |  |
| Inny podmiot (proszę wpisać jaki) |  |

Data przeprowadzenia oceny jakości badania  ……………………………………………..

Pozostałe dokumenty do przekazania Krajowej Jednostce Oceny:

- raport metodologiczny (data i link lub plik przesłany w formacie PDF oraz innym, powszechnie stosowanym i otwartym do edycji,

- raport końcowy (data i link),

- streszczenie raportu końcowego:

  - wersja polska (link lub plik),

  - wersja angielska (link lub plik).

| Formularz oceny badania ewaluacyjnego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł badania: |  |  |  |  |  |  |
| Kryteria oceny badania ewaluacyjnego | Niedostatecznie | Słabo | Dostatecznie | Dobrze | Celująco | Uwagi / Uzasadnienie |
| Trafność Czy treść odpowiada zidentyfikowanym potrzebom informacyjnym? |  |  |  |  |  |  |
| Uwzględnienie stanu wiedzy naukowej Czy w trakcie realizacji badania (na wszystkich etapach) wykonawca odnosił się do istniejącego stanu wiedzy dot. przedmiotu badania? |  |  |  |  |  |  |
| Zastosowana metodologia Czy metodologia i sposób realizacji badania (zaproponowane metody i narzędzia) były odpowiednie dla celów realizacji badania i odpowiedzi na zadane pytania ewaluacyjne? |  |  |  |  |  |  |
| Wiarygodność danych Czy zebrane dane są adekwatne do zamierzonego użycia i czy ich wiarygodność została sprawdzona? |  |  |  |  |  |  |
| Jakość analizy i wniosków Czy dane ilościowe i jakościowe są poddawane analizie w prawidłowy sposób? |  |  |  |  |  |  |
| Przejrzystość raportu Czy raport jest dobrze skonstruowany, prawidłowo skomponowany (harmonijny) oraz napisany w zrozumiały i przystępny sposób? |  |  |  |  |  |  |
| Ocena streszczenia raportu Czy streszczenie raportu napisane jest w sposób syntetyczny, jasny i czytelny? |  |  |  |  |  |  |
| Ocena rekomendacji Czy sformułowane reko0mendacje są trafne, użyteczne i obiektywne? |  |  |  |  |  |  |
| Ocena tabeli rekomendacji Czy tabela została opracowana w sposób syntetyczny, jasny i precyzyjny? |  |  |  |  |  |  |
| Ocena współpracy z wykonawcą badania Kwestie związane z bieżącym kontaktem w trakcie badania, konsultowanie i uwzględnianie ewentualnych uwag Zamawiającego, terminowość, elastyczność w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych czynników kontekstowych. |  |  |  |  |  |  |
| Ocena współpracy z innymi podmiotami w trakcie realizacji badania Jak wyglądała współpraca (Zamawiającego) z innymi podmiotami zewnętrznymi (w zależności od specyfiki badania – Grupy Sterujące, Komitety Monitorujące, kluczowi interesariusze? |  |  |  |  |  |  |

Z zachowaniem zasady poufności informacji i ochrony anonimowości respondentów.